2.pielikums

Projektu iesniegumu atlases nolikumam

1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”

1.1.1.4. pasākuma “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana”

projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika (ar grozījumiem)

2017

Saturs

1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4. pasākuma “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika	4

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums	5

1. SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS	6

1.1.	Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti	6

1.2.	Projekta mērķis un tā pamatojums	8

1.3.	Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts	8

1.4.	Projekta mērķa grupas apraksts	11

1.5.	Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti	12

1.6.	Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma  īstenošanu norādītajiem	17

1.6.1. Iznākuma rādītāji	17

1.7.	Projekta īstenošanas vieta	18

1.9. Informācija par partneri (-iem)	18

2. SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA	22

2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte	22

2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts	24

2.3. Projekta īstenošanas ilgums	25

2.4. Projekta risku izvērtējums	27

2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem	29

3. SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM	30

3.1. Saskaņa ar horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” apraksts	30

3.3. Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts	30

3.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji	31

4. SADAĻA – PROJEKTA IETEKME UZ VIDI	32

4.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām	32

4.2. Izvērtējums/novērtējums veikts	32

5. SADAĻA – PUBLICITĀTE	33

6. SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA	34

6.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas	34

6.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas:	34

7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI	35

8. SADAĻA – APLIECINĀJUMS	36

PIELIKUMI	38

# 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4. pasākuma “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Metodika projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (turpmāk – metodika) ir sagatavota ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.562 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4. pasākuma “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) projektu iesniegumu atlases nolikumā (turpmāk – atlases nolikums) un projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā iekļautos skaidrojumus.

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.-2020.gadam (turpmāk – KP VIS) https://ep.esfondi.lv, aizpildot norādītās projekta iesnieguma sadaļas. Projekta iesnieguma veidlapa arī pievienota atlases nolikumam un publicēta sadarbības iestādes tīmekļa vietnē www.cfla.gov.lv. Projekta iesnieguma sadaļu nosaukumus, rādītāju nosaukumus, izmaksu pozīciju nosaukumus nedrīkst mainīt un dzēst.

Visas projekta iesnieguma sadaļas aizpilda latviešu valodā, datorrakstā. Projekta iesniegumam pievieno visus atlases nolikumā minētos pielikumus un, ja nepieciešams, papildu pielikumus, uz kuriem projekta iesniedzējs atsaucas projekta iesniegumā. Papildu informācija par iesniedzamo dokumentu noformēšanu norādīta atlases nolikuma III. sadaļā “Projektu iesniegumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība”.

Aizpildot projekta iesniegumu, jānodrošina sniegtās informācijas saskaņotība starp visām projekta iesnieguma sadaļām, kurās tā minēta vai uz kuru atsaucas.

Metodika ir veidota atbilstoši projekta iesnieguma sadaļām, skaidrojot, kāda informācija projekta iesniedzējam jānorāda attiecīgajās projekta iesnieguma sadaļās, punktos un pielikumos. Visi projekta iesnieguma aizpildīšanas ieteikumi un paskaidrojumi un atsauces uz normatīvajiem aktiem ir noformēti  slīprakstā un “zilā krāsā”.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums

| Projekta nosaukums: | Projekta nosaukums nedrīkst pārsniegt vienu teikumu. Tam kodolīgi jāatspoguļo projekta mērķis. |
| --- | --- |
| Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums: | 1.1.1.4. pasākums “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” |
| Projekta iesniedzējs: | Projekta iesniedzējs ir zinātniskā institūcija, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Projekta iesniedzēja nosaukumu norāda neizmantojot saīsinājumus, t.i., norāda juridisko nosaukumu. |
| Reģistrācijas numurs/ Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | Norāda projekta iesniedzēja reģistrācijas numuru. |
| Projekta iesniedzēja veids: | Norāda atbilstošo projekta iesniedzēja veidu. Piemēram, Atvasināta publiska persona, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Akciju sabiedrība, Valsts akciju sabiedrība, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību u.tml. |
| Projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014 I pielikumu): | Norāda atbilstošo iesniedzēja tipu: N/A – ja īsteno ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu un nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju. Ja īsteno kombinēta atbalsta projektu, jānorāda viens no turpmāk minētajiem (ievērojot, regulas 651/2014 I pielikuma 1. pantu – par uzņēmumu uzskata jebkuru saimnieciskās darbības subjektu neatkarīgi no tā juridiskās formas1): MVU – Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā ietilpst uzņēmumi, kam ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz EUR 50 miljonus un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz EUR 43 miljonus. Lielais uzņēmums – uzņēmumi, kam ir vairāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums pārsniedz EUR 50 miljonus un/vai gada bilances kopsumma pārsniedz EUR 43 miljonus. Norādot projekta iesniedzēja tipu, jāņem vērā arī regulas 651/2014 I pielikuma 3.panta 4.punkta nosacījums1: “[…] uzņēmums nav uzskatāms par MVU, ja 25 % vai vairāk tā kapitāla vai balsstiesību kopā vai atsevišķi tieši vai netieši kontrolē viena vai vairākas publiskas struktūras”1. |
| Valsts budžeta finansēta institūcija | Šajā SAM pasākumā projekta iesniedzējs norādā “Nē”, ņemot vērā, ka projekta iesniedzēji nesaņem projekta priekšfinansējumu no valsts budžeta līdzekļiem atbilstoši Ministru kabineta 17.03.2015. noteikumiem Nr. 130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” |
| Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE: | NACE kods | Ekonomiskās darbības nosaukums |
|  | Četru zīmju kods | Projekta iesniedzējs no NACE 2. redakcijas klasifikatora, kas pieejams http://www.csb.gov.lv/node/29900/list, izvēlas savai pamatdarbībai atbilstošo ekonomiskas darbības nosaukumu atbilstoši NACE 2.redakcijai. Ja uz projekta iesniedzēju attiecas vairākas darbības, norāda galveno pamatdarbību (arī ja tā ir atšķirīga no projekta tēmas). Šī informācija tiek izmantota statistikas vajadzībām. |
| Juridiskā adrese: | Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
|  | E-pasts |
|  | Tīmekļa vietne |
| Kontaktinformācija: | Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds Projekta iesniedzējs kā kontaktpersonu uzrāda atbildīgo darbinieku, kompetentu par projekta iesnieguma iesniegumā sniegto informāciju un projekta īstenošanas organizāciju, piemēram, plānotā projekta vadītāju. |
|  | Ieņemamais amats |
|  | Tālrunis |
|  | E-pasts |
| Korespondences adrese (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses) | Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
| Projekta identifikācijas Nr.*: | Aizpilda CFLA |
| Projekta iesniegšanas datums*: | Aizpilda CFLA |

*Aizpilda CFLA

1. SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS

Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti (informācija pēc projekta apstiprināšanas tiks publicēta):

Kopsavilkumu ieteicams rakstīt pēc visu pārējo sadaļu aizpildīšanas. Šajā sadaļā projekta iesniedzējs sniedz visaptverošu, strukturētu projekta būtības kopsavilkumu, kas jebkuram interesentam sniedz ieskatu par to, kas projektā plānots. Kopsavilkumā norāda: projekta mērķi atbilstoši SAM MK noteikumu 3.punktā minētajam; kādai zinātnes nozarei atbilst iesniegtais projekts (izmantojot OECD zinātņu nozaru FOS (Revised Field of Science and Technology) klasifikāciju atbilstoši Frascati rokasgrāmatai). Frascati rokasgrāmatas 57.-59.lpp. – http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en#page59 kāda veida projektu plānots īstenot (SAM MK noteikumu 21.punkts): * ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu, ja vidējā svērtā ar saimniecisko darbību nesaistītā projekta daļa NPD% > 80% un ieguldījumus paredzēts izmantot projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) pamatdarbībā, kurai nav saimniecisks raksturs, vai ierobežotas jomas darbībā, vai * kombinēta atbalsta projektu, ja vidējā svērtā ar saimniecisko darbību nesaistītā projekta daļa NPD% < 80 % un projekta ietvaros ieguldījumus paredzēts izmantot projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera pamatdarbībā, kurai nav saimnieciska rakstura (ar saimniecisku darbību nesaistītā projekta daļa), un saimnieciskajā pamatdarbībā (ar saimniecisko darbību saistītā projekta daļa). informāciju par to, kādas Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteikto (turpmāk – RIS3) tautsaimniecības transformācijas virzienu un izaugsmes prioritāšu īstenošanu un specializācijas jomas projektā plānots sekmēt (SAM MK noteikumu 4. punkts): * zināšanu ietilpīga bioekonomika; * biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija; * viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas; * viedā enerģētika; * informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. informāciju par galvenajām projekta darbībām; informāciju par plānotajiem rezultātiem; informāciju par projekta kopējām izmaksām (var izcelt plānoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apjomu); kā arī informāciju par projekta ilgumu. Par plānoto projekta īstenošanas sākumu uzskatāms plānotais vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas datums. Saskaņā ar MK noteikumu 59.punktu projektā paredzētās atbalstāmās darbības var īstenot, ievērojot šādus nosacījumus: ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta ietvaros īstenoto projekta darbību izmaksas būs attiecināmas, ja šo darbību īstenošana veikta sākot ar 2016. gada 17. septembri, ar saimniecisku darbību nesaistītu kombinēta atbalsta projektu daļu ietvaros īstenoto darbību izmaksas būs attiecināmas, ja šo darbību īstenošana veikta sākot ar 2016.gada 17.septembri, ar saimniecisko darbību saistīto kombinēta atbalsta projektu daļu ietvaros īstenotās MK noteikumu 28.punktā minētās darbības (projekta tehniskā priekšizpēte) izmaksas būs attiecināmas, ja šo darbību īstenošana veikta sākot ar 2016. gada 17.septembri, ar saimniecisko darbību saistīto kombinēta atbalsta projekta daļu ietvaros īstenoto projekta darbību izmaksas (izņemot MK noteikumu 28.punktā minētās tehniskās priekšizpētes izmaksas) būs attiecināmas, ja šo darbību īstenošana būs veikta pēc tam, kad ar sadarbības iestādi noslēgta vienošanas par projekta īstenošanu. Atbilstoši MK noteikumu 2.3. apakšpunktam priekšizpētes veikšanu neuzskata par darbu sākumu. Par plānoto projekta īstenošanas sākumu uzskatāms plānotais vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas datums Projektu īsteno 48 mēnešu laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. novembrim (atbilstoši MK noteikumu 56.punktam). Šī informācija par projektu pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas tiks publicēta Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes tīmekļa vietnē www.esfondi.lv.

Projekta mērķis un tā pamatojums:

Atlasē tiek atbalstīti projekti, kuru mērķis atbilst SAM pasākuma mērķim, kas norādīts MK noteikumu 3.punktā – zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana un pētniecības resursu koncentrācija konkurētspējīgās zinātniskajās institūcijās, pilnveidojot zinātnisko institūciju pārvaldības un resursu vadības efektivitāti un modernizējot pētniecības infrastruktūru Latvijas viedās specializācijas jomu ietvaros, tādējādi veicinot zinātnisko institūciju iesaisti Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās un zinātnisko institūciju rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai. Pasākuma ietvaros atbalstu sniedz projektiem, kas sekmē Latvijas RIS3 noteikto tautsaimniecības transformācijas virzienu un izaugsmes prioritāšu īstenošanu un specializācijas jomu attīstību. Projekta mērķim jābūt: atbilstošam SAM pasākuma mērķim. Projekta iesniedzējs argumentēti pamato, kā projekts un tajā plānotās darbības atbilst SAM pasākuma mērķim un kā projekta īstenošana dos ieguldījumu SAM pasākuma mērķa sasniegšanā; atbilstošam projektā noteiktās problēmas risinājumam (informācija metodikas 1.3.sadaļā), tai skaitā projekta mērķis ir atbilstošs tieši projekta mērķa grupai un projekta problēmsituācijai; sasniedzamam projekta īstenošanas laikā. Definējot projekta mērķi, jāievēro, ka projekta mērķim ir jābūt atbilstošam projekta iesniedzēja kompetencei un tādam, kuru ar pieejamiem resursiem var sasniegt projektā plānotā termiņā. Projekta mērķi jānoformulē skaidri, lai projektam beidzoties var pārbaudīt, vai tas ir sasniegts. Ņemot vērā, ka projekts ir laikā ierobežots, arī mērķim jābūt sasniedzamam projekta īstenošanas laikā. Ieteicams projekta mērķi formulēt ne garāku par 400 zīmēm, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām publicitātes prasībām, par kurām detalizētāka informācija iekļauta šīs metodikas 5.sadaļā, mērķis jānorāda arī uz noteiktiem publicitātes materiāliem. Sniedz pamatojumu iepērkamā aprīkojuma atbilstībai zinātniskās institūcijas pētniecības programmas īstenošanas vajadzībām. T.sk. norāda, kāda institūcijas Stratēģijā noteiktā pētniecības virziena īstenošanai nepieciešama iegādājamā vai izveidojamā pētniecības infrastruktūra un kuras tautsaimniecības nozares attīstību sekmēs pētniecības rezultāti, kas gūti izmantojot jaunizveidoto pētniecības infrastruktūru.

Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts

Identificē problēmu, norāda tās aktualitāti, īsi raksturo pašreizējo situāciju un pamato, kāpēc identificēto problēmu nepieciešams risināt konkrētajā laikā un vietā, kā arī norāda paredzamās sekas, ja projekts netiks īstenots. Problēmas izklāstā ieteicams izmantot statistikas datus (norādot atsauci), veiktās priekšizpētes rezultātus, atsauces uz pētījumiem, izvērtējumiem. Apraksta, kā projekta ietvaros paredzēts risināt identificēto problēmu un kāpēc projektā plānotās darbības spēs visefektīvāk sasniegt projekta mērķi un atrisināt mērķa grupas problēmu. Problēmas risinājuma aprakstā sniedz skaidru priekšstatu par to, ka: izvēlētais risinājums nodrošina projekta mērķa sasniegšanu un projekta iesnieguma 1.4.sadaļā norādītās mērķa grupas problēmas risināšanu; veicamās darbības un to sasniedzamie rezultāti ir optimāli un pamatoti, un palīdz problēmas risināšanā. Ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta gadījumā pamato iesniegtā projekta atbilstību MK noteikumu 2.4. apakšpunkta un 21.1.apakšpunkta nosacījumiem; Kombinēta atbalsta projekta gadījumā pamato atbilstību MK noteikumu 53.punkta nosacījumiem, t.sk.: ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta daļas atbilstību MK noteikumu 2.4. apakšpunkta un 21.1.apakšpunkta nosacījumiem; ar saimniecisku darbību saistītās projekta daļas atbilstību MK noteikumu 2.15.apakšpunkta nosacījumiem. Projekta iesnieguma 1.3.sadaļā sniegtajam problēmas un risinājuma aprakstam jāliecina par to, ka plānotais projekts palīdzēs zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšanā un pētniecības resursu koncentrācijā konkurētspējīgās zinātniskajās institūcijās, pilnveidojot zinātnisko institūciju pārvaldības un resursu vadības efektivitāti un modernizējot pētniecības infrastruktūru Latvijas viedās specializācijas jomu ietvaros, tādējādi veicinot zinātnisko institūciju iesaisti Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās un zinātnisko institūciju rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai. Lai projekta iesniegums tiktu apstiprināts atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem, sadaļā: Sniedz aprakstu un pamato, tostarp ietverot atbilstošu sākotnējās situācijas analīzi un pamatojot sasniedzamās kvalitatīvās izmaiņas: par projekta rezultātā izveidotās infrastruktūras veicinošo ietekmi uz vadošu ārvalstu pētnieku vai ekspertu piesaistīšanu.Pamatojums var tikt balstīts projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera (ja attiecināms) Attīstības stratēģijās, kas nosaka pētnieciskās darbības plānu nākamajam plānošanas periodam; kā projekta īstenošanas rezultātā tiks paaugstināta projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera (ja attiecināms) konkurētspēja lokālā vai starptautiskā līmenī, sniedzot iespēju kļūt par vienu no vadošajām pētniecības organizācijām noteiktajā nozarē. kā projekta rezultātā izveidotā infrastruktūra sniegs ieguldījumu jaunu vietējo vai starptautisko sadarbības tīklu veidošanā. Projekta īstenošanai būtu jāsekmē arī projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera (ja attiecināms) stratēģiskā sadarbība ar tehnoloģiju jomā vadošajiem ārvalstu privātā sektora pārstāvjiem; t.sk. kombinēta atbalsta veida projektiem kā tiks nodrošināts, ka projekta ietvaros jaunizveidotai pētniecības infrastruktūrai tiks nodrošināta iespējami plaša pieeja citiem lietotājiem pārredzamā un nediskriminējošā veidā(attiecas uz kombinēta atbalsta projektiem). Atbilstoši SAM MK noteikumu 55.2.apakšpunktam piekļuve jaunizveidotai pētniecības infrastruktūrai ir nodrošināta vairākiem lietotājiem, un to piešķir pārredzamā un nediskriminējošā veidā. Komersantiem, kuri ir finansējuši vismaz 10 procentus no pētniecības infrastruktūras ieguldījumu izmaksām, var piešķirt privileģētu piekļuvi ar izdevīgākiem nosacījumiem atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 26. panta 4. punktam. Lai novērstu pārmērīgu kompensāciju, nodrošina, ka šī piekļuve ir samērīga ar uzņēmuma daļu ieguldījumu izmaksās un attiecīgie nosacījumi ir publiskoti. t.sk. apraksta un pamato izvēlēto politiku pieejas jaunizveidotajai pētniecības infrastruktūras nodrošināšanai, t.sk. skaidrojot, vai ir paredzēta brīva pieeja tai vai tās daļai. Brīvas pieejas pētniecības infrastruktūra paredz jebkuram interesentam, kuram būtu zināšanas tās lietošanā, iespēju to izmantot, veicot sev nepieciešamās pētnieciskās darbības, ievērojot līdzēja noteiktu apmaksas politiku. Saprotot, ka pētniecības infrastruktūra ir specifiska un finansiāli apjomīga, pieejai ir nosakāmi noteikti ierobežojumi: 1) lai persona zinātu, kā ar to darboties; 2) lai veiktās darbības būtu pamatoti nepieciešamas. kā izveidotā infrastruktūra attīstīs specifisku pakalpojumu klāstu, kas paredzēs arī specifisku kompetenču (zināšanu un prasmju) attīstību lietotājiem, zinātniskajiem darbiniekiem, kas veiks pētniecību ar jaunizveidoto pētniecības infrastruktūru. Šis aspekts noteiks institūcijas specializāciju citu institūciju starpā, tādā veidā ceļot institūcijas konkurētspēju un, iespējams, vadošās pozīcijas sasniegšanu konkurences apstākļos. kā projekta rezultātā izveidotā infrastruktūra veicinās labuma guvēja finansējuma avotu diversifikāciju. jaunizveidotās pētniecības infrastruktūras ietekmi uz starpdisciplināras pētniecības īstenošanu projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) Attīstības stratēģijā 2020. gadam noteiktajos virzienos. Pamato projekta ieguldījumu Latvijas RIS3 noteikto tautsaimniecības transformācijas virzienu un izaugsmes prioritāšu īstenošanā, specializācijas jomu attīstībā, tostarp ieguldījums jaunu darba vietu izveidē augsti kvalificētam personālam. RIS3 nosaka trīs tautsaimniecības transformācijas virzienus: Ražošanas un eksporta struktūras maiņa tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs; Nākotnes izaugsmes nozares, kurās eksistē vai var rasties produkti un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību; Nozares ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā. RIS3 nosaka septiņas izaugsmes prioritātes: 1.prioritāte – Efektīvāka pirmapstrādes produktu izmantošana augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanai, jaunu materiālu un tehnoloģiju radīšana un pielietošanas dažādošana. Netehnoloģisko inovāciju, Latvijas radošās industrijas potenciāla plašāka izmantošana tautsaimniecības nozaru augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu ražošanai. 2.prioritāte – Jaunu produktu/ pakalpojumu pastāvīga meklēšana, kuras ietvaros ir nepieciešams radīt efektīvu identifikācijas sistēmu, kas spēj atrast un sniegt atbalstu jaunu produktu radīšanai esošo nozaru un starpnozaru ietvaros, kā arī veidot jaunas nozares ar augstu izaugsmes potenciālu. 3.prioritāte – Energoefektivitātes paaugstināšana, kas ietver jaunu materiālu radīšanu, ražošanas procesu optimizāciju, tehnoloģisko jauninājumu ieviešanu, alternatīvo energoresursu izmantošanu u.c. risinājumus. 4.prioritāte – Moderna un mūsdienu prasībām atbilstoša IKT sistēma privātajā un valsts sektorā. 5.prioritāte – Moderna un nākotnes darba tirgus prasībām atbilstoša izglītības sistēma, kas veicina tautsaimniecības transformāciju un VSS prioritāšu īstenošanai nepieciešamo kompetenču, uzņēmējspējas un radošuma attīstību visos izglītības līmeņos. 6.prioritāte – Attīstīta zināšanu bāze un cilvēkkapitāls zināšanu jomās, kurās Latvijai ir salīdzinošās priekšrocības un kas ir nozīmīgas tautsaimniecības transformācijas procesā: zināšanu jomās, kas saistītas ar zināšanu-ietilpīgas bioekonomikas, zināšanu-ietilpīgas veselības (tajā skaitā farmācijā, biomedicīnā un translācijas medicīnā), viedās enerģētikas un IKT nozaru attīstības vajadzībām un EK identificētajās atslēgtehnoloģiju (nanotehnoloģijas, mikro un nano-elektronika, fotonika, advancētie materiāli un ražošanas sistēmas, biotehnoloģijas) jomās. 7.prioritāte – Teritoriju esošo resursu apzināšana un specializācija, izvirzot perspektīvās ekonomiskās attīstības iespējas un virzienus, t.sk. vadošos un perspektīvos uzņēmējdarbības virzienus pašvaldības teritorijās. Projekta iesniegumā ir jāpamato ieguvumi no jaunu darba vietu izveides augsti kvalificētam personālam, kas izveidotas saistībā ar: pētniecības paplašināšanos, kas izriet no jaunas pētniecības infrastruktūras izveides; spin-off , start-up uzņēmumu izveidi; jaunu produktu/tehnoloģiju ieviešanu ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā. Ieguvumus monetārā izteiksmē veido: papildu piesaistītā zinātniskā darbinieka atlīdzība; un ieguvumi valsts budžetā no nodokļu nomaksas. Apraksta un pamato projekta ieguldījumu sabiedrības vajadzību nodrošināšanā, sekmējot jaunu produktu un tehnoloģiju ar augstu pievienoto vērtību izstrādi un pārnesi ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā, kas risina Eiropas Savienībā definētos sabiedrības izaicinājumus Projekta pienesums ir jāattiecina uz plašāku sabiedrību, risinot tās izaicinājumus un problēmas. Eiropas Savienības stratēģijā ir noteikti septiņi sabiedrības izaicinājumi: Veselība, labklājība un demogrāfiskās pārmaiņas; Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras, jūrlietu un iekšzemes ūdeņu pētniecība un bioekonomika; Droša, tīra un efektīva enerģija; Vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports; Klimata politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas; Inovatīva, iekļaujoša un domājoša sabiedrība; Droša sabiedrība. Apraksta un skaidro projekta ieguldījumu zinātnisko institūciju vai pētniecības resursu konsolidēšanā un sadrumstalotības mazināšanā, ja projekta ietvaros plānota zinātnisko institūciju konsolidācija. Projekta iesniegumā nosaka ietekmi uz efektīvu pētniecības resursu izmantošanu un to apvienošanu (reorganizējot vienu vai vairākas zinātniskās institūcijas (ja attiecināms)), veicinot projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) institūcijas konkurētspēju un pētniecības īstenošanu kvalitatīvi jaunā veidā atbilstoši projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) Attīstības stratēģijai 2020. gadam.

Projekta mērķa grupas apraksts

Apraksta projekta mērķa grupu, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti. Pamato projekta darbību saistību ar mērķa grupas vajadzībām. Atlasē tiek atbalstīti projekti, kuru mērķa grupa atbilst SAM pasākuma mērķa grupai, kas norādīta MK noteikumu 5.punktā - zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas un pētniecībā nodarbinātais personāls.

| Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti: |
| --- |
| N.p.k. | Projekta darbība* | Projekta darbības apraksts | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē | Iesaistītie partneri** |
|  |  |  |  | Skaits | Mērvienība |  |
| 1. | Piemēram, tehniskā priekšizpēte | … |  |  |  |  |
| 1.1. | Piemēram, izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde | … | Piemēram, veikta izmaksu un ieguvumu analīze | Piemēram, 1 | Piemēram, dokuments | Norādīt partnera Nr. no 1.9. sadaļas, ja attiecināms. |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

* Projekta darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto. Jānorāda visas projekta ietvaros atbalstāmās darbības – gan tās, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, gan tās, ko plānots veikt pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.

** norāda iesaistītā partnera numuru no 1.9.tabulas

Kolonnā “N.p.k..” norāda attiecīgās darbības numuru, numerācija tiek saglabāta arī turpmākās projekta iesnieguma sadaļās, t.i., 1.pielikumā un 3.pielikumā.

Kolonnā “Projekta darbība” norāda konkrētu darbības nosaukumu, ja nepieciešams, tad papildina ar apakšdarbībām.

Ja tiek norādītas apakšdarbības, tad tām noteikti jānorāda arī darbības apraksts un rezultāts, aizpildot visas kolonnas.

Ja tiek veidotas apakšdarbības, tad virsdarbībai nav obligāti jānorāda informācija kolonnās “Rezultāts”, Rezultāts skaitliskā izteiksmē” un “Iesaistītie partneri”, jo nav nepieciešams dublēt informāciju, ko jau norāda par apakšdarbībām.

Kolonnā “Projekta darbības apraksts” projekta iesniedzējs apraksta, kādi pasākumi un darbības tiks veiktas attiecīgās darbības īstenošanas laikā.

Kolonnās  “Rezultāts” un “Rezultāts skaitliskā izteiksme” norāda precīzi definētu un reāli sasniedzamu rezultātu, tā skaitlisko izteiksmi (norāda tikai konkrētu skaitlisku informāciju) un atbilstošu mērvienību.

Katrai darbībai vai apakšdarbībai jānorāda viens sasniedzamais rezultāts, var veidot vairākas apakšdarbības, ja darbībām paredzēti vairāki rezultāti.

- Plānojot projekta darbības, projekta iesniedzējam ir nepieciešams apzināt un uzskaitīt veicamās darbības, kas vērstas uz projekta mērķa (1.2.sadaļa), plānoto rādītāju (1.6.sadaļa) un rezultātu sasniegšanu, projekta darbību plānošanā jāievēro SAM MK noteikumu nosacījumi.

- Projekta iesniedzējs projekta īstenošanā kā sadarbības partnerus var iesaistīt citu zinātnisko institūciju, tai skaitā ar projekta iesniedzēja dibinātu zinātnisko institūtu (atvasinātu publisku personu) vai zinātnisko institūciju, ar kuru plānots īstenot SAM MK noteikumu 22.3. apakšpunktā minēto zinātnisko institūciju konsolidāciju atbilstoši šo noteikumu 16.1., 16.4. un 16.14. apakšpunktā noteiktajam. Šajā gadījumā ir skaidri jānodala sadarbības partneru veiktās darbības, nodrošinot, ka tās ir savstarpēji papildinošas un izslēdzot to pārklāšanos vai dublēšanos.

- Katrai darbībai vai apakšdarbībai:

- jābūt precīzi definētai, t.i., no darbību nosaukumiem var spriest par to saturu, tās ir sakārtotas loģiskā to īstenošanas secībā, plānotais darbību īstenošanas ilgums ir samērīgs un atbilstošs;

- jābūt pamatotai, t.i., tās tieši ietekmē projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšanu. Bez kādas no darbībām projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšana nav iespējama. Katras darbības aprakstā ir pamatota tās nepieciešamība, aprakstīta tās ietvaros plānotā rīcība;

- jābūt vērstai uz projekta iesnieguma 1.3.sadaļā aprakstīto problēmu risinājumu;

- ir jānorāda pamatots (skaidri izrietošs no attiecīgās projekta darbības), precīzi definēts un izmērāms rezultāts, kas katras projekta darbības rezultātā tiks sasniegts.

- Ar saimniecisko darbību nesaistīta projekta gadījumā un kombinēta atbalsta projekta ar saimniecisko darbību nesaistīta projekta daļā  var plānot tikai tādas darbības, kas atbilst MK noteikumu 22.punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām, ievērojot SAM MK noteikumu 23., 24., 28., 30., 34.punktu nosacījumu:

- projekta tehniskā priekšizpēte:

1) projekta izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde, kas ietver finanšu analīzi, sociālekonomisko analīzi un jutīguma analīzi;

2) būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrāde un saskaņošana būvniecību regulējošos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;

3) pētniecības infrastruktūras lietotāju stratēģijas izstrāde, kurā sniegta informācija par jautājumiem, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību sadalījumu, savstarpējo norēķinu kārtību, pētniecības infrastruktūras pieejas nosacījumiem un noslodzes sadalījumu, kā arī iegūto zināšanu un datu izmantošanas nosacījumiem;

4) zinātniskās institūcijas attīstības stratēģijas izstrāde vai pilnveide atbilstoši zinātnes ārējā novērtējuma rekomendācijām, viedās specializācijas stratēģijai un šo noteikumu 1. pielikuma nosacījumiem, ja finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris nav saņēmis atbalstu ES struktūrfondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība" ietvaros;

5) pētniecības infrastruktūras pilnveides vai modernizācijas iepirkumu dokumentācijas izstrāde.

- pētniecības infrastruktūras attīstība:

- būvniecība, tai skaitā:

  - jaunas būves būvniecība;

  - būves atjaunošana, būves restaurācija, ēku vai telpu pārbūve vai atjaunošana;

  - ēku un telpu pielāgošana pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai;

  - būvuzraudzība un autoruzraudzība;

- zinātniskās aparatūras, aprīkojuma, instrumentu komplektu, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un citu materiālo aktīvu iegāde vai izveide, piegāde, uzstādīšana, testēšana un apkalpojošā personāla instruktāža;

3) zinātnisko institūciju bilancē uzņemto materiālo aktīvu demontāža, pārvietošana, uzstādīšana vai pielāgošana, ja plānots īstenot šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minēto darbību;

4) nemateriālo aktīvu iegāde vai izveide;

5) resursu un rezultātu vadības sistēmas izveide vai pilnveide.

- zinātnisko institūciju konsolidācija (darbībām nav saimnieciska rakstura):

1) zinātniskās institūcijas funkciju un uzdevumu ārējais audits un institucionālās pārvaldības modeļa izstrāde;

2) zinātniskās institūcijas resursu un rezultātu vadības sistēmas pilnveide, tai skaitā:

a. uz rezultātu orientētas motivācijas (tai skaitā atalgojuma) sistēmas ieviešana;

b. projekta ietvaros pilnveidotās finanšu vadības un grāmatvedības politikas gala (ex-post) audits;

c. finanšu vadības un grāmatvedības programmatūras iegāde, izveide, funkcionalitātes paplašināšana vai savietošana un lietošanas instruktāža;

3) zinātnisko institūciju reorganizācijai nepieciešamo juridiska rakstura dokumentu izstrāde, tai skaitā nekustamo īpašumu inventarizācija, kustamās un nekustamās mantas pārreģistrēšana, zinātniskās institūcijas dokumentācijas arhivēšana.

- projekta īstenošanas informācijas un publicitātes pasākumi,

- projekta vadība un īstenošana.

- Kombinēta atbalsta projektā:

- ar saimniecisko darbību nesaistītajā daļā, kuras ietvaros plānotos ieguldījumus paredzēts izmantot finansējuma saņēmēja vai sadarbības partnera ar saimniecisku darbību nesaistītajā pamatdarbībā vai ierobežotas jomas darbībā, piemēro ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta īstenošanas nosacījumus. Šo noteikumu 35. punktā minētās izmaksas, kas rodas zinātnisko institūciju konsolidācijas pasākuma ietvaros, pilnā apmērā iekļauj ar saimniecisku darbību nesaistītajā projekta daļā (SAM MK noteikumu 53.1.apakšpunkts);

- ar saimniecisko darbību saistītajā daļā, kuras ietvaros plānotos ieguldījumus paredzēts izmantot finansējuma saņēmēja vai sadarbības partnera (ja attiecināms) pamatdarbībā, piemēro ieguldījumu atbalstu pētniecības infrastruktūrai, kuru piešķir saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 26.pantu saskaņā ar SAM MK noteikumu 53.2., 53.3., 53.4., 54.1.2. apakšpunktu un ievērojot SAM MK noteikumu 52., 53.punkta un 3. pielikuma nosacījumus, var plānot sekojošas darbības:

- projekta tehniskā priekšizpēte:

1) būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrāde un saskaņošana būvniecību regulējošos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā (SAM MK noteikumu 29.2.apakšpunkts);

- pētniecības infrastruktūras attīstība:

- būvniecība, tai skaitā:

  - jaunas būves būvniecība;

  - būves atjaunošana, būves restaurācija, ēku vai telpu pārbūve vai atjaunošana;

  - ēku un telpu pielāgošana pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai;

  - būvuzraudzība un autoruzraudzība (SAM MK noteikumu 31.5.1.apakšpunkts);

- materiālo aktīvu - zinātniskās aparatūras, aprīkojuma, instrumentu komplektu, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un citu materiālo aktīvu iegāde vai izveide, piegāde, uzstādīšana, testēšana un apkalpojošā personāla instruktāža;

- zinātnisko institūciju bilancē uzņemto materiālo aktīvu demontāža, pārvietošana, uzstādīšana vai pielāgošana, ja plānots īstenot šo noteikumu 31.1.apakšpunktā minēto darbību;

- nemateriālo aktīvu iegāde vai izveide.

- projekta vadība un īstenošana (SAM MK noteikumu 38.1. un 38.2.apakšpunkts).

- Kombinēta atbalsta projekta ar saimniecisko darbību saistītās daļas darbību izmaksas, kas noteiktas SAM MK noteikumu 29.2., 31.5.1., 38.1. un 38.2. būs attiecināmas, ja tiks izpildīti sekojoši nosacījumu (SAM MK noteikumu 53.5.apakšpunkts):

- izmaksas veido SAM MK noteikumu 31.1., 31.2., 31.3., 31.4. un 31.5.3. apakšpunktā minēto un projekta saimnieciskās daļas ietvaros izveidoto vai iegādāto aktīvu vērtību – kombinēta atbalsta projekta ar saimniecisku darbību saistītās projekta daļas ietvaros izveidotās pētniecības infrastruktūras vērtību;

- finansējuma saņēmējs pamato SAM MK noteikumu 54.1.3. apakšpunktā minētos stimulējošas ietekmes nosacījumus un darbības ir uzsāktas pēc līguma/vienošanās noslēgšanas ar Sadarbības iestādi;

- izmaksu attiecināmo daļu nosaka, ņemot vērā SAM MK noteikumu 52.2.3. apakšpunktā minēto aprēķinu;

- Kombinēta atbalsta projekta ar saimniecisku darbību saistītās projekta daļas ietvaros nav atbalstāmas SAM MK noteikumu 22.3., 22.4., 28.1., 28.3., 28.4., 28.5. apakšpunktā un 34. punktā minētās darbības, tai skaitā:

  - zinātnisko institūciju konsolidācija:

  - zinātniskās institūcijas funkciju un uzdevumu ārējais audits un institucionālās pārvaldības modeļa izstrāde;

  - zinātniskās institūcijas resursu un rezultātu vadības sistēmas pilnveide;

  - zinātnisko institūciju reorganizācijai nepieciešamo juridiska rakstura dokumentu izstrāde, tai skaitā nekustamo īpašumu inventarizācija, kustamās un nekustamās mantas pārreģistrēšana, zinātniskās institūcijas dokumentācijas arhivēšana;

- projekta īstenošanas informācijas un publicitātes pasākumi;

- 	projekta izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde, kas ietver finanšu analīzi, sociālekonomisko analīzi;

- 	pētniecības infrastruktūras lietotāju stratēģijas izstrāde;

- 	zinātniskās institūcijas attīstības stratēģijas izstrāde vai pilnveide;

- 	pētniecības infrastruktūras pilnveides vai modernizācijas iepirkumu dokumentācijas izstrāde;

- 	būvobjekta teritorijas labiekārtošana, lai modernizēto pētniecības infrastruktūru nodotu ekspluatācijā;

-	projekta īstenošanā iesaistītā personāla darba vietu izveide vai atjaunošana.

- Pie katras darbības/apakšdarbības ir jāsniedz sekojoša informācija:

- resursu uzskaitījums, kas tiks izmantoti katrā projekta īstenošanas posmā, jānorāda to avots un piesaistes veids;

- ja projektu plānots īstenot sadarbībā ar partneri, pie atbilstošās darbības apraksta norāda partera iesaisti un pienākumus;

- sasaiste ar attīstības stratēģijā noteikto virzienu kā arī katras darbības ieguldījumu turpmāk minēto rezultāta rādītāju sasniegšanā, t.sk. minot kā tiks nodrošināta datu uzskaite (SAM MK noteikumu  25. punkts):

1) cilvēkresursu attīstība, ko raksturo zinātniskā personāla skaita pieaugums;

2) zinātniskās kapacitātes un konkurētspējas attīstība, ko raksturo viens vai vairāki šādi rezultāta rādītāji:

2.1) zinātnisko rakstu skaita pieaugums Web of Science datubāzēs un Scopus datubāzēs indeksētos žurnālos;

2.2) to zinātnisko rakstu skaita pieaugums, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa;

2.3) pētniecībai paredzētā ārvalstu finansējuma īpatsvara pieaugums;

2.4) sekmības rādītāja (procentos) pieaugums, lai piedalītos Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmu un tehnoloģiju ierosmju ietvaros izsludinātajos konkursos;

3) pētniecības atbilstība tautsaimniecības vajadzībām un pētniecības rezultātu komercializācija:

3.1) tehnoloģiju tiesību (zinātība un citas tiesības vai to kombinācija, tostarp minēto tiesību pieteikumi vai reģistrācijas pieteikumi, kas atbilst Eiropas Komisijas 2014. gada 21. marta Regulas Nr. 316/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu tehnoloģiju nodošanas nolīgumu kategorijām (turpmāk – Komisijas regula Nr. 316/2014) 1. panta "b" apakšpunktā noteiktajai definīcijai) reģistrāciju skaita pieaugums;

3.2) noslēgto intelektuālā īpašuma (tehnoloģiju tiesību) licences līgumu skaita pieaugums.

- 	kombinēta atbalsta projektiem jānorāda darbības raksturs – ar saimniecisko darbību saistīta vai ar saimniecisko darbību nesaistīta darbība.

- Ja projekta ietvaros plānota jaunas ēkas būvniecība, darbības aprakstā jāsniedz pamatojums, kas balstīts uz zinātniskās institūcijas attīstības stratēģijā iekļautajiem pētniecības infrastruktūras attīstības plāniem, kas saskaņoti ar attiecīgās nozares asociāciju (SAM MK noteikumu 32.punkts).

- Plānojot darbības, kas saistītas ar būvniecību, projekta iesniedzējam jānodrošina SAM MK noteikumu 43.punktā minētie nosacījumi:

-  	būvprojekta izstrāde tiek veikta atbilstoši būvniecībai pieejamajam izmaksu apjomam, tostarp analizējot materiālu, ēku vai telpu tehnoloģiskos un funkcionālos risinājumus;

- 	būvprojekts tiek izstrādāts vairākās kārtās, nosakot prioritāru darbu veikšanas secību, vienlaikus nodrošinot zinātniskās institūcijas attīstības stratēģijā un pētniecības programmā plānoto projekta mērķu sasniegšanu;

- 	būvdarbu iepirkuma dokumentācijā tiek paredzēta kārtība, kā rīkoties, ja piedāvātā līgumcena pārsniedz plānoto līgumcenu, vienlaikus nodrošinot zinātniskās institūcijas attīstības stratēģijā un pētniecības programmā plānoto projekta mērķu sasniegšanu;

- 	būvdarbu līgumā tiek iekļauti preventīvi pasākumi izmaksu sadārdzinājuma riska novēršanai;

- 	ir izstrādāts mehānisms pētniecības specifisko prasību apzināšanai un nodrošināšanai iepirkuma dokumentācijas izstrādē un būvdarbu īstenošanā.

Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem:

| 1.6.1. Iznākuma rādītāji |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Plānotā vērtība | Mērvienība |
|  |  | gads | starpvērtība | gala vērtība |  |
| 1. | Pētnieku skaits, kuri strādā uzlabotos pētniecības infrastruktūras objektos | 2018.g.31.dec | skaits | skaits | Cilvēku skaits |
| 2. | Līdz 2018.gada 31.decembrim izsludināti iepirkuma konkursi | 2018.g.31.dec | skaits | skaits | % |
| 3. | Zinātnisko institūciju skaits, kuras līdz 2023. gada 31. decembrim atbilstoši ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotajā institūcijas attīstības stratēģijā noteiktajam ieviesušas zinātniskās institūcijas pārvaldības, tai skaitā rezultātu vadības, cilvēkresursu un pētniecības resursu pārvaldības uzlabojumus (specifiskais iznākuma rādītājs) | - | - | skaits | Institūciju skaits |

- Norāda katram sasniedzamajam iznākuma rādītājam mērāmu (skaitlisku) apjomu, t.i., norāda konkrētu skaitlisko apjomu sasniedzamajai mērvienībai gan projekta starpposmā (uz 2018.gada 31.decembri), gan kopējo vērtību līdz projekta īstenošanas beigām (līdz 2023.gada 30.novembrim).

- Projekta iesnieguma 1.punktā un 2.punktā norādītie sasniedzamie projekta iznākuma rādītāji izriet no MK noteikumu 6.1.1. un 6.1.2. apakšpunktā definētajiem SAM pasākuma iznākuma rādītājiem. Ja projekta ietvaros līdz 2018.gada 31.decembrim iznākuma rādītāja starpvērtību nav paredzēts sasniegt, tad attiecīgajā kolonnā ieraksta svītru.

- Iznākuma rādītāju tabulas 2.punktā starpvērtība uz 2018.gada 31.decembri jāplāno vismaz 30 procentu apmērā no kopējā darbu apjoma. Gala vērtība sasniedzamajam iznākuma rādītājam jāplāno 100% apmērā.

- Iznākuma rādītāju tabulas 3.punktā norādītais sasniedzamais projekta specifiskais iznākuma rādītājs izriet no MK noteikumu 6.4. apakšpunktā definētā SAM pasākuma specifiskā iznākuma rādītāja.

- Iznākuma rādītāju tabulā iekļautajām vērtībām loģiski jāizriet no projektā plānotajām darbībām un norādītajiem rezultātiem pret projekta darbībām.

- Norādītajiem iznākuma rādītājiem t.sk. jābūt vērstiem uz SAM MK noteikumu 6.3.apakšpunktā minēto rezultāta rādītāju sasniegšanu.

Kolonnā “starpvērtība” norāda skaitliski sasniedzamo rādītāja vērtību līdz 2018.gada 31.decembrim.

Kolonnā “gala vērtība” norāda projekta iesniegumā plānojamās kopējās vērtības.

| Projekta īstenošanas vieta: |
| --- |
| 1.7.1. Projekta īstenošanas adrese* | Norāda precīzu projekta īstenošanas vietas faktisko adresi, ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. |
| Visa Latvija |  |
| Statistiskais reģions |  |
| Republikas pilsēta vai novads |  |
| Novada pilsēta vai pagasts |  |
| Iela |  |
| Mājas nosaukums/ Nr. /dzīvokļa nr. |  |
| Pasta indekss |  |
| Kadastra numurs vai apzīmējums |  |

* Jānorāda faktiskā projekta īstenošanas vietas adrese, ja īstenošanas vietas ir plānotas vairākas, iekļaujot papildus tabulu/as

| 1.8. Projekta finansiālā ietekme uz vairākām teritorijām: |
| --- |
| Nr. | Lūdzam norādīt atbilstošās teritorijas nosaukumu * | Lūdzam norādīt finansiālo ietekmi (%) no kopējā finansējuma |
| 1. | Norāda atbilstošo administratīvi teritoriālo vienību, t.i., Republikas pilsētu, novadu, pilsētu vai pagastu. Ja projekta finansiālā ietekme aptver visus novadus un Republikas pilsētas statistiskā reģiona ietvaros – norāda statistisko reģionu. | Norāda, cik liels procentuālais projekta finansējuma apmērs attiecināms uz konkrēto teritoriju (no 1% līdz 100%). Visu norādīto teritoriju finansiālās ietekmes (%) kopsummai ir jāsastāda 100 %. |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

* Jānorāda Republikas pilsēta vai novads (norādot novadu, ir jānorāda arī tā pilsēta/pagasts).

Ja projekta  finansiālā ietekme aptver visus novadus un republikas pilsētas statistiskā reģiona ietvaros, lūdzam norādīt kopējo projekta finansiālo ietekmi dalījumā pa statistiskajiem reģioniem. Ja projekta ietekme  ir uz visu Latviju, tad 1.8.sadaļa netiek norādīta PI saskaņā ar normatīvā aktā par attiecīgā ES fonda SAM vai tā pasākuma īstenošanu noteikto.

| 1.9. Informācija par partneri (-iem) Ja projekta īstenošanai tiek piesaistīti vairāk kā viens partneris, attiecīgi informāciju norāda un tabulu aizpilda par katru partneri, turpinot numerāciju uz priekšu. Par pirmo partneri numerācija rindā “Partnera nosaukums” ir 1.9.1., norādot informāciju par otro partneri, šo tabulu nokopē un numurē rindā “Partnera nosaukums” attiecīgi - 1.9.2. Šos numurus var izmantot 1.5. sadaļā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādot informāciju par to, kurš partneris iesaistīsies attiecīgās projekta darbības īstenošanā. |
| --- |
| 1.9.1. Partnera nosaukums*: | Partnera nosaukumu norāda neizmantojot saīsinājumus, t.i., norāda juridisko nosaukumu. Atbilstoši MK noteikumu 13. punktam, šajā SAM pasākumā kā partneri var būt cita zinātniskā institūcija, tai skaitā projekta iesniedzēja dibināta zinātniskā institūta (atvasināta publiska persona) vai zinātniskā institūcija, ar kuru plānots īstenot SAM MK noteikumu 22.3.apakšpunktā minēto zinātnisko institūciju konsolidāciju atbilstoši SAM MK noteikumu 16.1., 16.4. un 16.14. apakšpunktā noteiktajam. |
| Reģistrācijas numurs/ Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | Norāda partnera reģistrācijas numuru. |
| Partnera veids: | Norāda atbilstošo partnera veidu. Piemēram, Atvasināta publiska persona, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, publiska aģentūra u.tml. |
| Juridiskā adrese: | Norāda precīzu partnera juridisko adresi, ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Iela, mājas nosaukums, Nr./ dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
|  | E-pasts |
|  | Tīmekļa vietne |
| Kontaktinformācija: | Sniedz informāciju par kontaktpersonu, ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds |
|  | Ieņemamais amats |
|  | Tālrunis |
|  | E-pasts |
| Korespondences adrese (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses) | Norāda precīzu partnera korespondences adresi (ja tā atšķiras no juridiskās adreses), ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Iela, mājas nosaukums, Nr./ dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
| Partnera izvēles pamatojums (t.sk. Partnera ieguldījumi projektā un ieguvumi no dalības projektā) | Norāda sadarbības partnera klasifikāciju atbilstoši Vispārējās ekonosmikās darbības klasifikācijai NACE – četru zīmju kodu un ekonomiskās darbības nosaukumu, kas pieejams http://www.csb.gov.lv/node/29900/list. Izvēlas sadarbības partnera pamatdarbībai atbilstošo ekonomiskas darbības nosaukumu atbilstoši NACE 2.redakcijai. Ja uz sadarbības partneri attiecas vairākas darbības, norāda galveno pamatdarbību (arī ja tā ir atšķirīga no projekta tēmas). Pamato konkrētā sadarbības partnera izvēli, apraksta sadarbības partnera iesaistes mehānismu un tā kompetences atbilstību attiecīgajām projektā plānotajām atbalstāmajām darbībām. Apraksta sadarbības partnera dalību sadarbības projekta izstrādē un norāda plānotās darbības, kurās attiecīgais sadarbības partneris tiks iesaistīts. Sniedz informāciju par sadarbības partnera ieguldījumu projekta īstenošanā (pieredze konkrētā jomā, īpašumā vai valdījumā esošā manta (infrastruktūra, iekārtas, aprīkojums u.tml.), finansējums, cilvēkresursi u.tml.), dalīšanos projekta riskos un rezultātos, kā arī norāda informāciju par sadarbības partnera ieguvumiem no dalības projekta īstenošanā. Norāda informāciju par projekta iesniedzēja un partnera noslēgto sadarbības līgumu, t.sk. norāda parakstītā dokumenta datumu un numuru. Sadarbības partneris var tik iesaistīts visās SAM MK noteikumu 22.punktā minētajās darbībās, ievērojot SAM MK noteikumu 23., 24., 28., 30., 34.punktu nosacījumus. Sadarbības partneri projekta darbību īstenošanā tiek iesaistīti ievērojot SAM MK noteikumu 14.punkta nosacījumiem. |

* ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri.

- Projekta ietvaros var piesaistīt sadarbības partneri, kurš atbilst šādām prasībām:

- nav grūtībās nonācis komersants atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai definīcijai (kombinēta atbalsta projekta gadījumā) (SAM MK noteikumu 20.1.1.apakšpunkts);

- uz to neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā, t.i., regulu nepiemēro atbalsta shēmām, no kurām nav īpaši izslēgti individuāla atbalsta maksājumi uzņēmumam, uz kuru attiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar iekšējo tirgu, izņemot atbalsta shēmas atsevišķu dabas katastrofu radīto zaudējumu atlīdzināšanai (kombinēta atbalsta projekta gadījumā) (SAM MK noteikumu 20.1.2.apakšpunkts);

- tā nodokļu parādu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu apmērs nepārsniedz 150 euro (SAM MK noteikumu 20.2.apakšpunkts);

- sadarbības iestādei, atbildīgajai iestādei vai citai kompetentai institūcijai nav sniedzis nepatiesu informāciju saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanu (SAM MK noteikumu 20.3.apakšpunkts);

- nav saņēmis un neplāno saņemt finansējumu no valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem vai citiem finanšu resursiem par tām pašām attiecināmajām izmaksām vai pētniecības rezultātiem (SAM MK noteikumu 20.4.apakšpunkts);

- ja kāda no nozarēm, kurā darbojas sadarbības partneris, nav atbalstāma un projekta iesniedzējs un sadarbības partneris pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, projekta ietvaros skaidri tiek nodalītas darbības atbalstāmajās nozarēs un ar to īstenošanu saistītās finanšu plūsmas no citu nozaru darbībām un finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc noslēguma maksājuma saņemšanas (SAM MK noteikumu 20.6.apakšpunkts);

- ja sadarbības partneris veic gan saimnieciskas darbības, gan darbības, kurām nav saimnieciska rakstura, tas nodala darbību veidus un to izmaksas, finansējumu un ieņēmumus tā, lai efektīvi novērstu saimnieciskās darbības šķērssubsidēšanu (SAM MK noteikumu 20.7.apakšpunkts);

- atbilst pētniecības organizācijas definīcijai un nodala ar saimniecisko darbību nesaistītās pamatdarbības (un ar tām saistītās finanšu plūsmas) no saimnieciskajām pamatdarbībām (SAM MK noteikumu 20.9.1.apakšpunkts), kā arī pamatdarbības un ar tām saistītās finanšu plūsmas no pārējām zinātniskās institūcijas darbībām un ar tām saistītajām finanšu plūsmām (SAM MK noteikumu 20.9.2.apakšpunkts);

- sniedz datus par tā rīcībā esošo un projekta ietvaros izveidoto vai iegādāto pētniecības infrastruktūru UseScience sistēmā (SAM MK noteikumu 20.10.apakšpunkts).

- Finansējuma saņēmējam ir pienākums ar katru sadarbības partneri noslēgt sadarbības līgumu, kurā atbilstoši 16.12.2014. MK noteikumu Nr.784 ”Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā” 5.punktu iekļauj šādu informāciju:

- sadarbības partnera un finansējuma saņēmēja rekvizīti;

- sadarbības partnera pienākumi un tiesības;

- sadarbības partnera finansējuma plānošana;

- ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu glabāšanas termiņš;

- piešķirto finanšu līdzekļu izmaksas apturēšanas, izmaksas turpināšanas un atgūšanas kārtība;

- līguma vai vienošanās darbības laiks, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība;

- rīcība nepārvaramas varas gadījumā;

- strīdu izšķiršanas kārtība;

- informācija par īpašumu vai pamatlīdzekļu juridisko piederību un projekta īstenošanas rezultātā radīto vai iegādāto vērtību piederību, kā arī to uzturēšanas un izmantošanas kārtību.

Un papildus iekļauj  šādu informāciju (SAM MK noteikumu 14.2.apakšpunkts):

- sadarbības mērķus un principus;

- kopējo sadarbības projekta finansējumu, finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera apakšprojekta finansējumu, finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera līdzfinansējuma apmēru, publiskā finansējuma intensitāti, ko nosaka atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajai vidējās svērtās publiskā finansējuma intensitātes aprēķināšanas metodikai;

- projekta finanšu plūsmas nodrošināšanas kārtību;

- no projekta ietvaros veiktās darbības izrietošo intelektuālā īpašuma tiesību sadales principus;

- sankcijas, ja netiek izpildītas sadarbības līgumā minētās saistības.

- Vēršam uzmanību, ka:

- projekta iesniedzējs ir atbildīgs par sadarbības partneru pienākumu izpildi projekta īstenošanā un sadarbības partnera īstenotajām funkcijām projektā, t.sk. dubultā finansējuma riska novēršanu;

- piesaistot partneri projekta īstenošanā, projekta iesniedzējam ar partneri nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurām izrietētu, ka šis darījums atbilst publiska iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam vai ka darījumam jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību.

2. SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA

| 2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte Projekta iesnieguma 2.1.sadaļā sniegtajai informācijai skaidri un nepārprotami jāliecina, ka projekta vadības personāls un tā funkcijas ir nodalītas no projekta īstenošanas personāla un tā funkcijām. Gadījumos, kad persona nav nodarbināta uz pilnu slodzi vai arī viens darbinieks ir iesaistīts gan projekta vadībā, gan projekta īstenošanā, norāda arī informāciju par attiecīgā darbinieka procentuālo slodzes apjomu projekta vadības un/vai īstenošanas funkciju veikšanai. |
| --- |
| Vadības kapacitāte | Raksturojot projekta vadības kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par: Projekta darbības vadībai nepieciešamajiem speciālistiem, t.i., to ieņemamais amats, piemēram, projekta vadītājs, projekta vadītāja asistents, iepirkuma speciālists, grāmatvedis u.tml. Nepieciešamo attiecīgās kvalifikācijas darbinieku skaitu un plānoto noslodzi; Speciālistu pienākumiem projekta vadībā sadalījumā pa galvenajām funkcijām un skaidru funkciju saturisko atšķirību starp speciālistiem. Nav nepieciešama tāda detalizācija kā amatu aprakstos; Speciālistiem nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi, t.i., izglītība, tās joma un profesionālās kvalifikācijas līmenis, pieredze projekta ietvaros veicamo pienākumu jomās. Nav nepieciešama tāda detalizācija kā amatu aprakstos, bet, pamatojoties uz sniegto informāciju, var konstatēt, ka speciālistiem norādītā nepieciešamā kvalifikācija un prasmes ir atbilstošas projektā noteikto pienākumu veikšanai, piemēram, ja kā pienākums ir noteikts organizēt iepirkumu procedūras, tad arī pieredzei ir jābūt iepirkumu procedūru īstenošanā; Projekta administrēšanas sistēmu (t.i., kādas darbības plānotas, lai nodrošinātu sekmīgu projekta vadības īstenošanu, vadības personāla savstarpējo sadarbību, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta vadības kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei); Projekta administrēšanai nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu, t.sk. nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu vienības nosaukumus, skaitu, norādot, kas ir projekta iesniedzēja rīcībā un ko plānots iegādāties vai nomāt projekta ietvaros, kā arī precīzu materiāltehniskā nodrošinājuma piesaistes veidu. Materiāltehnisko līdzekļu nodrošinājums, kas nepieciešams projekta vadības personālam, ir jāvērtē pret piesaistīto speciālistu skaitu – piemēram, ja kopā plānoti 10 speciālisti, nav pamatota 15 darba galdu iegāde. Materiāltehniskā nodrošinājuma atspoguļošanai projekta iesniedzējs var izveidot atsevišķu tabulu un to pievienot projekta iesniegumam pielikumā; Projekta administrēšanai nepieciešamo un pieejamo infrastruktūru (ēkas, telpas). Gadījumā, ja projekta iesniedzējs projekta vadības un administrēšanas nodrošināšanai plāno piesaistīt ārpakalpojumu, pietiekamas vadības kapacitātes nodrošināšanai uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jābūt sagatavotai un projekta iesniegumam jāpievieno attiecīgas tehniskās specifikācijas projekti. |
| Finansiālā kapacitāte | Raksturojot projekta finansiālo kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par pieejamajiem finanšu līdzekļiem projekta īstenošanai, t.sk. sniedz informāciju par: plānoto finanšu plūsmas nodrošināšanas kārtību (ja plānots īstenot sadarbības projektu) (SAM MK noteikumu 14.2.3.apakšpunkts); nepieciešamā līdzfinansējumu 5 % apmērā avotu, piemēram, finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera rīcībā esoši saimnieciskās darbības rezultātā gūts privāts finansējums, kredītresursu līdzekļi, citi finanšu resursiem vai finansējums, ko piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi valsts zinātniskās institūcijas pamatdarbību īstenošanai (ja plānots īstenot ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu) (SAM MK noteikumu 46.1.apakšpunkts); to, kā plānots nodrošināt kombinēta atbalsta projekta saimnieciskai daļai nepieciešamo līdzfinansējumu 50 procentu apmērā, piemēram no finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera rīcībā esošā saimnieciskās darbības rezultātā gūtā privātā finansējuma, kredītresursu līdzekļiem vai citiem privātiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publiskais atbalsts, tai skaitā nav saņemts valsts vai pašvaldību galvojums vai valsts vai pašvaldību kredīts uz atvieglojuma nosacījumiem (ja plānots īstenot kombinēta atbalsta projektu) (SAM MK noteikumu 51.punkts). Ja projekta ietvaros plānotas darbības pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, sniedz informāciju par izmaksām, kas plānotas pirms līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas un to finansēšanas avotu. Projekta iesniegumā projekta finanšu kapacitāte tiks vērtēta atbilstoši SAM MK noteikumos par pasākuma īstenošanu 14.2.3., 20.4. un 46.1. apakšpunktā un 51., 52. punktā noteiktajam. |
| Īstenošanas kapacitāte | Raksturojot projekta īstenošanas kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju: Par nepieciešamajiem projekta īstenošanas darbiniekiem, to skaitu, plānoto noslodzi un galvenajiem pienākumiem, norādot skaidru funkciju saturisko atšķirību starp darbiniekiem, kā arī darba izpildei nepieciešamo pieredzi un profesionālo kvalifikāciju; Kā projekta iesniedzējs plāno nodrošināt šī skaidrojuma 1. punktā minētos darbiniekus projekta īstenošanai; Par projekta īstenošanas sistēmu, t.sk. par īstenošanas personāla savstarpējo sadarbību, par sadarbību ar projekta sadarbības partneriem (ja attiecināms) u.tml.; Par projekta īstenošanai nepieciešamo un pieejamo infrastruktūru (ēkas, telpas); Par projekta īstenošanas personālam nepieciešamo un pieejamo darba vietu materiāltehnisko aprīkojumu (datortehnika, programmatūra, internets, biroja tehnika, u.c.). |

2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts

Projekta iesniedzējs sniedz informāciju par: projekta vadības sistēmu, t.i., kādas darbības plānotas, lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta vadības kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei u.tml.); projekta ieviešanas sistēmu, t.i., kā plānota projekta īstenošanas un vadības personāla sadarbība, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei; projekta iesniedzēja un sadarbības partnera vadības organizatorisko struktūru un lēmumu pieņemšanu, apraksta un pamato, kāpēc piedāvātā organizatoriskā struktūra un lēmumu pieņemšanas mehānisms ir atbilstošs projekta sarežģītības un apjoma līmenim. Norāda, kurš pieņem lēmumus noteiktos jautājumos, piemēram, procesa vadībā, finansējuma plūsmas pārdalē un uzraudzībā u.tml., ja plānots projektu īstenot sadarbībā ar partneri; to, kā projekta iesniedzējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) projekta ietvaros plāno nodalīt darbības atbalstāmajās nozarēs un ar to īstenošanu saistītās finanšu plūsmas no citu nozaru darbībām un finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas, ja kāda no nozarēm, kurā darbojas projekta iesniedzējs un sadarbības partneris (ja attiecināms), nav atbalstāma un projekta iesniedzējs un sadarbības partneris pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē (SAM MK noteikumu 20.6. apakšpunktam); to, kā tiks nodrošināta sasniedzamo rezultātu ilgtspēja vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas, tai skaitā sniedz apliecinājumu, ka šo nodrošinās gan projekta iesniedzējs, gan sadarbības partneris, ja attiecināms. - to, ka finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris projekta īstenošanas finanšu plūsmas nodalīs no citām finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera darbības finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā (SAM MK noteikumu 60.1.apakšpukts), - to, ka īstenojot projektu, ir nodrošināta atsevišķa ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite, kā arī darbību un ar to īstenošanu saistīto finanšu plūsmu nodalīšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā (SAM MK noteikumu 60.2.apakšpukts). Ja projekta ietvaros plānota zinātnisko institūciju konoslidācija, projeka iesniedzējs apraksta esošo situāciju (t.sk. konsolidācijas statusu uz projekta iesniegšanu, ja attiecināms) un plānoto mērķi projekta ietvaros, t.sk. attiecībā uz juridisko statusu. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) sniedz datus par tā rīcībā esošo un projekta ietvaros izveidoto vai iegādāto pētniecības infrastruktūru UseScience sistēmā, sadaļā sniedzot atsauci uz iepriekš minēto (SAM MK noteikumu 20.10.apakšpunkts). Sniedz informāciju par projekta resursu un rezultātu vadības sistēmas atbilstību projektā noteikto mērķu sasniegšanai. Identificē, kuri no resursiem ir projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera (ja attiecināms) īpašumā. Apraksta plānoto projekta resursu saskaņu ar projekta darba izpildes iespējamību un sagaidāmajiem projekta rezultātiem. Ar saimniecisku darbību nesaistītiem projektiem: sniedz informāciju par to, kā finansējuma saņēmējs nodrošinās, ka projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc noslēguma maksājuma saņemšanas finansējuma saņēmēja institūcijā un jaunajā funkcionālajā vienībā saimnieciskajai pamatdarbībai piešķirtā finansiālā kapacitāte nepārsniedz 20 procentus no attiecīgas struktūras kopējās gada finansiālās kapacitātes (SAM MK noteikumu 47.punkts). Kombinēta atbalsta projektiem: sniedz informāciju par to, kādi kritēriji ir noteikti, pēc kuriem projekta iesniedzējs vadīsies, lai nošķirtu projekta daļu, kas ietver saimnieciskas darbības no projekta daļas, kas neietver saimnieciskas darbības; - ar saimniecisku darbību saistītas kombinēta atbalsta projekta daļas ietvaros sniedz pamatojumu projekta ietvaros plānotā publiskā finansējuma stimulējošai ietekmei atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/20141 6. panta 2. un 3. punkta nosacījumiem (SAM MK noteikumu 54.1.3. apakšpunkts), t.sk. pierādot, ka atbalsts radīs vienu vai vairākus šādus rezultātus: atbalsta ietekmē būtiski palielinās projekta/darbības joma, vai atbalsta ietekmē būtiski palielinās kopsumma, ko projekta iesniedzējs tērē projektam/darbībai, vai būtiski palielinās attiecīgā projekta/darbības pabeigšanas ātrums; - ar saimniecisku darbību saistītas kombinēta atbalsta projekta daļas ietvaros sniedz informāciju par to, kā tiks nodrošināts (SAM MK noteikumu 55.punkts), ka: * piešķirtais publiskais finansējums netiek apvienots ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta atbalstu; * piekļuve jaunizveidotai pētniecības infrastruktūrai ir nodrošināta vairākiem lietotājiem, un to piešķir pārredzamā un nediskriminējošā veidā. (Komersantiem, kuri ir finansējuši vismaz 10 procentus no pētniecības infrastruktūras ieguldījumu izmaksām, var piešķirt privileģētu piekļuvi ar izdevīgākiem nosacījumiem atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 26. panta 4. punktam. Lai novērstu pārmērīgu kompensāciju, jānodrošina, ka šī piekļuve ir samērīga ar uzņēmuma daļu ieguldījumu izmaksās un attiecīgie nosacījumi ir publiskoti); * publiskais atbalsts vienai pētniecības infrastruktūrai nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 651/2014 4. panta 1. punkta "j" apakšpunktā noteikto paziņošanas robežvērtību (atbilstoši SAM MK noteikumu 19.punktam jānorāda Latvijas universitātei un Rīgas Tehniskai universitātei); sniedz informāciju kā projekta iesniedzējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) plāno nodrošināt Komisijas regulas Nr. 651/2014 26. panta 2. un 3. punktā noteikto nosacījumu izpildi (SAM MK noteikumu 54.3.apakšpunkts). ! Sadarbības iestāde nodrošina ar saimniecisko darbību nesaistītā projekta un kombinētā projekta uzraudzību visā projekta dzīves cikla laikā, kā arī izvirza attiecīgās prasības projektu iesniedzējiem, atbilstoši MK noteikumu Nr.562 64.3.apakšpunktam, kas nosaka, ka saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 26.panta 7.punktu Sadarbības iestāde izstrādā uzraudzības un atgūšanas mehānismu, lai nodrošinātu, ka tad, ja saimnieciskās darbības īpatsvars ir lielāks nekā atbalsta piešķiršanas laikā prognozēts, netiek pārsniegta piemērojamā atbalsta intensitāte.

| 2.3. Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos): | Norāda plānoto kopējo projekta īstenošanas ilgumu pilnos mēnešos |
| --- | --- |

* Projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto periodu pēc vienošanās noslēgšanas

- Norādītajam projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.1.sadaļā un laika grafikā (1.pielikums) norādīto informāciju par kopējo projekta īstenošanas ilgumu, ko laika grafikā apzīmē ar “X”.

- Projekta kopējā īstenošanas ilgumā neieskaita to darbību īstenošanas ilgumu, kas veiktas pirms vienošanās noslēgšanas un laika grafikā (1.pielikums) atzīmētas ar “P”, t.i., projekta īstenošanas ilgumu, kas jānorāda 2.3.sadaļā, aprēķina sākot no plānotā vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas laika.

- Saskaņā ar SAM MK noteikumu 56.punktu projektu īsteno ne ilgāk kā līdz 2023.gada 30.novembrim.

- Saskaņā ar SAM MK noteikumu 59.punktu projektā paredzētās atbalstāmās darbības var īstenot, ievērojot šādus nosacījumus:

- ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta ietvaros īstenoto projekta darbību izmaksas būs attiecināmas, ja šo darbību īstenošana veikta sākot ar 2016. gada 17. septembri,

- kombinēta atbalsta projekta ietvaros:

  - ar saimniecisku darbību nesaistītās daļas ietvaros īstenoto darbību izmaksas būs attiecināmas, ja šo darbību īstenošana veikta sākot ar 2016.gada 17.septembri,

  - ar saimniecisko darbību saistītās daļas ietvaros īstenotās SAM MK noteikumu 28.punktā minētās darbības (tehniskā priekšizpēte) izmaksas būs attiecināmas, ja šo darbību īstenošana veikta sākot ar 2016. gada 17.septembri,

  - ar saimniecisko darbību saistītās daļas ietvaros īstenoto projekta darbību izmaksas (izņemot SAM MK noteikumu 28.punktā minētās tehniskās priekšizpētes izmaksas) būs attiecināmas, ja šo darbību īstenošana būs veikta pēc tam, kad ar sadarbības iestādi noslēgta vienošanas par projekta īstenošanu.

| 2.4. Projekta risku izvērtējums: |
| --- |
| N.p.k. | Risks | Riska apraksts | Riska ietekme (augsta, vidēja, zema) | Iestāšanas varbūtība (augsta, vidēja, zema) | Riska novēršanas/ mazināšanas pasākumi |
| 1. | Finanšu | Piemēram: neatbilstoši saplānota finanšu plūsma ……. |  |  |  |
| 2. | Īstenošanas | Piemēram: būvdarbu izpildes kvalitāte ……. |  |  |  |
| 3. | Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas | Piemēram: intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība ………. |  |  |  |
| 4. | Projekta vadības | Piemēram: cilvēkresursu nepietiekamība ……. |  |  |  |
| 5. | Cits | Piemēram: institūcijas dokumentu sistēma, kas, tai skaitā ierobežo atvērtas pieejas principu piemērošanu …… |  |  |  |

Projekta iesniedzējs norāda iespējamos riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu, sasniegt projekta mērķi un rezultātus. Projekta iesniedzējs riskus identificē pret projekta darbībām vai projekta posmiem, uz kuriem minētie riski varētu attiekties, novērtē riska ietekmi uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu un riska iestāšanās varbūtību, un izstrādā pasākumu plānu risku mazināšanai vai novēršanai.

Projekta īstenošanas riskus apraksta, klasificējot tos pa risku grupām:

- finanšu riski – riski, kas saistīti ar projekta finansējumu, piemēram, neatbilstoši saplānota finanšu plūsma, uzskaites/ grāmatojumu risks, iespējamā izmaksu sadārdzinājuma risks.

- īstenošanas riski – riski, kas rodas, ja procesi vai procedūras darbojas kļūdaini vai nedarbojas vispār, kā rezultātā tiek būtiski traucēta vai kavēta projekta īstenošana, piemēram, būvdarbu izpildes, būvprojekta, būvdarbu un būvuzraudzības kvalitāte, neparedzētie papildus vai aizstātie būvdarbi; ar pētniecības infrastruktūras iepirkuma procedūras īstenošanu saistīti riski, līgumsaistību neievērošana, izmaksu sadārdzinājums, projekta ieviešanas iekļaušanās paredzētajā laika grafikā, efektīvas infrastruktūras ekspluatācijas risks u.c..

- rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas riski – riski, kas saistīti ar projekta darbību rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu un administrēšanu, piemēram, riski, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību atvērtas piekļuves gadījumā.

- projekta  vadības riski – riski, kas saistīti ar projekta vadību un iestādes administrācijas darbu saistībā ar projektu ieviešanu, kā arī projektā ieplānotā laika grafika izmaiņas, kas var radīt citu risku iespējamību. Piemēram, cilvēkresursu nepietiekamība, profesionalitātes trūkums, profesionāla personāla nepietiekama iesaiste.

- citi riski – riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām vai to prasību neievērošanu, t.sk. juridiskie riski, piemēram, neatbilstoša institūcijas dokumentu sistēma, kas, tai skaitā ierobežo atvērtas pieejas principu piemērošanu, vadošo ārvalstu pētnieku piesaisti, vai nesekmē tehnoloģiju pārnesi un pētniecības izstrādņu ieviešanu ražošanā un pakalpojumu sniegšanā.

Definīcija:  Risku pārvaldības galvenais uzdevums identificēt un novērtēt projekta ieviešanas riskus projekta jomā, aprakstīt risku novērtēšanas un kontroles kārtību, kas sniegs iespēju sagatavot priekšlikumus risku novēršanas darbībām.

Risku vadības procesam ir četri galvenie posmi:

- Risku identificēšana;

- Risku novērtēšana;

- Risku vadības pasākumu noteikšana;

- Risku uzraudzība.

Kolonnā “Riska apraksts” sniedz konkrēto risku īsu aprakstu, kas konkretizē riska būtību vai raksturo tā iestāšanās apstākļus.

Kolonnā “Riska ietekme (augsta, vidēja, zema)” norāda riska ietekmes līmeni uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu. Novērtējot riska ietekmes līmeni, ņem vērā tā ietekmi uz projektu kopumā – projekta finanšu resursiem, projektam atvēlēto laiku, plānotajām darbībām, rezultātiem un citiem projektam raksturīgiem faktoriem.  Var izmantot šādu risku ietekmes novērtēšanas skalu:

Riska ietekme ir augsta, ja riska iestāšanās gadījumā tam ir ļoti būtiska ietekme un ir būtiski apdraudēta projekta ieviešana, mērķu un rādītāju sasniegšana, būtiski jāpalielina finansējums vai  rodas apjomīgi zaudējumi.

Riska ietekme ir vidēja, ja riska iestāšanās gadījumā, tas var ietekmēt projekta īstenošanu, kavēt projekta sekmīgu ieviešanu un mērķu sasniegšanu.

Riska ietekme ir zema, ja riska iestāšanās gadījumā  tam nav būtiskas ietekmes  un  tas  neietekmē projekta ieviešanu.

Kolonnā “Iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema)” analizē riska iestāšanās varbūtību un biežumu projekta īstenošanas laikā vai noteiktā laika periodā, piemēram, attiecīgās darbības īstenošanas laikā, ja risks attiecināms tikai uz konkrētu darbību. Riska iestāšanās varbūtībai var izmantot šādu skalu:

Iestāšanās varbūtība ir augsta, ja ir droši vai gandrīz droši, ka risks iestāsies, piemēram, reizi gadā;

Iestāšanās varbūtība ir vidēja, ja ir iespējams (diezgan iespējams), ka risks iestāsies, piemēram, vienu reizi projekta īstenošanas laikā;

Iestāšanās varbūtība ir zema, ja mazticams, ka risks iestāsies, var notikt tikai ārkārtas gadījumos.

Kolonnā “Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi” norāda pamatotus projekta iesniedzēja plānotos un ieviešanas procesā esošos pasākumus, kas mazina riska ietekmes līmeni vai mazina iestāšanās varbūtību, tai skaitā norāda informāciju par pasākumu īstenošanas biežumu un atbildīgos. Izstrādājot pasākumus, jāņem vērā, ka pasākumiem ir jābūt reāliem, ekonomiskiem (izmaksām ir jābūt mazākām nekā iespējamie zaudējumi), koordinētiem visos līmeņos un atbilstošiem projekta iesniedzēja izstrādātajiem vadības un kontroles pasākumiem (iekšējiem normatīvajiem aktiem), kas nodrošina kvalitatīvu projekta ieviešanu.

- Metodikā izmantotā risku klasifikācija atbilstoši projekta iesniegumā norādītajām grupām, kā arī piedāvātās skalas riska novērtēšanai ir informatīvas, un projekta iesniedzējs pēc analoģijas var izmantot organizācijā  izmantoto risku ietekmes novērtēšanas skalu, ja tā ir  atbilstošāka izstrādātā projekta iesnieguma  vajadzībām.

| 2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem: |
| --- |
| N.p.k. | Projekta nosaukums | Projekta numurs | Projekta kopsavilkums, galvenās darbības | Papildinātības/demarkācijas apraksts | Projekta kopējās izmaksas (euro) | Finansējuma avots un veids (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits) | Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) |
|  |  |  |  |  |  |  | Projekta uzsākšana | Projekta pabeigšana |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Projekta iesniedzējs sniedz informāciju par saistītajiem projektiem, ja tādi ir (norāda to informāciju, kas pieejama projekta iesnieguma aizpildīšanas brīdī), norādot informāciju par citiem 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķa projektiem, finanšu instrumentiem un atbalsta programmām, ar kuriem saskata papildināmību/demarkāciju. Piemēram:

1) 1.1.1.1. pasākums “Praktiskas ievirzes pētījumi”,

2) 8.1.1. SAM "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu",

3) 8.2.3. SAM "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās",

4) 1.2.1.1. pasākums "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros",

5) 1.2.1.4. pasākums "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā",

6) 3.3.1. SAM "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām",

7) iesniegts vai apstiprināts projekts Eiropas Savienības Pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros, ja attiecināms. Šajā gadījumā norāda sinerģiju ar projekta iesniegumu.

- Norāda arī plānotos projekta iesniegumus, ar kuriem ir vai varētu būt papildinātība/demarkācija. Šajā gadījumā kolonnā “Papildinātības/demarkācijas apraksts” t.sk. norāda piezīmi, ka tas ir plānots projekta iesniegums.

3. SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM

3.1. Saskaņa ar horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” apraksts

Lai projekta vērtēšanas laikā atbilstoši vērtēšanas kritērijiem piešķirtu punktus, projektā jāparedz un jāsniedz informācija par specifiskām darbībām horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanai, tai skaitā plānojot ar jaunizveidoto infrastruktūru veicināt cilvēkresursu piesaisti pētniecībai, ievērojot nediskriminācijas principu, tādējādi sekmējot vienādu iespēju ievērošanu projekta īstenošanā un tā rezultātu izmantošanā: projekta vadības, infrastruktūru apkalpojošā personāla instruktāža un informēšanas pasākumi (ja attiecināms) u.c. projekta darbības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ja nepieciešams; projekta vadības un īstenošanas personālam tiks piedāvātas alternatīvas darba formas un elastīgs darba laiks; dalībai projekta informēšanas pasākumos tiks ievērots nediskriminācijas princips, kur noteicošā būs dalībnieka kvalifikācija un atbilstība profesionālajām prasībām; infrastruktūras attīstības, t.sk. nepieciešamo ēku un telpu pielāgošanas darbību ietvaros tiks veiktas vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas darbības, papildu būvnormatīvos noteiktajam (invaliditātes, dzimumu, vecuma aspekts). Vairāk informācijas par horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/.

3.3. Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts

Norāda informāciju, ja vismaz vienā projekta iepirkumā (iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos, tehniskajās specifikācijās) ir piemērots vai plānots piemērot zaļā publiskā iepirkuma/ zaļā iepirkuma (turpmāk – ZPI/ ZI) princips. Definīcija: ZPI/ZI ir process, kura ietvaros valsts un pašvaldības iestādes cenšas iepirkt preces un pakalpojumus ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi, ņemot vērā dzīves cikla izmaksas produktiem vai pakalpojumiem ar vienādu primāro funkciju, ar kura palīdzību iespējams: samazināt ietekmi uz vidi – katra nopirktā prece vai pakalpojums atstāj ietekmi uz vidi visās tās aprites cikla stadijās (ražošana → lietošana → pārstrāde otrreizējai izmantošanai vai noglabāšana atkritumu izgāztuvē); veicināt sociālus uzlabojumus – ar iepirkumu procedūrā iestrādātu nosacījumu palīdzību iespējams nodrošināt labākus darba apstākļus, piemēram, samazinot toksisko ķīmisko vielu saturu tīrīšanas līdzekļos uzlabo dzīves un darba vides apstākļus, transports ar samazinātu izmešu apjomu veicina gaisa kvalitātes uzlabošanos un saslimstības ar elpvadu slimībām riska samazināšanos; panākt ietaupījumus budžetā – plānojot iegādāties kādu preci vai pakalpojumu, vispirms tiek izvērtētas reālās vajadzības, tādējādi samazinot iepirkumu apjomu. Otrkārt, tiek veikts preces aprites cikla izmaksu novērtējums. Tādā veidā iespējams ņemt vērā visus faktorus (ne tikai preces vai pakalpojuma sākotnējo cenu, bet arī ekspluatācijas un radīto atkritumu apsaimniekošanas izmaksas) un galarezultātā panākt līdzekļu ekonomiju. Projekta iesniedzējs: 1) identificē tās preču un pakalpojumu grupas, kurām projektā piemērots /plānots piemērot ZPI/ ZI; 2) identificētās grupas salīdzina ar pieejamiem Eiropas komisijas izstrādātajiem ZPI kritērijiem (pieejami: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). Ja kritēriji konkrētajai preču un pakalpojumu grupai nav pieejami, var izvēlēties līdzīgu preču/ pakalpojumu kritērijus. Punktā: ja iespējams, norāda, par kādu summu tika/ tiks īstenoti iepirkumi, kuros tiks piemērots ZPI/ ZI; norāda, kādi kritēriji (EK ZPI kritēriji vai citi) tika/ tiks izmantoti. ZPI/ ZI principu piemērošana nav obligāta prasība, bet vērtēšanā projekta iesniegumam nodrošina papildu punktus. Jāieplāno arī sasniedzamā vērtība, piemēram, piemēroto ZPI/ ZI skaits. Ja projekta iesniegums vērtēšanā saņēmis papildu punktus par zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu, finansējuma saņēmējam par sasniegto rādītāju ir jāsniedz informācija pēc projekta īstenošanas noslēguma maksājuma pieprasījumā, t.i., jāsniedz informācija par kādu summu tika piemērots ZPI/ ZI. Papildu informācija par ZPI/ ZI piemērošanu pieejama: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) vietnē http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/. VARAM izstrādātajā „Metodikā 2014.–2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai” vietnē: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633; zaļā publiskā iepirkuma rokasgrāmatā, kas pieejama vietnē: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_lv.pdf. Norāda informāciju, vai projekta īstenošanas laikā tiks veicināts siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums. Ja projekta īstenošanas laikā tiks veicināts siltumnīcefekta gāzes emisijas samazinājums, sniedz pamatojumu. Norāda informāciju, ja projekta īstenošanas ietvaros tiks izveidota videi draudzīga vai energoefektīva pētniecības infrastruktūra.

| 3.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji: |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Sākotnējā vērtība | Sasniedzamā vērtība | Mērvienība | Piezīmes |
| 1. | Piemērots zaļais publiskais iepirkums Šo rādītāju 3.4.sadaļā iekļauj tikai tad, ja 3.3.sadaļā ir norādīts, ka tiks piemērots zaļais publiskais iepirkums. |  |  | Iepirkumu skaits | Piemēram: Dati par sasniegto vērtību tiks sniegti pēc projekta īstenošanas |
| 2. | Enerģijas patēriņš Ja ieguldījumi tiek veikti vairākās ēkās, tad jāizveido atsevišķs pielikums, kurā projekta iesniedzējs sniedz pārskatu par katras ēkas sākotnējo un sasniedzamo vērtību, bet šajā tabulā sniedz apkopotus datus par visām iesaistītajām ēkām, kurās tiek veikti ieguldījumi. | Jānorāda faktiskais enerģijas patēriņš pirms projekta realizācijas par katru ēku (izņemot jaunbūves) – pēdējā pilna kalendārā gada laikā pirms projekta iesniegšanas. | Jānorāda energosertifikātā norādītā sasniedzamā vērtība katrai ēkai (ja attiecināms) un/vai kolonnā “Piezīmes” norāda, ka dati par sasniegto vērtību tiks sniegti pēc projekta īstenošanas atbilstoši faktam. | MWh | Piemēram: Dati par sasniegto vērtību tiks sniegti pēc projekta īstenošanas |

Kolonnā “Sasniedzamā vērtība” norāda attiecīgajam rādītājam skaitlisko vērtību, kuru plānots sasniegt projekta īstenošanas rezultātā. Kolonnā “Piezīmes”, ja nepieciešams, sniedz informāciju, kas paskaidro norādītā attiecīgā rādītāja sasniedzamo vērtību.

- Ja uz projekta iesniegšanas brīdi nav iespējams noteikt vai plānot sasniedzamo vērtību, kolonnā “Sasniedzamā vērtība” projekta iesniedzējs attiecīgi atzīmē “-“ un piezīmēs iekļauj informāciju, kas norāda, ka atbilstoši noslēgtajai vienošanās par projekta īstenošanu dati tiks sniegti pēc fakta.

Projekta iesnieguma 3.4.sadaļā horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji definēti atbilstoši MK noteikumu 66.1.apakšpunktam. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam par šiem rādītājiem jāsniedz dati reizi gadā maksājuma pieprasījuma ietvaros.

4. SADAĻA – PROJEKTA IETEKME UZ VIDI

| 4.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām (lūdzam atzīmēt atbilstošo) | Izvērtējums nav nepieciešams |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums |  |
|  | Nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums |  |

| 4.2. Izvērtējums/novērtējums veikts: | Jā/Nē | Datums*: |
| --- | --- | --- |
|  |  | dd.mm.gggg. |

* Norāda ietekmes uz vidi novērtējuma vai sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanas datumu

Ja paredzētājām darbībām nav nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums 4.1.punkta attiecīgajā ailē atzīmē „X”.

Ja darbībai sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu vēl nepieciešams veikt vai tas ir procesā, 4.1.punkta attiecīgajā ailē atzīmē „X”.

Ja darbībai ietekmes uz vidi novērtējumu vēl nepieciešams veikt vai tas ir procesā, 4.1.punkta attiecīgajā ailē atzīmē „X”.

Ja atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un  Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.30 “Kārtība, kādā Vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” vai Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvalde uz projekta iesniegšanas brīdi ir veikusi projekta darbību sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu, 4.2.punktā norāda „Jā”, norāda datumu, kad izvērtējums veikts un izvērtējumu pievieno projekta iesnieguma pielikumā.

Ja atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” darbībai nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu un projekta iesniegšanas brīdi tas ir veikts, 4.2.punktā norāda „Jā”, datumu, kad izvērtējums veikts un izvērtējumu pievieno projekta iesnieguma pielikumā.

Ja projekta iesniedzējs saņēmis no Valsts vides dienesta vai Vides pārraudzības valsts biroja informāciju, kas saistīta ar projektā plānotajām darbībām, kopija pievienojama projekta iesniegumam.

5. SADAĻA – PUBLICITĀTE

| Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi |
| --- |
| Pasākuma veids | Pasākuma apraksts | Īstenošanas periods | Skaits |
| Lielformāta informatīvais stends | Piemēram: Pagaidu informācijas stends… | Visu projekta īstenošanas laiku | 1 stends |
| Informatīvā plāksne |  |  |  |
| Informācija tīmekļa vietnē |  |  |  |
| Citi (lūdzu norādīt) |  |  |  |

- Šajā projekta iesnieguma sadaļā apraksta plānotos publicitātes pasākumus, kurus projekta iesniedzējs paredz veikt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un saskaņā ar Vadošās iestādes 2015.gada 10.jūlija apstiprinātajām ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām ES fondu finansējuma saņēmējiem, kas pieejamas Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf .

Ailē “Lielformāta informatīvais stends” iekļauj informāciju par pagaidu informācijas stendu, kas projekta īstenošanas laikā izvietots sabiedrībai labi redzamā vietā.

Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc projekta pabeigšanas, sabiedrībai labi redzamā vietā jāizvieto pastāvīga plāksne vai informācijas stends par projektu. Ja paredzēts informācijas stends – to norāda ailē „Lielformāta informatīvais stends”, kolonnā „Īstenošanas periods” norādot 3 mēnešus pēc projekta pabeigšanas. Ja paredzēta informatīvā plāksne, minēto informāciju norāda ailē “Informatīvā plāksne”.

Detalizētas prasības un rekomendācijas plāksnes vai stenda noformējumam un izvietojumam un finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē ievietojamai informācijai ir skaidrotas Finanšu ministrijas 2015.gada 10.jūlija “Eiropas savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem” (http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf).

Ailē “Informatīvais plakāts” iekļauj informāciju par plakātu, kas finansējuma saņēmējam jānovieto projekta īstenošanas vietās sabiedrībai redzamā vietā, piemēram, pie ēkas ieejas vai semināru u.c. finansējuma saņēmēja rīkotu pasākumu norises vietās, ar informāciju par projektu tostarp par finansiālo atbalstu no Eiropas Reģionālā attīstības fonda. Plakāta minimālais izmērs A3.

Ailē “Pastāvīgā plāksne” iekļauj informāciju par plāksni, kuru projekta īstenošanas vietā izvieto ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas un tā labi redzamā vietā (piemēram, pie ieejas ēkā vai attiecīgajā telpā) atradīsies vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas (t.i., pēdējā maksājuma saņemšanas). Ieteicamais plāksnes minimālais izmērs A4.

Pastāvīgās plāksnes izvietošana ir obligāta, ja projekta iesniegumā ir paredzēta iekārtu iegāde un projekta kopējais publiskais finansējums pārsniedz 500 000 EUR.

Ailē “Informācija tīmekļa vietnē” norāda informāciju par finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē plānotajām publikācijām par projekta īstenošanu, tostarp tā mērķiem un rezultātiem, uzsverot no Eiropas Reģionālā attīstības fonda saņemto finansiālo atbalstu. Informācijas aktualizēšana finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē par projekta īstenošanu paredzēta ne retāk kā reizi trijos mēnešos (atbilstoši SAM MK noteikumu 65.punktam).

Ailē “Citi” norāda informāciju par plānotajiem pasākumiem, kas saistīti ar informēšanu par projektu, taču nav uzskatāmi par obligātajiem publicitātes pasākumiem.

Kolonnā “Pasākuma apraksts” sniedz informāciju:

- par projekta mērķa grupu, kas piedalās projekta darbību īstenošanā un tiek informēta, ka projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF);

- vai dokumentā, kas paredzēts mērķa grupai (piemēram, projekta ietvaros izstrādātie mācību un metodiskie līdzekļi, izsniegtie sertifikāti un apliecinājumi par dalību mācībās u.tml.), ir plānota norāde, ka attiecīgo projekta darbību līdzfinansē no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un paredzēta vizuālo elementu ansambļa (logo) lietošana;

- par to, ko šis konkrētais publicitātes pasākums ietver un kas to īstenos un cik bieži.

Kolonnā “Īstenošanas periods” norāda plānoto attiecīgā pasākuma īstenošanas laika posmu, piemēram, viss projekta īstenošanas laiks vai konkrēti gada ceturkšņi.

Kolonnā “Skaits” norāda kopējo plānoto attiecīgo pasākumu skaitu.

6. SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA

6.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas:

Norāda, kā projekta iesniedzējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) plāno nodrošināt sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma saņemšanas, t.sk. sniedz apliecinājumu, ka minētais tiks nodrošināts.

6.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas:

Šajā sadaļā projekta iesniedzējs apraksta projektā sasniedzamo rādītāju (SAM MK noteikumu 6.1.1.apakspunktā minētie) ilgtspēju. T.sk. sniedz informāciju par to, kā tiks nodrošināts, ka: - ja kāda no nozarēm, kurā darbojas projekta iesniedzējs un sadarbības partneris, nav atbalstāma un projekta iesniedzējs un sadarbības partneris pretendē uz projekta īstenošanu atbalstāmajā nozarē, projekta iesniedzējs un sadarbības partneris projekta ietvaros nodalīs darbības atbalstāmajās nozarēs un ar to īstenošanu saistītās finanšu plūsmas no citu nozaru darbībām un finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas (SAM MK noteikumu 20.6.apakšpunkts), - īstenojot ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu, finansējuma saņēmējs nodrošinās, ka projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas finansējuma saņēmēja institūcijā un jaunajā funkcionālajā vienībā saimnieciskajai pamatdarbībai piešķirtā finansiālā kapacitāte nepārsniedz 20 procentus no attiecīgās struktūras kopējās gada finansiālās kapacitātes (SAM MK noteikumu 47.punkts), - nepamatoti piešķirtais publiskais finansējums tiks atskaitīts no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un atmaksāts valsts budžetā (par nepamatotu finansējumu tiek uzskatīts ar saimniecisku darbību nesaistītam projektam piešķirtais publiskais finansējums, ja sadarbības iestāde projekta īstenošanas laikā vai piecu gadu laikā pēc noslēguma maksājuma veikšanas konstatē, ka projekts neatbilst SAM MK noteikumu 21.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem), - finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris projekta īstenošanas finanšu plūsmas skaidri nodala no citām finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera darbības finanšu plūsmām trīs gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas, ja finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta definīcijai, vai piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas, ja finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris atbilst lielā komersanta definīcijai vai pētniecības organizācijas definīcijai (SAM MK noteikumu 60.1.apakšpukts).

7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI

| 7.1. | Projekta īstenošanas veids: | Šajā SAM pasākumā projekta iesniedzējs izvēlas vienu no turpmāk minētajām klasifikatora vērtībām: finansējuma saņēmējs saņem valsts atbalstu, bet nav valsts atbalsta sniedzējs norāda „FS saņem valsts atbalstu, bet nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs”. finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un nav valsts atbalsta sniedzējs, norāda „FS nesaņem valsts atbalstu un nav valsts atbalsta, t.sk. de minismis sniedzējs” un turpmākajās 7.sadaļas apakšsadaļās atzīmē n/a. |
| --- | --- | --- |
| 7.2. | Atbalsta instruments: | Šajā SAM pasākumā projekta iesniedzējs norāda “tiešais maksājums no valsts vai pašvaldības budžeta (subsīdija vai dotācija)”. |
| 7.3. | Atbalsta mērķis jeb valsts atbalsta regulējums, atbilstoši kuram projekts tiek īstenots (atzīmēt vienu vai vairākas atbilstošās vērtības) |
| 7.3.1. | Ieguldījumu atbalsts pētniecības infrastruktūrai, kuru piešķir saskaņā ar Komisijas regulas 651/2014 26.pantu | Finansējuma saņēmējs izvēlas šo klasifikatora vērtību, ja projektā ir paredzēts ieguldījums pētniecības infrastruktūrai. |
| … |  |  |
| … |  |  |
| 7.4. | Uzņēmums neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai (kā noteikts specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma Ministru kabineta noteikumos) | Projekta iesniedzējs norāda “Uzņēmums neatbilst”, ja finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai. Šajā SAM pasākumā uz finansējumu nevar pretendēt, ja projekta iesniedzējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) atbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai. |
| 7.5. | Projekts nav uzsākts (atbilstoši specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma Ministru kabineta noteikumos noteiktajam termiņam) | Projekta iesniedzējs norāda, vai “Projekts nav uzsākts” pirms MK noteikumu 59.2.apakšpunktā noteiktā termiņa. |

8. SADAĻA – APLIECINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies (-usies), __________________________,

vārds, uzvārds

Projekta iesniedzēja ___________________________________,

projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona, _________________________________,

amata nosaukums

apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī,

- projekta iesniedzējs neatbilst nevienam no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 23.pantā pirmajā daļā minētajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;

- projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);

- projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;

- nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apzinos, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā.

Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies), ar attiecīgā Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifikā atbalsta mērķa vai tā pasākuma nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

Piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apzinos, ka projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti jāuztur atbilstoši projekta iesniegumā minētajam.

Paraksts*:

Datums:

dd/mm/gggg

* Tā kā atbilstoši SAM īstenošanas MK noteikumu 15.1.apakšpunktam projekta iesniegumastiek iesniegts Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.- 2020.gadam, paraksta sadaļa nav aizpildāma.

Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona, kurai iestādē ir noteiktas paraksttiesības.

Ja projekta iesniegumu paraksta cita persona, tad projekta iesniegumam pievieno projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas parakstītu pilnvarojumu (pilnvara, rīkojums, u.c. iekšējais normatīvais dokuments), kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt un iesniegt projekta iesniegumu pretendēšanai uz Eiropas Reģionālās attīstības  fonda finansējumu.

Apliecinājumā norādītajam projekta iesniedzējam jāsakrīt ar projekta iesnieguma titullapā norādīto projekta iesniedzēju.

# PIELIKUMI

1.pielikums  projekta iesniegumam

Projekta īstenošanas laika grafiks

| Projekta darbības numurs | Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos) |
| --- | --- |
|  | 2016.gads | 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads | 2023.gads |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. |
| 1. |  |  | P | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

- Projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norāda:

- projekta īstenošanas laiku ceturkšņu un gadu sadalījumā pa veicamajām darbībām un apakšdarbībām, attiecīgos gada ceturkšņus atzīmējot ar „X” vai "P", ja attiecīgās darbības tiek īstenotas līdz projekta apstiprināšanai;

- katras darbības un apakšdarbības numuru (var norādīt arī attiecīgās darbības nosaukumu), atbilstoši projekta iesnieguma 1.5.punktā "Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti" norādītajai secībai.

- Veidojot projekta darbību ieviešanas laika grafiku, uzskaitīt visas veicamās darbības un apakšdarbības, kas seko viena otrai loģiskā secībā. Darbības, kuru rezultātā nerodas izmērāmas vērtības, nav uzskatāmas par projekta darbībām.

- Projekta īstenošanas laika grafikā norādītajai informācijai par darbību īstenošanas ilgumu gados jāatbilst projekta finansēšanas plānā (2.pielikums) norādītajai informācijai par projekta finansējuma sadalījumu pa gadiem, kā arī 2.3.punktā "Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos)" norādītajai informācijai par īstenošanas ilgumu.

- Saskaņā ar SAM MK noteikumu 59.punktu projektā paredzētās atbalstāmās darbības var īstenot, ievērojot šādus nosacījumus:

- ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta ietvaros īstenoto projekta darbību izmaksas būs attiecināmas, ja šo darbību īstenošana veikta sākot ar 2016. gada 17. septembri,

- ar saimniecisku darbību nesaistītu kombinēta atbalsta projektu daļu ietvaros īstenoto darbību izmaksas būs attiecināmas, ja šo darbību īstenošana veikta sākot ar 2016.gada 17.septembri,

- ar saimniecisko darbību saistīto kombinēta atbalsta projektu daļu ietvaros īstenotās SAM MK noteikumu 28.punktā minētās darbības (tehniskā priekšizpēte) izmaksas būs attiecināmas, ja šo darbību īstenošana veikta sākot ar 2016. gada 17.septembri,

- ar saimniecisko darbību saistīto kombinēta atbalsta projekta daļu ietvaros īstenoto projekta darbību izmaksas (izņemot SAM MK noteikumu 28.punktā minētās tehniskās priekšizpētes izmaksas) būs attiecināmas, ja šo darbību īstenošana būs veikta pēc tam, kad ar sadarbības iestādi noslēgta vienošanas par projekta īstenošanu.

- Projekta īstenošanas laiks nedrīkst pārsniegt 48 mēnešus un projekts īstenojams līdz 2023. gada 30.novembrim.

- Projekta īstenošanas laika grafikā norādītajai informācijai par darbību īstenošanas ilgumu gados jāatbilst projekta finansēšanas plānā (2.pielikums) norādītajai informācijai par projekta finansējuma sadalījumu pa gadiem. Informācijai par projekta darbībām pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas jāsakrīt ar 2.3.punktā "Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos)" norādīto īstenošanas ilgumu.

2.pielikums

projekta iesniegumam (ar saimniecisko darbību nesaistītam projektam un kombinēta atbalsta projektam (norāda summētu informāciju))

Finansēšanas plāns

| Finansējuma avots | 2016.gads | 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads | 2023.gads | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | % |
| ERAF finansējums | Kombinēta atbalsta projekta gadījumā summē kopā ERAF finansējumu gan ar saimniecisko darbību saistītai daļai, gan ar saimniecisko darbību nesaistītai daļai, kā arī plānoto partnera ERAF finansējumu, ja attiecināms. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attiecināmais valsts budžeta finansējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publiskās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cits publiskais finansējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Privātās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2A pielikums

projekta iesniegumam (finansējuma saņēmēja finansēšanas plāns kombinēta atbalsta projektam)

- Kombinēta atbalsta projektiem iesniedzams kā papildu pielikums MS Excel formātā. KP VIS ievadāms kopsavilkums atbilstoši 2.pielikumam, katram finansējuma avotam summējot kopā ar saimniecisko darbību saistītai un ar saimniecisko darbību nesaistītai daļai plānoto apjomu.

Finansēšanas plāns (projekta iesniedzēja nosaukums)

| Finansējuma avots | 2016.gads | 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads | 2023.gads | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | % |
| ERAF finansējums (ar saimniecisko darbību nesaistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERAF finansējums (ar saimniecisko darbību saistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attiecināmais valsts budžeta finansējums (ar saimniecisko darbību nesaistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attiecināmais valsts budžeta finansējums (ar saimniecisko darbību saistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publiskās attiecināmās izmaksas (ar saimniecisko darbību nesaistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publiskās attiecināmās izmaksas (ar saimniecisko darbību saistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cits publiskais finansējums (ar saimniecisko darbību nesaistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Privātās attiecināmās izmaksas (ar saimniecisko darbību nesaistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Privātās attiecināmās izmaksas (ar saimniecisko darbību saistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās attiecināmās izmaksas (ar saimniecisko darbību nesaistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās attiecināmās izmaksas (ar saimniecisko darbību saistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās izmaksas (ar saimniecisko darbību nesaistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās izmaksas (ar saimniecisko darbību saistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 B pielikums

projekta iesniegumam (sadarbības partnera finansēšanas plāns kombinēta atbalsta projektam)

- Kombinēta atbalsta projektiem iesniedzams kā papildu pielikums MS Excel formātā, ja projekts tiek īstenots sadarbībā ar partneri. KP VIS ievadāms kopsavilkums atbilstoši 2.pielikumam, katram finansējuma avotam summējot kopā gan projekta iesniedzēja, gan sadarbības partnera ar saimniecisko darbību saistītai un ar saimniecisko darbību nesaistītai daļai plānoto apjomu.

Finansēšanas plāns, (sadarbības partnera nosaukums)

| Finansējuma avots | 2016.gads | 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads | 2023.gads | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | % |
| ERAF finansējums (ar saimniecisko darbību nesaistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERAF finansējums (ar saimniecisko darbību saistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attiecināmais valsts budžeta finansējums (ar saimniecisko darbību nesaistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attiecināmais valsts budžeta finansējums (ar saimniecisko darbību saistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publiskās attiecināmās izmaksas (ar saimniecisko darbību nesaistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publiskās attiecināmās izmaksas (ar saimniecisko darbību saistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cits publiskais finansējums (ar saimniecisko darbību nesaistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Privātās attiecināmās izmaksas (ar saimniecisko darbību nesaistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Privātās attiecināmās izmaksas (ar saimniecisko darbību saistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās attiecināmās izmaksas (ar saimniecisko darbību nesaistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās attiecināmās izmaksas (ar saimniecisko darbību saistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās izmaksas (ar saimniecisko darbību nesaistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās izmaksas (ar saimniecisko darbību saistīts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Projekta “Finansēšanas plānā” (2.pielikums) norāda projektā plānoto izmaksu sadalījumu pa gadiem un finansēšanas avotiem, nodrošinot atbilstošu finansējuma sadalījuma proporciju katrā īstenošanas gadā, un ievērojot “Projekta īstenošanas laika grafikā” (1.pielikums) norādīto darbību īstenošanas laika periodu un attiecīgai darbībai nepieciešamo finansējuma apjomu.

- SAM pasākuma ietvaros maksimālais kopējais publiskais finansējums nedrīkst pārsniegt SAM MK noteikumu 16.punktā attiecīgajam projekta iesniedzējam noteikto maksimālo plānoto attiecināmo izmaksu summu, t.sk. ievērojot SAM MK noteikumu 17. un 18.punktā minētos nosacījumus.

- Atbilstoši SAM MK noteikumu 45.punktam ar saimniecisku darbību nesaistītam projektam maksimālais attiecināmais publiskā finansējuma apmērs ir 95 procenti, ievērojot, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējums nepārsniedz šo noteikumu 16. punktā minēto publiskā finansējuma apmēru. . Saskaņā ar SAM MK noteikumu 46.1.apakšpunktu nepieciešamo līdzfinansējumu 5 procentu apmērā finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris nodrošina no finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera rīcībā esošā saimnieciskās darbības rezultātā gūtā privātā finansējuma, kredītresursu līdzekļiem, citiem finanšu resursiem vai finansējuma, ko piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi valsts zinātniskās institūcijas pamatdarbību īstenošanai.

- Atbilstoši SAM MK noteikumu 50. punktam ar saimniecisku darbību saistītas kombinēta atbalsta projekta daļas maksimālais attiecināmais publiskā finansējuma apmērs saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 26. panta 6. punktu ir 50 procenti. Apmēru un intensitāti nosaka ievērojot SAM MK noteikumu 51., 52. un 53.punktā minētos nosacījumus un pievieno kā pielikumu projekta iesniegumam.

- Finansēšanas plānā:

- visas attiecināmās izmaksas pa gadiem plāno aritmētiski precīzi (gan horizontāli, gan vertikāli viena gada ietvaros) ar diviem cipariem aiz komata, summas norādot euro.

- projekta iesniedzējs aizpilda tabulu, norādot attiecīgās summas “baltajās” šūnās, pārējie tabulas lauki aizpildās automātiski, taču projekta iesniedzēja pienākums ir pārliecināties par veikto aprēķinu pareizību;

- nodrošina, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas kolonnā “Kopā” atbilst “Projekta budžeta kopsavilkumā” (3.pielikums) ailē “KOPĀ” norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

- ja attiecīgajā gadā kādā ailē nav plānots finansējums, norāda “0,00”.

Plānojot finansējuma sadalījumu pa gadiem, jāņem vērā, ka netiešās izmaksas sadarbības iestāde maksās 15% apmērā no reāli veiktajām vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām. Tādējādi, ja kādā gadā, piemēram, uzsākot projektu nepieciešamais netiešo izmaksu apmērs faktiski pārsniedz 15% no vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām, bet nākamajā gadā tās nepieciešamas mazākā apmērā, plānojot projekta budžeta sadalījumu pa gadiem, jāņem vērā, ka attiecīgi abos gados tiks maksāts pēc SAM MK noteikumos noteiktās vienotās likmes, t.i., 15 %, apmērā.

3.pielikums

projekta iesniegumam

Projekta budžeta kopsavilkums

| Kods | Izmaksu pozīcijas nosaukums* | Izmaksu veids (tiešās/ netiešās) | Dau-dzums | Mēr-vienība ** | Projekta darbības Nr. | Izmaksas | KOPĀ | t.sk. PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Attiecināmās izmaksas | Neattieci-nāmās |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | EUR | % |  |
| 1. | Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi SAM MK noteikumu 36.punkts. Norāda tikai ar saimniecisko darbību nesaistītai projekta daļai. Norāda summu, kas vienāda ar summu, kas iegūta saskaitot 15% no izmaksu pozīcijas Nr.2.1.1.1. kopsummas, 15% no izmaksu pozīcijas Nr.3.1.1.1.1. un 15% no pozīcijas Nr.3.1.1.2.1. kopsummas. Izmaksas norāda kā vienu izmaksu pozīciju un tās nav nepieciešams atšifrēt sīkāk. | Netiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Projekta vadības izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (nesaimniecisks) SAM MK noteikumu 38.1. un 53.3.2.apakšpunkts. Attiecināmas ir ar saimniecisko darbību nesaistītam projektam vai ar saimniecisko darbību nesaistītai projekta daļai kombinēta atbalsta projektā projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, izņemot virsstundas. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, uz darba līguma vai rīkojuma pamata (nesaimniecisks) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (saimniecisks) SAM MK noteikumu 38.1. un 53.5.apakšpunkts. Attiecināmas ir projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, izņemot virsstundas. Izmaksas ir attiecināmas, ja tiek nodrošināti SAM MK noteikumu 53.5. apakšpunktā minētie nosacījumi | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Projekta īstenošanas personāla izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (nesaimniecisks) SAM MK noteikumu 38.2. un 53.3.2.apakšpunkts. Attiecināmas ir projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksa, (izņemot virsstundas). Ja īstenošanas personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāk kā 30 procentu noslodze noteiktā laikposmā (vismaz viens mēnesis). | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (nesaimniecisks) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1.1. | Finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, uz darba līguma vai rīkojuma pamata (nesaimniecisks) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2. | Sadarbības partnera projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (nesaimniecisks) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2.1. | Sadarbības partnera projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, uz darba līguma vai rīkojuma pamata (nesaimniecisks) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (saimniecisks) SAM MK noteikumu 38.2. un 53.5.apakšpunkts. Attiecināmas ir projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, (izņemot virsstundas). Ja īstenošanas personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāk kā 30 procentu noslodze noteiktā laikposmā (vismaz viens mēnesis). Izmaksas ir attiecināmas, ja tiek nodrošināti SAM MK noteikumu 53.5. apakšpunktā minētie nosacījumi. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. | Finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (saimniecisks) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.2. | Sadarbības partnera projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (saimniecisks) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Pārējās projekta īstenošanas personāla izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai nepieciešamā aprīkojuma (biroja mēbeles un tehnika, datorprogrammas un licences) iegādes izmaksas (nesaimniecisks) SAM MK noteikumu 38.3. un 53.6. apakšpunkts. Attiecināmas būs jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai nepieciešamā aprīkojuma (biroja mēbeles un tehnika, datorprogrammas un licences) iegādes izmaksas. Darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas, tai skaitā aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas, attiecināmas ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam. Attiecināmo daļu nosaka, ņemot vērā vidējo svērto procentuālo apmēru. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | Finansējuma saņēmēja jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai nepieciešamā aprīkojuma (biroja mēbeles un tehnika, datorprogrammas un licences) iegādes izmaksas (nesaimniecisks) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.2. | Sadarbības partnera jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai nepieciešamā aprīkojuma (biroja mēbeles un tehnika, datorprogrammas un licences) iegādes izmaksas (nesaimniecisks) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Materiālu, aprīkojuma un iekārtu izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Aprīkojuma un iekārtu izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Zinātniskās aparatūras, aprīkojuma, instrumentu komplektu, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūras un citu materiālo aktīvu iegādes vai izveides izmaksas SAM MK noteikumu 31.2.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1. | Zinātniskās aparatūras, aprīkojuma, instrumentu komplektu, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūras un citu materiālo aktīvu iegādes vai izveides izmaksas (nesaimniecisks) SAM MK noteikumu 31.2. un 53.3.2.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1.1. | Finansējuma saņēmēja zinātniskās aparatūras, aprīkojuma, instrumentu komplektu, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūras un citu materiālo aktīvu iegādes vai izveides izmaksas (nesaimniecisks) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1.2. | Sadarbības partnera zinātniskās aparatūras, aprīkojuma, instrumentu komplektu, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūras un citu materiālo aktīvu iegādes vai izveides izmaksas (nesaimniecisks) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.2. | Zinātniskās aparatūras, aprīkojuma, instrumentu komplektu, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūras un citu materiālo aktīvu iegādes vai izveides izmaksas (saimnieciskais) SAM MK noteikumu 31.2. un 53.4.2.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.2.1. | Finansējuma saņēmēja zinātniskās aparatūras, aprīkojuma, instrumentu komplektu, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūras un citu materiālo aktīvu iegādes vai izveides izmaksas (saimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.2.2. | Sadarbības partnera zinātniskās aparatūras, aprīkojuma, instrumentu komplektu, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūras un citu materiālo aktīvu iegādes vai izveides izmaksas (saimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | Materiālo aktīvu piegādes, uzstādīšanas, testēšanas, kalibrēšanas, standartizācijas, validācijas un aprobācijas izmaksas un apkalpojošā personāla instruktāžas izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1. | Materiālo aktīvu piegādes, uzstādīšanas, testēšanas, kalibrēšanas, standartizācijas, validācijas un aprobācijas izmaksas un apkalpojošā personāla instruktāžas izmaksas (nesaimnieciskais) SAM MK noteikumu 31.5.2 un 53.3.2.apakšpunkts. Attiecināmas būs materiālo aktīvu piegādes, uzstādīšanas, testēšanas, kalibrēšanas, standartizācijas, validācijas un aprobācijas izmaksas un apkalpojošā personāla instruktāžas izmaksas, kas nav uzturēšanas izmaksas un kas ir saistītas ar ilgtermiņa ieguldījuma (materiālo aktīvu) sagatavošanu izmantošanai paredzētajiem mērķiem līdz brīdim, kad to nodod ekspluatācijā. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1.1. | Finansējuma saņēmēja materiālo aktīvu piegādes, uzstādīšanas, testēšanas, kalibrēšanas, standartizācijas, validācijas un aprobācijas izmaksas un apkalpojošā personāla instruktāžas izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1.2. | Sadarbības partnera materiālo aktīvu piegādes, uzstādīšanas, testēšanas, kalibrēšanas, standartizācijas, validācijas un aprobācijas izmaksas un apkalpojošā personāla instruktāžas izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.2. | Materiālo aktīvu piegādes, uzstādīšanas, testēšanas, kalibrēšanas, standartizācijas, validācijas un aprobācijas izmaksas un apkalpojošā personāla instruktāžas izmaksas (saimnieciskais) SAM MK noteikumu 31.5.2. un 53.4.2.apakšpunkts. Attiecināmas būs materiālo aktīvu piegādes, uzstādīšanas, testēšanas, kalibrēšanas, standartizācijas, validācijas un aprobācijas izmaksas un apkalpojošā personāla instruktāžas izmaksas, kas nav uzturēšanas izmaksas un kas ir saistītas ar ilgtermiņa ieguldījuma (materiālo aktīvu) sagatavošanu izmantošanai paredzētajiem mērķiem līdz brīdim, kad to nodod ekspluatācijā. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.2.1. | Finansējuma saņēmēja materiālo aktīvu piegādes, uzstādīšanas, testēšanas, kalibrēšanas, standartizācijas, validācijas un aprobācijas izmaksas un apkalpojošā personāla instruktāžas izmaksas (saimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.2.2. | Sadarbības partnera materiālo aktīvu piegādes, uzstādīšanas, testēšanas, kalibrēšanas, standartizācijas, validācijas un aprobācijas izmaksas un apkalpojošā personāla instruktāžas izmaksas (saimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3. | Materiālo aktīvu demontāžas, pārvietošanas un ar pētniecības rezultātu atkārtojamības nodrošināšanu saistītu pakalpojumu izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.1. | Materiālo aktīvu demontāžas, pārvietošanas un ar pētniecības rezultātu atkārtojamības nodrošināšanu saistītu pakalpojumu izmaksas (nesaimnieciskais) SAM MK noteikumu 31.5.3. apakšpunkts. Attiecināmas būs materiālo aktīvu demontāžas, pārvietošanas un ar pētniecības rezultātu atkārtojamības nodrošināšanu saistītu pakalpojumu izmaksas SAM MK noteikumu 31.1. apakšpunktā minētajā gadījumā- ja projektā paredzēta būvniecība. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.1.1. | Finansējuma saņēmēja materiālo aktīvu demontāžas, pārvietošanas un ar pētniecības rezultātu atkārtojamības nodrošināšanu saistītu pakalpojumu izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.1.2. | Sadarbības partnera materiālo aktīvu demontāžas, pārvietošanas un ar pētniecības rezultātu atkārtojamības nodrošināšanu saistītu pakalpojumu izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.2. | Materiālo aktīvu demontāžas, pārvietošanas un ar pētniecības rezultātu atkārtojamības nodrošināšanu saistītu pakalpojumu izmaksas (saimnieciskais) SAM MK noteikumu 31.5.3. apakšpunkts. Attiecināmas būs materiālo aktīvu demontāžas, pārvietošanas un ar pētniecības rezultātu atkārtojamības nodrošināšanu saistītu pakalpojumu izmaksas SAM MK noteikumu 31.1. apakšpunktā minētajā gadījumā- ja projektā paredzēta būvniecība. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.2.1. | Finansējuma saņēmēja materiālo aktīvu demontāžas, pārvietošanas un ar pētniecības rezultātu atkārtojamības nodrošināšanu saistītu pakalpojumu izmaksas (saimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.2.2. | Sadarbības partnera materiālo aktīvu demontāžas, pārvietošanas un ar pētniecības rezultātu atkārtojamības nodrošināšanu saistītu pakalpojumu izmaksas (saimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Būvniecības izmaksas Katrai norādītajai būvniecības izmaksu pozīcijai veido papildus apašpozīcijas, nodrošinot, ka izmaksas tiek atspoguļotas atbilstoši sagatavotajai būvniecības dokumentācijai, piemēram, nodalot plānotās izmaksas atbilstoši būvprojektiem, kārtām, objektiem. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Projektēšanas izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Būvprojektu tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1 | Būvprojektu tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksas (nesaimnieciskais) SAM MK noteikumu 29.2. apakšpunkts. Attiecināmas būs būvprojekta izstrādes, būvprojekta minimālā stadijā izmaksas, kas nepieciešamas būvatļaujas saņemšanai, tehniskā projekta izstrādes izmaksas un tehniskā projekta ekspertīzes izmaksas, kā arī inženierizpētes (ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte, ģeotehniskā izpēte, hidrometerioloģiskā izpēte) un energosertifikācijas izmaksas. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1.1. | Finansējuma saņēmēja būvprojektu tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1.2. | Sadarbības partnera būvprojektu tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.2 | Būvprojektu tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksas (saimnieciskais) SAM MK noteikumu 29.2. un 53.5.apakšpunkts. Attiecināmas būs būvprojekta izstrādes, būvprojekta minimālā stadijā izmaksas, kas nepieciešamas būvatļaujas saņemšanai, tehniskā projekta izstrādes izmaksas un tehniskā projekta ekspertīzes izmaksas, kā arī inženierizpētes (ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte, ģeotehniskā izpēte, hidrometerioloģiskā izpēte) un energosertifikācijas izmaksas. Izmaksas ir attiecināmas, ja tiek nodrošināti SAM MK noteikumu 53.5. apakšpunktā minētie nosacījumi. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.2.1. | Finansējuma saņēmēja būvprojektu tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksas (saimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.2.2. | Sadarbības partnera būvprojektu tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksas (saimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Autoruzraudzības izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Autoruzraudzības izmaksas (nesaimnieciskais) SAM MK noteikumu 31.5.1. un 53.3.2.apakšpunkts. Izmaksas ir attiecināmas, ja tiek nodrošināti SAM MK noteikumu 53.5. apakšpunktā minētie nosacījumi | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.1. | Finansējuma saņēmēja autoruzraudzības izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.2. | Sadarbības partnera autoruzraudzības izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. | Autoruzraudzības izmaksas (saimnieciskais) SAM MK noteikumu 31.5.1. un 53.5.apakšpunkts. Izmaksas ir attiecināmas, ja tiek nodrošināti SAM MK noteikumu 53.5. apakšpunktā minētie nosacījumi | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2.1. | Finansējuma saņēmēja autoruzraudzības izmaksas (saimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2.2. | Sadarbības partnera autoruzraudzības izmaksas (saimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Būvuzraudzības izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Būvuzraudzības izmaksas (nesaimnieciskais) SAM MK noteikumu 31.5.1. un 53.3.2.apakšpunkts. Izmaksas ir attiecināmas, ja tiek nodrošināti SAM MK noteikumu 53.5. apakšpunktā minētie nosacījumi | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1.1. | Finansējuma saņēmēja būvuzraudzības izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1.2. | Sadarbības partnera būvuzraudzības izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2. | Būvuzraudzības izmaksas (saimnieciskais) SAM MK noteikumu 31.5.1. un 53.5.apakšpunkts. Izmaksas ir attiecināmas, ja tiek nodrošināti SAM MK noteikumu 53.5. apakšpunktā minētie nosacījumi | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2.1. | Finansējuma saņēmēja būvuzraudzības izmaksas (saimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2.2. | Sadarbības partnera būvuzraudzības izmaksas (saimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Būvdarbu izmaksas (ēkas), tai skaitā labiekārtošanas izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1. | Būvdarbu izmaksas (ēkas), tai skaitā labiekārtošanas izmaksas (nesaimnieciskais) SAM MK noteikumu 31.1. un 53.3.2.apakšpunkts. Attiecināmas būs izmaksas, kas saistītas ar: - jaunas būves būvniecību, - būves atjaunošanu (būves nesošo elementu vai konstrukciju nomaiņa vai funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju), - būves restaurāciju (zinātniski pamatota būves vai tās daļas atjaunošana, lietojot oriģinālam atbilstošus materiālus, paņēmienus vai tehnoloģijas), - ēku vai telpu pārbūvi (būves vai tās daļas apjoma maiņa vai nesošo elementu vai konstrukciju pastiprināšana, mainot vai nemainot lietošanas veidu) vai atjaunošana, - ēku un telpu pielāgošanu pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšana. - būvobjekta teritorijas labiekārtošana, kas nodrošina modernizētās pētniecības infrastruktūras nodošanu ekspluatācijā (darbībām nav saimnieciska rakstura); | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1.1. | Finansējuma saņēmēja būvdarbu izmaksas (ēkas), tai skaitā labiekārtošanas izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1.2. | Sadarbības partnera būvdarbu izmaksas (ēkas), tai skaitā labiekārtošanas izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2. | Būvdarbu izmaksas (ēkas)(saimnieciskais) SAM MK noteikumu 31.1. un 53.4.2. apakšpunkts. Attiecināmas būs izmaksas, kas saistītas ar: - jaunas būves būvniecību, - būves atjaunošanu (būves nesošo elementu vai konstrukciju nomaiņa vai funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju), - būves restaurācija (zinātniski pamatota būves vai tās daļas atjaunošana, lietojot oriģinālam atbilstošus materiālus, paņēmienus vai tehnoloģijas), - ēku vai telpu pārbūve (būves vai tās daļas apjoma maiņa vai nesošo elementu vai konstrukciju pastiprināšana, mainot vai nemainot lietošanas veidu) vai atjaunošana, - ēku un telpu pielāgošana pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšana. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2.1. | Finansējuma saņēmēja būvdarbu izmaksas (ēkas) (saimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.2.2. | Sadarbības partnera būvdarbu izmaksas (ēkas) (saimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.3. | Darba vietu aprīkojuma izmaksas (nesaimnieciskais) SAM MK noteikumu 31.4. apakšpunkts. Attiecināmas būs darba vietu aprīkojuma (mēbeles un tehnika, datorprogrammas un licences) izmaksas zinātniskajam personālam ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai. Ja zinātniskais personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.3.1. | Finansējuma saņēmēja darba vietu aprīkojuma izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.3.2. | Sadarbības partnera darba vietu aprīkojuma izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.4. | Darba vietu aprīkojuma izmaksas (saimnieciskais) SAM MK noteikumu 31.4. apakšpunkts. Attiecināmas būs darba vietu aprīkojuma (mēbeles un tehnika, datorprogrammas un licences) izmaksas zinātniskajam personālam ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai. Ja zinātniskais personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.4.1. | Finansējuma saņēmēja darba vietu aprīkojuma izmaksas (saimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.4.2. | Sadarbības partnera darba vietu aprīkojuma izmaksas (saimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Patenti, licences u.tml. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Nemateriālo aktīvu iegādes vai izveides izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Nemateriālo aktīvu iegādes vai izveides izmaksas (nesaimnieciskais) SAM MK noteikumu 31.3. un 53.3.2.apakšpunkts Attiecināmas būs nemateriālo aktīvu iegādes vai izveides izmaksas, ja darījums būs veikts konkurences apstākļos un nav bijis slepenu norunu. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1. | Finansējuma saņēmēja nemateriālo aktīvu iegādes vai izveides izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.2. | Sadarbības partnera nemateriālo aktīvu iegādes vai izveides izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2. | Nemateriālo aktīvu iegādes vai izveides izmaksas (saimnieciskais) SAM MK noteikumu 31.3 un 53.4.2.apakšpunkts Attiecināmas būs nemateriālo aktīvu iegādes vai izveides izmaksas, ja darījums būs veikts konkurences apstākļos un nav bijis slepenu norunu. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2.1. | Finansējuma saņēmēja nemateriālo aktīvu iegādes vai izveides izmaksas (saimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2.2. | Sadarbības partnera nemateriālo aktīvu iegādes vai izveides izmaksas (saimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas (nesaimnieciskais) SAM MK noteikumu 37.punkts, 37.2. un 53.6.apakšpunkts. Informācijas un publicitātes izmaksas kombinēta atbalsta projektos ir attiecināmas daļēji. Šajā gadījumā attiecināmo informācijas un publicitātes izmaksu apmēru nosaka atbilstoši SAM MK noteikumu 3. pielikumam “Kombinēta atbalsta veida projekta, finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera apakšprojekta vidējās svērtās publiskā finansējuma intensitātes aprēķināšanas metodika”. Attiecināmo daļu nosaka, ņemot vērā vidējo svērto procentuālo apmēru. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1. | Finansējuma saņēmēja informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2. | Sadarbības partnera informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes izmaksas (nesaimnieciskais) SAM MK noteikumu 29.1., 53.3.2. un 53.6. apakšpunkts. Attiecināmo daļu nosaka, ņemot vērā vidējo svērto procentuālo apmēru. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Finansējuma saņēmēja izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2. | Sadarbības partnera izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Pētniecības infrastruktūras lietotāju (līdzēju) stratēģijas izstrādes izmaksas (nesaimnieciskais) SAM MK noteikumu 29.3., 53.3.2. un 53.6.apakšpunkts. Attiecināmo daļu nosaka, ņemot vērā vidējo svērto procentuālo apmēru. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1. | Finansējuma saņēmēja pētniecības infrastruktūras lietotāju (līdzēju) stratēģijas izstrādes izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.2. | Sadarbības partnera pētniecības infrastruktūras lietotāju (līdzēju) stratēģijas izstrādes izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Zinātniskās institūcijas (tai skaitā jaunās funkcionālās vienības) attīstības stratēģijas izstrādes vai pilnveides izmaksas (nesaimnieciskais) SAM MK noteikumu 29.4., 53.3.2. un 53.6. apakšpunkts. Attiecināmas būs izmaksas par zinātniskās institūcijas (tai skaitā jaunās funkcionālās vienības) attīstības stratēģijas izstrādi vai pilnveidi, ievērojot SAM MK noteikumu 28.4. apakšpunkta nosacījumus - zinātniskās institūcijas attīstības stratēģijas izstrāde vai pilnveide veikta atbilstoši zinātnes ārējā novērtējuma rekomendācijām, viedās specializācijas stratēģijai un SAM MK noteikumu 1. pielikuma nosacījumiem, ja finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris nav saņēmis atbalstu ES struktūrfondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība" ietvaros. Attiecināmo daļu nosaka, ņemot vērā vidējo svērto procentuālo apmēru. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1. | Finansējuma saņēmēja zinātniskās institūcijas (tai skaitā jaunās funkcionālās vienības) attīstības stratēģijas izstrādes vai pilnveides izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.2. | Sadarbības partnera zinātniskās institūcijas (tai skaitā jaunās funkcionālās vienības) attīstības stratēģijas izstrādes vai pilnveides izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pārējās projekta īstenošanas izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Pētniecības infrastruktūras pilnveides vai modernizācijas iepirkumu dokumentācijas izstrādes izmaksas (nesaimnieciskais) SAM MK noteikumu 29.5., 53.3.2. un 53.6.apakšpunkts. Attiecināmo daļu nosaka, ņemot vērā vidējo svērto procentuālo apmēru. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1. | Finansējuma saņēmēja pētniecības infrastruktūras pilnveides vai modernizācijas iepirkumu dokumentācijas izstrādes izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.2. | Sadarbības partnera pētniecības infrastruktūras pilnveides vai modernizācijas iepirkumu dokumentācijas izstrādes izmaksas (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Ārējo pakalpojumu izmaksas (Zinātnisko institūciju konsolidācijas gadījumā) (nesaimnieciskais) SAM MK noteikumu 35.1. un 53.3.2.apakšpunkts Attiecināmas būs sekojošu ārējo pakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar zinātnisko institūciju konsolidācijas procesu: - konsultantu un ekspertu atlīdzība un ar to saistītās izmaksas; - zvērināta revidenta pakalpojumi; - audita pakalpojumi; - finanšu vadības un grāmatvedības pakalpojumi; - juridiskie pakalpojumi; - tulkošanas pakalpojumi; - materiālo aktīvu demontāžas, pārvietošanas, uzstādīšanas, testēšanas, kalibrēšanas un citi ar pētniecības rezultātu atkārtojamības nodrošināšanu saistīti pakalpojumi; - finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera attīstības stratēģijā paredzētā attīstības projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana; - arhivēšanas pakalpojumi. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1. | Finansējuma saņēmēja ārējo pakalpojumu izmaksas (Zinātnisko institūciju konsolidācijas gadījumā) (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.2. | Sadarbības partnera ārējo pakalpojumu izmaksas (Zinātnisko institūciju konsolidācijas gadījumā) (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Resursu un rezultātu vadības sistēmas pilnveides izmaksas (Zinātnisko institūciju konsolidācijas gadījumā) (nesaimnieciskais) SAM MK noteikumu 35.2. un 53.3.2.apakšpunkts. Attiecināmas būs sekojošu zinātniskās institūcijas resursu un rezultātu vadības sistēmas pilnveides izmaksas, kas saistītas ar zinātnisko institūciju konsolidācijas procesu: uz rezultātu orientētas motivācijas (tai skaitā atalgojuma) sistēmas ieviešanas izmaksas; finanšu vadības un grāmatvedības programmatūras iegāde, izveide, funkcionalitātes paplašināšana vai savietošana un tās lietošanas instruktāža. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.1. | Finansējuma saņēmēja resursu un rezultātu vadības sistēmas pilnveides izmaksas (Zinātnisko institūciju konsolidācijas gadījumā) (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.2. | Sadarbības partnera resursu un rezultātu vadības sistēmas pilnveides izmaksas (Zinātnisko institūciju konsolidācijas gadījumā) (nesaimnieciskais) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Neparedzētie izdevumi | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Neparedzētie izdevumi (nesaimnieciskais) SAM MK noteikumu 27.3. un 53.3.2. apakšpunkts. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1. | Finansējuma saņēmēja neparedzētie izdevumi (nesaimnieciskais) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.2. | Sadarbības partnera neparedzētie izdevumi (nesaimnieciskais) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajā aktā par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

** Nomas gadījumā mērvienību norāda ar laika parametru (/gadā vai /mēnesī).

Projekta iesnieguma 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums” izmaksu pozīcijas ir definētas atbilstoši SAM MK noteikumu nosauktajām attiecināmajām izmaksu pozīcijām 27., 29., 31., 33., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42. un 61. punktos, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 1. pielikumā norādīto izmaksu klasifikāciju:

#### Visas iepriekš minētās izmaksas ir  attiecināmas ar saimniecisko darbību nesaistītos projektos.

#### Kombinēta atbalsta projektos:

#### ar saimniecisko darbību nesaistītajā daļā ir attiecināmas SAM MK noteikumu 29., 31., 35., 37. un 38.punktā minētās izmaksas;

#### ar saimniecisko darbību saistītajā daļā attiecināmas ir SAM MK noteikumu 29.2, 31.1.1. līdz 31.1.5., 31.2. līdz 31.5., 38.1. un 38.2. apakšpunktos minētās izmaksas, ievērojot SAM MK noteikumu 53.5.apakšpunkta nosacījumus.

Projekta iesniedzējs, aizpildot projekta iesnieguma 3.pielikumu “Projekta budžeta kopsavilkums”, var definētajām pozīcijām izveidot apakšlīmeņus (pieļaujams definēt vēl divus apakšlīmeņus). Piemēram, projekta iesniedzējs  nepieciešamības gadījumā var veidot 8.1.1. un 8.1.2. izmaksu pozīcijas, ja nepieciešams definēto izmaksu pozīciju dalīt sīkāk. Jaunas papildu pozīcijas veidot projekta iesniedzējs nevar. Piemēram, projekta iesniedzējs nevar pievienot izmaksu pozīciju 3.3. Ja kādu no izmaksām nav iespējams iekļaut jau definētajās, lūdzu konsultēties ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atlases nolikumā noteiktajā kārtībā. Papildus lūdzam ņemt vērā, ka summas pa pozīcijām jānorāda zemākajā apakšlīmenī, t.i., nevar būt situācija, kad summa ir norādīta virspozīcijā, bet nav apakšpozīcijā.

Plānojot projekta budžetu, jāievēro, ka projektā var iekļaut tikai tādas izmaksas, kas ir nepieciešamas projekta īstenošanai un to nepieciešamība izriet no projekta iesnieguma 1.5.sadaļā norādītajām projekta darbībām (tai skaitā 1.2., 1.3., 1.4.sadaļā iekļautajiem aprakstiem). Izmaksām ir jānodrošina rezultātu sasniegšana (1.5.sadaļā plānotie rezultāti) un jāveicina 1.6.sadaļā norādīto rādītāju sasniegšana.

Plānojot attiecināmās izmaksas, jāņem vērā SAM MK noteikumos noteiktās izmaksu pozīcijas, to ierobežojumus un Vadošās iestādes Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā noteiktais. Vadlīnijas pieejamas Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv  (http://www.esfondi.lv/page.php?id=1196 ).

Kolonnā “Izmaksu pozīcijas nosaukums” ir iekļautas tādas izmaksas, kas atbilst SAM MK noteikumu 29., 31., 35., 37. un  38. punktā  noteiktajām pozīcijām.

Kolonnā “Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)” informācija norādīta atbilstoši SAM MK noteikumiem.

Kolonnā “Daudzums” norāda, piemēram, slodžu skaitu, mēnešu skaitu, dokumentu skaitu. Norādītā informācija kolonnās “Daudzums” un “Mērvienība” nedrīkst būt pretrunīga ar projekta iesnieguma 1.5.sadaļā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādītajiem plānotajiem darbību rezultātiem.

Kolonnā “Mērvienība” norāda vienības nosaukumu.

#### Kolonnā “Projekta darbības Nr.” norāda atsauci uz projekta darbību, uz kuru šīs izmaksas attiecināmas. Ja izmaksas attiecināmas uz vairākām projekta darbībām – norāda visas. Projekta darbības numuram jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.5.sadaļā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādīto projekta darbības (vai apakšdarbības - ja attiecināms) numuru. Jāievēro, ka darbībām jāatbilst SAM MK noteikumu 22.punktā noteiktajām, ievērojot SAM MK noteikumu 23., 24., 28., 30. un 34.punktos  minētos nosacījumus. T.sk.  visas iepriekš minētās darbības var īstenot ar saimniecisko darbību  nesaistītos projektos. Savukārt kombinēta atbalsta projektos: 1) ar saimniecisko darbību nesaistītajā daļā var īstenot visas SAM MK noteikumu 22.punktā minētās atbalstāmās darbības; 2) ar saimniecisko darbību saistīta projekta daļas ietvaros finansējumu sniedz SAM MK noteikumu 22.1., 22.2. un 22.5. apakšpunktā minētajām darbībām (nav atbalstāmas SAM MK noteikumu 22.3., 22.4., 28.1., 28.3., 28.4., 28.5. un 34.punktā minētās darbības), ievērojot SAM MK noteikumu 52., 53.punkta un 3. pielikuma nosacījumus (SAM MK noteikumu 54.1.2.apakšpunkts); 3) nav atbalstāmas darbības un nozares, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 1.panta 2.punktā un 3.punkta “c” un “d” apakšpunktā noteiktajam.

Kolonnā “Attiecināmās izmaksas” norāda attiecīgās izmaksas euro ar diviem cipariem aiz komata. Ja projektā attiecīgajā izmaksu pozīcijā vai kolonnā izmaksas netiek plānotas, norāda “0,00”.

Kolonnā “Kopā” “EUR” norāda summu, ko veido attiecināmās izmaksas, vienlaikus procentuālais apmērs tiek aprēķināts no projekta kopējām izmaksām.

Kolonnā “t.sk. PVN” informāciju norāda, ja projekta iesniedzējs ir reģistrējies kā PVN maksātājs.

- SAM MK noteikumos noteiktie izmaksu pozīciju kopējie ierobežojumi:

- atbilstoši SAM MK noteikumu 36.punktam netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju (1.izmaksu pozīcija), piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi ir 15 % no tiešajām personāla izmaksām:

  - ar saimniecisko darbību nesaistītos projektos tiešās personāla izmaksas projekta budžeta kopsavilkumā veido izmaksu pozīcija 2.1. “Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas” (kopsumma) (SAM MK noteikumu 38.1.apakšpunkts) un izmaksu pozīcija 3.1.”Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas”(kopsumma) (SAM MK noteikumu 38.2. apakšpunkts);

  - kombinēta atbalsta projektos tiešās personāla izmaksas ar saimniecisko darbību nesaistītajā projekta daļā projekta budžeta kopsavilkumā veido izmaksu pozīcija 2.1.1. “Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas” (kopsumma) un izmaksu pozīcija 3.1.1.”Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas” (kopsumma);

- neparedzētās izmaksas (15. izmaksu pozīcija) atbilstoši SAM MK noteikumu 27.3.apakšpunktam un Vadošās iestādes vadlīniju “Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 10.punkta nosacījumiem nepārsniedz 5% projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

- saskaņā ar SAM MK noteikumu 33.punktu Būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādes (7.1.1.apakšpozīcija, SAM MK noteikumu 29.2.apakšpunkts) un autoruzraudzības un būvuzraudzības (7.2. un 7.3. apakšpozīcija, SAM MK noteikumu 31.5.1. apakšpunkts) izmaksas nedrīkst pārsniegt 10 procentus no būvdarbu līguma summas.

- Saskaņā ar SAM MK noteikumu 39.punktu plānojot projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (budžeta 2.1.apakšpozīcija - SAM MK noteikumu 38.1.apakšpunkts) jāievēro šādi nosacījumi:

- finansējuma saņēmējs nodrošina, ka projekta vadības personāls uz darba līguma pamata ir nodarbināts projektā normālo darba laiku vai nepilnu darba laiku ne mazāk kā 30 procentu apmērā no normālā darba laika, attiecīgi veicot projekta vadības personāla darba laika uzskaiti par veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāk kā 30 procentu noslodze;

- attiecībā uz projekta vadības personāla izmaksu apmēru ievēro šādus ierobežojumus:

a. projektiem ar tiešajām attiecināmajām izmaksām 5 000 000 euro un vairāk – līdz 56 580 euro gadā;

b. projektiem ar tiešajām attiecināmajām izmaksām līdz 5 000 000 euro ierobežojumu aprēķina ar minimālo izmaksu bāzi 24 426 euro gadā, pieskaitot 0,64 procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, bet neieskaitot projekta vadības personāla izmaksas;

c. par nepilnu kalendāra gadu fiksēto summu aprēķina proporcionāli projekta mēnešu skaitam.

- Ja plānots piesaisīt projekta vadības personālu vai projekta īstenošanas personālu uz uzņēmuma (pakalpojuma) līguma pamata, šīs izmaksas nodalāmas atsevišķās apakšpozīcijās atbilstoši pie 2.1.1., 3.1.1.1. un/vai 3.1.1.2.apakšpozīcijām. Šīs izmaksas netiek ņemtas vērā aprēķinot projekta izmakas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi (budžeta 1.pozīcija).

- Saskaņā ar SAM MK noteikumu 40.punktu slēdzot pakalpojuma (uzņēmuma) līgumus, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas ir attiecināmas, ja:

- pakalpojuma sniedzējs ir fiziska persona, kas nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona;

- pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā finansējuma saņēmēja darba ņēmējs.

- Saskaņā ar SAM MK noteikumu 41.punktu nav attiecināmas šādas izmaksas:

- izmaksas, kas radušās pēc projekta īstenošanas termiņa beigām vai par kurām maksājumi veikti vēlāk nekā 20 darbdienas pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

- izmaksas, kas nav tieši saistītas ar finansējuma saņēmēja projekta ietvaros veiktajām darbībām un nav pamatotas ar izmaksas attaisnojošiem dokumentiem vai ir radušās normatīvo aktu prasību neievērošanas dēļ;

- izmaksas, kas neatbilst pamatotas finanšu vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei;

- samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu un apkalpošanu, maksa par finanšu darījumiem, nokavējuma procenti, līgumsodi un tiesvedības izdevumi;

- finansējuma saņēmēja projekta un pētniecības pieteikuma īstenošanai nepieciešamā konta atvēršanas un uzturēšanas izmaksas;

- izmaksas, kas radušās laikposmā, kas neatbilst SAM MK noteikumu 56. un 59. punkta nosacījumiem;

- izmaksas, kas pārsniedz SAM MK noteikumu 33., 36., 38. un 39. punktā minētos ierobežojumus.

- Saskaņā ar SAM MK noteikumu 42.punktu Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināmās izmaksas, ja tas nav atgūstams atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

- Plānojot projekta attiecināmās izmaksas jāņem vērā, ka tiek finansētas tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir samērīgas, pamatotas un atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulai Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (SAM MK noteikumu 61.punkts).

- Kombinēta atbalsta projekta ar saimniecisko darbību saistītās daļas darbību izmaksas, kas noteiktas SAM MK noteikumu 29.2., 31.5.1., 38.1. un 38.2. apakšpunktā, būs attiecināmas, ja tiks izpildīti sekojoši nosacījumu (SAM MK noteikumu 53.5.apakšpunkts):

- izmaksas veido SAM MK noteikumu 31.1., 31.2., 31.3., 31.4. un 31.5.3. apakšpunktā minēto un projekta saimnieciskās daļas ietvaros izveidoto vai iegādāto aktīvu vērtību - kombinēta atbalsta projekta ar saimniecisku darbību saistītās projekta daļas ietvaros izveidotās pētniecības infrastruktūras vērtību;

- finansējuma saņēmējs pamato SAM MK noteikumu 54.1.3. apakšpunktā minētos stimulējošas ietekmes nosacījumus un darbības ir uzsāktas pēc līguma/vienošanās noslēgšanas ar Sadarbības iestādi;

- izmaksu attiecināmo daļu nosaka, ņemot vērā SAM MK noteikumu 52.2.3. apakšpunktā minēto aprēķinu.

4.pielikums
projekta iesniegumam

Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana

(aizpilda, ja projekts atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 61.pantam gūst neto ienākumus vai MK noteikumi par SAM ieviešanu paredz veikt izmaksu un ieguvumu analīzi (IIA)) Visi IIA aprēķini pievienojami projekta iesniegumam kā pielikumi IIA izstrāde ir jāveic ievērojot SAM MK noteikumu prasības un IIA vadlīnijas “Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects” (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf) Norāda atsauci uz projekta iesnieguma pielikumu(-iem), kas attiecas uz IIA.

I. Finanšu analīze

1. Dati, galvenie pieņēmumi un makroekonomiskie parametri, kas tika izmantoti, lai veiktu analīzi. Kā arī galvenie secinājumi no finanšu analīzes, tostarp finanšu stabilitātes analīzes rezultāti, lai pierādītu, ka projekts nākotnē nenonāks finanšu grūtības:

Sniedz īsu kopsavilkumu no projekta iesniegumam pievienotās IIA. Norāda: Kāds ir finanšu analīzes mērķis; Kāda aprēķinu metode ir izmantota finanšu analīzē; Kādi makroekonomiskie rādītāji ir izmantoti finanšu analīzē; Aprēķina periodu; Ko ietver finanšu analīzē izmantotās projekta kopējās investīciju izmaksas, norāda, vai aprēķinos ir ietverts PVN; Kā tiek noteiktas projekta ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas; Projekta pamatlīdzekļu atlikušo vērtību aprēķina perioda beigās; Citas izmaksas, ja projektā tādas tiek paredzētas; Kas veido finanšu analīzē norādītos ieņēmumus un kā tie tika noteikti; Galvenos finanšu rādītājus un secinājumus par tiem; Vai projekts ir finansiāli ilgtspējīgs? Finanšu analīze pamato, ka pēc projekta beigām zinātniskā institūcijā un sadarbības partneris spēs nodrošināt finanšu resursus, lai uzturētu projekta rezultātā jaunizveidoto pētniecības un augstākās izglītības infrastruktūru. Aprēķinot finansiālo ilgtspēju tiek ņemtas vērā: (+) visas ienākošās naudas plūsmas (ieņēmumi, subsīdijas) un finansēšanas avoti (publiskais finansējums – ERAF finansējums, valsts budžeta finansējums; pašu finansējums; aizņēmums); (-) visas izejošās naudas plūsmas (investīciju izmaksas*, ekspluatācijas izmaksas, citas izmaksas (aizņēmuma atmaksa, procentu maksājumi, nodokļi)). *netiek ņemta vērā atlikusī vērtība; *aizvietošanas izmaksas, ja tās nepieciešamas projekta dzīves cikla beigās un ir ļoti apjomīgas, var atlikt, īslaicīgi palielinot uzturēšanas izmaksas. Finansiālā ilgtspēja tiek nodrošināta, ja katrā projekta dzīves cikla gadā (kopējais dzīves cikla ilgums ir 20 gadi) kopējais naudas uzkrājums ir lielāks vai vienāds ar nulli. Finanšu analīzē aprēķina investīciju finansiālo ienesīgumu, ko raksturo šādi finanšu atdeves indikatori un to minimālās vērtības: finanšu neto pašreizējā vērtība investīcijām FNPV/C<0 un iekšējā investīciju ienesīguma norma FRR/C<finanšu diskonta likme. Aprēķinot finanšu neto pašreizējo vērtību investīcijām tiek ņemts vērā: (+) ieņēmumi; (-) investīciju izmaksas, t.sk. (+) atlikusī vērtība; (-) ekspluatācijas izmaksas. FNPV(C) < 0 un FRR(C) ≤ diskonta likme apliecina, ka Projektam ir nepieciešams ES fondu līdzfinansējums. Finanšu analīzē aprēķina kapitāla finansiālo ienesīgumu, ko raksturo šādi finanšu atdeves indikatori: finanšu neto pašreizējā vērtība kapitālam FNPV(K); iekšējā kapitāla ienesīguma norma FRR(K). Aprēķinot finanšu neto pašreizējo vērtību kapitālam tiek ņemts vērā: (+) ieņēmumi; (+) atlikusī vērtība; (-) valsts finansējums; (-) pašu finansējums; (-) aizņēmuma atmaksa un procentu maksājumi; (-) ekspluatācijas izmaksas; (-) aizvietošanas izmaksas (tikai tādā gadījumā, ja tās tiek finansētas no Projekta ietvaros gūstamajiem ieņēmumiem, gadījumā, ja nepieciešami jauni finansēšanas avoti (parādsaistības), tad parādsaistību izmaksas jāatspoguļo izejošās naudas plūsmas brīdī, kad tās radušās). Atbilstoši SAM MK noteikumu 26.6.apakšpunktam, finanšu plūsmu aprēķinā iekļauj 1.1.1.4.pasākuma projekta un saistītā 8.1.1.SAM “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” projekta (ja attiecināms) investīcijas, ieņēmumus un izmaksas, pamatojot saistīto projektu finansiālo ilgtspēju.

| 2. Galvenie elementi un parametri, ko izmanto IIA finanšu analīzei (visiem skaitļiem jāatbilst IIA dokumentam. IIA jāveic euro) |
| --- |
| Nr. | Galvenie elementi un parametri | Vērtība |  |
| Norāda projekta dzīves ciklu, kurš sākas ar projekta īstenošanas uzsākšanu un tā ilgums atbilstoši SAM MK noteikumiem ir noteikts 20 gadi. Pārskata perioda gadus norāda pilnos skaitļos (piemēram: 20). |  |
| 1 | Pārskata periods (gadi) |  |  |
| !Šī projekta ietvaros finanšu analīzē tiek izmantota reālā finansiālā diskonta likme. Piemēroto finansiālās diskonta likmes procentuālo vērtību norāda nenoapaļotu, atstājot vienu zīmi aiz komata (piemēram: 4,0). |  |
| 2 | Finanšu diskonta likme (%) (saskaņā ar FM vadlīnijām) |  |  |
| Nr. | Galvenie elementi un parametri | Nediskontēta vērtība | Diskontēta vērtība (NPV) | Atsauce uz IIA dokumentu |
| Šūnā "Nediskontētā vērtība" norāda informāciju no IIA par nediskontētām kopējām investīciju izmaksām, izņemot neparedzētus izdevumus euro. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata. Šūnā "Diskontētā vērtība NPV" norāda informāciju no IIA par diskontētām kopējām investīciju izmaksām, izņemot neparedzētus izdevumus euro. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata. Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama. |
| 3 | Kopējās investīciju izmaksas, izņemot neparedzētus izdevumus (EUR) |  |  |  |
| Šūnā "Nediskontētā vērtība" norāda informāciju no IIA par nediskontēto atlikušo vērtību euro. Projekta atlikušo vērtību var skaidrot arī kā atlikušo projekta aktīvu un saistību vērtību atbilstoši nacionālās likumdošanas grāmatvedības prasībām. Kopumā atlikusī vērtība ir projekta pamatlīdzekļu, aktīvu un pasīvu likvidācijas vērtība pēc projekta dzīves cikla. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata. Šūnā "Diskontētā vērtība NPV" norāda informāciju no IIA par diskontēto atlikušo vērtību euro. Diskontēto atlikušo vērtību aprēķina pēdējā projekta dzīves cikla gadā, ņemot vērā diskonta faktoru. Aprēķinā piemēro finanšu diskonta likmi. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata. Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama. |
| 4 | Atlikusī vērtība (EUR) |  |  |  |
| Šūnā "Diskontētā vērtība NPV" norāda informāciju no IIA par diskontētiem ieņēmumiem euro, ja projekts ir saistīts ar ieņēmumu gūšanu. IIA analīzē iekļauj tikai operatīvos ieņēmumus, kas attiecas tieši uz projekta ieviešanu un rezultātiem (iznākumiem), subsīdijām, papildus pārskaitījumiem un citiem līdzīgiem avotiem. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata. Ja attiecināms, šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama. |
| 5 | Ieņēmumi (EUR) |  |  |  |
| Šūnā "Diskontētā vērtība NPV" norāda informāciju no IIA par diskontētajām darbības un aizstāšanas izmaksām euro EK 2014.gada 3.marta deleģētās regulas Nr. 480/2014 17.panta izpratnē, kurā ir noteikts, ka diskontēto neto ienākumu aprēķina vajadzībām vērā ņem šādas izmaksas, kuras radušās pārskata periodā: a) tādu ātri nolietojamu iekārtu aizstāšanas izmaksas, kuras nodrošina darbības tehnisko funkcionēšanu; b) fiksētās darbības izmaksas, tostarp uzturēšanas izmaksas, piemēram, personāla, uzturēšanas un remonta, administrācijas un apdrošināšanas izmaksas; c) darbības mainīgās izmaksas, tostarp uzturēšanas izmaksas, piemēram, izejmateriālu patēriņš, enerģija, citi procesā izmantojamie materiāli un jebkura uzturēšana un remonti, ja tie nepieciešami, lai pagarinātu darbības ilgumu. Šūnas vērtību aprēķina diskontējot darbības un aizstāšanas izmaksas katram projekta dzīves cikla gadam. Aprēķinā piemēro finanšu diskonta likmi. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata. |
| 6 | Darbības un aizstāšanas izmaksas (EUR)(Eiropas Komisijas 2014.gada 3.marta deleģētās regulas Nr. 480/2014 17.panta izpratnē |  |  |  |
| * Ja PVN ir atgūstams, izmaksas un ieņēmumus būtu jārēķina bez PVN. |

| 3. Finanšu analīzes galvenie rādītāji saskaņā ar IIA dokumentu |
| --- |
|  | Bez Savienības atbalsta | Ar Savienību atbalsts | Atsauce uz IIA dokumentu |
|  | A | B | (nodaļa / sadaļa / lapa) |
| Šūnā "1. Finanšu atdeves likme (%) Bez Savienības atbalsta A FRR(C)" norāda informāciju no IIA. FRR(C) ir finanšu iekšējā investīciju peļņas norma. FRR/(C)<finansiālā diskonta likme. Finanšu atdeves likmi norāda nenoapaļotu, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: -5,82). Šūnā "1. Finanšu atdeves likme (%) Ar Savienības atbalstu B FRR(K)" norāda informāciju no IIA. FRR(K) ir finanšu iekšējā kapitāla peļņas norma. Finanšu atdeves likmi norāda nenoapaļotu, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: -3,32). FRR mēra projekta rentabilitāti un dod iespēju salīdzināt projekta finanšu atdevi ar kapitāla zaudēto iespēju izmaksām. FRR var arī nebūt lielāka vai vienāda ar finansiālo diskonta likmi, tas nozīmē, ka projekts nav pietiekami rentabls un tam ir nepieciešams Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums. Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama. |
| 1. Finanšu atdeves likme (%) |  | FRR ( C) |  | FRR(K) |  |
| Šūnā "2. Neto pašreizējā vērtība (EUR) Bez Savienības atbalsta A FNPV(C)" norāda informāciju no IIA. FNPV(C) ir finansiālais investīciju neto tagadnes ienesīgums. Šis rādītājs ir diskontēto projekta naudas plūsmu summa un norāda tīro ieņēmumu spēju segt investīciju izmaksas, neatkarīgi no projekta finansējuma avotiem. Tā vērtība var arī nebūt lielāka vai vienāda ar nulli: tas nozīmē, ka projekts nav pietiekami rentabls un tam ir nepieciešams Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata. Šūnā "2. Neto pašreizējā vērtība (EUR) Ar Savienības atbalstu B FNPV(K)" norāda informāciju no IIA. FNPV(K) ir finansiālais kapitāla neto tagadnes ienesīgums. Šis rādītājs ir diskontēto naudas plūsmu, kas rodas projekta iesniedzējam realizējot (ieviešot) projektu, summa. Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama. |
| 2. Neto pašreizējā vērtība |  | FNPV(C) |  | FNPV(K) |  |
| FRR(C )apzīmē finansiālo rentabilitāti ieguldījumiem , FRR(K)apzīmē finansiālo rentabilitāti pašu kapitālam FNPV(C) finansiālā rentabilitāte investīciju un FNPV(K) finansiālā rentabilitāte kapitāla |

II. Ekonomiskā analīze

(Aizpilda tikai regulas Nr. 1303/2013 61.panta 3.daļas b)punkta noteiktajā gadījumā un ievērojot citus 61.pantā noteiktus nosacījumus)

1. Galvenie pieņēmumi, novērtējot izmaksas (tai skaitā attiecīgas izmaksu komponentes - ieguldījumu izmaksas, rezerves izmaksas, darbības izmaksas), ekonomiskos ieguvumus un ārējos faktorus, tostarp tos, kas saistīti ar vidi, klimata pārmaiņu mazināšanu un noturību katastrofu gadījumā, un galvenie secinājumi no sociāli-ekonomiskās analīzes:

Norāda: Kāds ir ekonomiskās analīzes mērķis; Kāda aprēķinu metode tika izmantota ekonomiskajā analīzē; Aprēķinu periodu; Kādi makroekonomiskie rādītāji ir izmantoti ekonomiskajā analīzē; Ekonomiskajā analīzē izmantotos sociāli ekonomiskos izdevumus un kā tie tika noteikti, pieņēmumi, kas tos pamato (ietverot fiskālās korekcijas, ārējo faktoru korekcijas un ēnu cenu korekcijas, ja attiecināms); Ekonomiskajā analīzē izmantotos sociāli ekonomiskos ieguvumus (ieguvumi tiešajiem/netiešajiem lietotājiem/visai sabiedrībai) un kā tie tika noteikti, kādi pieņēmumi un prognozes tos pamato, kādas sociāli ekonomisko ieguvumu izteikšanas naudas izteiksmē metodes tika izmantotas; Galvenos secinājumus: Kāds ir aprēķinos noteiktais ENPV, ERR un kāda ir ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C), kā arī to, ko no šiem rādītājiem var secināt. Ekonomiskās analīzes mērķis ir noteikt projekta izdevīgumu no sabiedrības viedokļa. Ja ENPV>0, ERR>5,00% (skatīt aktuālos makroekonomiskos pieņēmumus, kas jāizmanto izmaksu un ieguvumu analīzē) un ieguvumu/izmaksu attiecība > 1, tas nozīmē, ka projekts ir sabiedrībai izdevīgs un to nepieciešams īstenot. Atbilstoši SAM MK noteikumu 26.6.apakšpunktam, sociālekonomiskās analīzes rādītāju (ENPV, ERR, B/C) aprēķinos iekļauj 1.1.1.4.pasākuma projekta un saistītā 8.1.1.SAM “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” projekta (ja attiecināms) investīciju izmaksas, finanšu aprēķinus ar fiskālām korekcijām, sociālekonomiskos ieguvumus un izdevumus (monetārā izteiksmē), un aprēķina abu saistīto projektu sociālekonomisko atdevi.

| 2. Informācija par ekonomiskajiem ieguvumiem un izmaksām: |
| --- |
| Ekonomiskie ieguvumi un izmaksas ir pārskata periodā plānotās izmaksas un ieguvumi gan tiešajiem, gan netiešajiem projekta labuma saņēmējiem, tai skaitā sabiedrībai kopumā. Norāda katru no plānotajiem ieguvumiem un izmaksām atbilstoši sniegtajai informācijai pievienotajā IIA, to diskontētās vērtības, kā arī procentuālo vērtību no kopējās ieguvumu/izmaksu summas. Summas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata. |
| Ieguvumi | Vienības vērtība (ja piemērojams) | Kopējā vērtība (EUR, diskontēta) | % no ieguvumu kopsummas |  |
| … | … | … | … |  |
| Kopā |  |  | 100,00% |  |
| Izmaksas | Vienības vērtība (ja piemērojams) | Kopējā vērtība (EUR, diskontēta) | % no izmaksu kopsummas |  |
| … | … | … | … |  |
| Kopā |  |  | 100,00% |  |

| 3. Ekonomiskās analīzes galvenie rādītāji saskaņā ar IIA dokumentu |
| --- |
| Galvenie parametri un rādītāji | Vērtība | Atsauce uz IIA dokumentu |  |
| Šūnā "Sociālā diskonta likme (%)" norāda aktuālo reālo sociālo diskonta likmi, kura ir norādīta Finanšu ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā Makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes: http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/ppp/tiesibu_akti/makroekonomiskie_pienemumi_un_prognozes/ Summas/ http://www.fm.gov.lv/files/publiskaprivatapartneriba/2016-09-12_12_06_37_160711_info_ES%20FEA.pdf Piemērotos sociālā diskonta likmes procentus norāda nenoapaļotus, atstājot vienu zīmi aiz komata (piemēram: 5,0). Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama. |  |
| 1. Sociālā diskonta likme (%) |  |  |  |
| Šūnā "Ekonomiskā ienesīguma norma ERR (%)" norāda informāciju no IIA. ERR mēra projekta rentabilitāti un dod iespēju salīdzināt projekta ekonomisko atdevi ar kapitāla zaudēto iespēju izmaksām. Ja ERR pārsniedz reālo sociālo diskonta likmi, tad projekts ir ekonomiski izdevīgs sabiedrībai. Ekonomisko ienesīguma normu norāda nenoapaļotu, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: 5,59). Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama. |  |
| 2. Ekonomiskā ienesīguma norma ERR (%) |  |  |  |
| Šūnā "Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV (EUR)" norāda informāciju no IIA. ENPV mēra projekta ekonomisko izdevīgumu absolūtā izteiksmē. ENPV ir jābūt ≥ 0, lai projekts būtu ekonomiski izdevīgs un lietderīgs sabiedrībai. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata. Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama. |  |
| 3. Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV |  |  |  |
| Šūnā "Ieguvumu un izmaksu attiecība" norāda informāciju no IIA. Ieguvumu un izmaksu attiecība sastāv no projekta sociālekonomiskajiem ieguvumiem, ietaupītajām izmaksām un projekta atlikušās vērtības tā dzīves cikla beigās, attiecībā pret projekta diskontēto izmaksu summu, kas sastāv no projekta investīciju izmaksām un citām izmaksām projekta dzīves cikla laikā. Ja ieguvumu un izmaksu attiecība ir lielāka par 1, tad projekta īstenošanas laikā radītie ieņēmumi un ieguvumi (finansiālie un sociālekonomiskie) pārsniedz izmaksas un zaudējumus (finansiālos un sociālekonomiskos). Ieguvumu un izmaksu attiecību norāda nenoapaļotu, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: 2,65). Šūnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama. |
| 4. Ieguvumu un izmaksu attiecība |  |  |  |
| III. Riska novērtējums un jutīguma analīze |

| 1. Risku analīzes kopsavilkums un galvenie identificētie riski |
| --- |
| Norāda informāciju no IIA vai projekta iesnieguma 2.4.punkta par identificētajiem riskiem pēc to veida, paskaidrojot to un norādot pasākumus risku mazināšanai vai novēršanai. Eiropas Savienības fonda projekta kopējo attiecināmo izmaksu pieauguma risks ir jāanalizē arī tādā gadījumā, ja jūtīguma analīzes rezultātā kopējās attiecināmās izmaksas netiek uzskatītas par kritisko mainīgo. |
| 2. Jutīguma analīze |
| Piemērotās procentuālās izmaiņas pārbaudītajiem mainīgajiem: |
| Veicot jutīguma analīzi uzdevums ir noskaidrot projekta kritiskos mainīgos. Kritiskie mainīgie ir mainīgie, kas tiek izmantoti IIA finanšu plūsmu sagatavošanā un kuru vērtības pieaugums vai samazinājums par 1% rada aprēķinātā FNPV vai ENPV izmaiņas vairāk kā par 1 %. Aizpildot tabulu kolonnā "Mainīgais" norāda mainīgos, kas tika izmantoti IIA finanšu plūsmu sagatavošanā un kuru izmaiņas +1% vai -1% pret bāzes vērtību radījušas vislielākās izmaiņas FNPV un ENPV vērtībām. Aizpildot tabulu kolonnā "Finanšu neto pašreizējā vērtība (FNPV(K))-izmaiņas" norāda FNPV(K) vērtības euro izmaiņas % pie mainīgā norādītā % pieauguma (vai samazinājuma) pret bāzes vērtību. Mainīgā procentuālās izmaiņas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: 0,65%). Aizpildot tabulu kolonnā "Finanšu neto pašreizējā vērtība (FNPV(C))-izmaiņas" norāda FNPV(C) vērtības euro izmaiņas % pie mainīgā norādītā % pieauguma (vai samazinājuma) pret bāzes vērtību. Mainīgā procentuālās izmaiņas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: 0,65%). Aizpildot tabulu kolonnā "Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV)-izmaiņas" norāda ENPV vērtības euro izmaiņas % pie mainīgā norādītā % pieauguma (vai samazinājuma) pret bāzes vērtību. Mainīgā procentuālās izmaiņas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: 0,65%). |
| 2.1.Norādīt aprēķināto ietekmi (kā procentuālās izmaiņas) uz finansiālās un ekonomiskās darbības rādītājiem. |
| Mainīgais | Finanšu neto pašreizējā vērtība (FNPV (K)) -izmaiņas | Finanšu neto pašreizējā vērtība (FNPV (C)) -izmaiņas | Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV) - izmaiņas |
| 2.2.Kritērijs, kas ir piemērots, un galveno mainīgo ietekmē uz rādītājiem - FNPV, ENPV. Norāda FNPV vai ENPV procentuālās pārmaiņas pie nulles vērtības par katru kritisko mainīgo. |
| Kritiskiem mainīgajiem jānosaka pārslēgšanās punktus jeb kritiskās mainīgo vērtības, pie kurām FNPV vai ENPV vērtība ir vienāda ar nulli. Sadaļā norāda prasīto informāciju no IIA par katru kritisko mainīgo, ja tādi tika konstatēti (ieteicams norādīt vismaz 3 mainīgos). Izvērtē un apraksta cik liela ir iespējamība, ka kritiskais mainīgais varētu sasniegt pārslēgšanās punkta vērtību projekta īstenošanas gaitā un attiecīgi norāda, kādi riska novēršanas/mazināšanas pasākumi tiks veikti. Ja jutīguma analīzē nav konstatēts kritiskais mainīgais, tad sadaļā norāda “Nav attiecināms”. Mainīgā procentuālās izmaiņas jānorāda noapaļotas (piemēram: +10%). |
| Piemērs: |
| Mainīgais | FNPV/C = 0 | ENPV = 0 |
| Investīciju izmaksas | -30,00% | +85,00% |
| Ekspluatācijas izmaksas | -39,00% | +45,00% |
| … |  |  |

# Footnotes

KOMISIJAS 2014. gada 17. jūnija REGULA (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu

Definīcija: vadošā pozīcija ir situācija, kad noteikta strukturāla vienība konkurences apstākļos ir guvusi būtiski augstākus sasniegumus, nekā pārējās vienības. Rādītāji, kas nosaka vadošo pozīciju pētniecībā, ir sekojoši:

- augsti citētu rakstu skaits;

- Ietvraprogrammās vai Marijas-Kirī programmā iegūtie granti;

- sadarbība ar nacionālām un ārvalstu institūcijām;

- pieteikto un iegūto tehnoloģiju tiesību skaits (tehnoloģiju tiesību pieteikumi vai reģistrācijas pieteikumi, tai skaitā: zinātība, patenti, funkcionālie modeļi, dizainparauga tiesības, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas, papildu aizsardzības sertifikāti medicīnas produktiem vai citiem produktiem, attiecībā uz kuriem iespējams saņemt šādus papildu aizsardzības sertifikātus, augu selekcionāru sertifikāti; programmatūras autortiesības).

Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta protokollēmuma Nr. 40 55.§. 3.5.apakšpunkts.

Definīcija: Finansējuma avotu diversifikācija nozīmē finanšu plūsmas dažādošanu, nosakot to, ka šī plūsma notiek no atšķirīgiem avotiem (tai skaitā nacionālais publiskais finansējums, ārējais finansējums, privātā sektora finansējums un ārvalstu finansējums u.tml.).

Definīcija: Pētniecība kvalificējama kā starpdiscipilnāra, ja pētījumā piemērotās teorijas, jēdzieni, zināšanas, dati un tehnikas ir no divām vai vairākām zinātnes nozarēm, tai skaitā integrējot sociālo un kultūras aspektu izpēti tehnoloģiju attīstības projektos.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulai (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 (115.pants un XII pielikums), MK noteikumos noteiktajam, Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra noteikumiem Nr.87 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana”.

Projekta darbības numuram jāatbilst projekta iesnieguma sadaļā "1.5.Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti" norādītajam projekta darbības numuram.

Ja saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, projekta atbalstāmās darbības ir veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, tās jāatzīmē ar "P"; pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas plānotās darbības jāatzīmē ar "X".

Komisijas regulas 651/2014 1.panta 2.punkts: šo regulu nepiemēro:

shēmām saskaņā ar šīs regulas III nodaļas 1. iedaļu (izņemot 15. pantu), 2., 3., 4., 7. iedaļu (izņemot 44. pantu) un 10. iedaļu, kad pagājuši seši mēneši no to stāšanās spēkā, ja valsts atbalsta vidējais gada budžets pārsniedz EUR 150 miljonus. Komisija, izvērtējusi novērtējuma plānu, ko attiecīgā dalībvalsts paziņojusi Komisijai 20 darbdienu laikā no shēmas stāšanās spēkā, var nolemt, ka šo regulu jebkurai no šīm atbalsta shēmām turpina piemērot ilgāku laikposmu;

| b) | jebkādām 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto shēmu izmaiņām, izņemot izmaiņas, kas nevar ietekmēt atbalsta shēmas saderību saskaņā ar šo regulu vai nevar būtiski ietekmēt apstiprinātā novērtējuma plāna saturu; |
| --- | --- |

| c) | atbalstam darbībām, kas saistītas ar eksportu uz trešām valstīm vai dalībvalstīm, tas ir, atbalstam, kas tieši saistīts ar eksportētajiem daudzumiem, izplatīšanas tīkla izveidi un darbību vai citiem kārtējiem izdevumiem, kuri saistīti ar eksporta darbībām; |
| --- | --- |

| d) | atbalstam, ko piešķir ar nosacījumu, ka importa preču vietā tiek izmantotas vietējās preces. |
| --- | --- |

Komisijas regulas 651/2014 3.punkta “c” un “d”: šo regulu nepiemēro

c) atbalstam lauksaimniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības nozarē šādos gadījumos: i) ja atbalsta summa ir noteikta, pamatojoties uz šādu produktu, kurus attiecīgais uzņēmums iepircis no primārajiem ražotājiem vai laidis tirgū, cenu vai daudzumu; vai ii) ja atbalstu piešķir ar nosacījumu, ka to daļēji vai pilnībā nodod primārajiem ražotājiem;

| d) | atbalstam nekonkurētspējīgu ogļraktuvju slēgšanas atvieglošanai, uz ko attiecas Padomes Lēmums 2010/787/ES; |
| --- | --- |