2.pielikums

projektu iesniegumu atlases nolikumam

2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību”

2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”

projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika 2.kārtas projektiem

2018

Saturs

1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS	6

1.1.	Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti	6

1.2.	Projekta mērķis un tā pamatojums	6

1.3.	Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts	7

1.4.	Projekta mērķa grupas apraksts	7

1.5.	Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti	8

1.6.	Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma  īstenošanu norādītajiem	13

1.6.1. Iznākuma rādītāji	13

1.7.	Projekta īstenošanas vieta	14

1.9. Informācija par partneri (-iem)	14

2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA	15

2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte	15

2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts	16

2.3. Projekta īstenošanas ilgums	17

2.4. Projekta risku izvērtējums	18

2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem	20

3.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM	21

3.1. Saskaņa ar horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” apraksts	21

3.3. Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts	21

3.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji	22

5.SADAĻA - PUBLICITĀTE	22

6.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA	25

6.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas	25

7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI	25

8.SADAĻA - APLIECINĀJUMS	25

PIELIKUMI	27

#### 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību”

#### 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika 2.kārtas projektiem

Metodika projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (turpmāk – metodika) ir sagatavota, ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumos Nr.653 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) projektu iesniegumu atlases nolikumā (turpmāk – atlases nolikums) un projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā iekļautos skaidrojumus.

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmanto projekta iesnieguma veidlapu, kas pievienota atlases nolikumam un publicēta sadarbības iestādes tīmekļa vietnē www.cfla.gov.lv. Projekta iesnieguma sadaļu nosaukumus, rādītāju nosaukumus, izmaksu pozīciju nosaukumus nedrīkst mainīt un dzēst.

Visas projekta iesnieguma veidlapas sadaļas aizpilda latviešu valodā, datorrakstā. Projekta iesniegumam pievieno visus atlases nolikumā minētos pielikumus un, ja nepieciešams, papildu pielikumus, uz kuriem projekta iesniedzējs atsaucas projekta iesniegumā. Papildu informācija par iesniedzamo dokumentu noformēšanu norādīta atlases nolikuma III. sadaļā “Projektu iesniegumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība”.

Aizpildot projekta iesniegumu, jānodrošina projekta iesnieguma veidlapā sniegtās informācijas saskaņotība starp visām projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, kurās tā minēta vai uz kuru atsaucas.

Metodika ir veidota atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, skaidrojot, kāda informācija projekta iesniedzējam jānorāda attiecīgajās projekta iesnieguma veidlapas sadaļās, punktos un pielikumos. Visi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un paskaidrojumi un atsauces uz normatīvajiem aktiem ir noformēti slīprakstā un “zilā krāsā”.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums

| Projekta nosaukums: | Projekta nosaukums nedrīkst pārsniegt vienu teikumu. Tam kodolīgi jāatspoguļo projekta mērķis. |
| --- | --- |
| Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums: | 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākums “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” |
| Projekta iesniedzējs: | Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir tiešās pārvaldes iestādes, pašvaldības, valsts kapitālsabiedrības (deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai), tiesu varas institūcijas. |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: | Norāda reģistrācijas numuru. |
| Projekta iesniedzēja veids: | Izvēlas atbilstošo iesniedzēja veidu no klasifikatora: Valsts akciju sabiedrība Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valsts aģentūra Pašvaldības aģentūra Valsts pārvaldes iestāde Pašvaldības iestāde Pašvaldība Tiesu varas institūcija |
| Projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014 1.pielikumu): | N/A |
| Valsts budžeta finansēta institūcija | Izvēlas atbilstošo no klasifikatora: Jā – norāda tie finansējuma saņēmēji, kas saņem projekta priekšfinansējumu no valsts budžeta līdzekļiem, Nē – visi pārējie. |
| Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE: | NACE kods | Ekonomiskās darbības nosaukums |
|  | Kods | Projekta iesniedzējs no NACE 2.redakcijas klasifikatora, kas pieejams http://www.csb.gov.lv/node/29900/list izvēlas savai pamatdarbībai atbilstošo ekonomiskas darbības nosaukumu atbilstoši NACE 2.redakcijai. Ja uz projekta iesniedzēju attiecas vairākas darbības, veidlapā norāda galveno pamatdarbību (arī ja tā ir atšķirīga no projekta tēmas). Šī informācija tiek izmantota statistikas vajadzībām. |
| Juridiskā adrese: | Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
|  | E-pasts |
|  | Tīmekļa vietne |
| Kontaktinformācija: | Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds Projekta iesniedzējs kā kontaktpersonu uzrāda atbildīgo darbinieku, kompetentu par projekta iesniegumā sniegto informāciju un projekta īstenošanas organizāciju, piemēram, plānotā projekta vadītāju. |
|  | Ieņemamais amats |
|  | Tālrunis |
|  | E-pasts |
| Korespondences adrese (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses) | Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
| Projekta identifikācijas Nr.*: | Aizpilda CFLA |
| Projekta iesniegšanas datums*: | Aizpilda CFLA |

*Aizpilda CFLA

1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS

Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti (< 5000 zīmes >) (informācija pēc projekta apstiprināšanas tiks publicēta):

Kopsavilkumu ieteicams rakstīt pēc visu pārējo sadaļu aizpildīšanas. Kopsavilkumā norādītajai informācijai jāatbilst informācijai, kas norādīta projekta iesniegumā, un saturiski jāatbilst projekta aprakstam, kas apstiprināts ar MK rīkojumu. Šajā punktā projekta iesniedzējs sniedz visaptverošu, strukturētu projekta būtības kopsavilkumu, kas jebkuram interesentam sniedz ieskatu par to, kas projektā plānots. Kopsavilkumā norāda: projekta virsmērķi (ja attiecināms) un mērķi/-us (īsi), kas norādīts/-i projekta iesnieguma 1.2.punktā “Projekta mērķis un tā pamatojums”; galvenās projekta darbības, kas atspoguļotas projekta iesnieguma 1.5.punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti”; plānotos rezultātus, kas norādīti projekta iesnieguma 1.6.1.apakšpunktā “Iznākuma rādītāji” un izriet no projekta iesnieguma 1.5.punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādītajām darbībām (ja projekta ietvaros plānots sasniegt arī rādītājus, kas nav definēti projekta iesnieguma 1.6.1.apakšpunktā “Projekta iznākuma rādītāji”, tos izdala atsevišķi, norādot, ka tie ir rādītāji, kas projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegti papildus); projekta kopējo izmaksu apmēru (var izcelt plānoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) fonda atbalsta apjomu); informāciju par projekta īstenošanas ilgumu. Ja projekta ietvaros izvēlētais mijiedarbības (starp projekta ietvaros izveidojamo vai attīstāmo informācijas sistēmu un procesiem pašvaldībās) tehnoloģiskais risinājums paredz savienojumu starp projekta ietvaros izveidoto vai attīstīto informācijas sistēmu un pašvaldību informācijas sistēmu, punktā norāda, ka projekta ietvaros ir paredzētas darbības šī savienojuma nodrošināšanai gan izveidotajā vai attīstītajā informācijas sistēmā, gan pašvaldību informācijas sistēmā. Par plānoto projekta īstenošanas sākumu uzskatāms plānotais vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas laiks. Projektā paredzēto darbību īstenošanu var uzsākt, kā arī projektā plānotās izmaksas ir attiecināmas, ja tās radušās ne agrāk kā pēc 2015.gada 1.janvāra. Šī informācija par projektu pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas tiks publicēta Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes tīmekļa vietnē www.esfondi.lv.

Projekta mērķis un tā pamatojums (< 2000 zīmes >):

Atlasē tiek atbalstīti projekti, kuru mērķis atbilst 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” (turpmāk – SAM pasākums) mērķim, kas norādīts MK noteikumu 5.punktā – nodrošināt lietotājiem draudzīgus valsts pārvaldes pakalpojumus, publiskā sektora darbības efektivitāti, publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību, caurskatāmību un sadarbspēju nacionālā un Eiropas Savienības mērogā, nodrošināt valsts informāciju sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un pašvaldību iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos atkārtoti, nodrošināt valsts informācijas sistēmās uzkrājamo datu nodošanu pašvaldībām, nodrošināt pasākuma ietvaros izveidojamo vai attīstāmo sistēmu automatizētu mijiedarbības procesu izveidi ar pašvaldību informācijas sistēmām, kā arī radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai ārpus publiskā sektora, piemēram, lai nodrošinātu tās izmantošanu uzņēmējdarbības vai analīzes mērķiem. Ieteicams projekta mērķi formulēt ne garāku par 400 zīmēm, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām publicitātes prasībām, par kurām detalizētāka informācija iekļauta šīs metodikas 5.sadaļā, mērķis jānorāda arī uz noteiktiem publicitātes materiāliem. Projekta mērķim jābūt: atbilstošam SAM pasākuma mērķim. Projekta iesniedzējs argumentēti pamato, kā projekts un tajā plānotās darbības atbilst SAM pasākuma mērķim un kā projekta īstenošana sniegs ieguldījumu SAM pasākuma mērķa sasniegšanā; atbilstošam problēmas risinājumam (informācija metodikas 1.3.punktā “Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts”), tai skaitā projekta mērķis ir atbilstošs tieši projekta mērķa grupai un projekta problēmsituācijai; sasniedzamam, t.i., projektā noteikto darbību īstenošanas rezultātā to var sasniegt. Definējot projekta mērķi, jāievēro, ka projekta mērķim ir jābūt atbilstošam projekta iesniedzēja kompetencei un tādam, kuru ar pieejamiem resursiem var sasniegt projektā plānotā termiņā. Projekta mērķi jānoformulē skaidri, lai, projektam beidzoties, ir iespējams pārbaudīt, vai tas ir sasniegts. Ņemot vērā, ka projekts ir laikā ierobežots, arī mērķim jābūt sasniedzamam projekta īstenošanas laikā. Punktā norādītajai informācijai jāatbilst informācijai, kas norādīta detalizētajā projekta aprakstā (turpmāk – DPA). Mērķa pamatojumā var iekļaut atsauci uz DPA lpp., kurā sniegta detalizētāka informācija par projekta mērķi un tā pamatojumu.

Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts (< 4000 zīmes >)

Identificē aktuālo problēmu (vai vairākas), norāda tās aktualitāti, īsi raksturo pašreizējo situāciju un pamato, kāpēc identificēto problēmu nepieciešams risināt konkrētajā laikā un vietā, kā arī norāda paredzamās sekas, ja projekts netiks īstenots. Problēmas izklāstā vēlams izmantot statistikas datus (norādot atsauci), veiktās priekšizpētes rezultātus, atsauces uz pētījumiem, izvērtējumiem. Apraksta, kā projekta ietvaros paredzēts risināt identificēto problēmu un kāpēc projektā plānotās darbības spēs visefektīvāk sasniegt projekta mērķi un atrisināt mērķa grupas problēmu. Problēmas risinājuma aprakstā sniedz skaidru priekšstatu par to, ka: izvēlētais risinājums nodrošina SAM pasākuma mērķa projekta mērķa sasniegšanu un veidlapas 1.4.punktā norādītās mērķa grupas problēmas risināšanu; veicamās darbības un to sasniedzamie rezultāti ir optimāli un pamatoti, un palīdz problēmas risināšanā. Aprakstā var iekļaut atsauci uz DPA lpp., kurā sniegta visaptverošāka un detalizētāka informācija par identificēto problēmu un tās risinājumiem.

Projekta mērķa grupas apraksts (<4000 zīmes >)

Sniedz informāciju par projekta mērķa grupu, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti (projektos, kuru ietvaros tiek attīstīti koplietošanas risinājumi, nepieciešams norādīt gan iestādes, gan šo iestāžu klientus). Atlasē tiek atbalstīti projekti, kuru mērķa grupa atbilst SAM pasākuma mērķa grupai, kas norādīta MK noteikumu 6.punktā – iedzīvotāji, komersanti, tiešās pārvaldes iestādes, pašvaldības, biedrības, nodibinājumi. Pamato projekta darbību saistību ar mērķa grupas vajadzībām.

| Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti: |
| --- |
| N.p.k. | Projekta darbība* | Projekta darbības apraksts (<2000 zīmes katrai darbībai >) | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē | Iesaistītie partneri** |
|  |  |  |  | Skaits | Mērvienība |  |
| 1. | Piemēram, projekta vadība | Darbības aprakstā kodolīgi apraksta pasākumus, apraksta rīcību un pasākumus, kādi tiks veikti attiecīgās darbības īstenošanas laikā. Ja DPA ir norādīta visaptveroša un detalizēta informācija par darbību, tad aprakstā papildus var iekļaut atsauci un konkrētu lpp., kurā atrodama minētā informācija. | Īstenots projekts | 1 | Gab. |  |
| 2. | Piemēram, informācijas sistēmas pilnveides plānošana | … | Izstrādāti IS plānošanas dokumenti | 3 | Gab. |  |
| 2.1. | Piemēram, pilnveidojamās informācijas sistēmas audits | … | Izstrādāts audita ziņojums | 1 | Gab. |  |
| 2.2. | Piemēram, pilnveidojamās IS lietojamības projektējuma izstrāde | … | Izstrādāts IS pilnveides lietojamības projektējums | 1 | Gab. |  |
| 2.3. | Piemēram, IS pilnveides tehniskās specifikācijas izstrāde |  | Izstrādāta IS pilnveides tehniskā specifikācija | 1 | Gab. | Sadarbības partneris X |
| 3. | Piemēram, informācijas sistēmas pilnveide |  | Produkcijas vidē ieviesta pilnveidotā IS | 1 | Gab. |  |
| 3.1. | Piemēram, <IS XX daļas> izstrāde |  | Izstrādāta <IS XX daļa> | 1 | Gab. |  |
| 3.2. | Piemēram, <IS XX daļas> pilnveide |  | Pilnveidota <IS XX daļa> | 1 | Gab. |  |
| 3.3. | Piemēram, saskarņu izstrāde sadarbības partnerim pieslēgšanai IS |  | Produkcijas vidē ieviesta saskarne | 1 | Gab. | Sadarbības partneris X |
| 3.4. | Piemēram, IS pilnveidojumu izstrādes autoruzraudzība |  | Dokumentu kopums, kas apliecina, ka pilnveidotā IS atbilst tehniskajai specifikācijai | 1 | Gab. |  |
| 4. | Piemēram, IS ieviešanas kvalitātes kontrole |  | Sagatavoti audita ziņojumi | 2 | Gab. |  |
| 4.1. | Piemēram, izstrādātās programmatūras drošības audits |  | Sagatavots audita ziņojums | 1 | Gab. |  |
| 4.2. | Piemēram, izstrādātās programmatūras veiktspējas audits |  | Sagatavots audita ziņojums | 1 | Gab. |  |
| 5. | Piemēram, E-pakalpojuma XX pilnveide |  | Pilnveidots un ieviests produkcijas vidē e-pakalpojums | 1 | Gab. |  |
| 5.1. | Piemēram, E-pakalpojuma XX lietojamības izvērtējums |  | Veikts e-pakalpojuma lietojamības izvērtējums | 1 | Gab. |  |
| 5.2. | Piemēram, E-pakalpojuma XX pilnveides tehniskās specifikācijas izstrāde |  | Izstrādāta tehniskā specifikācija | 1 | Gab. |  |
| 5.3. | Piemēram, E-pakalpojuma XX pilnveide un ieviešana |  | Produkcijas vidē ieviests e-pakalpojums | 1 | Gab. |  |
| ... | … | …. |  |  |  |  |

* Projekta darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto. Jānorāda visas projekta ietvaros atbalstāmās darbības – gan tās, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, gan tās, ko plānots veikt pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.

** norāda iesaistītā partnera numuru no 1.9.tabulas

- Kolonnā “N.p.k.” norāda attiecīgās darbības numuru, numerācija tiek saglabāta arī turpmākās projekta iesnieguma sadaļās, t.i., 1.pielikumā “Projekta īstenošanas laika grafiks” un 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums”.

- Kolonnā “Projekta darbība” norāda konkrētu darbības nosaukumu, ja nepieciešams, papildinot tabulu ar apakšdarbībām.

Projekta darbībām ir jābūt:

- precīzi definētām (to nosaukumiem jāraksturo darbību saturs),

- pamatotām (tām tieši jāietekmē 1.2.punktā “Projekta mērķis un tā pamatojums” norādītā projekta mērķa sasniegšanu, jābūt mērķētām uz 1.3.punktā “Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts” aprakstīto problēmu risinājumu, darbību rezultātiem jāveicina 1.6.1.apakšpunktā “Iznākuma rādītāji” noteikto rādītāju sasniegšana),

- atbilstošām DPA norādītajām un saturiski atbilstošām MK rīkojumā noteiktajām.

Projekta darbību plānošanā ievēro MK noteikumu 17.punktā noteiktās atbalstāmās darbības:

- centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu vai centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu jaunas funkcionalitātes izveide vai tām nepieciešamo un ar tām sadarbojošos informācijas sistēmu (t.sk. nozaru) izveide un attīstība, t.sk. esošu saskarņu pārveidošana un jaunu saskarņu izveide (MK noteikumu 17.1.apakšpunkts);

- semantiskā un tehnoloģiskā publiskās pārvaldes informācijas sistēmu savietošana (MK noteikumu 17.2.apakšpunkts);

- darbības procesu un pakalpojumu piegādes, t.sk. pakalpojumu pieteikšanas, pakalpojumu sagatavošanas, pakalpojumu sniegšanas procesu uzlabošana, kā arī tam nepieciešamā satura digitalizācija procesu uzlabošana (MK noteikumu 17.3.apakšpunkts);

- darbības procesu un pakalpojumu lietojamības pilnveide (MK noteikumu 17.4.apakšpunkts);

- datu kvalitātes pilnveide un datu atkalizmantošanas nodrošināšana (MK noteikumu 17.5.apakšpunkts);

- pakalpojumu pielāgošana sadarbībai Eiropas vienotajā tirgū (MK noteikumu 17.6.apakšpunkts);

- IKT iespēju izmantošanas paaugstināšana, t.sk. sabiedrības informēšanas, izglītošanas un iesaistes aktivitātes (MK noteikumu 17.7.apakšpunkts);

- projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana (MK noteikumu 17.8.apakšpunkts);

- IKT arhitektūras pārvaldība specifiskā atbalsta mērķa rezultātu sasniegšanas nodrošināšanai un atbilstības IKT mērķarhitektūrai nodrošināšanai, kas atbalstāma valsts IKT pārvaldības organizācijas (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  darbību ietvaros (MK noteikumu 17.9.apakšpunkts);

- programmu ieviešanas koordinācija, kas atbalstāma katras programmas vadošā projekta ietvaros (MK noteikumu 17.10.apakšpunkts);

- projekta apraksta sagatavošana iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā un izmaksu un ieguvumu analīzes izstrāde (MK noteikumu 17.11.apakšpunkts);

- publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana (MK noteikumu 17.12.apakšpunkts);

- vides un energoefektivitātes nosacījumu integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (“zaļais publiskais iepirkums”) (MK noteikumu 17.13.apakšpunkts).

- Kolonnā “Projekta darbības apraksts” projekta iesniedzējs apraksta, kādi pasākumi un darbības tiks veiktas attiecīgās darbības īstenošanas laikā.

Projekta darbību aprakstos jābūt sniegtai informācijai:

- kāda procesa pilnveide/ izveide tiks nodrošināta, īstenojot attiecīgo darbību (procesu nosaukumiem jāatbilst DPA un DPA pielikumā norādītajiem),

- par publisko pakalpojumu, kuru projekta ietvaros paredzēts pilnveidot/ izveidot (ja attiecināms),

- par koplietošanas funkcionalitāti un/ vai IKT koplietošanas pakalpojumu, kuru projekta ietvaros paredzēts pilnveidot/ izveidot,

- par aktivitātēm, kas paredzētas savienojuma starp projekta ietvaros izveidoto vai attīstīto informācijas sistēmu un pašvaldību informācijas sistēmu nodrošināšanai gan izveidotajā vai attīstītajā informācijas sistēmā, gan pašvaldību informācijas sistēmā, t.sk. norādot, vai projekta ietvaros ir vai nav paredzēts veikt ieguldījumus pašvaldības informācijas sistēmā. Ja ieguldījumi pašvaldības informācijas sistēmā ir plānoti, jānorāda, vai informācijas sistēma ir pašvaldības īpašumā,

- par sadarbības partnera iesaisti darbības īstenošanā (ja attiecināms),

- par projekta vadības/ īstenošanas personāla un ārpakalpojuma sniedzēja iesaisti darbības īstenošanā, ja paredzēts, ka darbību īstenos gan projekta vadības/ īstenošanas personāls, gan ārpakalpojuma sniedzēja, t.sk. nodrošinot, ka plānotie pienākumi katram veicējam darbības ietvaros nepārklājas,

- par visām aktivitātēm, kam paredzētas izmaksas 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums” (piemēram, ja darbības īstenošanai paredzētas izmaksas apakšpozīcijā Nr.5.3.1., darbības aprakstā jānorāda, ka tās ietvaros t.sk. paredzēta datu importa/ migrācijas veikšana),

- kas veikts darbības ietvaros līdz plānotajai projekta apstiprināšanai (attiecināms, ja 1.pielikumā “Projekta īstenošanas laika grafiks” darbības īstenošanas ceturkšņi atzīmēti ar “P”),

- par automatizēta risinājuma nodrošināšanu informācijas iegūšanai/ nodošanai, t.sk. paredzot šīs informācijas automātisku aktualizēšanu (attiecināms, ja ir identificētas informācijas sistēmas, kurām atbilstoši tiesību aktos noteiktajam ir nepieciešams saņemt datus no projekta ietvaros izveidojamās vai attīstāmās sistēmas vai nodot datus tai).

- Kolonnās “Rezultāts” un “Rezultāts skaitliskā izteiksme” norāda precīzi definētu un reāli sasniedzamu rezultātu, tā skaitlisko izteiksmi un atbilstošu mērvienību. Darbību rezultāti izriet no darbības satura un apraksta.

Katrai darbībai vai apakšdarbībai jānorāda viens sasniedzamais rezultāts (ja darbībai paredzēti vairāki rezultāti, var veidot vairākas apakšdarbības). Ja tiek plānotas apakšdarbības, tad tām jānorāda arī darbības apraksts un rezultāts, aizpildot visas kolonnas, kā arī jāpārliecinās, ka apakšdarbības definētas tā, lai visu apakšdarbību īstenošana nodrošinātu darbības īstenošanu un darbības rezultātu sasniegšanu.

- Kolonnā “Iesaistītie partneri” norāda partnera, kurš piedalīsies darbības īstenošanā, numuru atbilstoši 1.9.punktā “Informācija par partneri (-iem)” norādītajam. Projekta darbības, kurās iesaistīts sadarbības partneris, ir atbilstoši jānorāda arī sadarbības partnera apliecinājumā.

Ja projekta ietvaros paredzēts pilnveidot valsts pārvaldes pakalpojumu (sabiedrībai), t.sk. izveidot vai pilnveidot elektronisko pakalpojumu, tam ir jābūt reģistrētam Latvija.lv publisko pakalpojumu katalogā uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi; un līdz ar elektroniskā pakalpojuma ieviešanu produktīvajā darbībā attiecīgā pakalpojuma aprakstam ir jābūt ievietotam Latvija.lv.

Ja projekta ietvaros tiek izveidota vai attīstīta informācijas sistēma, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka projektā tiek paredzētas darbības finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) sistēmas pieslēgšanai Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas videi, ja šāda pieslēguma vēl nav, lai nodrošinātu aizsargātu un garantētu elektronisko dokumentu apriti, kā arī priekšnosacījumus oficiālās elektroniskās adreses risinājuma ieviešanai. Ja sadarbības partneris ir pašvaldība, projekta ietvaros nodrošina vismaz to lietvedības sistēmu pieslēgšanu, ko lieto vairākas pašvaldības.

Ja projekta ietvaros pilnveidotais valsts pārvaldes pakalpojums, tai skaitā izveidotais vai pilnveidotais elektroniskais pakalpojums, ir vērsts uz privātpersonu, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka pakalpojuma rezultāts tiek piegādāts iedzīvotāja darbavietā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv vai oficiālās elektroniskās adreses kontā, ja tas ir aktivizēts.

Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem:

| 1.6.1. Iznākuma rādītāji |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Plānotā vērtība | Mērvienība | Piezīmes |
|  |  | gads | starpvērtība | gala vērtība |  |  |
| 1. | Pilnveidoti darbības procesi | 2020 |  |  | darbības procesi | Sniedz skaidrojumu, ja projektā tiek pilnveidots cita projekta ietvaros izveidots darbības process |
| 2. | Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas | 2020 |  |  | informācijas sistēmu platformas | Sniedz skaidrojumu, ja projektā tiek pilnveidota cita projekta ietvaros izveidota platforma/ tiek veidota platformas jauna funkcionalitāte |
| 3. | E-pakalpojuma izmantošanas skaita pieaugums pilnveidotajos e-pakalpojumos (SIR) | Rādītāja uzskaite tiks nodrošināta pēc faktiski sasniegtajām vērtībām |  |  |

Projekta iesnieguma veidlapā sasniedzamie iznākuma rādītāji definēti atbilstoši MK noteikumu 7.1.apakšpunktā noteiktajiem rādītājiem. Rādītāju tabulā 1. un 2. punktā norādītajām vērtībām loģiski jāizriet no projektā plānotajām darbībām un darbību rezultātiem.

1.punktā “Pilveidoti darbības procesi” norāda pilnveidoto darbības procesu skaitu, t.i., ar IKT palīdzību optimizēti viena vai vairāku darbības procesu posmu un uzlabota valsts pārvaldes pakalpojumu kvalitāte un pieejamība sabiedrībai. Minētā iznākuma rādītāja vērtībā iekļaujas arī procesi, kuri projekta ietvaros tiks izveidoti.

2.punktā “Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas” norāda centralizēto informācijas sistēmu platformu skaitu, t.i., centralizēts IKT kopums centralizētai viena vai vairāku IKT pakalpojumu sniegšanai, t.sk. informācijas sistēmu darbības nodrošināšanai.

3.punktā “E-pakalpojuma izmantošanas skaita pieaugums pilnveidotajos e-pakalpojumos (SIR)” norāda, ka projekta iesniedzējs nodrošinās rādītāja uzskaiti pēc faktiski sasniegtajām vērtībām (attiecināms, ja projekta ietvaros tiek pilnveidots/ izveidots vismaz 1 e-pakalpojums).

Kolonnā “gads” norāda plānoto starpvērtības sasniegšanas gadu, piemēram, 2020.gadu.

Kolonnā “gala vērtība” norāda projekta iesniegumā plānotās rādītāju gala vērtības. Par gala vērtību sasniegšanas gadu tiek uzskatīts pēdējais projekta īstenošanas gads saskaņā ar 1.pielikumā “Projekta īstenošanas laika grafiks” sniegto informāciju.

Kolonnā “Piezīmes” norāda papildu informāciju, t.sk., cik no plānotajiem darbības procesiem un informācijas sistēmu platformām projekta ietvaros tiks izveidotas, bet cik – pilnveidotas.

| Projekta īstenošanas vieta: |
| --- |
| 1.7.1. Projekta īstenošanas adrese* |  |
| Visa Latvija | Atzīmē “X” ailē “Visa Latvija”, ja projekta īstenošana aptver visu Latviju. |

* Jānorāda faktiskā projekta īstenošanas vietas adrese, ja īstenošanas vietas ir plānotas vairākas, iekļaujot papildus tabulu/as

| 1.9. Informācija par partneri (-iem) Ja projekta īstenošanai tiek piesaistīts vairāk nekā viens partneris, tabulu aizpilda par katru partneri, turpinot numerāciju uz priekšu. Par pirmo partneri numerācija rindā “Partnera nosaukums” ir 1.9.1., norādot informāciju par otro partneri, šo tabulu nokopē un numurē rindā “Partnera nosaukums” attiecīgi - 1.9.2. Šos numurus jāizmanto 1.5.punkta “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” kolonnā “Iesaistītie partneri”. |
| --- |
| 1.9.1. Partnera nosaukums*: | Partnera nosaukumu norāda, neizmantojot saīsinājumus, t.i., norāda juridisko nosaukumu. |
| Reģistrācijas numurs/ Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | Norāda reģistrācijas numuru. |
| Partnera veids: | Atbilstoši MK noteikumu 10.punktam SAM pasākumā partneri var būt: tiešās pārvaldes iestādes; pašvaldības; plānošanas reģioni; valsts kapitālsabiedrības (deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai); tiesu varas institūcijas; biedrības (deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai). |
| Juridiskā adrese: | Norāda partnera juridisko adresi, ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Iela, mājas nosaukums, Nr./ dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
|  | E-pasts |
|  | Tīmekļa vietne |
| Kontaktinformācija: | Sniedz informāciju par kontaktpersonu, norādot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds |
|  | Ieņemamais amats |
|  | Tālrunis |
|  | E-pasts |
| Korespondences adrese (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses) | Norāda partnera korespondences adresi (ja tā atšķiras no juridiskās adreses), ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Iela, mājas nosaukums, Nr./ dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
| Partnera izvēles pamatojums (t.sk. Partnera ieguldījumi projektā un ieguvumi no dalības projektā) | Sadaļā jāiekļauj: sadarbības partnera izvēles pamatojums, t.i., kādēļ konkrēti norādītā iestāde izvēlēta kā partneris projektā noteiktu darbību īstenošanai, informāciju par to, kādus ieguldījumus partneris dod projekta īstenošanā (pieredze konkrētā jomā, infrastruktūra vai cilvēkresursi), t.sk. norādot projekta darbības, kuru īstenošanā sadarbības partneris iesaistīsies, informācija par to, kādus ieguvumus partneris gūs no projekta (piemēram, IKT iespēju izmantošanas paaugstināšana), informācija par projekta iesniedzēja un partnera noslēgto sadarbības līgumu vai nodomu protokolu, t.sk. norādot parakstītā dokumenta datumu un numuru (attiecināms, ja sadarbības līgums ir noslēgts). Partneris nodrošina projekta darbību īstenošanu, kas noteiktas MK noteikumu 17.punktā un kas attiecas uz tā atbildības jomu atbilstoši MK noteikumu 31.punktam. Sadarbības partnera iesaiste konkrētu projekta darbību īstenošanā t.sk. jānorāda projekta iesnieguma 1.5.punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” un noslēgtajā sadarbības līgumā vai nodomu protokolā. |

* ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri.

Vēršam uzmanību, ka, piesaistot partneri projekta īstenošanā, finansējuma saņēmējam ar partneri nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurām izrietētu, ka šis darījums atbilst publiska iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam vai ka darījumam jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem.

- 1.9.sadaļā norādītajiem partneriem jāatbilst DPA norādītajai informācijai par projekta ietvaros plānotajiem partneriem.

2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA

- 2.1. un 2.2.punktā norādītajai informācijai saturiski jāatbilst DPA 6.sadaļā “Projekta pārvaldība” norādītajai informācijai.

| 2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte Projekta iesnieguma 2.1.punktā sniegtajai informācijai skaidri un nepārprotami jāliecina, ka projekta vadības personāls un tā funkcijas ir nodalītas no projekta īstenošanas personāla un tā funkcijām. Gadījumos, kad persona nav nodarbināta uz pilnu slodzi vai arī viens darbinieks ir iesaistīts gan projekta vadībā, gan projekta īstenošanā, norāda arī informāciju par attiecīgā darbinieka procentuālo slodzes apjomu projekta vadības un/vai īstenošanas funkciju veikšanai. Projekta iesniedzējs ievēro MK noteikumu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma pielikumos Nr.1 un Nr.2 aprakstīto projekta īstenošanas komandas sastāvu, kas ietver optimālo, rekomendējamo (bet ne obligāto) darbinieku skaitu un amatu uzskaitījumu, un tas var tikt precizēts atkarībā no iestādes organizatoriskā modeļa. |
| --- |
| Vadības kapacitāte (<4000 zīmes>) | Raksturojot projekta vadības kapacitāti, projekta iesniedzējs norāda: kā projektā tiks organizēta projekta vadība un kādus resursus projekta ietvaros projekta vadībai piesaistīs, katra projekta ietvaros iesaistītā darbinieka veicamos pienākumus, noslodzi projektā un piesaistes mehānismu, t.i., vai darbinieks projektā strādās uz darba vai uzņēmuma (pakalpojuma) līguma pamata, vai ar rīkojumu tiks iecelts valsts civildienesta ierēdņa amatā, kuri no projektā iesaistītajiem darbiniekiem jau strādā institūcijā un kā tiks piesaistīti trūkstošie darbinieki, ja tādi ir, darbiniekiem nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi, t.i., izglītība, tās joma un profesionālās kvalifikācijas līmenis, pieredze projekta ietvaros veicamo pienākumu jomās. Projekta vadītājam ir nepieciešama augstākā izglītība un pieredze vismaz viena IKT projekta vadībā, kā arī vēlamas pozitīvas atsauksmes par projekta vadītāja iepriekšējo pieredzi IKT projekta vadībā, vēlama papildu pieredze IKT attīstības pasākumu vadībā vai citu nozaru projektu vadībā. Visbiežāk projektu vadībā tiek iesaistīts projektu vadītājs, projektu vadītāja asistents, iepirkumu speciālists, grāmatvedis un finansists/ekonomists. Projekta vadības pienākumos ietilpst, piemēram, projekta ietvaros veicamo darbību plānošana, koordinēšana un kontrole, tajā skaitā projekta dokumentācijas sagatavošana atbilstoši ES un nacionālā līmeņa tiesību aktos noteiktajām prasībām. |
| Finansiālā kapacitāte (<4000 zīmes>) | Valsts budžeta iestāde norāda, vai projekta izdevumus finansēs no 74.resora “Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” un valsts budžeta ilgtermiņa saistībās paredzētajiem līdzekļiem. Ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība vai valsts kapitālsabiedrība (deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai), sniedz informāciju par projekta iesniedzējam pieejamajiem finanšu resursiem, kas ļauj pārliecināties, ka projekta iesniedzēja finanšu kapacitāte ir pietiekama projekta īstenošanai. Papildus sniedz informāciju, kā tiks nodrošināta finanšu uzskaites nodalīšana no valsts deleģēto funkciju veikšanas. |
| Īstenošanas kapacitāte (<4000 zīmes>) | Raksturojot projekta īstenošanas kapacitāti, projekta iesniedzējs norāda: projekta ieviešanas grupas aprakstu (projekta ieviešanā ir paredzēts iesaistīt personālu atbilstoši MK noteikumu 20.1.1 apakšpunktā iekļautajām projekta ieviešanai nepieciešamajām personāla izmaksu pozīcijām), katra projekta ietvaros iesaistītā darbinieka veicamos pienākumus, noslodzi projektā un piesaistes mehānismu, t.i., vai darbinieks projektā strādās uz darba līguma pamata vai ar rīkojumu tiks iecelts valsts civildienesta ierēdņa amatā, kuri no projektā iesaistītajiem darbiniekiem jau strādā institūcijā un kā tiks piesaistīti trūkstošie darbinieki, ja tādi ir, darbiniekiem nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi, t.i., izglītība, tās joma un profesionālās kvalifikācijas līmenis, pieredze projekta ietvaros veicamo pienākumu jomās. |

2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts

Projekta iesniedzējs sniedz informāciju par: projekta vadības sistēmu, t.i., kādas darbības plānotas, lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta vadības kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei u.tml.; projekta ieviešanas sistēmu, t.i., kā plānota projekta īstenošanas un vadības personāla sadarbība, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei; to, kā tiks nodrošināta MK noteikumu 29.punktā norādītās informācijas uzkrāšana par: projekta ietekmi uz MK noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajiem iznākuma rādītājiem, elektroniskā pakalpojuma izmantošanas pieaugumu (attiecināms, ja projekta ietvaros tiek izveidots vai pilnveidots elektroniskais pakalpojums); pakalpojumu skaitu, kuros informācija pielāgota specifisko lietotāju grupu (personām ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem) vajadzībām (ja attiecināms); publiskajiem iepirkumiem, kuros izmantoti zaļā publiskā iepirkuma principi (ja attiecināms); projekta uzraudzības padomes izveidi pēc projekta apstiprināšanas atbilstoši MK noteikumu 46.punktam un tās sastāvu, t.sk., nodrošinot, ka padomē ietilpst: finansējuma saņēmēja atbildīgā amatpersona, projekta īstenošanā iesaistīto iestāžu vadības pārstāvji, projekta sadarbības partneru pārstāvji, valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizācija, t.i., Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM).

| 2.3. Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos): | Norāda plānoto kopējo projekta īstenošanas ilgumu pilnos mēnešos |
| --- | --- |

* Projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto periodu pēc līguma noslēgšanas

Norādītajam projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.1.punktā un 1.pielikumā norādīto informāciju par kopējo projekta īstenošanas ilgumu, ko laika grafikā apzīmē ar “X”.

Projekta kopējā īstenošanas ilgumā neieskaita to darbību īstenošanas ilgumu, kas veiktas pirms vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas un 1.pielikumā atzīmētas ar “P”, t.i., projekta īstenošanas ilgumu, kas jānorāda 2.3.punktā, aprēķina, sākot no plānotā vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas laika.

- Saskaņā ar MK noteikumu 14.punktu projektu īsteno līdz trim gadiem, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim.

| 2.4. Projekta risku izvērtējums: |
| --- |
| N.p.k. | Risks | Riska apraksts | Riska ietekme (augsta, vidēja, zema) | Iestāšanas varbūtība (augsta, vidēja, zema) | Riska novēršanas/ mazināšanas pasākumi |
| 1. | Finanšu | Piemēram: Nepareizi saplānota finanšu plūsma; Nepietiekams finansējums projektam |  |  |  |
| 2. | Īstenošanas | Piemēram: Neprecīza darbību plānošana Iepirkumu procedūras norises aizkavēšanās; jaunu sadarbības partneru nepieciešamība; …… |  |  |  |
| 3. | Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas | Piemēram: Attiecīgo speciālistu nepietiekamība; Radītais produkts netiek izmantots; …… |  |  |  |
| 4. | Projekta vadības | Piemēram: Vadības komandas nespēja sastrādāties; ……. |  |  |  |
| 5. | Cits | Piemēram: Līgumsaistību neievērošana Izmaiņas normatīvajos aktos …… |  |  |  |

Projekta iesniedzējs norāda iespējamos riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu, sasniegt projekta mērķi un rezultātus. Projekta iesniedzējs riskus identificē pret projekta darbībām vai projekta posmiem, uz kuriem minētie riski varētu attiekties, novērtē riska ietekmi uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu un riska iestāšanās varbūtību, un izstrādā pasākumu plānu risku mazināšanai vai novēršanai.

Projekta īstenošanas riskus apraksta, klasificējot tos pa risku grupām:

- finanšu riski – riski, kas saistīti ar projekta finansējumu, piemēram, priekšfinansējuma trūkums, tirgus cenu nepārzināšana, nepareizi saplānota finanšu plūsma, sadārdzinājumi un inflācija, kuras dēļ, uzsākot projekta īstenošanu, plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām, izmaiņas likumdošanā, kas ietekmē projekta finanšu plūsmu, kā arī dubultā finansējuma risks, ja iestāde īsteno vairākus projektus vienlaicīgi, neatbilstoši veikto izdevumu riski.

- īstenošanas riski – riski, kas rodas, ja procesi vai procedūras darbojas kļūdaini vai nedarbojas vispār, kā rezultātā tiek būtiski traucēta vai kavēta projekta īstenošana, piemēram, neprecīza/neloģiska darbību plānošana, nepilnīga/neatbilstoša organizatoriskā struktūra, īstenoto darbību neatbilstība plānotajam, u.c. riski, kas attiecas uz projekta īstenošanā iesaistīto personālu, piemēram, tā nepietiekamās zināšanas vai prasmes, personāla mainība, cilvēkresursu nepietiekamība institūcijā vai to neefektīvs sadalījums, lai veiktu projektā paredzētās darbības.

- rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas riski – riski, kas saistīti ar projekta darbību rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu.

- projekta vadības riski – riski, kas saistīti ar projekta vadību un iestādes administrācijas darbu saistībā ar projektu ieviešanu, kā arī projektā ieplānotā laika grafika izmaiņas, kas var radīt citu risku iespējamību. Piemēram, projekta vadības pieredzes trūkums, vadības komandas nespēja sastrādāties, iestādes vadības maiņa.

- citi riski - riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām vai to prasību neievērošanu, t.sk. Publisko iepirkumu likuma un Darba likuma normu neievērošanu, līgumsaistību neievērošanu un citiem juridiskiem aspektiem.

Kolonnā “Riska apraksts” sniedz īsu aprakstu, kas konkretizē riska būtību vai raksturo tā iestāšanās apstākļus.

Kolonnā “Riska ietekme (augsta, vidēja, zema)” norāda riska ietekmes līmeni uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu. Novērtējot riska ietekmes līmeni, ņem vērā tā ietekmi uz projektu kopumā – projekta finanšu resursiem, projektam atvēlēto laiku, plānotajām darbībām, rezultātiem un citiem projektam raksturīgiem faktoriem. Var izmantot šādu risku ietekmes novērtēšanas skalu:

- Riska ietekme ir augsta, ja riska iestāšanās gadījumā tam ir ļoti būtiska ietekme un ir būtiski apdraudēta projekta ieviešana, mērķu un rādītāju sasniegšana, būtiski jāpalielina finansējums vai  rodas apjomīgi zaudējumi.

- Riska ietekme ir vidēja, ja riska iestāšanās gadījumā, tas var ietekmēt projekta īstenošanu, kavēt projekta sekmīgu ieviešanu un mērķu sasniegšanu.

- Riska ietekme ir zema, ja riska iestāšanās gadījumā  tam nav būtiskas ietekmes  un  tas  neietekmē projekta ieviešanu.

Kolonnā “Iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema)” analizē riska iestāšanās varbūtību un biežumu projekta īstenošanas laikā vai noteiktā laika periodā, piemēram, attiecīgās darbības īstenošanas laikā, ja risks attiecināms tikai uz konkrētu darbību. Riska iestāšanās varbūtībai var izmantot šādu skalu:

- Iestāšanās varbūtība ir augsta, ja ir droši vai gandrīz droši, ka risks iestāsies, piemēram, reizi gadā;

- Iestāšanās varbūtība ir vidēja, ja ir iespējams (diezgan iespējams), ka risks iestāsies, piemēram, vienu reizi projekta laikā;

- Iestāšanās varbūtība ir zema, ja mazticams, ka risks iestāsies, var notikt tikai ārkārtas gadījumos.

Kolonnā “Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi” norāda projekta iesniedzēja plānotos un ieviešanas procesā esošos pasākumus, kas mazina riska ietekmes līmeni vai mazina iestāšanās varbūtību, tai skaitā norāda informāciju par pasākumu īstenošanas biežumu un atbildīgajiem darbiniekiem. Izstrādājot pasākumus, jāņem vērā, ka pasākumiem ir jābūt reāliem, ekonomiskiem (izmaksām ir jābūt mazākām nekā iespējamiem zaudējumiem), koordinētiem visos līmeņos un atbilstošiem projekta iesniedzēja izstrādātajiem vadības un kontroles pasākumiem (iekšējiem normatīvajiem aktiem), kas nodrošina kvalitatīvu projekta ieviešanu.

Metodikā izmantotā risku klasifikācija atbilstoši projekta iesniegumā norādītajām grupām, kā arī piedāvātās skalas riska novērtēšanai ir informatīvas, un projekta iesniedzējs pēc analoģijas var izmantot iestādē  izmantoto risku ietekmes novērtēšanas skalu, ja tā ir atbilstošāka izstrādātā projekta iesnieguma  vajadzībām.

| 2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem: |
| --- |
| N.p.k. | Projekta nosaukums | Projekta numurs | Projekta kopsavilkums, galvenās darbības | Papildinātības/demarkācijas apraksts | Projekta kopējās izmaksas (euro) | Finansējuma avots un veids (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits) | Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) |
|  |  |  |  |  |  |  | Projekta uzsākšana | Projekta pabeigšana |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Projekta iesniedzējs sniedz projekta iesnieguma aizpildīšanas brīdī pieejamo informāciju par saistītajiem projektiem, ja tādi ir, norādot informāciju par citiem 2014.-2020.gada plānošanas perioda vai iepriekšējo plānošanas periodu specifisko atbalsta mērķa projektiem, finanšu instrumentiem un atbalsta programmām, ar kuriem saskata papildinātību/demarkāciju, piemēram:

- darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte “Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”;

- SAM pasākums;

- 2.2.1.2.pasākums “Kultūras mantojuma digitalizācija”;

- CEF Digital finanšu instrumenta ietvaros veiktās investīcijas.

Kolonnā “Papildinātības/demarkācijas apraksts” sniedz konkrētu informāciju, kā šajā projektā plānotās darbības nepārklājas, papildina vai turpina citos projektos plānotās/īstenotās darbības, piemēram, ja projektā tiek attīstīta citā projektā izveidota informācijas sistēma, nepieciešams raksturot esošās sistēmas darbību un izmantošanu, kā arī šajā projektā plānotos papildinājumus un uzlabojumus.

3.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM

3.1. Saskaņa ar horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” apraksts (< 4000 zīmes >)

Punktā sniedz informāciju, ja projektā ir paredzētas specifiskas darbības horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanai, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju mērķu sasniegšanu (nav obligāta prasība, bet vērtēšanā projekta iesniegumam nodrošina papildu punktu). Sniedz informāciju: par projektā paredzētajām specifiskām darbībām elektroniski pieejamās informācijas pielāgošanai specifisko lietotāju grupu (personām ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem) vajadzībām un lietojumu scenārijiem (tiek uzlabota e-pakalpojumu pieejamība - gala lietojumi tiek veidoti, ievērojot web pieejamības standartus), ka projekta vadības, apmācības un informēšanas pasākumi (ja attiecināms) tiks īstenoti telpās, kas pielāgotas personām ar invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ka projekta iesniedzējs uzkrās datus par pakalpojumu skaitu, kuros ir veikta informācijas pielāgošana specifisko lietotāju grupu (personām ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem) vajadzībām. Papildu informācija par horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” pieejama Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/.

| 3.2. Projektā plānotie horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji: |
| --- |
| Rādītāja nosaukums | Sasniedzamā vērtība | Mērvienība | Piezīmes |
| Valsts pārvaldes pakalpojumu skaits, kur ir veikta informācijas pielāgošana specifisko lietotāju grupu (personām ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem) | Piemēram, 1 | Piemēram, pakalpojums | Piemēram, atbilstoši noslēgtajai vienošanās par projekta īstenošanu dati tiks sniegti pēc fakta. |

3.3. Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts (< 4000 zīmes >)

Punktā sniedz informāciju, ja vismaz vienā projekta iepirkumā (iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos, tehniskajās specifikācijās) ir piemērots vai plānots piemērot zaļā publiskā iepirkuma/ zaļā iepirkuma (turpmāk – ZPI/ ZI) principu (nav obligāta prasība, bet vērtēšanā projekta iesniegumam nodrošina papildu punktu). Projekta iesniedzējs: identificē tās preču un pakalpojumu grupas, kurām projektā plānots ZPI/ ZI; identificētās grupas salīdzina ar pieejamiem Eiropas Komisijas izstrādātajiem ZPI kritērijiem (pieejami: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). Ja kritēriji konkrētajai preču un pakalpojumu grupai nav pieejami, var izvēlēties līdzīgu preču/ pakalpojumu kritērijus. Sniedz informāciju: kādām preču vai pakalpojumu grupām tika/ tiks piemērotas vides prasības, kāda iepirkuma procedūra tiks piemērota, par kādu summu tika/ tiks īstenoti iepirkumi, kuros tiks piemērots ZPI/ ZI (ja iespējams); kādi kritēriji (EK ZPI kritēriji vai citi) tika/ tiks izmantoti. Informāciju par ZPI norāda arī tad, ja plānots iepirkums, kur ZPI preču un pakalpojumu iepirkumos ir jāpiemēro obligāti, t.i., kad projekta iesniegums vērtēšanā nesaņem papildu punktus. Punkti netiek piešķirti, ja saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.353) ZPI vai ZI preču vai pakalpojumu iepirkumos ir jāpiemēro obligāti – biroja papīrs, drukas iekārtas, datortehnika un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūra (MK noteikumu Nr.353. 1.pielikums). Jāieplāno arī sasniedzamā vērtība, piemēram, piemēroto ZPI/ ZI skaits. Ja projekta iesniegums vērtēšanā saņēmis papildu punktus par zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu, finansējuma saņēmējam par sasniegto rādītāju ir jāsniedz informācija pēc projekta īstenošanas noslēguma maksājuma pieprasījumā, t.i., jāsniedz informācija, par kādu summu tika piemērots ZPI/ ZI. Papildu informācija par ZPI/ ZI piemērošanu pieejama: VARAM tīmekļvietnē http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/, VARAM izstrādātajā “Metodikā 2014. – 2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālās prioritātes “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai”, kas pieejama tīmekļvietnē http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=25726, zaļā publiskā iepirkuma rokasgrāmatā, kas pieejama tīmekļvietnē http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_lv.pdf.

| 3.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji: |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Sākotnējā vērtība | Sasniedzamā vērtība | Mērvienība | Piezīmes |
| 1. | Piemēram, Piemērots zaļais publiskais iepirkums |  | - | iepirkumu skaits | Dati par sasniegto vērtību tiks sniegti pēc projekta īstenošanas. |

5.SADAĻA - PUBLICITĀTE

| Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi |
| --- |
| Pasākuma veids | Pasākuma apraksts | Īstenošanas periods | Skaits |
| Informatīvais plakāts | Piemēram, informatīvais plakāts projekta īstenošanas vietā | Projekta īstenošanas laikā | 1 informatīvais plakāts |
| Lielformāta informatīvais stends | Piemēram, pagaidu informatīvais stends/ informācijas stends Norāda, ka informācija par ES fondu ieguldījumu tiks nodrošināta pie/uz infrastruktūras objekta | Projekta īstenošanas laikā/ 3 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas, t.i. pēdējā maksājuma saņemšanas | 1 pagaidu informatīvais stends/ 1 informācijas stends |
| Informatīvā plāksne | Piemēram, informatīvā plāksne pie projektā plānotā objekta | 3 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas, t.i. pēdējā maksājuma saņemšanas | 1 plāksne |
| Informācija internetā | Piemēram, norāda projekta iesniedzēja tīmekļvietnes adresi (ja tāda ir), kurā tiks publicēta aktuāla informācija par projektu, tā mērķiem un rezultātiem. | Projekta īstenošanas laikā | Ne retāk kā reizi pusgadā |
| Citi (lūdzu norādīt) |  |  |  |

Šajā projekta iesnieguma sadaļā projekta iesniedzējs atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām norāda obligātos projekta informācijas un publicitātes pasākumus un:

- sniedz pasākumu aprakstu (t.i., ko šis pasākums ietver, kas to īstenos, cik bieži),

- norāda īstenošanas periodu (piemēram, visu projekta īstenošanas laiku, konkrētus gada ceturkšņus),

- norāda pasākumu skaitu,

- sniedz informāciju par publicitātes pasākumu finansējuma avotu (publicitātes pasākumi projektam ir jānodrošina arī tajā gadījumā, ja publicitātes pasākumu izmaksas nav paredzēts segt no projekta izmaksām).

Informāciju aizpilda tikai par tiem publicitātes pasākumiem, kas tiks veikti saskaņā ar MK noteikumu 50. punktā noteikto.

Ailē “Informatīvais plakāts” (ja attiecināms) iekļauj informāciju par informatīvo plakātu, kas projekta īstenošanas laikā izvietots sabiedrībai labi redzamā vietā. Informatīvā plakāta izvietošana ir obligāta, ja:

- projektam piešķirtais publiskais finansējums nepārsniedz 500 000 euro;

- projektam piešķirtais publiskais finansējums pārsniedz 500 000 euro, un projekta ietvaros nav iegādātas iekārtas vai veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi vai būvniecības darbi.

Ailē “Lielformāta informatīvais stends” (ja attiecināms) iekļauj informāciju par pagaidu un/vai pastāvīgu informācijas stendu, kas izvietots sabiedrībai labi redzamā vietā. Pagaidu informatīvā stenda izvietošana projekta īstenošanas laikā ir obligāta, ja projektam piešķirtais publiskais finansējums pārsniedz 500 000 euro, un projekta ietvaros ir iegādātas iekārtas vai veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi vai būvniecības darbi.

Ja projektam piešķirtais publiskais finansējums pārsniedz 500 000 euro, un projekta ietvaros ir iegādātas iekārtas vai veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi vai būvniecības darbi, obligāti jāparedz pastāvīga informatīvā stenda vai plāksnes izvietošana pēc projekta pabeigšanas. Pastāvīgais informatīvais stends vai plāksne jāizvieto projekta īstenošanas vietā ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas, t.i., pēc pēdējā maksājuma saņemšanas. Informāciju par pastāvīgo informatīvo stendu vai plāksni, kas pēc projekta īstenošanas izvietota sabiedrībai labi redzamā vietā, iekļauj ailē “Lielformāta informatīvais stends” vai “Informatīvā plāksne” (ja attiecināms).

Detalizētas prasības un rekomendācijas plāksnes vai stenda noformējumam un izvietojumam un finansējuma saņēmēja tīmekļvietnē ievietojamai informācijai ir skaidrotas Finanšu ministrijas 2016.gada 30.decembra “Eiropas savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem” (http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2016/es_fondu_publicitates_vadlinijas_30122016.pdf ).

Saskaņā ar MK noteikumu 20.14. apakšpunktu šajā sadaļā norādīto darbību izmaksas ir attiecināmas un nepārsniedz vienu procentu no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

6.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA

6.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (< 2000 zīmes >):

Sniedz informāciju: kā projekta iesniedzējs atbilstoši MK noteikumu 32.punktam nodrošinās projekta īstenošanas rezultātā radīto vērtību uzturēšanu un nodrošinās tam nepieciešamo finansējumu vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas, par rezultātu uzturēšanai (darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, konfigurācijas izmaiņām, funkcionalitātes pielāgojumiem atbilstoši lietotāju vajadzībām u.c.) nepieciešamajiem cilvēkresursiem, t.sk. norādot, ka tie tiks nodrošināti iestādes esošā budžeta ietvaros.

7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI

| 7.1. | Projekta īstenošanas veids: | Šajā SAM pasākumā finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un, aizpildot projekta iesnieguma veidlapu, norāda “Projektā finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis atbalsta sniedzējs”. |
| --- | --- | --- |

8.SADAĻA - APLIECINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies (-usies), __________________________,

vārds, uzvārds

Projekta iesniedzēja ___________________________________,

projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona, _________________________________,

apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī,

- projekta iesniedzējs neatbilst nevienam no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 23.pantā pirmajā daļā minētajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;

- projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);

- projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;

- nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apzinos, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā.

Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies), ar attiecīgā Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifikā atbalsta mērķa vai tā pasākuma nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

Piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apzinos, ka projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti uzturēti atbilstoši projekta iesniegumā minētajam.

Paraksts*:

Datums:

dd/mm/gggg

* gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapa tiek iesniegta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.- 2020.gadam vai ar e-parakstu, paraksta sadaļa nav aizpildāma

Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona, kurai iestādē ir noteiktas paraksttiesības.

Ja projekta iesniegumu paraksta cita persona, tad projekta iesniegumam pievieno projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas parakstītu pilnvarojumu (pilnvara, rīkojums, u.c. iekšējais normatīvais dokuments), kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt un iesniegt projekta iesniegumu pretendēšanai uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.

Apliecinājumā norādītajam projekta iesniedzējam jāsakrīt ar projekta iesnieguma titullapā norādīto projekta iesniedzēju.

# PIELIKUMI

1.pielikums

projekta iesniegumam

Projekta īstenošanas laika grafiks

| Projekta darbības numurs** | Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos) * |
| --- | --- |
|  | 2015.gads | 2016.gads | 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P | P | P | P | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |

*Ja saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, projekta atbalstāmās darbības ir veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, tās jāatzīmē ar "P"; pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas plānotās darbības jāatzīmē ar "X".

**Projekta darbības numuram jāatbilst projekta iesnieguma punktā “1.5.Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādītajam projekta darbības numuram.

Maksimālais projekta īstenošanas termiņš atbilstoši MK noteikumu 14.punktam ir trīs gadi, bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim.

Projekta īstenošanas laika grafikā norāda:

- projekta īstenošanas laiku ceturkšņu un gadu sadalījumā pa veicamajām darbībām un apakšdarbībām, attiecīgos gada ceturkšņus atzīmējot ar “X” vai “P”, ja darbības tiek īstenotas līdz projekta apstiprināšanai;

- katras darbības un apakšdarbības numuru (var norādīt arī darbības nosaukumu) atbilstoši projekta iesnieguma 1.5.punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādītajai secībai.

Norādītajai informācijai par darbību īstenošanas ilgumu jāatbilst 2.pielikumā “Finansēšanas plāns” norādītajai informācijai par projekta finansējuma sadalījumu pa gadiem (finansējuma sadalījumu pa gadiem plāno, ņemot vērā ar “X” atzīmētās darbības un paredzot, ka finansējums par darbību, kas atzīmētas ar “P”, īstenošanu tiks saņemts pirmajā projekta īstenošanas gadā), kā arī 2.3.punktā “Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos)” norādītajai informācijai par īstenošanas ilgumu pēc vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas.

Katras darbības īstenošanas laikam jābūt atbilstošam tās apakšdarbību kopējam īstenošanas laikam (ja attiecināms).

2.pielikums

projekta iesniegumam

Finansēšanas plāns

| Finansējuma avots | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | % |
| ERAF finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
| Attiecināmais valsts budžeta finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
| Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām |  |  |  |  |  |  |  |
| Pašvaldības finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
| Publiskās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |
| Privātās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |
| Publiskās neattiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |
| Neattiecināmās izmaksas kopā |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |

Projekta iesniedzējs aizpilda tabulu, norādot attiecīgās summas “baltajās” šūnās, pārējie tabulas lauki aizpildās automātiski, taču projekta iesniedzēja pienākums ir pārliecināties par veikto aprēķinu pareizību.

Norāda projektā plānoto izmaksu sadalījumu pa gadiem un finansēšanas avotiem:

- nodrošinot savstarpēji atbilstošu finansējuma sadalījuma proporciju katrā īstenošanas gadā,

- ievērojot 1.pielikumā “Projekta īstenošanas laika grafiks” norādīto darbību īstenošanas laika periodu un attiecīgajai darbībai nepieciešamo finansējuma apjomu,

- izmaksas plānojot aritmētiski precīzi (gan horizontāli, gan vertikāli viena gada ietvaros) ar diviem cipariem aiz komata,

- summas norādot euro,

- ja attiecīgajā gadā kādā ailē nav plānots finansējums, norādot “0,00”,

- nodrošinot, ka projekta kopējās attiecināmās un neattiecināmās izmaksas kolonnā “Kopā” atbilst 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums” ailē “KOPĀ” norādītajām kopējām attiecināmajām un neattiecināmām izmaksām

Atbilstoši MK noteikumu 8.2.apakšpunktam ERAF fonda finansējums nevar pārsniegt 85% no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

Atbilstoši MK noteikumu 13.2.apakšpunktam kopējo attiecināmo izmaksu summa nedrīkst pārsniegt MK rīkojumā norādītās projektam paredzētās maksimālās attiecināmās izmaksas.

Plānojot finansējuma sadalījumu pa gadiem, jāņem vērā, ka netiešās izmaksas sadarbības iestāde maksās 15% apmērā no reāli veiktajām projekta vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām. Tādējādi, ja kādā gadā, piemēram, uzsākot projektu, nepieciešamais netiešo izmaksu apmērs faktiski pārsniedz 15% no vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām, bet nākamajā gadā tās nepieciešamas mazākā apmērā, plānojot projekta budžeta sadalījumu pa gadiem, jāņem vērā, ka abos gados tiks maksāts pēc MK noteikumos noteiktās vienotās likmes, t.i., 15%, apmērā.

3.pielikums

projekta iesniegumam

Projekta budžeta kopsavilkums

| Kods | Izmaksu pozīcijas nosaukums* | Izmaksu veids (tiešās/ netiešās) | Daudzums | Mērvienība ** | Projekta darbības Nr. | Izmaksas | KOPĀ | t.sk. PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | attiecināmās | neattieināmās | EUR | % |  |
| 1. | Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi MK noteikumu 27.punkts. Norāda summu, kas vienāda ar 15% no izmaksu pozīciju Nr.2.1. un 3.1. kopsummas un tikai tām izmaksām, kas radušās uz darba līguma pamata vai ar rīkojumu ieceļot pretendentu valsts civildienesta ierēdņa amatā. Izmaksas norāda kā vienu izmaksu pozīciju, un tās nav nepieciešams atšifrēt sīkāk. | Netiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Projekta vadības izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas MK noteikumu 20.1.apakšpunkts. Norāda finansējuma saņēmēja projekta vadības personāla izmaksas, kas radušās uz darba līguma vai uzņēmuma (pakalpojuma) līguma pamata vai ar rīkojumu ieceļot pretendentu valsts civildienesta ierēdņa amatā (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām). Attiecināmas būs izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze. Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas nepārsniedz 24 426 euro gadā, pieskaitot 0,64 procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot tiešās projekta vadības personāla izmaksas, un reizinot ar projekta ilgumu gados. Ja izmaksas radušās uz uzņēmuma līguma pamata, norāda informāciju arī kolonnā “t.sk. PVN”. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Projekta īstenošanas personāla izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas MK noteikumu 20.1.1apakšpunkts. Norāda finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla izmaksas. Attiecināmas būs izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze noteiktā laikaposmā (vismaz viens mēnesis). Kopā nepārsniedz 5% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot programmas ieviešanas koordinatora atlīdzības izmaksas. Ja projekta ietvaros tiek veidota centralizēta informācijas sistēmu platforma vai centralizētas informācijas sistēmu platformas jauna funkcionalitāte, projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas kopā nepārsniedz 10% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot programmas ieviešanas koordinatora atlīdzības izmaksas. Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizācijas īstenotajā projektā kopā nepārsniedz 30% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot programmas ieviešanas koordinatora atlīdzības izmaksas. Programmas ieviešanas koordinatora izmaksas atbilstoši MK noteikumu 20.1.1 1. apakšpunktam ir attiecināmas katras programmas vadošajā projektā programmu ieviešanas koordinācijas nodrošināšanai un nepārsniedz 24 426 euro gadā, pieskaitot 0,64 procentus no tiešajām attiecināmajām izmaksām (neieskaitot programmas ieviešanas koordinatora izmaksas) un reizinot ar projekta ilgumu gados. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Informācijas sistēmu izstrādes, ieviešanas un kvalitātes kontroles izmaksas. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Projekta ieviešanas dokumentācijas izstrādes izmaksas, t.sk. autoruzraudzības izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Biznesa procesu un biznesa prasību specifikāciju izstrādes izmaksas MK noteikumu 20.4.1.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Informācijas sistēmas izstrādes vai iegādes iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrādes izmaksas MK noteikumu 20.4.2.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Tehniskās infrastruktūras un ražotāja sērijveida programmatūras iegādes tehniskās specifikācijas izstrādes izmaksas MK noteikumu 20.4.3.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Informācijas sistēmu izstrādes vai iegādes izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Informācijas sistēmas programmatūras izstrādes vai iegādes izmaksas MK noteikumu 20.5.1.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Sērijveida programmatūras iegādes izmaksas MK noteikumu 20.5.2.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Programmatūras lietotāja un administratora lietošanas atbalsta materiālu izstrādes izmaksas MK noteikumu 20.5.3.apakšpunkts. Kopā ar izmaksu pozīcijām 5.3.3., 10.1.1. un 10.1.3. nepārsniedz 5% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām (MK noteikumu 24.punkts). | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Informācijas sistēmas ieviešanas izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Datu importa un migrācijas veikšanas izmaksas MK noteikumu 20.6.1.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Informācijas resursu digitalizācijas izmaksas MK noteikumu 20.6.2.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. | Administratoru un to informācijas sistēmu lietotāju apmācību izmaksas MK noteikumu 20.6.3.apakšpunkts. Kopā ar izmaksu pozīcijām 5.2.3., 10.1.1. un 10.1.3. nepārsniedz 5% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām (MK noteikumu 24.punkts). | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4. | Informācijas sistēmas pielāgošana augstas pievienotās vērtības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ārpakalpojumu izmantošanai, tai skaitā informācijas sistēmas konfigurēšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas sistēmas darbināšanai izmantojamo ārpakalpojumu specificēšanu, konfigurēšanu un pielāgošanuMK noteikumu 20.6.4.apakšpunkts. Tai skaitā informācijas sistēmas konfigurēšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas sistēmas darbināšanai izmantojamo ārpakalpojumu specificēšanu, konfigurēšanu un pielāgošanu. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5. | Projekta ietvaros izveidotas informācijas sistēmas uzturēšanas izmaksas no tās izstrādes brīža projekta aktivitāšu apjomā, tai skaitā skaitļošanas jaudu īres un citu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ārpakalpojumu izmantošanas izmaksas informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai projekta īstenošanas laikā MK noteikumu 20.6.5.apakšpunkts. Tai skaitā skaitļošanas jaudu īres un citu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ārpakalpojumu izmantošanas izmaksas informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai projekta īstenošanas laikā. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Materiālu, aprīkojuma un iekārtu izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Materiālu un izejvielu izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Tehniskās infrastruktūras un tās darbināšanai nepieciešamās ražotāja sērijveida programmatūras iegādes izmaksas vai projekta īstenošanas laikā nepieciešamās skaitļošanas jaudas ekvivalenta MK noteikumu 20.7.apakšpunkts. (vai projekta īstenošanas laikā nepieciešamās skaitļošanas jaudas ekvivalenta izmaksas) Attiecināmas projektā, kura ietvaros tiek veidoti vai attīstīti koplietošanas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras pakalpojumi un finansējuma saņēmēja vai sadarbības partnera rīcībā ir koplietošanas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās kompetences un datu centra infrastruktūra, kuras paplašināšana ir ekonomiski pamatota. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1. | Serveru tehnikas un tās uzstādīšanai nepieciešamās infrastruktūras iegādes izmaksas MK noteikumu 20.7.1.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.2. | Datu masīvu iekārtas iegādes izmaksas MK noteikumu 20.7.2.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.3. | Sērijveida programmatūras iegādes izmaksas MK noteikumu 20.7.3.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.4. | Tehniskās infrastruktūras un ražotāja sērijveida programmatūras uzstādīšanas un konfigurēšanas izmaksas MK noteikumu 20.7.4.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.5. | Datu pārraides tīklu iekārtu iegādes izmaksas datu savienojumu vai datu transformācijas pieslēguma nodrošināšanai loģiski vienotajam datu centram vai loģiski vienotā datu centra pakalpojumu nodrošināšanai MK noteikumu 20.7.5.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.6. | Skaitļošanas jaudas īres pakalpojuma izmaksas projekta īstenošanas laikā MK noteikumu 20.7.6.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Specifiskās tehniskās infrastruktūras un tās darbināšanai nepieciešamās ražotāja sērijveida programmatūras iegādes iegādes vai projekta īstenošanas laikā nepieciešamās skaitļošanas jaudas ekvivalenta izmaksas MK noteikumu 20.8.apakšpunkts. (vai projekta īstenošanas laikā nepieciešamās skaitļošanas jaudas ekvivalenta izmaksas). Attiecināmas projektā, kura ietvaros tiek veidota vai attīstīta centralizēta informācijas sistēmu platforma vai sekmēta Eiropas Savienībai nozīmīgas informācijas sistēmas vai infrastruktūras izmantošana: nacionālās elektroniskās identifikācijas un elektroniskā paraksta platformas; globālo navigācijas satelītu sistēmas signālu uztveršanas, apstrādes un izplatīšanas informācijas sistēma Latvijas teritorijai; valsts ģeotelpiskās informācijas infrastruktūra un pašvaldību koplietošanas ģeotelpiskās informācijas infrastruktūra. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | IKT aparatūras un iekārtu iegādes izmaksas (izņemot 6.1.1. un 6.1.2. izmaksu pozīcijās ietvertās iekārtas) MK noteikumu 20.9.apakšpunkts. Nepārsniedz 3% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas veicināšanas izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1. | Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas MK noteikumu 20.13.1.apakšpunkts. Kopā ar izmaksu pozīcijām 5.2.3., 5.3.3. un 10.1.3. nepārsniedz 5% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām (MK noteikumu 24.punkts). | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2. | Apmācību, informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas par valsts pārvaldes pakalpojumiem un centralizētām informācijas sistēmu platformām MK noteikumu 20.13.2.apakšpunkts. Attiecināmās projektā, kura ietvaros tiek attīstīta pakalpojumu sniegšana un pārvaldības platforma (vienotai valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls Latvija.lv). Nepārsniedz 30% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām (MK noteikumu 25.punkts) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.3. | Mācību programmu izstrādes un izplatīšanas izmaksas par e-pārvaldības rīku izmantošanu un drošību internetā MK noteikumu 20.13.3.apakšpunkts. Kopā ar izmaksu pozīcijām 5.2.3., 5.3.3. un 10.1.1. nepārsniedz 5% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām (MK noteikumu 24.punkts). | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas MK noteikumu 20.14.apakšpunkts. Nepārsniedz 1% no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas MK noteikumu 20.2.apakšpunkts. Kopā ar 13.2.izmaksu pozīciju nepārsniedz 5% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Projekta apraksta sagatavošanas izmaksas MK noteikumu 20.2.1.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2. | Izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes izmaksas MK noteikumu 20.2.2.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Projekta ietvaros pilnveidojamās informācijas sistēmas audita izmaksas pirms projekta īstenošanas uzsākšanas MK noteikumu 20.3.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pārējās projekta īstenošanas izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Informācijas sistēmas izstrādes vai iegādes un ieviešanas kvalitātes kontroles izmaksas MK noteikumu 20.10.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Apmācību izmaksas par publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras ieviešanu un pārvaldību MK noteikumu 20.11.apakšpunkts. Nepārsniedz 5% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām (MK noteikumu 25.punkts). | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Lietotāju vajadzību analīzes izmaksas MK noteikumu 20.12.apakšpunkts. Kopā ar 11.1.izmaksu pozīciju nepārsniedz 5% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Neparedzētie izdevumi MK noteikumu 21.punkts. Nepārsniedz 3% no kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajā aktā par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

** Nomas gadījumā mērvienību norāda ar laika parametru (/gadā vai /mēnesī).

Projekta iesnieguma 3.pielikumā izmaksu pozīcijas ir definētas atbilstoši MK noteikumu 20.punktā nosauktajām attiecināmajām izmaksu pozīcijām, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 1. pielikumā norādīto izmaksu klasifikāciju.

Projekta iesniedzējs, aizpildot projekta iesnieguma 3.pielikumu”, var nodefinētajām pozīcijām izveidot apakšlīmeņus (pieļaujams definēt vēl trīs apakšlīmeņus). Piemēram, projekta iesniedzējs var nepieciešamības gadījumā veidot 3.1.1. un 3.1.2. izmaksu pozīcijas, ja nepieciešams definēto izmaksu pozīciju dalīt sīkāk. Papildu pozīcijas veidot projekta iesniedzējs nevar. Piemēram, projekta iesniedzējs nevar pievienot izmaksu pozīciju 3.2. Ja kādu no izmaksām nav iespējams iekļaut jau nodefinētajās, lūdzu konsultēties ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atlases nolikumā noteiktajā kārtībā. Papildus lūdzam ņemt vērā, ka summas pa pozīcijām jānorāda zemākajā apakšlīmenī, t.i., nevar būt situācija, kad summa ir norādīta virspozīcijā, bet nav norādīta apakšpozīcijā.

Plānojot projekta budžetu, jāievēro, ka projektā var iekļaut tikai tādas izmaksas, kas ir nepieciešamas projekta īstenošanai, un to nepieciešamība izriet no projekta iesnieguma 1.5.punktā norādītajām projekta darbībām (tai skaitā 1.2., 1.3., 1.4.punktā iekļautajiem aprakstiem). Izmaksām ir jānodrošina rezultātu sasniegšana (1.5.punktā plānotie rezultāti) un jāveicina 1.6.punktā norādīto rādītāju sasniegšana.

Plānojot attiecināmās izmaksas, jāņem vērā MK noteikumos noteiktās izmaksu pozīcijas, to ierobežojumus un Finanšu ministrijas Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā noteiktais, kas pieejamas tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/page.php?id=1196 .

Kolonnā “Izmaksu pozīcijas nosaukums” ir iekļautas tādas izmaksas, kas atbilst MK noteikumu 20.punktā noteiktajām pozīcijām.

Kolonnā “Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)” informācija norādīta atbilstoši MK noteikumiem.

Kolonnā “Daudzums” norāda, piemēram, pētījumu skaitu, dalībnieku skaitu, mēnešu skaitu, komandējumu skaitu.

Kolonnā “Mērvienība” norāda vienības nosaukumu.

Kolonnā “Projekta darbības Nr.” norāda atsauci uz projekta darbību, uz kuru šīs izmaksas attiecināmas. Ja izmaksas attiecināmas uz vairākām projekta darbībām - norāda visas. Projekta darbības numuram jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.5.punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādīto projekta darbības vai apakšdarbības numuru.

Kolonnā “Attiecināmās izmaksas” norāda attiecināmās izmaksas euro ar diviem cipariem aiz komata. Ja projektā attiecīgajā izmaksu pozīcijā vai kolonnā izmaksas netiek plānotas, norāda “0,00”.

Kolonnā “Neattiecināmās izmaksas” saskaņā ar MK noteikumu 28.1punktu izmaksas var plānot tikai tad, ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība, tās finansējuma saņēmējam jāsedz no saviem līdzekļiem, un tās var paredzēt projektā, ja ir nepieciešamas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūrā iekļautā projekta īstenošanai.

Kolonnā “Kopā” “EUR” norāda summu, ko veido attiecināmās izmaksas, vienlaikus procentuālais apmērs tiek aprēķināts no projekta kopējām izmaksām.

Kolonnā “t.sk. PVN” norāda PVN apmēru, kas iekļauts kopējās attiecināmajās izmaksās, ja PVN projekta iesniedzējam nav atgūstams nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.pielikums

projekta iesniegumam

Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana

(aizpilda, ja projekts atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 61.pantam gūst neto ienākumus vai MK noteikumi par SAM ieviešanu paredz veikt izmaksu un ieguvumu analīzi (IIA))

Visi IIA aprēķini pievienojami projekta iesnieguma veidlapai kā pielikumi

- 4.pielikums tiek sagatavots, pamatojoties uz izmaksu un ieguvumu analīzi, ko sagatavojot, projekta iesniedzējs var izmantot VARAM izstrādātos metodiskos norādījumus (http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=22298)

I. Finanšu analīze

1. Dati, galvenie pieņēmumi un makroekonomiskie parametri, kas tika izmantoti, lai veiktu analīzi. Kā arī galvenie secinājumi no finanšu analīzes, tostarp finanšu stabilitātes analīzes rezultāti, lai pierādītu, ka projekts nākotnē nenonāks finanšu grūtības:

Norāda sadaļā prasīto informāciju no projekta iesniegumam pievienotās izmaksu un ieguvumu analīzes (IIA).

Sadaļā jānorāda:

- Plānotā projekta raksturojums, projekta mērķi;

- Esošās situācijas raksturojums;

- Informācija par alternatīvām, to izvēles procesu, detalizēta informācija par izvēlēto alternatīvu(situācijas apraksts ar projektu / bez projekta);

- Ar projektu saistītās veiktās priekšizpētes (ja tādas ir veiktas);

- Kādi makroekonomiskie rādītāji ir izmantoti finanšu analīzē.

- Aprēķinu periodu;

- Finansiālo ieguvumu un zaudējumu raksturojums, aprēķinu gaitā iegūtu rezultātu detalizēts apraksts (kāds ir aprēķinos noteiktais FNPV(k), FRR(k), FNPV(c); FRR(c), kāda ir aprēķinātā SAM līdzfinansējuma likme % un euro un kāda ir aprēķinātā uzkrātā neto naudas plūsma, kā arī to ko no šiem rezultātiem var secināt) un aprēķinos izmantoto pieņēmumu raksturojums;

- Sociālekonomisko ieguvumu un zaudējumu raksturojums, izvēles pamatojums, aprēķinu gaitā iegūtu rezultātu detalizēts apraksts un aprēķinos izmantoto pieņēmumu raksturojums;

- Risku un jutīguma analīzes (ja tā ir veikta) rezultātu apraksts.

Sadaļu var papildināt arī ar citu atbilstošu un ar projektu saistītu informāciju, pēc projekta iesniedzēja ieskatiem.

| 2. Galvenie elementi un parametri, ko izmanto IIA finanšu analīzei (visiem skaitļiem jāatbilst IIA dokumentam. IIA jāveic eiro) |
| --- |
| Nr. | Galvenie elementi un parametri | Vērtība |  |
| 1 | Pārskata periods (gadi) |  |  |
| 2 | Finanšu diskonta likme (%) (saskaņā ar FM vadlīnijām) |  |  |
| Nr. | Galvenie elementi un parametri | Nediskontēta vērtība | Diskontēta vērtība (NPV) | Atsauce uz IIA dokumentu |
| 3 | Kopējais investīciju izmaksas, izņemot neparedzētus izdevumus (EUR) |  |  |  |
| 4 | Atlikusī vērtība (EUR) |  |  |  |
| 5 | Ieņēmumi (EUR) |  |  |  |
| 6 | Darbības un aizstāšanas izmaksas (EUR) (Eiropas Komisijas 2014.gada 3.marta deleģētās regulas Nr. 480/2014 17.panta izpratnē |  |  |  |

* Ja PVN ir atgūstams, izmaksas un ieņēmumus jārēķina bez PVN.

Rindas “Pārskata periods (gadi)” kolonnā “Vērtība” norāda informāciju no IIA projekta dzīves ciklu, kurš sākas ar projekta īstenošanas uzsākšanu. Tā garums ir norādīts 2014. gada 3. marta Komisijas Deleģētā Regulā (ES) Nr. 480/2014 1. pielikumā un 2014. gada decembra Eiropas Komisijas IIA rokasgrāmatā investīciju projektiem. Pārskata perioda gadus norāda noapaļotus (piemēram: 20).

Rindas “Finanšu diskonta likme (%) (saskaņā ar FM vadlīnijām)” kolonnā “Vērtība” norāda reālo finanšu diskonta likmi. Aktuālā finanšu diskonta likme ir norādīta Finanšu ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā Makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/ppp/tiesibu_akti/makroekonomiskie_pienemumi_un_prognozes/. Piemērotos finanšu diskonta likmes procentus  norāda nenoapaļotus, atstājot vienu zīmi aiz komata (piemēram: 4,0).

Rindas “Kopējais investīciju izmaksas, izņemot neparedzētus izdevumus (EUR)” kolonnā “Nediskontētā vērtība” norāda projekta attiecināmās nediskontētās kopējās investīciju izmaksas, izņemot neparedzētus izdevumus, euro. Ja PVN ir atgūstams, investīciju izmaksas norāda bez PVN. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Rindas “Kopējais investīciju izmaksas, izņemot neparedzētus izdevumus (EUR)” kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda projekta attiecināmās diskontētās kopējās investīciju izmaksas, izņemot neparedzētus izdevumus, euro. Ja PVN ir atgūstams, investīciju izmaksas norāda bez PVN. Aprēķinā piemēro reālo finanšu diskonta likmi. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Rindas “Atlikusī vērtība (EUR)” kolonnā “Nediskontētā vērtība” norāda informāciju no IIA par nediskontēto atlikušo vērtību projekta pārskata perioda beigās, euro. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Rindas “Atlikusī vērtība (EUR)” kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda informāciju no IIA par diskontēto atlikušo vērtību projekta pārskata perioda beigās, euro. Aprēķinā piemēro reālo finanšu diskonta likmi. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Rindas “Ieņēmumi (EUR)” kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda informāciju no IIA par diskontētiem ieņēmumiem, euro, ja projekts ir saistīts ar ieņēmumu gūšanu. Aprēķinā piemēro reālo finanšu diskonta likmi. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Rindas “Darbības un aizstāšanas izmaksas (EUR) (Eiropas Komisijas 2014.gada 3.marta deleģētās regulas Nr. 480/2014 17.panta izpratnē kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda informāciju no IIA par diskontētajām darbības un aizstāšanas izmaksām, euro, EK 2014.gada 3.marta deleģētās regulas Nr. 480/2014 17.panta izpratnē, kurā ir noteikts, ka diskontēto neto ienākumu aprēķina vajadzībām vērā ņem izmaksas, kuras radušās pārskata periodā: a) tādu ātri nolietojamu iekārtu aizstāšanas izmaksas, kuras nodrošina darbības tehnisko funkcionēšanu; b) fiksētās darbības izmaksas, tostarp uzturēšanas izmaksas, piemēram, personāla, uzturēšanas un remonta, vispārējās pārvaldības un administrācijas un apdrošināšanas izmaksas; c) darbības mainīgās izmaksas, tostarp uzturēšanas izmaksas, piemēram, izejmateriālu patēriņš, enerģija, citi procesā izmantojamie materiāli un jebkura uzturēšana un remonti, ja tie nepieciešami, lai pagarinātu darbības ilgumu. Šūnas vērtību aprēķina diskontējot darbības un aizstāšanas izmaksas katram projekta dzīves cikla gadam. Aprēķinā piemēro reālo finanšu diskonta likmi. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

3.-6. rindai kolonnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

| 2.1. Aizpilda tikai kopējas regulas Regula Nr. 1303/2013 61.panta 3.daļas b).punktā noteiktajā gadījumā un ievērojot citus 61.pantā noteiktus nosacījumus. |
| --- |
|  | Galvenie elementi un parametri | Nediskontēta vērtība | Diskontēta vērtība (NPV) | Atsauce uz IIA dokumentu (nodaļa / sadaļa / lapa) |
| 7 | Neto ieņēmumi = ieņēmumi - darbības izmaksas + atlikusī vērtība (EUR) = (5) -(6) +(4) |  |  |  |
| 8 | Kopējas izmaksas - neto ieņēmumi (EUR, diskontēta) = (3) -(7) |  |  |  |
| 9 | Pro - rata no diskontētiem neto ieņēmumiem (%) = (8) / (3) |  |  |  |
| 10 | Projekta iesnieguma koriģēta līdzfinansējuma likme = MK noteikta SAM līdzfinansējuma likme * (9) |  |  |  |

Ja attiecināms rindas “Neto ieņēmumi = ieņēmumi - darbības izmaksas + atlikusī vērtība (EUR) = (5) -(6) +(4)” kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda formulu “= (5) -(6) +(4)”, kura aprēķina attiecīgās rindas vērtību euro. Summas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata. Ja nav attiecināms šūnā norāda "Nav attiecināms".

Ja attiecināms rindas “Kopējas izmaksas - neto ieņēmumi (EUR, diskontēta) = (3) -(7)” kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda formulu “= (3) -(7)”, kura aprēķina attiecīgās rindas vērtību euro. Summas jānorāda nenoapaļotas, atstājot divas zīmes aiz komata. Ja nav attiecināms šūnā norāda "Nav attiecināms".

Ja attiecināms rindas “Pro - rata no diskontētiem neto ieņēmumiem (%) = (8) / (3)” kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda formulu “= (8) / (3)”, kura aprēķina attiecīgās rindas vērtību %. Vērtība jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata. Ja nav attiecināms šūnā norāda "Nav attiecināms".

Ja attiecināms rindas “Projekta iesnieguma koriģēta līdzfinansējuma likme = MK noteikta SAM līdzfinansējuma likme * (9)” kolonnā “Diskontēta vērtība (NPV)” norāda formulu “=MK noteikta SAM līdzfinansējuma likme (piemēram 85%)* (9)”,kura aprēķina attiecīgās rindas vērtību %. Vērtība jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata. Ja nav attiecināms šūnā norāda "Nav attiecināms".

Ja attiecināms 7.-10. rindai kolonnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

| 3. Finanšu analīzes galvenie rādītāji saskaņā ar IIA dokumentu |
| --- |
|  | Bez Savienības atbalsta A | Ar Savienību atbalstu B | Atsauce uz IIA dokumentu (nodaļa / sadaļa / lapa) |
| 1. Finanšu atdeves likme (%) |  | FRR(C) |  | FRR(K) |  |
| 2. Neto pašreizējā vērtība (EUR) |  | FNPV(C) |  | FNPV(K) |  |

FRR(C )apzīmē finansiālo rentabilitāti ieguldījumiem , FRR(K)apzīmē finansiālo rentabilitāti pašu kapitālam

FNPV(C) finansiālā neto pašreizējā vērtība (investīciju) un FNPV(K) finansiālā neto pašreizējā vērtība (kapitāla)

Rindas “1. Finanšu atdeves likme (%)” kolonnā “Bez Savienības atbalsta A” norāda informāciju no IIA. FRR(C) ir finanšu iekšējā investīciju peļņas norma. FRR/(C)<reālā finansiālā diskonta likme. Finanšu atdeves likmi norāda nenoapaļotu, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: -5,82).

Rindas “1. Finanšu atdeves likme (%)” kolonnā “Ar Savienību atbalstu B” norāda informāciju no IIA. FRR(K) ir finanšu iekšējā kapitāla peļņas norma . FRR/(K)≤reālā finansiālā diskonta likme. Finanšu atdeves likmi norāda nenoapaļotu, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: -3,32).

Rindas “2. Neto pašreizējā vērtība (EUR) kolonnā “Bez Savienības atbalsta A” norāda informāciju no IIA. FNPV(C) ir finansiālais investīciju neto tagadnes ienesīgums. Šis rādītājs ir diskontēto projekta naudas plūsmu summa un norāda tīro ieņēmumu spēju segt investīciju izmaksas. FNPV(C)<0 tas nozīmē, ka projekts nav pietiekami rentabls un tam ir nepieciešams Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Rindas “2. Neto pašreizējā vērtība (EUR)” kolonnā “Ar Savienību atbalstu B” norāda informāciju no IIA. FNPV(K) ir finansiālais kapitāla neto tagadnes ienesīgums. FNPV(K)≤0,tas nozīmē, ka projekts nav pietiekami rentabls un tam ir nepieciešams Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Abām rindām kolonnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama.

II. Ekonomiskā analīze

(Aizpilda tikai regulas Nr.1303/2013 61.panta 3.daļas b) punkta noteiktajā gadījumā un ievērojot citus 61.pantā noteiktus nosacījumus)

1. Galvenie pieņēmumi, novērtējot izmaksas (tai skaitā attiecīgas izmaksu komponentes - ieguldījumu izmaksas, rezerves izmaksas, darbības izmaksas), ekonomiskos ieguvumus un ārējos faktorus, tostarp tos, kas saistīti ar vidi, klimata pārmaiņu mazināšanu un noturību katastrofu gadījumā, un galvenie secinājumi no sociāli-ekonomiskās analīzes:

Norāda sadaļā prasīto informāciju no IIA, ja projekts atbilst regulas Nr.1303/2013 61.panta 3.daļas b) punkta noteiktajam gadījumam, ievērojot arī citus 61.pantā noteiktus nosacījumus.

Norāda:

- Kāds ir ekonomiskās analīzes mērķis.

- Kāda aprēķinu metode tika izmantota ekonomiskajā analīzē.

- Kādi makroekonomiskie rādītāji ir izmantoti ekonomiskajā analīzē.

- Ekonomiskā analīzē izmantotās projekta kopējās investīciju izmaksas, ietverot fiskālās korekcijas, ārējo faktoru korekcijas un ēnu cenu korekcijas, ja piemērojams), kā tiek noteiktas projekta ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas un vai ir projekta atlikusī vērtība, kā arī citas izmaksas, ja projektā tādas tiek paredzētas.

- Ekonomiskā analīzē izmantotos sociāli ekonomiskos ieguvumus un kā tie tika noteikti.

- Aprēķinu periodu.

- Galvenos secinājumus:kāds ir aprēķinos noteiktais ENPV, ERR un kāda ir ieguvumu un izdevumu attiecība, kā arī to ko no šiem rezultātiem var secināt.

| 2. Informācija par ekonomiskajiem ieguvumiem un izmaksām: |
| --- |
| Ieguvumi | Vienības vērtība (ja piemērojams) | Kopējā vērtība (EUR, diskontēta) | % no ieguvumu kopsummas |
| … |  |  |  |
| Kopā |  |  | 100% |
| Izmaksas | Vienības vērtība (ja piemērojams) | Kopējā vērtība (EUR, diskontēta) | % no ieguvumu kopsummas |
| … |  |  |  |
| Kopā |  |  | 100% |

Kolonnā “Ieguvumi”  norāda informāciju no IIA par projekta ekonomiskajiem ieguvumiem. Galvenie ekonomiskie ieguvumi katrā nozarē, kuri jāņem vērā ekonomiskajā analīzē, ir norādīti Komisijas īstenošanas regulas (ES) 2015/207 (2015. gada 20. janvāris) 3. pielikuma 1. tabulā.

Kolonnā “Vienības vērtība (ja piemērojams)” norāda informāciju no IIA par katra ekonomiskā ieguvuma vienības vērtību (ja piemērojams).

Kolonnā “Kopējā vērtība (EUR, diskontēta)” norāda informāciju no IIA par katra ekonomiskā ieguvuma diskontēto kopējo vērtību. Diskontēšanā piemēro standarta diskontētās naudas plūsmas metodiku, izmantojot reālo sociālo diskonta likmi. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Kolonnā “% no ieguvumu kopsummas” norāda katra ekonomiskā ieguvuma procentuālo īpatsvaru no ekonomisko ieguvumu kopsummas. Vērtība ir jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Kolonnā “Izmaksas”  norāda informāciju no IIA par projekta izmaksu pozīcijām.

Kolonnā “Vienības vērtība (ja piemērojams)” norāda informāciju no IIA par katras izmaksu pozīcijas vienības vērtību (ja piemērojams).

Kolonnā “Kopējā vērtība (EUR, diskontēta)” norāda informāciju no IIA par katras izmaksu pozīcijas diskontēto kopējo vērtību. Diskontēšanā piemēro standarta diskontētās naudas plūsmas metodiku, izmantojot reālo sociālo diskonta likmi. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Kolonnā “% no ieguvumu kopsummas” norāda katras izmaksu pozīcijas procentuālo īpatsvaru no ekonomisko izmaksu kopsummas. Vērtība ir jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

| 3. Ekonomiskās analīzes galvenie rādītāji saskaņā ar IIA dokumentu |
| --- |
| Galvenie parametri un rādītāji | Vērtība | Atsauce uz IIA dokumentu |
| 1. Sociālā diskonta likme (%) |  |  |
| 2. Ekonomiskā ienesīguma norma ERR (%) |  |  |
| 3. Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV (EUR) |  |  |
| 4. Ieguvumu un izmaksu attiecība |  |  |

Rindas “1. Sociālā diskonta likme (%)” kolonnā “Vērtība” norāda aktuālo reālo sociālo diskonta likmi, kura ir norādīta Finanšu ministrijas tīmekļa vietnes sadaļā Makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/ppp/tiesibu_akti/makroekonomiskie_pienemumi_un_prognozes/ . Vērtība ir jānorāda nenoapaļota, atstājot vienu zīmi aiz komata (piemēram: 5,0).

Rindas “2. Ekonomiskā ienesīguma norma ERR (%)” kolonnā “Vērtība” norāda informāciju no IIA. ERR mēra projekta rentabilitāti un dod iespēju salīdzināt projekta ekonomisko atdevi ar kapitāla zaudēto iespēju izmaksām. Ja ERR pārsniedz reālo sociālo diskonta likmi, tad projekts ir ekonomiski izdevīgs sabiedrībai. Ekonomisko ienesīguma normu norāda nenoapaļotu, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: 5,59).

Rindas “3. Ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ENPV (EUR))” kolonnā “Vērtība” norāda informāciju no IIA. ENPV ir starpība starp diskontētiem kopējiem sociālajiem ieguvumiem un izmaksām, izmantojot reālo sociālo diskonta likmi. ENPV ir jābūt ≥ 0, tādējādi apliecinot, ka sabiedrība gūst labumu no projekta.. Summa jānorāda nenoapaļota, atstājot divas zīmes aiz komata.

Rindas “4. Ieguvumu un izmaksu attiecība” kolonnā “Vērtība” norāda informāciju no IIA. Ieguvumu un izmaksu attiecību nosaka  projekta diskontētos sociālekonomiskos ieguvumus dalot ar projekta diskontēto izmaksu summu projekta dzīves cikla laikā. Ja ieguvumu un izmaksu attiecība ir lielāka par 1, tad projekta laikā radītie ieguvumi pārsniedz izmaksas. Ieguvumu un izmaksu attiecību norāda nenoapaļotu, atstājot divas zīmes aiz komata (piemēram: 2,65).

Visām rindām kolonnā "Atsauce uz IIA dokumentu" norāda informāciju no IIA, norādot attiecīgo nodaļu, sadaļu un lapaspusi IIA, kurā šī informācija ir atrodama

# Footnotes

atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 10.augusta rīkojumam Nr.422 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” un 2.2.1.2.pasākuma “Kultūras mantojuma digitalizācija” projektu iesniegumu atlases 2.kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam”.

KOMISIJAS 2014. gada 17. jūnija REGULA (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regulai (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālo fondu, ESF, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālo fondu, ESF, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 (115. pants un XII pielikums), MK noteikumos noteiktajam, Ministru kabineta 2015. gada 17. februāra noteikumiem Nr.87 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana” un 2016. gada 30. decembra Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem