2.pielikums

Projektu iesniegumu atlases nolikumam

5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.1. pasākuma “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

2016

Saturs

5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.1. pasākuma “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika	3

Kohēzijas fonda projekta iesniegums	4

1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS	5

1.1.	Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti	5

1.2.	Projekta mērķis un tā pamatojums	6

1.3.	Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts	6

1.4.	Projekta mērķa grupas apraksts	7

1.5.	Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti	8

1.6.	Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem	11

1.6.1. Iznākuma rādītāji	11

1.6.2. Rezultātu rādītāji	11

1.7.	Projekta īstenošanas vieta	11

2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA	12

2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte	12

2.2. Projekta īstenošanas, vadības un uzraudzības apraksts	13

2.3. Projekta īstenošanas ilgums	13

2.4. Projekta risku izvērtējums	14

2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem	16

3.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM	17

3.3. Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts	17

3.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji	18

5.SADAĻA - PUBLICITĀTE	18

6.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA	19

6.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas	19

6.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas	19

7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI	19

8.SADAĻA - APLIECINĀJUMS	20

PIELIKUMI	22

# 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.1. pasākuma “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Metodika projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (turpmāk – metodika) ir sagatavota, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.150 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.1.pasākuma “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) un projektu iesniegumu atlases nolikumā (turpmāk – atlases nolikums) noteiktās prasības, kā arī projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā iekļautos skaidrojumus.

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmanto projekta iesnieguma veidlapu, kas pievienota atlases nolikumam un publicēta sadarbības iestādes tīmekļa vietnē www.cfla.gov.lv. Projekta iesnieguma sadaļu, punktu un apakšpunktu nosaukumus, rādītāju nosaukumus, izmaksu pozīciju nosaukumus nedrīkst mainīt un dzēst.

Visas projekta iesnieguma veidlapas sadaļas aizpilda latviešu valodā, datorrakstā. Projekta iesniegumam pievieno visus atlases nolikumā minētos pielikumus un, ja nepieciešams, papildu pielikumus, uz kuriem projekta iesniedzējs atsaucas projekta iesniegumā. Papildu informācija par iesniedzamo dokumentu noformēšanu norādīta atlases nolikuma III. sadaļā “Projektu iesniegumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība”.

Aizpildot projekta iesniegumu, jānodrošina projekta iesnieguma veidlapā sniegtās informācijas saskaņotība starp visām projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, kurās tā minēta vai uz kuru atsaucas.

Metodika ir veidota atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, skaidrojot, kāda informācija projekta iesniedzējam jānorāda attiecīgajās projekta iesnieguma veidlapas sadaļās, punktos un pielikumos. Visi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un paskaidrojumi un atsauces uz normatīvajiem aktiem ir noformēti slīprakstā un “zilā krāsā”.

Kohēzijas fonda projekta iesniegums

| Projekta nosaukums: | Projekta nosaukums nedrīkst pārsniegt vienu teikumu. Tam kodolīgi jāatspoguļo projekta mērķis. |
| --- | --- |
| Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums: | 5.4.2. specifiskais atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību” 5.4.2.1. pasākums “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi” |
| Projekta iesniedzējs: | Norāda projekta iesniedzēja juridisko nosaukumu, neizmantojot tā saīsinājumus. Projekta iesniedzējs ir MK noteikumu 9.punktā noteiktā tiešās valsts pārvaldes iestāde, kuras kompetencē ir dabas aizsardzības politikas īstenošana sugu un biotopu aizsardzības jomā, - Dabas aizsardzības pārvalde. |
| Reģistrācijas numurs/ Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | Norāda projekta iesniedzēja reģistrācijas numuru vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru. |
| Projekta iesniedzēja veids: | Norāda atbilstošu projekta iesniedzēja veidu. Šajā specifiskā atbalsta mērķī (turpmāk – SAM) projekta iesniedzējs ir Valsta pārvaldes iestāde. |
| Projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014 1.pielikumu): | Norāda N/A, jo uz šajā SAM pasākumā noteikto projekta iesniedzēju (MK noteikumu 9.punkts) neattiecas regulas 651/2014 1.pielikuma nosacījumi. |
| Valsts budžeta finansēta institūcija | Ja projekta iesniedzējs ir valsts budžeta finansēta institūcija, tad norāda “Jā”, ja nav valsts budžeta finansēta institūcija, tad norāda “Nē”. |
| Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE: | NACE kods | Ekonomiskās darbības nosaukums |
|  | Norāda projekta NACE 2.redakcijas klasi- četru ciparu kodu | Norāda precīzu projekta iesniedzēja ekonomiskās darbības nosaukumu, atbilstoši norādītajam NACE 2.redakcijas kodam. Projekta iesniedzējs izvēlas savai pamatdarbībai atbilstošo ekonomiskas darbības nosaukumu, ja uz projekta iesniedzēju attiecas vairāki darbības veidi, tad veidlapā norāda galveno pamatdarbību (arī tad, ja tā ir atšķirīga no projekta tēmas), jo šī informācija tiek izmantota statistikas vajadzībām NACE 2. redakcijas klasifikators pieejams LR Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē: http://www.csb.gov.lv/node/29900/list Piemēram, NACE kods 84.11 “Vispārējo valsts dienestu darbība” |
| Juridiskā adrese: | Norāda precīzu projekta iesniedzēja juridisko adresi, ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.: |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
|  | E-pasts |
|  | Tīmekļa vietne |
| Kontaktinformācija: | Sniedz informāciju par kontaktpersonu, norādot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Kā kontaktpersonu norāda atbildīgo darbinieku, kurš ir kompetents par projekta iesniegumā sniegto informāciju un projekta īstenošanas organizāciju, piemēram, plānotā projekta vadītāju. Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds |
|  | Ieņemamais amats |
|  | Tālrunis |
|  | E-pasts |
| Korespondences adrese: (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses) | Norāda precīzu projekta iesniedzēja korespondences adresi (ja tā atšķiras no juridiskās adreses), ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
| Projekta identifikācijas Nr.*: | Šo aili aizpilda CFLA |
| Projekta iesniegšanas datums*: | Šo aili aizpilda CFLA |

*Aizpilda CFLA

1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS

Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti (< 2000 zīmes >) (informācija pēc projekta apstiprināšanas tiks publicēta):

Kopsavilkumu ieteicams rakstīt pēc visu pārējo sadaļu, punktu un apakšpunktu aizpildīšanas. Šajā punktā projekta iesniedzējs sniedz īsu, bet visaptverošu un strukturētu projekta būtības kopsavilkumu, kas rada priekšstatu par projekta ietvaros paveicamo. Kopsavilkumā norāda: projekta mērķi (īsi); informāciju par galvenajām projekta darbībām; informāciju par plānotajiem rezultātiem, piemēram, izstrādātie dabas teritoriju plāni. u.tml.; informāciju par projekta kopējām izmaksām (var izcelt plānoto Kohēzijas fonda (turpmāk – KF) atbalsta apjomu); informāciju par KF projekta īstenošanas ilgumu (norāda īstenošanas ilgumu mēnešos un, ja iespējams, plānoto projekta sākuma un beigu datumu) Par plānoto KF projekta īstenošanas sākumu uzskatāms plānotais vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas datums. Saskaņā ar MK noteikumu 18.punktu projektā paredzētās darbības īsteno ne ilgāk kā 4 gadu laikā no vienošanās parakstīšanas, bet biotopu izplatības un kvalitātes noteikšanas jomā - ne ilgāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim. Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā kopsavilkumā sniegtā informācija tiks publicēta Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv.

Projekta mērķis un tā pamatojums (< 2000 zīmes >):

Atlasē tiek atbalstīti projekti, kuru mērķis atbilst SAM pasākuma mērķim, kas norādīts MK noteikumu 2.punktā – sagatavot priekšnoteikumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai, veicot Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu, iegūtās pamatinformācijas analīzi, kā arī izstrādājot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānus un īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plānus. Projekta mērķi noformulē skaidri, lai pēc projekta īstenošanas ir iespējams pārbaudīt, vai tas ir sasniegts. Ņemot vērā, ka projekts ir laikā ierobežots, arī mērķim jābūt sasniedzamam projekta īstenošanas laikā. Projekta mērķim jābūt: atbilstošam SAM pasākuma mērķim. Projekta iesniedzējs argumentēti pamato, kā projekts un tajā plānotās darbības atbilst SAM pasākuma mērķim, un kādu ieguldījumu projekta īstenošana dos SAM pasākuma mērķa sasniegšanā; atbilstošam problēmas risinājumam (t.i., informācijai, kas minēta projekta iesnieguma 1.3.punktā), t.sk. projekta mērķis ir atbilstošs projekta mērķa grupai un projekta problēmsituācijai; sasniedzamam, t.i., projektā noteikto darbību īstenošanas rezultātā to var sasniegt. Definējot projekta mērķi, jāievēro, ka projekta mērķim ir jābūt atbilstošam projekta iesniedzēja kompetencei un tādam, kuru ar pieejamajiem resursiem var sasniegt projektā plānotajā termiņā. Ieteicams projekta mērķi formulēt ne garāku par 400 zīmēm, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām publicitātes prasībām, par kurām detalizētāka informācija iekļauta šīs metodikas 5.sadaļā, mērķis jānorāda arī uz pagaidu informatīvā plakāta vai stenda un patstāvīgās plāksnes vai stenda.

Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts (< 4000 zīmes >)

Identificē problēmu, norāda tās aktualitāti, īsi raksturo pašreizējo situāciju un pamato, kāpēc identificēto problēmu nepieciešams risināt konkrētajā laikā un vietā, kā arī norāda paredzamās sekas, ja projekts netiks īstenots. Problēmas izklāstā vēlams izmantot statistikas datus (ja statistiskie dati, piemēram, par mērķa grupu sniegti projekta iesnieguma 1.4. punktā vai pievienoti projektam kā pielikums, tad norāda atsauci, nav nepieciešams informāciju dublēt), veiktās priekšizpētes rezultātus, atsauces uz pētījumiem un izvērtējumiem, kā arī citus atlases nolikumā noteiktos dokumentus pievieno projekta iesniegumam.. Apraksta, kā projekta ietvaros paredzēts risināt identificēto problēmu un kāpēc projektā plānotās darbības spēs visefektīvāk sasniegt projekta mērķi, un atrisināt mērķa grupas problēmu. Problēmas risinājuma aprakstā sniedz skaidru priekšstatu par to, ka: izvēlētais risinājums nodrošina projekta mērķa sasniegšanu un projekta iesnieguma 1.4.punktā norādītās mērķa grupas problēmas risināšanu; veicamās darbības un to sasniedzamie rezultāti ir optimāli un pamatoti. Lai projektu apstiprinātu atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem projekta iesniegumā jāparedz, ka: aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšana, procesa uzraudzība un tā rezultātu izvērtēšana notiks saskaņā ar MK 2015.gada 3.novembra sēdes protokollēmumā par informatīvo ziņojumu “Par pasākumiem aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanai” (sēdes 59.§) (turpmāk – informatīvais ziņojums) noteiktiem principiem: aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšana tiek veikta visā valsts teritorijā līdz 2019.gada 31.decembrim; aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšana tiek veikta pēc zinātniski pamatotiem kritērijiem; tiek nodrošināta zemes īpašnieku (tiesiskā valdītāja) informēšana par aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas uzsākšanu un iegūtajiem rezultātiem; aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas darbu organizēšanai tiek izmantota visa valsts institūcijās un uzņēmumos uzkrātā informācija par zemes izmantošanas veidiem; aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanā obligāti tiek apsekotas informatīvā ziņojuma 1. pielikumā uzskaitītās teritorijas (skat. kritēriju piemērošanas metodikas 1.pielikumu); aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanā netiek veikta informatīvā ziņojuma 2. pielikumā uzskaitītajās teritorijās (skatīt kritēriju piemērošanas metodikas 2.pielikumu); labvēlīgas aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamā platība tiek noteikta atbilstoši Eiropas Komisijas 1997.gada 18. novembra vadlīnijās Hab.97/2, rev.4 minētajiem principiem. Projekta ietvaros netiek noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi, tie var tikt noteikti tikai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vai mikroliegumu izveidošanu atbilstoši biotopu aizsardzības mērķiem un to ekoloģiskām prasībām; informācija par aizsargājamiem biotopiem tiek ievietota dabas datu pārvaldības sistēmā un ir pieejama zemes īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem) un citu valsts informācijas sistēmu lietotājiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts informācijas sistēmu izveidošanu un datu apmaiņu starp tām; projekta ietvaros izstrādājot dabas aizsardzības plānus, tiks ņemti vērā nozaru attīstības politikas dokumenti, cik tālu tie nav pretrunā ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem, un tiks izvērtētas plānotās investīcijas, kas attiecas uz attiecīgo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kā arī pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumenti; veicot īpaši atbalstāmo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādi un izstrādājot priekšlikumus īpaši atbalstāmo dabas teritoriju zonējumam, transporta infrastruktūras aizsargjoslas (atbilstoši Satiksmes ministrijas un pašvaldību sniegtajai informācijai par plānotajiem transporta infrastruktūras projektiem) tiks iekļautas funkcionālā zonējuma neitrālajā zonā.

Projekta mērķa grupas apraksts (< 2000 zīmes >)

Apraksta projekta mērķa grupu, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti. Tiek atbalstīti projekts, kura mērķa grupa atbilst SAM pasākuma mērķa grupai, kas norādīta MK noteikumu 3.punktā – dabas un vides aizsardzības, uzraudzības un kontroles institūcijas, biedrības un nodibinājumi, kas darbojas dabas aizsardzības jomā, pašvaldības, iedzīvotāji un komersanti.

| Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti: |
| --- |
| N.p.k. | Projekta darbība* | Projekta darbības apraksts (< 2000 zīmes, katrai darbībai>) | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |
|  |  |  |  | Skaits | Mērvienība |
| 1. | Piemērs: Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšana | … | Apzināta ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatība un kvalitāte | 7 | biotopi |
| 1.1. | Ekspertu instruktāža aizsargājamo biotopu inventarizācijā | … | Veikta ekspertu instruktāža aizsargājamo biotopu inventarizācijā | 5 | instruktāžas |
| 1.2. | Pašvaldību un zemes īpašnieku informēšana | … | … | … | … |
| 1.3. | Datu ievadīšana dabas datu pārvaldības sistēmā | … | … | … | … |
| 2. | Plānu izstrāde |  |  |  |  |
| 2.1. | Īpaši izsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde | … | Izstrādāti īpaši izsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni | 20 | Dabas aizsardzības plāni |
| 2.2. | Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plānu izstrāde | … | Izstrādāti Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plāni | 5 | Sugu aizsardzības plāni |
| 3. | Projekta vadība |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

* Projekta darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto. Jānorāda visas projekta ietvaros atbalstāmās darbības – gan tās, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, gan tās, ko plānots veikt pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.

- Kolonnā “N.p.k..” norāda attiecīgās darbības numuru, numerācija tiek saglabāta arī turpmākās projekta iesnieguma sadaļās un punktos, t.i., projekta laika grafikā (1.pielikums) un projekta budžeta kopsavilkumā (3.pielikums);

- Kolonnā “Projekta darbība” norāda konkrētu darbības nosaukumu, kas ļauj spriest par šīs darbības saturu un ja nepieciešams, tad papildina ar apakšdarbībām;

- Kolonnā “Projekta darbības apraksts” projekta iesniedzējs norāda aprakstu, kādi pasākumi un darbības tiks veiktas attiecīgās darbības īstenošanas laikā;

- Kolonnās “Rezultāts” un “Rezultāts skaitliskā izteiksmē” norāda precīzi definētu un reāli sasniedzamu (izmērāmu un pārbaudāmu) rezultātu, tā skaitlisko izteiksmi un atbilstošu mērvienību, kas izriet no darbības satura un apraksta.

- Plānojot projekta darbības, projekta iesniedzējam ir nepieciešams apzināt un uzskaitīt veicamās darbības, kas vērstas uz projekta mērķa (projekta iesnieguma 1.2.punkts), plānoto rādītāju un rezultātu (projekta iesnieguma 1.6.punkts) sasniegšanu.

- Projektā var plānot tikai tādas darbības, kas atbilst MK noteikumu 12.punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai:

- dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargātajām dabas teritorijām, kuras saskaņā ar 09.10.2007. MK noteikumu Nr.686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” 3.punktu iekļautas to īpaši aizsargājamo dabas teritoriju prioritārajā sarakstā, kurām nepieciešama dabas aizsardzības plānu izstrāde;

- aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām sugām, kuras saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 5.panta 4.punktu iekļautas to īpaši aizsargājamo sugu prioritārajā sarakstā, kurām nepieciešama aizsardzības plānu izstrāde;

- Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšana (t.sk. ekspertu instruktāža aizsargājamo biotopu inventarizācijā), pašvaldību un zemes īpašnieku informēšana, datu ievadīšana dabas datu pārvaldības sistēmā saskaņā ar aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodiku, kuru izstrādājusi un publicējusi savā tīmekļvietnē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

- Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas kvalitātes pārbaude saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darba organizācijas metodiku, iegūtās informācijas analīze un kompleksa vērtējuma sagatavošana par biotopu teritoriālo izplatību un kvalitāti valstī;

- Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu teritoriālās izplatības un kvalitātes apzināšanas rezultātā iegūto datu digitalizēšana, dabas datu pārvaldības sistēmas tehniskā aprīkojuma pilnveide iegūto datu digitalizēšanai un uzkrāšanai;

- projekta vadība.

- Projekta darbību plānošanā ievēro MK noteikumos definētos nosacījumus.

- Lai projektu apstiprinātu atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem, projekta iesniegumā:

- projekta darbībām ir jābūt precīzi definētām, t.i., darbību nosaukumiem jāliecina par to saturu. Projekta darbības var uzskaitīt ar apakšdarbībām, ja tas ir nepieciešams labākai uztveramībai;

- projekta darbībām ir jābūt pamatotām, t.i., tās tieši ietekmē projekta mērķa (projekta iesnieguma 1.2.punkts) un rezultātu sasniegšanu, bez kādas no darbībām projekta mērķa un rezultātu sasniegšana nav iespējama. Projekta darbību rezultātiem jāveicina projekta iesnieguma 1.6.punktā noteikto rādītāju sasniegšana;

- projekta darbībām ir jābūt vērstām uz projekta iesnieguma 1.3. punktā aprakstīto problēmu risināšanu un jāveicina bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un ekosistēmu aizsardzība;

- projekta iesniegumā jābūt norādītiem precīzi definētiem un izmērāmiem projekta rezultātiem, kas paredzēti attiecīgās darbības ietvaros līdz projekta vai attiecīgās darbības īstenošanas beigām, un jābūt norādītai to skaitliskai izteiksmei un mērvienībām. Darbību rezultātiem jāizriet no darbības satura un apraksta. Piemērs norādīts projekta iesnieguma 1.5. punktā;

- sniegtajai informācijai jāliecina, ka:

- aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšana, kā arī tās uzraudzība un kartēšanas darbu kvalitātes analīze notiks saskaņā ar aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodiku;

- aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas kvalitātes pārbaude un biotopu kartējuma kvalitātes pārbaude tiks nodrošināta vismaz 10 procentiem no kartējuma kopplatības;

- īpaši atbalstāmo dabas teritoriju dabas aizsardzības un sugu aizsardzības plānu un aizsargājamo biotopu kartēšanas izstrādes laikā iegūto informāciju, kura ir ar noteiktu teritoriālu piesaisti, plānots ievadīt dabas datu pārvaldības sistēmā un tālāk, izmantojot ģeotelpisko datu savietotāju (ĢDS), nodrošināt piekļuvi šiem datiem web servisu veidā, izmantojot OGC (The Open Geospatial Consortium) standartus (WMS, WFS) (standarts paredz, ka informācija ir sagatavota formātā, kas var tikt piemērota lietošanai jebkurā ģeotelpiskā datu informācijas sistēmā), līdz ar to nodrošinot informācijas tālāku izmantošanu citās valsts un pašvaldību ģeotelpiskās datu informācijas sistēmās automatizēti, t.sk. ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā, Teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (caur to arī informāciju saņemot Būvniecības informācijas sistēmā) un ES maksājumu administrēšanā izmantojamajās datu informācijas sistēmās.

- Projekta iesniegumam pielikumā pievieno noslēgtās vienošanos ar Lauku atbalsta dienestu (par lauksaimniecības un zemju atbalsta maksājumiem), Valsts zemes dienestu (par ATIS un NĪVKIS), VARAM (TAPIS) un Valsts meža dienestu, kas pierāda, ka ir panāktas vienošanās par savstarpējo datu apmaiņu.

- atbilstoši 2007.gada 9.oktobra MK noteikumiem Nr.686 Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” izveidotā komisija, lai noteiktu prioritāro īpaši atbalstāmās dabas teritoriju, kurām jāizstrādā dabas aizsardzības plāni, sarakstu, ir konsultējusies ar pašvaldībām, kā arī projekta iesniegumā ir jāapraksta mehānisms, kurš pirms īpaši atbalstāmo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes iepirkumu procedūras uzsākšanas ļauj prioritārā secībā precizēt pašvaldību viedokli;

- 3 gadu laikā pēc dabas aizsardzības plānu apstiprināšanas ir plānots uzsākt investīcijas, t.sk. izmantojot ES fondu finansējumu, paredzēto pasākumu realizēšanā vismaz 25% īpaši atbalstāmajām dabas teritorijām, kurām šī projekta ietvaros izstrādāti dabas aizsardzības plāni.

Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem:

| 1.6.1. Iznākuma rādītāji |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Plānotā vērtība | Mērvienība |
|  |  | gads | gala vērtība |  |
| 1. | Izstrādāti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni |  |  | gab. |
| 2. | Izstrādāti Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plāni |  |  | gab. |

- Norāda sasniedzamā iznākuma rādītāja mērāmu (skaitlisku) apjomu, t.i., norāda konkrētu skaitlisko apjomu sasniedzamajai mērvienībai līdz projekta īstenošanas beigām.

- Projekta iesnieguma veidlapā sasniedzamie iznākuma rādītāji definēti atbilstoši MK noteikumu 4.1.apakšpunktā noteiktajiem iznākuma rādītājiem.

- Rādītāju tabulā norādītajām vērtībām loģiski jāizriet no projektā plānotajām darbībām un norādītajiem rezultātiem pret darbībām, kā arī jānodrošina vismaz MK noteikumu 4.1.apakšpunktā noteikto sasniedzamo iznākuma rādītāju apjomu.

| 1.6.2. Rezultātu rādītāji |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Sākotnējā vērtība | Plānotā vērtība | Mērvienība |
|  |  | gads | vērtība |  |  |
| 1. | No īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kopskaita palielināts tādu īpaši aizsargājamo teritoriju īpatsvars, kurām izstrādāti dabas aizsardzības plāni |  |  |  | % |

- Norāda sasniedzamā rezultāta rādītāja mērāmu (skaitlisku) apjomu, t.i., norāda konkrētu skaitlisko apjomu sasniedzamajai mērvienībai, kuru paredzēts sasniegt līdz projekta īstenošanas beigām, ja iespējams, tad identificē arī sākotnējo vērtību.

- Projekta iesnieguma veidlapā sasniedzamie rezultāta rādītāji definēti atbilstoši MK noteikumu 4.2.apakšpunktā noteiktajiem rādītājiem.

- Rādītāju tabulā 1. punktā norādītajām vērtībām loģiski jāizriet no projektā plānotajām darbībām un norādītajiem rezultātiem pret darbībām, kā arī jānodrošina vismaz MK noteikumu 4.2.punktā noteikto sasniedzamā rādītāja apjomu.

| Projekta īstenošanas vieta: |
| --- |
| 1.7.1. Projekta īstenošanas adrese Projekta īstenošana aptver visu Latviju, tad ailē “Visa Latvija” atzīmē “X” . |
| Visa Latvija |  |

2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA

| 2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte |
| --- |
| Projekta vadības kapacitāte (<4000 zīmes>) | Raksturojot projekta vadības kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par: projekta darbības vadīšanai nepieciešamajiem speciālistiem un to nodrošināšanas iespējām un ieņemamo amatu projektā (piemēram, projekta vadītājs, asistents, iepirkumu speciālists, grāmatvedis u.c.); speciālistu pienākumiem projekta vadīšanā sadalījumā pa galvenajām funkcijām un norāda skaidru funkciju saturisko atšķirību starp speciālistiem. Nav nepieciešama tāda detalizācija kā amatu aprakstos; nepieciešamo attiecīgās kvalifikācijas darbinieku skaitu, to plānoto noslodzi un pamatojumu speciālistu skaitam un noslodzei; speciālistiem nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi, t.i., izglītība, tās joma un profesionālās kvalifikācijas līmenis, pieredze projekta ietvaros veicamo pienākumu jomās. Nav nepieciešama tāda detalizācija, kā amatu aprakstos, bet, pamatojoties uz sniegto informāciju, var konstatēt, ka speciālistiem norādītā nepieciešamā kvalifikācija un prasmes ir atbilstošas projektā noteikto pienākumu veikšanai. Piemēram, projekta vadītāja galvenie pienākumi ir plānot un koordinēt projekta īstenošanu un projekta iesniedzēja veiktos projekta uzraudzības pasākumus. Projekta vadītājam izvirzītās galvenās kvalifikācijas prasības augstākā izglītība projektu vadībā, ar vides aizsardzību vai vadības zinībām saistītā jomā un vismaz 3 gadu pieredze projektu vadībā, kā arī ir aprakstītas prasības biotopu kartēšanas kvalitātes kontroles speciālistiem un tās paredz, ka projektam tiks piesaistīti speciālisti ar vismaz 3 gadu pieredzi biotopu noteikšanā un atbilstošām profesionālajām/ akadēmiskajām zināšanām attiecīgajā jomā. projekta vadības nodrošināšanai pieejamo infrastruktūru un materiāltehnisko nodrošinājumu (īss apraksts). |
| Finansiālā kapacitāte (<2000 zīmes>) | Raksturojot projekta finansiālo kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par pieejamajiem finanšu līdzekļiem projekta īstenošanai, t.sk. plānotajiem finanšu avotiem. Projekta iesniedzējs norāda, ka īstenojot projektu, maksājumus veiks no līdzekļiem, kas projekta īstenošanai ir paredzēti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžetā, t.sk. kārtējā gadā - no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. |
| Īstenošanas kapacitāte (<5000 zīmes>) | Raksturojot projekta īstenošanas kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par: MK noteikumu 12.4.apakšpunktā noteiktās projekta darbības īstenošanai nepieciešamajiem darbiniekiem, to nodrošināšanas iespējām un to ieņemamo amatu projektā; pienākumiem projekta īstenošanā sadalījumā pa galvenajām funkcijām un skaidru funkciju saturisko atšķirību starp speciālistiem. Nav nepieciešama tāda detalizācija kā amatu aprakstos; darbiniekiem nepieciešamo kvalifikāciju un to profesionālo pieredzi aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas pārbaudē un iegūtās informācijas analīzē. Nav nepieciešama tāda detalizācija, kā amatu aprakstos, bet, pamatojoties uz sniegto informāciju, var konstatēt, ka darbiniekiem norādītā nepieciešamā kvalifikācija un prasmes ir atbilstošas projektā noteikto pienākumu veikšanai. nepieciešamo attiecīgās kvalifikācijas darbinieku skaitu un to plānoto noslodzi; projekta īstenošanai nepieciešamo infrastruktūras un materiāltehniskā aprīkojuma nodrošinājumu (īss apraksts). Projekta īstenošanas speciālistu, infrastruktūras un materiāltehniskā nodrošinājuma atspoguļošanai projekta iesniedzējs var izveidot atsevišķu tabulu un pievienot projekta iesniegumam pielikumā. |

2.2. Projekta īstenošanas, vadības un uzraudzības apraksts

Projekta iesniedzējs sniedz informāciju par: projekta vadības sistēmu, t.i., kādas darbības plānotas, lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta vadības kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei u.tml.); projekta ieviešanas sistēmu, t.i., kā plānota projekta īstenošanas un vadības personāla sadarbība, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei. Apraksta, kā tiks nodrošināta datu uzkrāšana par projekta ietekmi uz MK noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajiem iznākuma rādītājiem; Sniedz informāciju par: plānoto sadarbību ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu izveidoto uzraudzības grupu (MK noteikumu 19.4.apakšpunkts); sezonālo biotopu kartēšanas darbu izvērtējuma sagatavošanu (MK noteikumu 19.5.apakšpunkts); aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanu, kā arī tās uzraudzību un kartēšanas darbu kvalitātes analīzes norisi saskaņā ar aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas un darbu organizācijas metodiku, kuru ir apstiprinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pirms tam to apspriežot ar ieinteresētajiem partneriem.

| 2.3. Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos): | Norāda plānoto kopējo projekta īstenošanas ilgumu pilnos mēnešos. |
| --- | --- |

* Projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto periodu pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas

- Norādītajam projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.1.punktā un laika grafikā (projekta iesnieguma 1.pielikums) norādīto informāciju par kopējo projekta īstenošanas ilgumu, ko laika grafikā apzīmē ar “X”.

- Saskaņā ar MK noteikumu 18.punktu projekta īsteno ne ilgāk kā četru gadu laikā no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas.

| 2.4. Projekta risku izvērtējums: |
| --- |
| N.p.k. | Risks | Riska apraksts | Riska ietekme (augsta, vidēja, zema) | Iestāšanas varbūtība (augsta, vidēja, zema) | Riska novēršanas/ mazināšanas pasākumi |
| 1. | Finanšu | Piemēram: Nepareizi saplānota finanšu plūsma … ……. |  |  |  |
| 2. | Īstenošanas | Piemēram: Neprecīza darbību plānošana … Sarežģījumi būvdarbu procesā ... Iepirkumu procedūras norises aizkavēšanas … ……. |  |  |  |
| 3. | Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas | Piemēram: Mērķa grupas nepietiekama iesaiste. … Attiecīgo speciālistu nepietiekamība. … ………. |  |  |  |
| 4. | Projekta vadības | Piemēram: Vadības komandas nespēja sastrādāties … ……. |  |  |  |
| 5. | Cits | Piemēram: Likumdošanas izmaiņas … …… |  |  |  |

- Projekta iesniedzējs norāda iespējamos riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu, sasniegt projekta mērķi un rezultātus. Projekta iesniedzējs riskus identificē pret projekta darbībām vai projekta posmiem, uz kuriem minētie riski varētu attiekties, novērtē riska ietekmi uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu un riska iestāšanās varbūtību, un izstrādā pasākumu plānu risku mazināšanai vai novēršanai.

- Projekta īstenošanas riskus apraksta, klasificējot tos pa risku grupām:

- finanšu riski – riski, kas saistīti ar projekta finansējumu, piemēram, nav ieplānoti līdzekļi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžetā, tirgus cenu nepārzināšana, nepareizi saplānota finanšu plūsma, sadārdzinājumi un inflācija, kuras dēļ, uzsākot projekta īstenošanu, plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām, izmaiņas likumdošanā, kas ietekmē projekta finanšu plūsmu, kā arī dubultā finansējuma risks, ja projekta iesniedzējs īsteno vairākus projektus vienlaicīgi, neatbilstoši veikto izdevumu riski.

- īstenošanas riski – riski, kas rodas, ja procesi vai procedūras darbojas kļūdaini vai nedarbojas vispār, kā rezultātā tiek būtiski traucēta vai kavēta projekta īstenošana, piemēram, neprecīza/neloģiska darbību plānošana, nepilnīga/neatbilstoša organizatoriskā struktūra, īstenoto darbību neatbilstība plānotajam, u.c. riski, kas attiecas uz projekta īstenošanā iesaistīto personālu, piemēram, tā nepietiekamās zināšanas vai prasmes, personāla mainība, cilvēkresursu nepietiekamība institūcijā vai to neefektīvs sadalījums, lai veiktu projektā paredzētās darbības.

- rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas riski – riski, kas saistīti ar projekta darbību rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu.

- Projekta vadības riski – riski, kas saistīti ar projekta vadību un iestādes administrācijas darbu saistībā ar projektu ieviešanu, kā arī projektā ieplānotā laika grafika izmaiņas, kas var radīt citu risku iespējamību. Piemēram, projekta vadības pieredzes trūkums, vadības komandas nespēja sastrādāties, iestādes vadības maiņa.

- citi riski - riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām vai to prasību neievērošanu, t.sk. Publisko iepirkumu likuma un Darba likuma normu neievērošanu, līgumsaistību neievērošanu un citiem juridiskiem aspektiem.

- Kolonnā “Riska apraksts” sniedz konkrēto risku īsu aprakstu, kas konkretizē riska būtību vai raksturo tā iestāšanās apstākļus.

- Kolonnā “Riska ietekme (augsta, vidēja, zema)” norāda riska ietekmes līmeni uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu. Novērtējot riska ietekmes līmeni, ņem vērā tā ietekmi uz projektu kopumā – projekta finanšu resursiem, projektam atvēlēto laiku, plānotajām darbībām, rezultātiem un citiem projektam raksturīgiem faktoriem. Var izmantot šādu risku ietekmes novērtēšanas skalu.

Riska ietekme ir augsta, ja riska iestāšanās gadījumā tam ir ļoti būtiska ietekme un ir būtiski apdraudēta projekta ieviešana, mērķu un rādītāju sasniegšana, būtiski jāpalielina finansējums, vai rodas apjomīgi zaudējumi.

Riska ietekme ir vidēja, ja riska iestāšanās gadījumā, tas var ietekmēt projekta īstenošanu, kavēt projekta sekmīgu ieviešanu un mērķu sasniegšanu.

Riska ietekme ir zema, ja riska iestāšanās gadījumā tam nav būtiskas ietekmes un tas neietekmē projekta ieviešanu.

- Kolonnā “Iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema)” analizē riska iestāšanās varbūtību un biežumu projekta īstenošanas laikā vai noteiktā laika periodā, piemēram, attiecīgās darbības īstenošanas laikā, ja risks attiecināms tikai uz konkrētu darbību. Riska iestāšanās varbūtībai var izmantot šādu skalu:

Iestāšanās varbūtība ir augsta, ja ir droši vai gandrīz droši, ka risks iestāsies, piemēram, reizi gadā;

Iestāšanās varbūtība ir vidēja, ja ir iespējams (diezgan iespējams), ka risks iestāsies, piemēram, vienu reizi projekta laikā;

Iestāšanās varbūtība ir zema, ja mazticams, ka risks iestāsies, var notikt tikai ārkārtas gadījumos.

- Kolonnā “Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi” norāda projekta iesniedzēja plānotos un ieviešanas procesā esošos pasākumus, kas mazina riska ietekmes līmeni vai mazina iestāšanās varbūtību, tai skaitā norāda informāciju par pasākumu īstenošanas biežumu un atbildīgos. Izstrādājot pasākumus, jāņem vērā, ka pasākumiem ir jābūt reāliem, ekonomiskiem (izmaksām ir jābūt mazākām nekā iespējamie zaudējumi), koordinētiem visos līmeņos un atbilstošiem projekta iesniedzēja izstrādātajiem vadības un kontroles pasākumiem (iekšējiem normatīvajiem aktiem), kas nodrošina kvalitatīvu projekta ieviešanu.

Metodikā izmantotā risku klasifikācija atbilstoši projekta iesniegumā norādītajām grupām, kā arī piedāvātās skalas riska novērtēšanai ir informatīvas, un projekta iesniedzējs pēc analoģijas var izmantot iestādē izmantoto risku ietekmes novērtēšanas skalu, ja tā ir atbilstošāka izstrādātā projekta iesnieguma vajadzībām.

| 2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem: |
| --- |
| N.p.k. | Projekta nosaukums | Projekta numurs | Projekta kopsavilkums, galvenās darbības | Papildinātības/demarkācijas apraksts | Projekta kopējās izmaksas (euro) | Finansējuma avots un veids (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits) | Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) |
|  |  |  |  |  |  |  | Projekta uzsākšana | Projekta pabeigšana |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Informācija jānorāda par visiem projekta iesniedzēja sagatavotajiem, iesniegtajiem, bet vēl neapstiprinātajiem projektu iesniegumiem, par projektu iesniegumiem, kurus vēl tikai plānots iesniegt, kā arī tiem projektiem, kas jau ir apstiprināti un tiek vai tiks īstenoti.

- Finansējuma saņēmējs norāda projektus, ar kuriem saskata sinerģiju vai demarkāciju, un apraksta atbalsta koordinācijas pasākumus, kas vērsti uz dubultā finansējuma novēršanu:

Piemēram, projekti, kas ir vai tiks iesniegti:

- SAM 5.4.1. “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcijas Natura 2000 teritorijās” ietvaros un 5.4.1.2.pasākuma “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības atjaunošanai” ietvaros;

- LIFE programmas, EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda (EEZ &NOR 2009.-2014.), kā arī pārrobežu programmu ietvaros, kur paredzēta dabas aizsardzības plānu izstrādes atsevišķām teritorijām finansēšana;

- Latvijas Vides aizsardzības fonda, valsts un pašvaldību budžeta līdzekļu ietvaros paredzēto dabas aizsardzības plānu finansēšana;

- u.c.

3.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM

3.3. Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts (< 4000 zīmju skaits >)

Norāda informāciju, kas apliecina, ka projekta iesniegumā plānotās darbības atbilst Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam (12.daļā minētajiem galvenajiem dabas aizsardzības pasākumiem) un Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmai (Priority action framework – PAF). Vides politikas pamatnostādnes pieejamas: http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/dokumenti/pol_doc/Vide//VARAMPAM_130314_VPP2020.pdf Apraksta projekta ietvaros plānotos vides informācijas un izglītības pasākumus. Vides informācija un izglītība ir pasākumu komplekss, kas veido sabiedrības izpratni par vidi un nodrošina vides aizsardzības prioritāti līdzsvarotā attīstībā. Ar pasākumu kompleksu tiek saprasta tematiskās informācijas pieejamības nodrošināšana, attieksmes veidošana, izglītošana pielietojot neformālās apmācību un prasmju apguves metodes. Vides izglītība ir jāsaprot gan kā formālā, gan kā neformālā izglītība, kas papildina un/vai aktualizē formālo izglītību un ir neatņemamā mūžizglītības sastāvdaļa. Papildus informācija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajā Metodikā 2014. – 2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai, kas pieejama interneta vietnē: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633 Norāda informāciju, ja vismaz vienā no projekta iepirkumiem (iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos) ir piemērota vai plānots piemērot zaļā publiskā iepirkuma principu. Zaļā publiskā iepirkuma principu piemērošana nav obligāta prasība, bet vērtēšanā nodrošina projekta iesniegumam papildu punktus. Zaļā publiskā iepirkuma principu piemērošana jāpamato ar tehnisko specifikāciju. Ja tehniskā specifikācija nav pievienota, projekta iesniegums vērtēšanā nesaņems papildus punktus par zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu. Papildu informācija par ZPI/ ZI piemērošanu pieejama: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) vietnē http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/. VARAM izstrādātajā „Metodikā 2014. – 2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai” vietnē: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633; zaļā publiskā iepirkuma rokasgrāmatā, kas pieejama vietnē: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_lv.pdf.

| 3.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji: |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Sākotnējā vērtība | Sasniedzamā vērtība | Mērvienība | Piezīmes |
| 1. | Apmācītie vides un klimata pārmaiņu jomā |  | Piemēram: - |  | Piemēram: Atbilstoši noslēgtajai vienošanās par projekta īstenošanu, dati tiks sniegti pēc fakta. |
| 2. | Piemērots zaļais publiskais iepirkums |  | - | EUR | Piemēram: Atbilstoši noslēgtajai vienošanās par projekta īstenošanu, dati tiks sniegti pēc fakta. |

5.SADAĻA - PUBLICITĀTE

| Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi |
| --- |
| Pasākuma veids | Pasākuma apraksts | Īstenošanas periods | Skaits |
| Informatīvais plakāts | Piemēram: Informatīvie plakāti tiks izvietoti finansējuma saņēmēja telpās un projekta īstenošanas vietās sabiedrībai redzamā vietā. Uz plakātiem tiks atspoguļota informācija par … | Visu projekta īstenošanas laiku | 35 plakāti |
| Informācija tīmekļa vietnē | … |  |  |
| Citi (lūdzu norādīt) |  |  |  |

- Šajā projekta iesnieguma sadaļā apraksta plānotos publicitātes pasākumus, kurus projekta iesniedzējs paredz veikt atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un saskaņā ar Vadošās iestādes 2015.gada 10.jūlijā apstiprinātajām ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām ES fondu finansējuma saņēmējiem, kas pieejamas Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf

Ailē “Informatīvais plakāts” iekļauj informāciju par plakātu, kas finansējuma saņēmējam jānovieto projekta īstenošanas vietās sabiedrībai redzamā vietā, piemēram, pie ēkas ieejas vai semināru u.c. finansējuma saņēmēja rīkotu pasākumu norises vietās, ar informāciju par projektu tostarp par finansiālo atbalstu no Kohēzijas fonda. Plakāta minimālais izmērs A3.

Ailē “Informācija tīmekļa vietnē” norāda informāciju par finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē plānotajām publikācijām par projekta īstenošanu, tostarp tā mērķiem un rezultātiem, un uzsverot no Kohēzijas fonda saņemto finansiālo atbalstu. Informācijas aktualizēšana finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē par projekta īstenošanu paredzēta ne retāk kā reizi trijos mēnešos (MK noteikumu 19.1.apakšpunkts)

Ailē “Citi” norāda informāciju par plānotajiem pasākumiem, kas saistīti ar informēšanu par projektu, taču nav uzskatāmi par obligātajiem publicitātes pasākumiem.

Kolonnā “Pasākuma apraksts” sniedz informāciju:

- par projekta mērķa grupu, kas piedalās projekta darbību īstenošanā un tiek informēta, ka projekts tiek līdzfinansēts no Kohēzijas fonda (KF);

- vai dokumentā, kas paredzēts mērķa grupai (piemēram, izsniegtie sertifikāti vai apliecinājumi par dalību mācībās u.tml.), ir plānota norāde, ka attiecīgo projekta darbību līdzfinansē no Kohēzijas fonda (KF)un paredzēta vizuālo elementu ansambļa (logo) lietošana;

- par to ko šis konkrētais publicitātes pasākums ietver un kas to īstenos un cik bieži.

Kolonnā “Īstenošanas periods” norāda plānoto attiecīgā pasākuma īstenošanas laika posmu, piemēram, viss projekta īstenošanas laiks vai konkrēti gada ceturkšņi.

Kolonnā “Skaits” norāda kopējo plānoto attiecīgo pasākumu skaitu

6.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA

6.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (< 2000 zīmes >):

Atbilstoši MK noteikumu 11.1.punktam sniedz informāciju par projekta rezultātu uzturēšanu un iespējām nodrošināt tam nepieciešamo finansējumu, t.sk. norāda informāciju par nepieciešamajiem pasākumiem un galvenajām izmaksu pozīcijām un to apjomu, kas nepieciešamas projektā sasniegto rezultātu uzturēšanai vismaz 10 gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas (pēdējā maksājuma saņemšanas) un plānotajiem finanšu avotiem, šo izmaksu segšanai.

6.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas (< 2000 zīmes >):

Atbilstoši MK noteikumu 11.2.punktam sniedz informāciju, kas apliecina, ka vismaz 10 gadus pēc projekta pabeigšanas (pēdējā maksājuma saņemšanas) tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu ilgtspēja, veicot iegūto datu uzturēšanu dabas datu pārvaldības sistēmā, t.sk. nodrošinot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu un īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plānu aktualitāti. Projekts tiek uzskatīts par ilgtspējīgu, ja ilgāku laika periodu pēc projekta pabeigšanas tas turpina nodrošināt projekta mērķa grupu ar saviem rezultātiem, atbilstoši projektā plānotajam.

7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI

| 7.1. | Projekta īstenošanas veids: | Šajā SAM finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un aizpildot projekta iesnieguma veidlapu norāda „Projektā finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis atbalsta sniedzējs”. |
| --- | --- | --- |

8.SADAĻA - APLIECINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies (-usies), __________________________,

vārds, uzvārds

Projekta iesniedzēja ___________________________________,

projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona, _________________________________,

amata nosaukums

apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī,

- projekta iesniedzējs neatbilst nevienam no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 23.pantā pirmajā daļā minētajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;

- projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);

- projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Kohēzijas fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;

- nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Kohēzijas fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgā Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu plānotais Kohēzijas fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apzinos, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā.

Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies), ar attiecīgā Kohēzijas fonda specifikā atbalsta mērķa vai tā pasākuma nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

Piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apzinos, ka projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti uzturēti atbilstoši projekta iesniegumā minētajam.

Paraksts*:

Datums:

dd/mm/gggg

* gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapa tiek iesniegta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.- 2020.gadam vai ar e-parakstu, paraksta sadaļa nav aizpildāma

- Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona, kurai iestādē ir noteiktas paraksttiesības.

- Ja projekta iesniegumu paraksta cita persona, tad projekta iesniegumam pievieno projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas parakstītu pilnvarojumu (pilnvara, rīkojums, u.c. iekšējais normatīvais dokuments), kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt un iesniegt projekta iesniegumu pretendēšanai uz Kohēzijas fonda finansējumu.

- Apliecinājumā norādītajam projekta iesniedzējam jāsakrīt ar projekta iesnieguma titullapā norādīto projekta iesniedzēju.

# PIELIKUMI

1.pielikums projekta iesniegumam

Projekta īstenošanas laika grafiks

| Projekta darbības numurs | Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos) |
| --- | --- |
|  | 2016.gads | 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |

- Projekta laika grafikā (1.pielikums) norāda:

- projekta īstenošanas laiku ceturkšņu un gadu sadalījumā pa veicamajām darbībām un apakšdarbībām, attiecīgos gada ceturkšņus atzīmējot ar „X”;

- katras darbības un apakšdarbības numuru, atbilstoši projekta iesnieguma 1.5.punktā "Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti" norādītajai secībai.

- Projekta īstenošanu var uzsākt pēc vienošanās noslēgšanas, bet projekta īstenošanas laiks nedrīkst pārsniegt četrus gadus no vienošanās parakstīšanas dienas, bet biotopu izplatības un kvalitātes noteikšanas jomā plānotās darbības īsteno ne ilgāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim. (MK noteikumu 18.punkts).

- Projekta laika grafikā norādītajai informācijai par darbību īstenošanas ilgumu jāatbilst projekta finansēšanas plānā (2.pielikums) norādītajai informācijai par projekta finansējuma sadalījumu pa gadiem, kā arī 2.3.punktā "Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos)" norādītajai informācijai par īstenošanas ilgumu un projekta budžeta kopsavilkumā (3.pielikums) norādītajam izmaksu pozīciju plānojumam.

- Plānojot projekta laika grafiku un, izstrādājot projekta darbu metodikas, ņem vērā Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu inventarizācijas darbu sezonalitāti.

2.pielikums projekta iesniegumam

Finansēšanas plāns

| Finansējuma avots | 2016.gads | 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | % |
| Kohēzijas fonda finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
| Attiecināmais valsts budžeta finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
| Publiskās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |

- Projekta “Finansēšanas plānā” (2.pielikums) norāda projektā plānoto izmaksu sadalījumu pa gadiem un finansēšanas avotiem, nodrošinot atbilstošu finansējuma sadalījuma proporciju katrā īstenošanas gadā un ievērojot “Projekta īstenošanas laika grafikā” (1.pielikums) norādīto darbību īstenošanas laika periodu un attiecīgai darbībai nepieciešamo finansējuma apjomu.

- Atbilstoši MK noteikumu 7.punktam maksimālā kopējā attiecināmo izmaksu summa SAM pasākuma ietvaros nevar pārsniegt 9 500 000 euro, t.sk. maksimālais Kohēzijas fonda finansējums – 8 075 000 euro un valsts budžeta finansējums – 1 425 000 euro.

- Projekta finansēšanas plūsma jāplāno atbilstoši MK noteikumu 4.3.apakšpunktā noteiktajam sasniedzamajam finanšu rādītājam, t.i. - līdz 2018.gada 31.decembrim sertificēti izdevumi 2 422 500 euro apmērā, t.i., projekta finansējuma plānojumam pa gadiem jānodrošina tāda finanšu plūsma (maksājumu pieprasījumi), lai līdz 2017.gada beigām būtu iesniegti maksājumu pieprasījumi 2 422 500 euro apmērā. Ja līdz 2017.gada beigām nav iespējams nodrošināt noteiktā finanšu rādītāja apmēru (2 422 500 euro), tad plānojot projekta finansējuma sadalījumu pa gadiem, jāievēro šāds algoritms: n1 + n2 + (n3 x 30%) ≥ 2 422 500 euro, kurā n1 = projekta finansējums 2016.gadā, n2 = projekta finansējums 2017.gadā un n3 = projekta finansējums 2018.gadā.

- Atbilstoši MK noteikumu 8.punktam Kohēzijas fonda finansējums nevar pārsniegt 85% no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma, t.i., attiecīgi kolonnā “Kopā” norādītais procentuālais apmērs nevar pārsniegt 85 %, bet valsts budžeta līdzfinansējums ir vismaz 15% no projektā plānotā kopējā finansējuma.

Finansēšanas plānā:

- visas attiecināmās izmaksas pa gadiem plāno aritmētiski precīzi (gan horizontāli, gan vertikāli viena gada ietvaros) ar diviem cipariem aiz komata, summas norādot euro.

- Projekta iesniedzējs aizpilda tabulu, norādot attiecīgās summas “baltajās” šūnās, pārējie tabulas lauki aizpildās automātiski, taču projekta iesniedzēja pienākums ir pārliecināties par veikto aprēķinu pareizību;

- nodrošina, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas kolonnā “Kopā” atbilst “Projekta budžeta kopsavilkumā” (3.pielikums) ailē “KOPĀ” norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

- ja attiecīgajā gadā kādā ailē nav plānots finansējums, norāda “0,00”.

3.pielikums projekta iesniegumam

Projekta budžeta kopsavilkums

| Kods | Izmaksu pozīcijas nosaukums* | Izmaksu veids (tiešās/ netiešās) | Dau-dzums | Mēr-vienība *** | Projekta darbības Nr. | Attiecināmās izmaksas | KOPĀ | t.sk. PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | EUR | % |  |
| 1. | Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi | netiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Netiešās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi 15% no tiešajām attiecināmajām projekta personāla atlīdzības izmaksām. MK noteikumu 16.punkts. Norāda summu, kas vienāda ar 15% no izmaksu pozīciju Nr.2.1. un 3.1.kopsummas. Izmaksas norāda kā vienu izmaksu pozīciju un tās nav nepieciešams atšifrēt sīkāk. | netiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Projekta vadības izmaksas | tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas MK noteikumu 14.3.apakšpunkts. Attiecināmas būs projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas), kas nepārsniedz 56 580 euro gadā. Ja projekta vadības personāls projektā nodarbināts nepilnu darba laiku, tad attiecināma ir ne mazāk kā 30 % noslodze no normālā darba laika. Personāla atlīdzības izmaksām jābūt līdzvērtīgām ar finansējuma saņēmēja pārējo darbinieku atalgojumu. | tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Projekta īstenošanas personāla izmaksas | tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas MK noteikumu 14.1.apakšpunkts. Attiecināmas būs projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas), kas nepārsniedz 15% no projekta attiecināmajām izmaksām un tieši saistītas ar MK noteikumu 12.4.apakšpunktā noteikto ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas kvalitātes pārbaudi, iegūtās informācijas analīzi un kompleksa sagatavošanu par biotopu teritoriālo izplatību un kvalitāti valstī. Ja projekta īstenošanas personāls projektā nodarbināts nepilnu darba laiku, tad attiecināma ir ne mazāk kā 30 % noslodze no normālā darba laika. Personāla atlīdzības izmaksām jābūt līdzvērtīgām ar finansējuma saņēmēja pārējo darbinieku atalgojumu. | tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Materiālu, aprīkojuma un iekārtu izmaksas | tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Aprīkojuma un iekārtu izmaksas MK noteikumu 14.4.apakšpunkts. Attiecināmas būs izmaksas par informācijas un tehnoloģiju aprīkojuma iegādi vai to nomu, ja šis aprīkojums ir nepieciešamas MK noteikumu 12.5.apakšpunktā noteiktās atbalstāmās darbības īstenošanai | tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma iegādes izmaksas | tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma nomas izmaksas | tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Patenti, licences u.tml. | tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Licenču iegādes vai nomas izmaksas MK noteikumu 14.4.apakšpunkts. Attiecināmas būs izmaksas par licenču iegādi vai to nomu, ja tās ir nepieciešamas MK noteikumu 12.5.apakšpunktā noteiktās atbalstāmās darbības īstenošanai | tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas MK noteikumu 14.5.apakšpunkts. Attiecināmas būs izmaksas par obligātajiem projekta publicitātes pasākumiem, kas atbilst normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana. | tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pārējās projekta īstenošanas izmaksas | tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām teritorijām MK noteikumu 14.1.apakšpunkts. Attiecināmas būs izmaksas, kas radušās uz pakalpojumu (uzņēmumu) līguma pamata un kuras saskaņā ar projekta iesniegumā sniegto informāciju nepieciešamas MK noteikumu 12.1. apakšpunktā noteiktās atbalstāmās darbības īstenošanai. | tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām sugām MK noteikumu 14.1.apakšpunkts. Attiecināmas būs izmaksas, kas radušās uz pakalpojumu (uzņēmumu) līguma pamata un kuras saskaņā ar projekta iesniegumā sniegto informāciju nepieciešamas MK noteikumu 12.2. apakšpunktā noteiktās atbalstāmās darbības īstenošanai. | tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšana, pašvaldību un zemes īpašnieku informēšana, datu ievadīšana dabas datu pārvaldības sistēmā MK noteikumu 14.1.apakšpunkts. Attiecināmas būs izmaksas, kas radušās uz pakalpojumu (uzņēmumu) līguma pamata un kuras saskaņā ar projekta iesniegumā sniegto informāciju nepieciešamas MK noteikumu 12.3. apakšpunktā noteiktās atbalstāmās darbības īstenošanai. | tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. | ES nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas rezultātā iegūto datu digitalizēšana MK noteikumu 14.1.apakšpunkts. Attiecināmas būs izmaksas, kas radušās uz pakalpojumu (uzņēmumu) līguma pamata un kuras saskaņā ar projekta iesniegumā sniegto informāciju nepieciešamas MK noteikumu 12.5. apakšpunktā noteiktās atbalstāmās darbības īstenošanai. | tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Neparedzētie izdevumi MK noteikumu 15.punkts. Šo izmaksu pozīciju plāno kā vienu izdevumu pozīciju un tā nepārsniedz 3% no projekta tiešo attiecināmo izmaksu kopsummas. Neparedzēto izmaksu izlietošanu pirms izdevumu veikšanas ir jāsaskaņo ar CFLA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajā aktā par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

*** Nomas gadījumā mērvienību norāda ar laika parametru (/gadā vai /mēnesī).

- Projekta budžeta kopsavilkumā” (3.pielikums) izmaksu pozīcijas ir definētas atbilstoši MK noteikumu 14., 15. un 16.punktā nosauktajām izmaksu pozīcijām un 12.punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 1. pielikumā norādīto izmaksu klasifikāciju.

- Projekta iesniedzējs, aizpildot “Projekta budžeta kopsavilkumu” (3.pielikums), nodefinētajām pozīcijām var izveidot apakšlīmeņus (pieļaujams definēt vēl trīs apakšlīmeņus). Piemēram, projekta iesniedzējs nepieciešamības gadījumā var veidot 13.3.1., 13.3.2. un 13.3.3. izmaksu pozīciju, ja nepieciešams jau definēto izmaksu pozīciju dalīt sīkāk. Jaunas papildus pozīcijas veidot projekta iesniedzējs nevar, piemēram, nevar pievienot (izveidot) 2.2. izmaksu pozīciju. Jāņem vērā, ka summas pa pozīcijām jānorāda zemākajā apakšlīmenī, t.i. nevar būt situācija, kad summa ir norādīta virspozīcijā, bet nav apakšpozīcijā.

- Ja kādu no izmaksām nav iespējams iekļaut jau nodefinētajās, lūdzam konsultēties ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atlases nolikumā noteiktajā kārtībā.

- Izmaksām ir jābūt atainotām tā, lai ir viennozīmīgi saprotams, kā projekta iesniedzējs katrai izdevumu pozīcijai ir aprēķinājis gala summu. Ja nepieciešams, tad projekta iesniegumam pielikumā var pievienot skaidrojumu vai pamatojumu par projekta budžeta kopsavilkumā iekļauto izmaksu summu noteikšanu, t.sk. izmaksu aprēķinu.

- Plānojot projekta budžetu, jāievēro, ka projektā var iekļaut tikai tādas izmaksas, kas ir nepieciešamas projekta īstenošanai un to nepieciešamība izriet no projekta iesnieguma 1.5. punktā norādītajām projekta darbībām (t.sk. projekta iesnieguma 1.2., 1.3., 1.4. un 2.1. punktā iekļautajiem projekta aprakstiem). Izmaksām ir jānodrošina projekta rezultātu sasniegšana (projekta iesnieguma 1.5. punktā plānotie rezultāti) un jāveicina projekta iesnieguma 1.6. punktā norādīto rādītāju sasniegšana projektā paredzētajā īstenošanas termiņā (projekta iesnieguma 1.pielikums).

- Plānojot attiecināmās izmaksas, jāņem vērā MK noteikumos noteiktās izmaksu pozīcijas un to ierobežojumus.

- Kolonnā “Izmaksu pozīcijas nosaukums” ir iekļautas tādas izmaksas, kas atbilst MK noteikumu 14., 15. un 16.punktā noteiktajām izmaksu pozīcijām;

- Kolonnā “Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)” informācija norādīta atbilstoši MK noteikumiem.

- Kolonnā “Daudzums” norāda, piemēram, vienību skaitu, dalībnieku skaitu, mēnešu skaitu, komandējumu skaitu u.tml.

- Kolonnā “Mērvienība” norāda atbilstošo vienības nosaukumu.

- Kolonnā “Projekta darbības Nr.” norāda atsauci uz projekta darbību, uz kuru šīs izmaksas attiecināmas. Ja izmaksas attiecināmas uz vairākām projekta darbībām - norāda visas. Projekta darbības numuram jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.5. punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādīto projekta darbības numuru (vai apakšdarbības - ja attiecināms). Jāievēro, ka darbībām jāatbilst MK noteikumu 12. punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām.

- Kolonnā “Attiecināmās izmaksas” norāda attiecīgās izmaksu pozīcijas kopējo summu.

- Kolonnā “Kopā” “EUR” norāda summu, ko veido attiecināmās izmaksas, bet kolonnā “%” vienlaikus tiek aprēķināts procentuālais apmērs no projekta kopējām izmaksām. Izmaksas un to procentuālo apmēru norāda ar diviem cipariem aiz komata.

- Kolonnā “t.sk. PVN” tiek norādīta attiecīgajai izmaksu pozīcijai atbilstošā PVN summa, kas iekļauta attiecināmajās izmaksās, ja saskaņā ar MK noteikumu 17.punktu, pievienotās vērtības nodoklis nav atgūstams atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

- MK noteikumos noteiktie izmaksu pozīciju kopējie ierobežojumi:

- netiešās attiecināmās izmaksas (1.izmaksu pozīcijas kopsumma) saskaņā ar MK noteikumu 16.punktu ir vienādas ar 15 % no tiešajām personāla atlīdzības izmaksām. Tiešās personāla atlīdzības izmaksas projekta budžeta kopsavilkumā veido projekta iesniedzēja atlīdzības izmaksas, kas iekļautas izmaksu pozīcijā Nr. 2.1. “Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas”(kopsumma) un izmaksu pozīcijā Nr.3.1.”Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas”(kopsumma).

- Netiešo attiecināmo izmaksu pozīcijas projektā jāplāno atbilstoši vadošās iestādes metodikai Nr.4.3. “Metodika par netiešo izmaksu vienotās likmes piemērošanu projekta izmaksu atzīšanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā”;

- Neparedzētie izdevumi nepārsniedz 3% no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, t.i. no izmaksu pozīciju Nr. 2., 3., 6., 8., 10 un 13 kopsummas;

- Projekta īstenošanas izmaksas nepārsniedz 15% no projekta attiecināmajām izmaksām.

- Projekta iesniedzējs aizpilda tabulu, norādot attiecīgās summas “baltajās” šūnās, pārējie tabulas lauki aizpildās automātiski, taču projekta iesniedzēja pienākums ir pārliecināties par veikto aprēķinu pareizību.

# Footnotes

KOMISIJAS 2014. gada 17. jūnija REGULA (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulai (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, ESF, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, ESF, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 (115.pants un XII pielikums), MK noteikumos noteiktajam, Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra noteikumiem Nr.87 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana” un 2015.gada 31.marta Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteiktajam.

Projekta darbības numuram jāatbilst projekta iesnieguma sadaļā "1.5.Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti" norādītajam projekta darbības numuram.