2.pielikums

Projektu iesniegumu atlases nolikumam

5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā”

5.4.2.2. pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” (turpmāk – SAM pasākums)

otrās atlases kārtas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

2018

Saturs

5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2.pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” otrās atlases kārtas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika	3

Kohēzijas fonda projekta iesniegums	4

1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS	5

1.1.	Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti	5

1.2.	Projekta mērķis un tā pamatojums	6

1.3.	Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts	6

1.4.	Projekta mērķa grupas apraksts	7

1.5.	Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti	7

1.6.	Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem	9

1.7.	Projekta īstenošanas vieta	9

1.9. Informācija par partneri (-iem)	9

2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA	10

2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte	11

2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts	11

2.3. Projekta īstenošanas ilgums	12

2.4. Projekta risku izvērtējums	12

2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem	14

3.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM	14

3.1. Saskaņa ar horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” apraksts	14

3.2. Projektā plānotie horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji	15

3.3. Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts	15

3.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji	16

5.SADAĻA - PUBLICITĀTE	17

6.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA	18

6.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas	18

6.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas	18

7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI	19

8.SADAĻA - APLIECINĀJUMS	19

PIELIKUMI	21

# 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2.pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” otrās atlases kārtas

# projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Metodika projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (turpmāk – metodika) ir sagatavota ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.859 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2.pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi), projektu iesniegumu atlases nolikumā (turpmāk – atlases nolikums) un projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā iekļautos skaidrojumus.

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmanto projekta iesnieguma veidlapu, kas pievienota atlases nolikumam un publicēta sadarbības iestādes tīmekļa vietnē www.cfla.gov.lv. Projekta iesnieguma sadaļu nosaukumus, rādītāju nosaukumus, izmaksu pozīciju nosaukumus nedrīkst mainīt un dzēst.

Visas projekta iesnieguma veidlapas sadaļas aizpilda latviešu valodā, datorrakstā. Projekta iesniegumam pievieno visus atlases nolikumā minētos pielikumus un, ja nepieciešams, papildu pielikumus, uz kuriem projekta iesniedzējs atsaucas projekta iesniegumā. Papildu informācija par iesniedzamo dokumentu noformēšanu norādīta atlases nolikuma III. sadaļā “Projektu iesniegumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība”.

Aizpildot projekta iesniegumu, jānodrošina projekta iesnieguma veidlapā sniegtās informācijas saskaņotība starp visām projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, kurās tā minēta vai uz kuru atsaucas.

Metodika ir veidota atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, skaidrojot, kāda informācija projekta iesniedzējam jānorāda attiecīgajās projekta iesnieguma veidlapas sadaļās, punktos un pielikumos. Visi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un paskaidrojumi un atsauces uz normatīvajiem aktiem ir noformēti slīprakstā un “zilā krāsā”.

Kohēzijas fonda projekta iesniegums

| Projekta nosaukums: | Projekta nosaukums nedrīkst pārsniegt vienu teikumu. Tam kodolīgi jāatspoguļo projekta mērķis. |
| --- | --- |
| Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums: | 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2.pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” otrā atlases kārta |
| Projekta iesniedzējs: | Projekta iesniedzējs ir _________________________ Projekta iesniedzēja nosaukumu norāda neizmantojot saīsinājumus, t.i. norāda juridisko nosaukumu. |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: | Norāda reģistrācijas numuru. |
| Projekta iesniedzēja veids: | Izvēlas atbilstošo iesniedzēja veidu no klasifikatora: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014 1.pielikumu): | Šajā SAM pasākumā norāda “N/A”. |
| Valsts budžeta finansēta institūcija | Šajā SAM pasākumā projekta iesniedzējs ir valsts budžeta finansēta institūcija un norāda “Jā”. |
| Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE: | NACE kods | Ekonomiskās darbības nosaukums |
|  | Četru zīmju kods | Projekta iesniedzējs no NACE 2. redakcijas klasifikatora, kas pieejams http://www.csb.gov.lv/node/29900/list izvēlas savai pamatdarbībai atbilstošo ekonomiskas darbības nosaukumu atbilstoši NACE 2.redakcijai. Ja uz projekta iesniedzēju attiecas vairākas darbības, veidlapā norāda galveno pamatdarbību (arī ja tā ir atšķirīga no projekta tēmas). Šī informācija tiek izmantota statistikas vajadzībām. |
| Juridiskā adrese: | Norāda precīzu projekta iesniedzēja juridisko adresi, ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
|  | E-pasts |
|  | Tīmekļa vietne |
| Kontaktinformācija: | Projekta iesniedzējs kā kontaktpersonu uzrāda atbildīgo darbinieku, kompetentu par projekta iesniegumā sniegto informāciju un projekta īstenošanas organizāciju, piemēram, plānotā projekta vadītāju. Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds Projekta iesniedzējs kā kontaktpersonu uzrāda atbildīgo darbinieku, kompetentu par projekta iesniegumā sniegto informāciju un projekta īstenošanas organizāciju, piemēram, plānotā projekta vadītāju. |
|  | Ieņemamais amats |
|  | Tālrunis |
|  | E-pasts |
| Korespondences adrese (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses) | Norāda precīzu projekta iesniedzēja juridisko adresi, ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
| Projekta identifikācijas Nr.*: | Aizpilda CFLA |
| Projekta iesniegšanas datums*: | Aizpilda CFLA |

*Aizpilda CFLA

1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS

Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti (< 2000 zīmes >) (informācija pēc projekta apstiprināšanas tiks publicēta):

Kopsavilkumu ieteicams rakstīt pēc visu pārējo sadaļu aizpildīšanas. Šajā punktā projekta iesniedzējs sniedz visaptverošu, strukturētu projekta būtības kopsavilkumu, kas jebkuram interesentam sniedz ieskatu par to, kas projektā plānots. Kopsavilkumā: norāda projekta mērķi (īsi); iekļauj informāciju par galvenajām projekta darbībām (tām jāatbilst projekta iesnieguma 1.5.punktā norādītajām), atšifrējot darbību izpildei veicamās aktivitātes līdz 2019. gada 31. decembrim un pēc šī termiņa; informāciju par plānotajiem rezultātiem; sniedz informāciju par projekta kopējām izmaksām (var izcelt plānoto Kohēzijas fonda atbalsta apjomu); kā arī norāda informāciju par projekta ilgumu. Par plānoto projekta īstenošanas sākumu uzskatāms plānotais līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas laiks un saskaņā ar MK noteikumu 32.punktu maksimālais projekta īstenošanas ilgums ir četri gadi, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim, izņemot veicamos uzdevumus vides informācijas sistēmā publicējamo datu kopu sagatavošanai meklēšanas, lejupielādes un skatīšanās pakalpojumu nodrošināšanai, ko īsteno ne ilgāk kā līdz 2019. gada 31. decembrim. Projekta izmaksas ir attiecināmas no 2018.gada 1.jūnija. Šī informācija par projektu pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas tiks publicēta Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes tīmekļa vietnē www.esfondi.lv.

Projekta mērķis un tā pamatojums (< 2000 zīmes >):

Atlases kārtā tiek atbalstīti projekti, kuru mērķis atbilst SAM pasākuma mērķim, kas norādīts MK noteikumu 2.punktā – nodrošināt sabiedrību un iestādes ar savlaicīgu, kvalitatīvu un vispusīgu informāciju par vides stāvokļa izmaiņām. Projekta mērķim jābūt: atbilstošam SAM pasākuma mērķim. Projekta iesniedzējs argumentēti pamato, kā projekts un tajā plānotās darbības atbilst SAM pasākuma mērķim un kā projekta īstenošana dos ieguldījumu SAM pasākuma mērķa sasniegšanā; atbilstošam problēmas risinājumam (informācija metodikas 1.3.punktā), tai skaitā projekta mērķis ir atbilstošs tieši projekta mērķa grupai un projekta problēmsituācijai; sasniedzamam, t.i., projektā noteikto darbību īstenošanas rezultātā to var sasniegt. Definējot projekta mērķi, jāievēro, ka projekta mērķim ir jābūt atbilstošam projekta iesniedzēja kompetencei un tādam, kuru ar pieejamiem resursiem var sasniegt projektā plānotā termiņā. Projekta mērķi jānoformulē skaidri, lai projektam beidzoties, kā arī uz 2019.gada 31.decembri var pārbaudīt, vai projekta mērķis un dotais uzdevums līdz 2019.gada 31.decembrim - vides informācijas sistēmā publicējamās datu kopas sagatavotas meklēšanas, lejupielādes un skatīšanās pakalpojuma nodrošināšanai, - ir sasniegts. Ņemot vērā, ka projekts ir laikā ierobežots, arī mērķim jābūt sasniedzamam projekta laikā. Ieteicams projekta mērķi formulēt ne garāku par 400 zīmēm, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām publicitātes prasībām, par kurām detalizētāka informācija iekļauta šīs metodikas 5.sadaļā, mērķis jānorāda arī uz noteiktiem publicitātes materiāliem.

Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts (< 4000 zīmes >)

Identificē problēmu, norāda tās aktualitāti, skaidro kā projekta iesniedzējs, tā partneri (ja attiecināms) ir saistīti ar problēmu un tās risināšanu (min atsauces uz deleģējumu). Īsi raksturo pašreizējo situāciju un pamato, kāpēc identificēto problēmu nepieciešams risināt konkrētajā laikā un vietā, kā arī norāda paredzamās sekas, ja projekts netiks īstenots. Problēmas izklāstā vēlams izmantot statistikas datus (norādot atsauci), veiktās priekšizpētes rezultātus, atsauces uz pētījumiem, izvērtējumiem, direktīvu un normatīvo aktu prasībām. Apraksta, kā projekta ietvaros paredzēts risināt identificēto problēmu un kāpēc projektā plānotās darbības spēs visefektīvāk sasniegt projekta mērķi un atrisināt mērķa grupas problēmu un sasniegt uzraudzības rādītājus, kas noteikti MK noteikumu pielikumā. Problēmas risinājuma aprakstā sniedz skaidru priekšstatu par to, ka: izvēlētais risinājums nodrošina projekta mērķa sasniegšanu un veidlapas 1.4.punktā norādītās mērķa grupas problēmas risināšanu; veicamās darbības un to sasniedzamie rezultāti ir optimāli un pamatoti, un palīdz problēmas risināšanā, kā arī ir skaidri definēti un identificējami līdz 2019.gada 31.decembrim un pēc šī datuma veicamās aktivitātes. Projekta iesnieguma 1.3.punktā sniegtais problēmas un risinājuma apraksts palīdz nodrošināt sabiedrību un iestādes ar savlaicīgu, kvalitatīvu un vispusīgu informāciju par vides stāvokļa izmaiņām. Norāda projektā plānoto darbību atbilstību Vides politikas pamatnostādnēm u.c. stratēģiskajiem dokumentiem, kā arī direktīvām un citām normatīvo aktu prasībām.

Projekta mērķa grupas apraksts (<4000 zīmes >)

Apraksta projekta mērķa grupu attiecībā uz katru no atbalstāmajām darbībām, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti. Pamato projekta darbību saistību ar mērķa grupas vajadzībām, kā arī norāda kā mērķa grupa varēs izmantot izveidoto infrastruktūru (ja attiecināms). Atlases kārtā tiek atbalstīti projekti, kuru mērķa grupa atbilst SAM pasākuma mērķa grupai, kas norādīta MK noteikumu 3.punktā – tiešās pārvaldes iestādes, zinātniskās institūcijas, valsts augstskolas un valsts kapitālsabiedrības, kurām deleģēta valsts vides monitoringa un kontroles uzdevumu veikšana, kā arī vides informācijas apkopošana, apstrāde un uzkrāšana, nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centri, pašvaldības un to iestādes, biedrības un nodibinājumi, plānošanas reģioni, fiziskās personas.

| Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti: |
| --- |
| N.p.k. | Projekta darbība* | Projekta darbības apraksts (<2000 zīmes katrai darbībai >) | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē | Iesaistītie partneri** |
|  |  |  |  | Skaits | Mērvienība |  |
| 1. | Pasākumi valsts vides monitoringa un citu vides datu apstrādei un uzglabāšanas infrastruktūras pilnveidošanai |
| 1.1. | Piem. Datu transformācijas modeļu izstrāde | . | Rezultātus formulējam šādi (piemēri): Izstrādāti datu transformācijas modeļi 25 datu kopām | 25 | datu kopas |  |
| 1.2. | Piem. Informācijas resursu digitalizācija |  | Datu kopu dati digitalizēti | 25 | datu kopas |  |
| 1.3 | Piem. Datu kopu sagatavošana |  | Datu kopu dati transformēti un precizēti | 25 | datu kopas |  |
| 1.4. | Piem. Serveru tehnikas un tās uzstādīšanai nepieciešamās infrastruktūras iegāde |  | Serveru tehnika | 1 | komplekts | 1.9.1. |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

* Projekta darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto. Jānorāda visas projekta ietvaros atbalstāmās darbības.

** norāda iesaistītā partnera numuru no 1.9.tabulas. Saskaņā ar MK noteikumu 14.1 punktu var piesaistīt sadarbības partneri - valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla uzturētāju - Valsts reģionālās attīstības aģentūru šo noteikumu 21.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai.

Kolonnā “N.p.k..” norāda attiecīgās darbības numuru, numerācija tiek saglabāta arī turpmākās projekta iesnieguma sadaļās, t.i., projekta iesnieguma 1.pielikumā un 3.pielikumā;

Kolonnā “Projekta darbība” norāda konkrētu darbības nosaukumu, ja nepieciešams, tad papildina ar apakšdarbībām.

Ja tiek norādītas apakšdarbības, tad tām noteikti jānorāda arī darbības apraksts un rezultāts, aizpildot visas kolonnas.

Ja tiek veidotas apakšdarbības, tad virsdarbībai nav obligāti jānorāda informācija kolonnās “Rezultāts”, Rezultāts skaitliskā izteiksmē” un “Iesaistītie partneri”, jo nav nepieciešams dublēt informāciju, ko jau norāda par apakšdarbībām.

Apakšdarbībām jānodrošina visdarbības realizācija pilnā apjomā.

Kolonnā “Projekta darbības apraksts” projekta iesniedzējs apraksta, kādi pasākumi un darbības tiks veiktas attiecīgās darbības īstenošanas laikā.

Kolonnās “Rezultāts” un “Rezultāts skaitliskā izteiksme” norāda precīzi definētu un reāli sasniedzamu rezultātu, tā skaitlisko izteiksmi (norāda tikai konkrētu skaitlisku informāciju) un atbilstošu mērvienību.

Katrai darbībai vai apakšdarbībai jānorāda viens sasniedzamais rezultāts, var veidot vairākas apakšdarbības, ja darbībām paredzēti vairāki rezultāti.

Plānojot projekta darbības, projekta iesniedzējam ir nepieciešams apzināt un uzskaitīt veicamās darbības, kas vērstas uz projekta mērķa (1.2.punkta), plānoto uzraudzības rādītāju (1.6.punkts) un rezultātu sasniegšanu. Projekta darbību plānošanā ievēro MK noteikumu nosacījumus.

Darbības aprakstā norādāms arī kādas darbības tiks veiktas līdz 2019.gada 31.decembrim un kādas pēc šī datuma

Projektā var plānot tikai tādas darbības, kas atbilst MK noteikumu 21.4.apakšunktā noteiktajai atbalstāmai darbībai – pasākumi valsts vides monitoringa un citu vides datu apstrādei un uzglabāšanas infrastruktūras pilnveidošanai.

Projektā paredzētajām darbībām jābūt atbilstošām Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijai un INSPIRE direktīvas prasībām, kā arī projekta darbībām jāpapildina jau apstiprināto informācijas un komunikāciju tehnoloģiju vienoto mērķarhitektūru, t.i., ir saņemts VARAM kā par INSPIRE direktīvas ieviešanu un kā par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizāciju atbildīgās ministrijas saskaņojums par projekta saturisko atbilstību Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepcijai un INSPIRE direktīvas prasībām, kā arī par atbilstību IKT vienotajai politikai un mērķarhitektūrai (t.sk., attiecībā uz datu uzglabāšanu).

Lai projektu apstiprinātu atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem projekta iesniegumā:

- projekta darbībām ir jābūt precīzi definētām, t.i., no darbību nosaukumiem var spriest par to saturu, projekta darbības ir uzskaitītas ar apakšdarbībām, ja tas ir nepieciešams darbības satura precizēšanai;

- projekta darbībām ir jābūt pamatotām, t.i., tās tieši ietekmē projekta mērķa (projekta iesnieguma 1.2.punkts) un rezultātu sasniegšanu. Projekta darbību rezultātiem jāveicina projekta iesnieguma 1.6.punktā noteikto rādītāju sasniegšana;

- projekta darbībām ir jābūt mērķētām uz projekta iesnieguma 1.3.punktā aprakstīto problēmu risinājumu un tās palīdz nodrošināt sabiedrību un iestādes ar savlaicīgu, kvalitatīvu un vispusīgu informāciju par vides stāvokļa izmaiņām, attīstot valsts vides monitoringa un kontroles sistēmas darbību un īstenojot sistemātiskus, regulārus un mērķtiecīgus vides stāvokļa novērojumus un mērījumus, kā arī veicināt sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā.

- projekta katrai darbībai ir jābūt:

- precīzi definētam rezultātam, t.i., ir skaidri saprotams, kas katras projekta darbības rezultātā tiks sasniegts;

- pamatotam rezultātam, t.i., tas izriet no šīs darbības satura un apraksta, kas šīs darbības ietvaros tiks īstenots;

- izmērāmam rezultātam, t.i., tam ir noteikta konkrēta sasniedzamā mērvienība un skaitliskā vērtība uz visu projekta īstenošanas periodu.

Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem:

| 1.6.1. Iznākuma rādītāji |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Plānotā vērtība | Mērvienība | Piezīmes |
|  |  | gads | gala vērtība |  |  |
| 1. | Atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz vides monitoringu, īstenotas monitoringa programmas | 2022 | 3 | Monitoringa programmas |  |

Projekta iesnieguma veidlapā sasniedzamie iznākuma rādītāji definēti atbilstoši MK noteikumu 4.2.apakšpunktā noteiktajiem rādītājiem. Rādītāju tabulā  norādītajām vērtībām loģiski jāizriet no projektā plānotajām darbībām un norādītajiem rezultātiem pret darbībām.

Kolonnā “gala vērtība” norāda projekta iesniegumā plānojamās kopējās vērtības atbilstoši projektā plānotajām.

| Projekta īstenošanas vieta: |
| --- |
| 1.7.1. Projekta īstenošanas adrese* |  |
| Visa Latvija | Atzīmē “X” ailē “Visa Latvija”, ja projekta īstenošana aptver visu Latviju. Šajā ailē nav nepieciešams norādīt projekta iesniedzēja adresi. |

* Jānorāda faktiskā projekta īstenošanas vietas adrese, ja īstenošanas vietas ir plānotas vairākas, iekļaujot papildus tabulu/as

| 1.9. Informācija par partneri (-iem) Sadarbības partnera numuru izmanto 1.5.punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādot informāciju par to, kurš partneris iesaistīsies attiecīgās projekta darbības īstenošanā. |
| --- |
| 1.9.1. Partnera nosaukums*: | Partnera nosaukumu norāda neizmantojot saīsinājumus, t.i., norāda juridisko nosaukumu. Saskaņā ar MK noteikumu 14.1punktu sadarbības partneris var būt valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla uzturētājs – Valsts reģionālās attīstības aģentūra. |
| Reģistrācijas numurs/ Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | Norāda reģistrācijas numuru. |
| Partnera veids: | Norāda atbilstošo partnera veidu. |
| Juridiskā adrese: | Norāda precīzu partnera juridisko adresi, ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Iela, mājas nosaukums, Nr./ dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
|  | E-pasts |
|  | Tīmekļa vietne |
| Kontaktinformācija: | Sniedz informāciju par kontaktpersonu, norādot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds |
|  | Ieņemamais amats |
|  | Tālrunis |
|  | E-pasts |
| Korespondences adrese (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses) | Norāda precīzu partnera korespondences adresi (ja tā atšķiras no juridiskās adreses), ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Iela, mājas nosaukums, Nr./ dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
| Partnera izvēles pamatojums (t.sk. Partnera ieguldījumi projektā un ieguvumi no dalības projektā) | Norāda informāciju par konkrētā partnera nepieciešamību projektā, tai skaitā sniedz informāciju par to, kādu ieguldījumu partneris dod projekta īstenošanā (pieredze konkrētā jomā, infrastruktūra vai cilvēkresursi) un precīzi norāda kāds ir ieguldījums uzraudzības rādītāju sasniegšanā (ja attiecināms). Sniedz informāciju par to, kādus ieguvumus partneris gūs no projekta (piemēram, palielināta serveru jauda projekta iesniedzēja datu uzglabāšanai). Norāda informāciju par projekta iesniedzēja un partnera noslēgto sadarbības līgumu t.sk. norāda parakstītā dokumenta datumu un numuru. |

* ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri.

Saskaņā ar MK noteikumu 15.punktu projekta iesniedzējs ar sadarbības partneri slēdz rakstveida sadarbības līgumu par pušu pienākumiem, tiesībām un atbildību projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšanā un MK noteikumu 33. punktā minēto prasību – projekta rezultātu ilgtspēju un uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas, bet, ja projekta ietveros izveidotās infrastruktūras kalpošanas laiks paredzēts ilgāks, tad visu projekta iesniegumā norādīto infrastruktūras kalpošanas laiku - nodrošināšanā, kā arī izveidotās infrastruktūras vai iegādāto iekārtu uzturēšanā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Sadarbības partneris ir atbildīgs par projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšanu tādā apjomā, kā noteikts sadarbības līgumā.

Saskaņā ar MK noteikumu 16.punktu sadarbības partneris iesaistās projekta īstenošanā ar tā resursiem, tai skaitā ar tā īpašumā, valdījumā, turējumā vai lietojumā esošo nekustamo īpašumu, kā arī nodrošina izveidotās infrastruktūras vai iegādāto iekārtu ekspluatāciju un uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas.

2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA

| 2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte Projekta iesnieguma 2.1.punktā sniegtajai informācijai skaidri un nepārprotami jāliecina, ka projekta vadības personāls un tā funkcijas ir nodalītas no projekta īstenošanas personāla un tā funkcijām. Gadījumos, kad persona nav nodarbināta uz pilnu slodzi vai arī viens darbinieks ir iesaistīts gan projekta vadībā, gan projekta īstenošanā, norāda arī informāciju par attiecīgā darbinieka procentuālo slodzes apjomu projekta vadības un/vai īstenošanas funkciju veikšanai. |
| --- |
| Administrēšanas kapacitāte (<4000 zīmes>) | Raksturojot projekta vadības kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par cilvēkresursiem, kas spēs nodrošināt sekojošu funkciju realizāciju: iepirkumu, līgumu administrāciju, lietvedību, grāmatvedības uzskaiti, maksājumu pārbaudes un veikšanu, finanšu plānošanu, projektu ieviešanas tehnisko vai faktisko ieviešanas uzraudzību, tai skaitā, uzraudzību projektēšanas, būvdarbu, būvuzraudzības, iekārtu piegādes un pakalpojumu gaitā. |
| Finansiālā kapacitāte (<4000 zīmes>) | Raksturojot projekta finansiālo kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par pieejamajiem finanšu līdzekļiem projekta īstenošanai. Projekta iesniedzējs norāda, ka projekta izdevumus finansēs no 74.resora “Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, valsts budžeta ilgtermiņa saistībās paredzētajiem līdzekļiem. Jānorāda, kā un no kādiem resursiem plānots segt papildu izmaksas, kas nepieciešamas projekta rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas (piemēram, izmaksas tiks plānotas, VARAM ierosinot pārdalīt finansējumu no attiecīgā gada valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 01.00.00 “Apropriācijas rezerve” uz attiecīgu VARAM budžeta programmu/apakšprogrammu, vai arī, jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu VARAM, skatāms MK likumprojektu “Par valsts budžetu 2019.gadam” un “Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020., 2021. gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas). |
| Īstenošanas kapacitāte (<4000 zīmes>) | Raksturojot projekta īstenošanas kapacitāti, projekta iesniedzējs norāda: projekta ieviešanas grupas aprakstu (projekta ieviešanā ir paredzēts iesaistīt projekta īstenošanas personālu atbilstoši MK noteikumu 23.8.apakšpunktā norādītajam), katra projekta ietvaros iesaistītā darbinieka veicamos pienākumus, noslodzi projektā un piesaistes mehānismu, kuri no projektā iesaistītajiem darbiniekiem jau strādā institūcijā un kā tiks piesaistīti trūkstošie darbinieki, ja tādi ir, darbiniekiem nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi, t.i., izglītība, tās joma un profesionālās kvalifikācijas līmenis, pieredze projekta ietvaros veicamo pienākumu jomās. |

2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts

Projekta iesniedzējs sniedz informāciju par: projekta vadības sistēmu, t.i., kādas darbības plānotas, lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta vadības kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei u.tml.); projekta ieviešanas sistēmu, t.i., kā plānota projekta īstenošanas un vadības personāla sadarbība, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei; projekta gatavības pakāpi .

| 2.3. Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos): | Norāda plānoto kopējo projekta īstenošanas ilgumu pilnos mēnešos |
| --- | --- |

* Projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto periodu pēc līguma noslēgšanas

Norādītajam projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.1.punktā un laika grafikā (1.pielikums) norādīto informāciju par kopējo projekta īstenošanas ilgumu, ko laika grafikā apzīmē ar “X”.

Saskaņā ar MK noteikumu 32.punktu projektu īsteno saskaņā ar līgumu četru gadu laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim, izņemot veicamos uzdevumus vides informācijas sistēmā publicējamo datu kopu sagatavošanai meklēšanas, lejupielādes un skatīšanās pakalpojumu nodrošināšanai, ko īsteno ne ilgāk kā līdz 2019. gada 31. decembrim.

| 2.4. Projekta risku izvērtējums: |
| --- |
| N.p.k. | Risks | Riska apraksts | Riska ietekme (augsta, vidēja, zema) | Iestāšanas varbūtība (augsta, vidēja, zema) | Riska novēršanas/ mazināšanas pasākumi |
| 1. | Finanšu | Piemēram: Nepareizi saplānota finanšu plūsma ……. |  |  |  |
| 2. | Īstenošanas | Piemēram: Neprecīza darbību plānošana Iepirkumu procedūras norises aizkavēšanas ……. |  |  |  |
| 3. | Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas | Piemēram: Mērķa grupas nepietiekama iesaiste Attiecīgo speciālistu nepietiekamība ………. |  |  |  |
| 4. | Projekta vadības | Piemēram: Vadības komandas nespēja sastrādāties ……. |  |  |  |
| 5. | Cits | Piemēram: Līgumsaistību neievērošana Izmaiņas normatīvajos aktos …… |  |  |  |

Projekta iesniedzējs norāda iespējamos riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu, sasniegt projekta mērķi un rezultātus. Projekta iesniedzējs riskus identificē pret projekta darbībām vai projekta posmiem, uz kuriem minētie riski varētu attiekties, novērtē riska ietekmi uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu un riska iestāšanās varbūtību, un izstrādā pasākumu plānu risku mazināšanai vai novēršanai.

Projekta īstenošanas riskus apraksta, klasificējot tos pa risku grupām:

- finanšu riski – riski, kas saistīti ar projekta finansējumu, piemēram, priekšfinansējuma trūkums, tirgus cenu nepārzināšana, nepareizi saplānota finanšu plūsma, sadārdzinājumi un inflācija, kuras dēļ, uzsākot projekta īstenošanu, plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām, izmaiņas likumdošanā, kas ietekmē projekta finanšu plūsmu, kā arī dubultā finansējuma risks, ja iestāde īsteno vairākus projektus vienlaicīgi, neatbilstoši veikto izdevumu riski.

- īstenošanas riski – riski, kas rodas, ja procesi vai procedūras darbojas kļūdaini vai nedarbojas vispār, kā rezultātā tiek būtiski traucēta vai kavēta projekta īstenošana, piemēram, neprecīza/neloģiska darbību plānošana, nepilnīga/neatbilstoša organizatoriskā struktūra, īstenoto darbību neatbilstība plānotajam, u.c. riski, kas attiecas uz projekta īstenošanā iesaistīto personālu, piemēram, tā nepietiekamās zināšanas vai prasmes, personāla mainība, cilvēkresursu nepietiekamība institūcijā vai to neefektīvs sadalījums, lai veiktu projektā paredzētās darbības.

- rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas riski – riski, kas saistīti ar projekta darbību rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu, piemēram, nepietiekama mērķa grupas iesaistīšanās piedāvātajos pasākumos.

- projekta vadības riski – riski, kas saistīti ar projekta vadību un iestādes administrācijas darbu saistībā ar projektu ieviešanu, kā arī projektā ieplānotā laika grafika izmaiņas, kas var radīt citu risku iespējamību. Piemēram, projekta vadības pieredzes trūkums, vadības komandas nespēja sastrādāties, iestādes vadības maiņa.

- citi riski - riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām vai to prasību neievērošanu, t.sk. Publisko iepirkumu likuma un Darba likuma normu neievērošanu, līgumsaistību neievērošanu un citiem juridiskiem aspektiem.

Kolonnā “Riska apraksts” sniedz konkrēto risku īsu aprakstu, kas konkretizē riska būtību vai raksturo tā iestāšanās apstākļus.

Kolonnā “Riska ietekme (augsta, vidēja, zema)” norāda riska ietekmes līmeni uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu. Novērtējot riska ietekmes līmeni, ņem vērā tā ietekmi uz projektu kopumā – projekta finanšu resursiem, projektam atvēlēto laiku, plānotajām darbībām, rezultātiem un citiem projektam raksturīgiem faktoriem. Var izmantot šādu risku ietekmes novērtēšanas skalu:

Riska ietekme ir augsta, ja riska iestāšanās gadījumā tam ir ļoti būtiska ietekme un ir būtiski apdraudēta projekta ieviešana, mērķu un rādītāju sasniegšana, būtiski jāpalielina finansējums vai rodas apjomīgi zaudējumi.

Riska ietekme ir vidēja, ja riska iestāšanās gadījumā, tas var ietekmēt projekta īstenošanu, kavēt projekta sekmīgu ieviešanu un mērķu sasniegšanu.

Riska ietekme ir zema, ja riska iestāšanās gadījumā tam nav būtiskas ietekmes un tas neietekmē projekta ieviešanu.

Kolonnā “Iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema)” analizē riska iestāšanās varbūtību un biežumu projekta īstenošanas laikā vai noteiktā laika periodā, piemēram, attiecīgās darbības īstenošanas laikā, ja risks attiecināms tikai uz konkrētu darbību. Riska iestāšanās varbūtībai var izmantot šādu skalu:

Iestāšanās varbūtība ir augsta, ja ir droši vai gandrīz droši, ka risks iestāsies, piemēram, reizi gadā;

Iestāšanās varbūtība ir vidēja, ja ir iespējams (diezgan iespējams), ka risks iestāsies, piemēram, vienu reizi projekta laikā;

Iestāšanās varbūtība ir zema, ja mazticams, ka risks iestāsies, var notikt tikai ārkārtas gadījumos.

Kolonnā “Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi” norāda projekta iesniedzēja plānotos un ieviešanas procesā esošos pasākumus, kas mazina riska ietekmes līmeni vai mazina iestāšanās varbūtību, tai skaitā norāda informāciju par pasākumu īstenošanas biežumu un atbildīgos. Izstrādājot pasākumus, jāņem vērā, ka pasākumiem ir jābūt reāliem, ekonomiskiem (izmaksām ir jābūt mazākām nekā iespējamie zaudējumi), koordinētiem visos līmeņos un atbilstošiem projekta iesniedzēja izstrādātajiem vadības un kontroles pasākumiem (iekšējiem normatīvajiem aktiem), kas nodrošina kvalitatīvu projekta ieviešanu.

- Metodikā izmantotā risku klasifikācija atbilstoši projekta iesniegumā norādītajām grupām, kā arī piedāvātās skalas riska novērtēšanai ir informatīvas, un projekta iesniedzējs pēc analoģijas var izmantot organizācijā izmantoto risku ietekmes novērtēšanas skalu, ja tā ir atbilstošāka izstrādātā projekta iesnieguma vajadzībām.

| 2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem: |
| --- |
| N.p.k. | Projekta nosaukums | Projekta numurs | Projekta kopsavilkums, galvenās darbības | Papildinātības /demarkācijas apraksts | Projekta kopējās izmaksas (euro) | Finansējuma avots un veids (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits) | Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) |
|  |  |  |  |  |  |  | Projekta uzsākšana | Projekta pabeigšana |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Projekta iesniedzējs sniedz informāciju par saistītajiem projektiem (gan projekta iesniedzēja, gan sadarbības partneru), ja tādi ir (norāda to informāciju, kas pieejama projekta iesnieguma aizpildīšanas brīdī), norādot informāciju par citiem 2007.-2013.gada un 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektiem, finanšu instrumentiem un atbalsta programmām, ar kuriem saskata papildināmību/demarkāciju.

Projekta iesnieguma veidlapas 2.5.punktā projekta iesniedzējs norāda informāciju par plānoto demarkāciju ar citiem līdzīgiem projektiem (projekta iesniedzēja vai citu subjektu īstenotiem) vai atbalsta pasākumiem. Jānorāda atbilstoša informācija, vai projekts netiek un nav ticis finansēts/līdzfinansēts no citiem ES finanšu avotiem vai citiem ārvalstu finanšu instrumentiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu ES fondu specifisko atbalsta mērķu un citu ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros, kā arī no valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā šis projekta iesniegums un tajā minētās plānotās darbības netiks iesniegtas finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem finanšu avotiem. Ja attiecināms, skaidro kā tiks nodalīta līdzīgu aktivitāšu realizācija (piem. līdzīgas aparatūras iegāde, investīcijas vienā monitoringa stacijā) dažādos projektos un kā iegādātā aparatūra/ izveidotā infrastruktūra papildinās viena otru un kalpos kopēja mērķa sasniegšanā.

Tā kā arī 2.2.1.1.pasākuma projekta ietvaros plānots izstrādāt un ieviest vienotu Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācijas sistēmu, nodrošinot ģeotelpisko datu atkalizmantošanu, lai atbilstu INSPIRE direktīvas prasībām, tad projekta iesnieguma 2.5.punktā un pielikumā par projekta un 2.2.1.1.pasākuma projekta demarkāciju norādītā informācija skaidri un nepārprotami liecina, ka 5.4.2.2.pasākuma projektā paredz nodrošināt tādu darbību veikšanu, kas netiks veiktas 2.2.1.1.pasākuma ietvaros, bet kas savstarpēji papildina viena otru un ir nodalāmas.

3.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM

3.1. Saskaņa ar horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” apraksts (< 4000 zīmes >)

Punktā sniedz informāciju, ja projektā ir paredzētas specifiskas darbības horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanai, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju mērķu sasniegšanu (nav obligāta prasība, bet vērtēšanā projekta iesniegumam nodrošina papildu punktu). Sniedz informāciju: par projektā paredzētajām specifiskām darbībām elektroniski pieejamās informācijas pielāgošanai specifisko lietotāju grupu (personām ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem) vajadzībām un lietojumu scenārijiem (tiek uzlabota e-pakalpojumu pieejamība - gala lietojumi tiek veidoti, ievērojot web pieejamības standartus), ka projekta vadības, apmācības un informēšanas pasākumi (ja attiecināms) tiks īstenoti telpās, kas pielāgotas personām ar invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai telpās un pielāgotas informācijas tehnoloģijas, ka projekta iesniedzējs uzkrās datus par pakalpojumu skaitu, kuros ir veikta informācijas pielāgošana specifisko lietotāju grupu (personām ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem) vajadzībām (ja attiecināms). Papildu informācija par horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” pieejama Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/.

| 3.2. Projektā plānotie horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji: |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Sasniedzamā vērtība | Mērvienība | Piezīmes |
| 1. | Valsts pārvaldes pakalpojumu skaits, kur ir veikta informācijas pielāgošana specifisko lietotāju grupām (personām ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem) | Piemēram, 1 | Piemēram, pakalpojums | Piemēram, atbilstoši noslēgtajam līgumam par projekta īstenošanu dati tiks sniegti pēc fakta. |

3.3. Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts (< 4000 zīmes >)

Punktā sniedz informāciju, ja vismaz vienā projekta iepirkumā (iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos, tehniskajās specifikācijās) ir piemērots vai plānots piemērot zaļā publiskā iepirkuma/ zaļā iepirkuma (turpmāk – ZPI/ ZI) principu (nav obligāta prasība, bet vērtēšanā projekta iesniegumam nodrošina papildu punktu). Projekta iesniedzējs: identificē tās preču un pakalpojumu grupas, kurām projektā plānots ZPI/ ZI; identificētās grupas salīdzina ar pieejamiem Eiropas Komisijas izstrādātajiem ZPI kritērijiem (pieejami: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm). Ja kritēriji konkrētajai preču un pakalpojumu grupai nav pieejami, var izvēlēties līdzīgu preču/ pakalpojumu kritērijus. Sniedz informāciju: kādām preču vai pakalpojumu grupām tika/ tiks piemērotas vides prasības, kāda iepirkuma procedūra tiks piemērota, par kādu summu tika/ tiks īstenoti iepirkumi, kuros tiks piemērots ZPI/ ZI (ja iespējams); kādi kritēriji (EK ZPI kritēriji vai citi) tika/ tiks izmantoti. Informāciju par ZPI norāda arī tad, ja plānots iepirkums, kur ZPI preču un pakalpojumu iepirkumos ir jāpiemēro obligāti, t.i., kad projekta iesniegums vērtēšanā nesaņem papildu punktus. Punkti netiek piešķirti, ja saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.353) ZPI vai ZI preču vai pakalpojumu iepirkumos ir jāpiemēro obligāti – biroja papīrs, drukas iekārtas, datortehnika un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūra (MK noteikumu Nr.353. 1.pielikums). Jāieplāno arī sasniedzamā vērtība, piemēram, piemēroto ZPI/ ZI skaits. Ja projekta iesniegums vērtēšanā saņēmis papildu punktus par zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu, finansējuma saņēmējam par sasniegto rādītāju ir jāsniedz informācija pēc projekta īstenošanas noslēguma maksājuma pieprasījumā, t.i., jāsniedz informācija, par kādu summu tika piemērots ZPI/ ZI. Papildu informācija par ZPI/ ZI piemērošanu pieejama: VARAM tīmekļvietnē http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/, VARAM izstrādātajā “Metodikā 2014. – 2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālās prioritātes “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai”, kas pieejama tīmekļvietnē http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=25726, zaļā publiskā iepirkuma rokasgrāmatā, kas pieejama tīmekļvietnē http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_lv.pdf.

| 3.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji: |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Sākotnējā vērtība | Sasniedzamā vērtība | Mērvienība | Piezīmes |
| 1. | Zaļais publiskais iepirkums |  | 1 | Iepirkumu skaits |  |

5.SADAĻA - PUBLICITĀTE

| Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi |
| --- |
| Pasākuma veids | Pasākuma apraksts | Īstenošanas periods | Skaits |
| Informatīvais plakāts | Piemēram, informatīvais plakāts projekta īstenošanas vietā | Projekta īstenošanas laikā | 1 informatīvais plakāts |
| Lielformāta informatīvais stends | Piemēram, pagaidu informatīvais stends/ informācijas stends Norāda, ka informācija par ES fondu ieguldījumu tiks nodrošināta pie/uz infrastruktūras objekta | Projekta īstenošanas laikā/ 3 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas, t.i. pēdējā maksājuma saņemšanas | 1 pagaidu informatīvais stends/ 1 informācijas stends |
| Informatīvā plāksne | Piemēram, informatīvā plāksne pie projektā plānotā objekta | 3 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas, t.i. pēdējā maksājuma saņemšanas | 1 plāksne |
| Informācija internetā | Piemēram, norāda projekta iesniedzēja tīmekļvietnes adresi (ja tāda ir), kurā tiks publicēta aktuāla informācija par projektu, tā mērķiem un rezultātiem. | Projekta īstenošanas laikā | Ne retāk kā reizi trijos mēnešos |
| Citi (lūdzu norādīt) |  |  |  |

Šajā projekta iesnieguma sadaļā projekta iesniedzējs atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām norāda obligātos projekta informācijas un publicitātes pasākumus un:

- sniedz pasākumu aprakstu (t.i., ko šis pasākums ietver, kas to īstenos, cik bieži),

- norāda īstenošanas periodu (piemēram, visu projekta īstenošanas laiku, konkrētus gada ceturkšņus),

- norāda pasākumu skaitu,

- sniedz informāciju par publicitātes pasākumu finansējuma avotu (publicitātes pasākumi projektam ir jānodrošina arī tajā gadījumā, ja publicitātes pasākumu izmaksas nav paredzēts segt no projekta izmaksām).

Informāciju aizpilda tikai par tiem publicitātes pasākumiem, kas tiks veikti saskaņā ar MK noteikumu 33.1.apakšpunktā noteikto.

Ailē “Informatīvais plakāts” (ja attiecināms) iekļauj informāciju par informatīvo plakātu, kas projekta īstenošanas laikā izvietots sabiedrībai labi redzamā vietā. Informatīvā plakāta izvietošana ir obligāta, ja:

- projektam piešķirtais publiskais finansējums nepārsniedz 500 000 euro;

- projektam piešķirtais publiskais finansējums pārsniedz 500 000 euro, un projekta ietvaros nav iegādātas iekārtas vai veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi vai būvniecības darbi.

Ailē “Lielformāta informatīvais stends” (ja attiecināms) iekļauj informāciju par pagaidu un/vai pastāvīgu informācijas stendu, kas izvietots sabiedrībai labi redzamā vietā. Pagaidu informatīvā stenda izvietošana projekta īstenošanas laikā ir obligāta, ja projektam piešķirtais publiskais finansējums pārsniedz 500 000 euro, un projekta ietvaros ir iegādātas iekārtas vai veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi vai būvniecības darbi.

Ja projektam piešķirtais publiskais finansējums pārsniedz 500 000 euro, un projekta ietvaros ir iegādātas iekārtas vai veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi vai būvniecības darbi, obligāti jāparedz pastāvīga informatīvā stenda vai plāksnes izvietošana pēc projekta pabeigšanas. Pastāvīgais informatīvais stends vai plāksne jāizvieto projekta īstenošanas vietā ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas, t.i., pēc pēdējā maksājuma saņemšanas. Informāciju par pastāvīgo informatīvo stendu vai plāksni, kas pēc projekta īstenošanas izvietota sabiedrībai labi redzamā vietā, iekļauj ailē “Lielformāta informatīvais stends” vai “Informatīvā plāksne” (ja attiecināms).

Detalizētas prasības un rekomendācijas plāksnes vai stenda noformējumam un izvietojumam un finansējuma saņēmēja tīmekļvietnē ievietojamai informācijai ir skaidrotas Finanšu ministrijas 2016.gada 30.decembra “Eiropas savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem” (http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2016/es_fondu_publicitates_vadlinijas_30122016.pdf ).

Saskaņā ar MK noteikumu 23.11.apakšpunktu šajā sadaļā norādīto darbību izmaksas ir attiecināmas un nepārsniedz vienu procentu no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

6.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA

6.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (< 2000 zīmes >):

Norāda, kā projekta iesniedzējs saskaņā ar MK noteikumu: 33.6.apakšpunktu nodrošinās, ka nekustamais īpašums, kurā tiks veiktas projektā paredzētās darbības, ir projekta iesniedzēja (ja attiecināms) vai tā sadarbības partnera (ja attiecināms) īpašumā, valdījumā, turējumā vai lietojumā projekta īstenošanas laikā un vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas; 33.7.apakšpunktu nodrošinās projekta īstenošanas rezultātā radīto vērtību uzturēšanu un tam nepieciešamo finansējumu; 33.8.punktu nodrošinās MK noteikumu 4.2.apakšpunktā minēto rādītāju uzskaiti vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas.

6.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas (<2000 zīmes >):

Šajā punktā projekta iesniedzējs norāda: - kā projekta iesniedzējs atbilstoši MK noteikumu 33.7.apakšpunktam nodrošinās sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas (vai ilgāk - atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam); - kā tiks nodrošināta MK noteikumu 4.2. apakšpunktā noteikto projektā sasniedzamo rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas.

7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI

| 7.1. | Projekta īstenošanas veids: | Šajā SAM pasākumā projekta iesniedzējs norāda – “Finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs”. |
| --- | --- | --- |

8.SADAĻA - APLIECINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies (-usies), __________________________,

vārds, uzvārds

Projekta iesniedzēja ___________________________________,

projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona, _________________________________,

amata nosaukums

apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī,

- projekta iesniedzējs neatbilst nevienam no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 23. pantā pirmajā daļā minētajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;

- projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);

- projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Kohēzijas fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;

- nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Kohēzijas fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgā Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu plānotais Kohēzijas fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apzinos, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā.

Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies), ar attiecīgā Kohēzijas fonda specifikā atbalsta mērķa vai tā pasākuma nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

Piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apzinos, ka projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti jāuztur atbilstoši projekta iesniegumā minētajam.

Paraksts*:

Datums:

dd/mm/gggg

* gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapa tiek iesniegta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.- 2020.gadam vai ar e-parakstu, paraksta sadaļa nav aizpildāma

Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona, kurai iestādē ir noteiktas paraksttiesības.

Ja projekta iesniegumu paraksta cita persona, tad projekta iesniegumam pievieno projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas parakstītu pilnvarojumu (pilnvara, rīkojums, u.c. iekšējais normatīvais dokuments), kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt un iesniegt projekta iesniegumu pretendēšanai uz Kohēzijas fonda finansējumu.

Apliecinājumā norādītajam projekta iesniedzējam jāsakrīt ar projekta iesnieguma titullapā norādīto projekta iesniedzēju

.

# PIELIKUMI

1.pielikums

projekta iesniegumam

Projekta īstenošanas laika grafiks

| Projekta darbības numurs | Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos) |
| --- | --- |
|  | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | 2021.gads |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. |  | P | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | P | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |

Projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norāda projekta plānoto darbību īstenošanas laiku.

- Maksimālais projekta īstenošanas termiņš atbilstoši MK noteikumu 32. punktam ir četri gadi, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim, izņemot veicamos uzdevumus vides informācijas sistēmā publicējamo datu kopu sagatavošanai meklēšanas, lejupielādes un skatīšanās pakalpojumu nodrošināšanai, ko īsteno ne ilgāk kā līdz 2019. gada 31. decembrim.

- Saskaņā ar MK noteikumu 31.punktu projekta izmaksas ir attiecināmas no 2018.gada 1.jūnija

Atbilstoši MK noteikumu 31.punktam par plānoto projekta īstenošanas sākumu uzskatāms plānotais līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas datums.

Kolonnā “Projekta darbības numurs” norāda visu darbību un apakšdarbību numurus no projekta iesnieguma 1.5.punkta “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti”, attiecīgi ar zīmi “X” atzīmējot īstenošanas laiku.

- Projekta laika grafikā norādītajai informācijai par darbību īstenošanas ilgumu jāatbilst projekta finansēšanas plānā (2.pielikums) norādītajai informācijai par projekta finansējuma sadalījumu pa gadiem, kā arī 2.3.punktā "Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos)" norādītajai informācijai par īstenošanas ilgumu pēc vienošanās/līguma noslēgšanas.

2.pielikums

projekta iesniegumam

Finansēšanas plāns

| Finansējuma avots | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | 2021.gads | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | % |
| Kohēzijas fonda finansējums |  |  |  |  |  |  |
| Attiecināmais valsts budžeta finansējums |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās izmaksas |  |  |  |  |  |  |

Projekta “Finansēšanas plānā” (2.pielikums) norāda projektā plānoto izmaksu sadalījumu pa gadiem un finansēšanas avotiem, nodrošinot atbilstošu finansējuma sadalījuma proporciju katrā īstenošanas gadā, un ievērojot “Projekta īstenošanas laika grafikā” (1.pielikums) norādīto darbību īstenošanas laika periodu un attiecīgai darbībai nepieciešamo finansējuma apjomu.

Atbilstoši MK noteikumu 8.punktam pasākuma SAM pasākuma otrajai atlases kārtai pieejamais finansējums, tai skaitā īstenošanai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums līdz 2018. gada 31. decembrim, lai slēgtu līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk – līgums), ir ne mazāks kā 3 350 000 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums ir 2 847 500 euro, valsts budžeta finansējums – vismaz 502 500 euro.

Atbilstoši MK noteikumu 11. punktam Kohēzijas fonda finansējums nevar pārsniegt 85% no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma, t.i., attiecīgi kolonnā “Kopā” norādītais procentuālais apmērs nevar pārsniegt 85%. Valsts budžeta vai privātais finansējums ir vismaz 15% no projektā plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

Finansēšanas plānā:

- visas attiecināmās izmaksas pa gadiem plāno aritmētiski precīzi (gan horizontāli, gan vertikāli viena gada ietvaros) ar diviem cipariem aiz komata, summas norādot euro.

- projekta iesniedzējs aizpilda tabulu, norādot attiecīgās summas “baltajās” šūnās, pārējie tabulas lauki aizpildās automātiski, taču projekta iesniedzēja pienākums ir pārliecināties par veikto aprēķinu pareizību;

- nodrošina, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas kolonnā “Kopā” atbilst “Projekta budžeta kopsavilkumā” (3.pielikums) ailē “KOPĀ” norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

- ja attiecīgajā gadā kādā ailē nav plānots finansējums, norāda “0,00”.

Plānojot finansējuma sadalījumu pa gadiem, jāņem vērā, ka netiešās izmaksas sadarbības iestāde maksās 15% apmērā no reāli veiktajām vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām. Tādējādi, ja kādā gadā, piemēram, uzsākot projektu, nepieciešamais netiešo izmaksu apmērs faktiski pārsniedz 15% no vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām, bet nākamajā gadā tās nepieciešamas mazākā apmērā, plānojot projekta budžeta sadalījumu pa gadiem, jāņem vērā, ka attiecīgi abos gados tiks maksāts pēc MK noteikumos noteiktās vienotās likmes, t.i., 15 %, apmērā.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK noteikumu 25.punktu projekta netiešās attiecināmās izmaksas šo noteikumu 21. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai projekta budžetā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 23.8. un 23.9. apakšpunktā minētajām izmaksām. Ja projekta īstenošanai tiek piesaistīts sadarbības partneris, netiešo attiecināmo izmaksu sadalījums starp projekta iesniedzēju un sadarbības partneri tiek noteikts sadarbības līgumā.

3.pielikums

projekta iesniegumam

Projekta budžeta kopsavilkums

| Kods | Izmaksu pozīcijas nosaukums* | Izmaksu veids (tiešās/ netiešās) | Dau-dzums | Mēr-vienība ** | Projekta darbības Nr. | Izmaksas attiecināmās | KOPĀ | t.sk. PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | EUR | % |  |
| 1. | Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi (aile “t.sk. PVN” nav jāaizpilda) MK noteikumu 25.punkts. Norāda summu, kas vienāda ar summu, kas iegūta saskaitot 15% no izmaksu pozīcijas Nr.2.1. kopsummas un 15% no izmaksu pozīcijas Nr.3.1.kopsummas. Izmaksas norāda kā vienu izmaksu pozīciju un tās nav nepieciešams atšifrēt sīkāk. Norādām, ka šīs izmaksas var rēķināt tikai no tādām personāla atlīdzības izmaksām, kas radušās uz darba līguma pamata. Vēršam uzmanību, ja projekta īstenošanai tiek piesaistīts sadarbības partneris, netiešo attiecināmo izmaksu sadalījums starp projekta iesniedzēju un sadarbības partneri tiek noteikts sadarbības līgumā. | Netiešās |  |  |  |  |  |  | - |
| 2. | Projekta vadības izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas MK noteikumu 23.9.punkts. Norādām, ka izmaksas ir attiecināmas, ja projekta vadības personāls projektā tiek nodarbināts vismaz 30 % apmērā no darba laika, nepārsniedzot 24 426 euro gadā, pieskaitot 0,64% no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot tiešās projekta vadības personāla izmaksas. MK noteikumu 26.punkts. Ja projekta vadības personāls iestādē veic pienākumus, kas ir saistīti ne tikai ar projektu, bet arī ar konkrētās iestādes pamatdarbību vai citu finanšu instrumentu administrēšanu, daļu no atlīdzības izmaksām var segt no projekta tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām proporcionāli laikam, kurā tiek veikti ar projektu saistītie pienākumi, atbilstoši personāla darbalaika uzskaitei. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Pārējās vadības izmaksas. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas MK noteikumu 23.10.punkts Norādām, ka attiecināmi ir ne vairāk kā 3 000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Vēršam uzmanību, ka darba vietas aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas atbilstoši darba laika noslodzei – darbiniekiem, kuri strādā pilnu slodzi, aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas 100% apmērā, savukārt nepilnas slodzes gadījumā – ņemot vērā attiecīgo slodzes proporciju. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Projekta īstenošanas personāla izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas MK noteikumu 23.8.punkts. Norādām, ka izmaksas ir attiecināmas, ja projekta īstenošanā iesaistītais personāls projektā tiek nodarbināts vismaz 30% apmērā no darba laika, t. sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Šīs izmaksas nevar pārsniegt 12% no izmaksu pozīciju Nr.5. un 6.kopsummas MK noteikumu 26.punkts. Ja projekta īstenošanas personāls iestādē veic pienākumus, kas ir saistīti ne tikai ar projektu, bet arī ar konkrētās iestādes pamatdarbību vai citu finanšu instrumentu administrēšanu, daļu no atlīdzības izmaksām var segt no projekta tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām proporcionāli laikam, kurā tiek veikti ar projektu saistītie pienākumi, atbilstoši personāla darbalaika uzskaitei. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Pārējās projekta īstenošanas personāla izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas MK noteikumu 23.10.punkts Norādām, ka attiecināmi ir ne vairāk kā 3 000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Vēršam uzmanību, ka darba vietas aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas atbilstoši darba laika noslodzei – darbiniekiem, kuri strādā pilnu slodzi, aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas 100% apmērā, savukārt nepilnas slodzes gadījumā – ņemot vērā attiecīgo slodzes proporciju. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Informācijas sistēmu izstrādes, ieviešanas un kvalitātes kontroles izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Informācijas resursu digitalizācijas izmaksas MK noteikumu 23.5.3.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Datu importa un migrācijas veikšanas izmaksas MK noteikumu 23.5.4.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Informācijas sistēmas (transformācijas modeļu un datu kopas attēlošanas programmatūras) izstrādes un testēšanas izmaksas MK noteikumu 23.5.5.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Informācijas sistēmas konfigurēšanas izmaksas MK noteikumu 23.5.6.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Digitāla kartogrāfiskā materiāla un datu iegādes izmaksas MK noteikumu 23.5.1.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Sērijveida programmatūras iegādes izmaksas, tai skaitā licenču un atjauninājumu izmaksas licenču darbības periodā, kas nepārsniedz piecus gadus MK noteikumu 23.5.2.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Materiālu, aprīkojuma un iekārtu izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Aprīkojuma un iekārtu izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Serveru tehnikas un tās uzstādīšanai nepieciešamās infrastruktūras iegādes izmaksas. MK noteikumu 23.5.7.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | Datu masīvu iekārtas iegādes izmaksas. MK noteikumu 23.5.8.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas MK noteikumu 23.11.punkts. Norāda ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu (projekta iesnieguma 5.sadaļa) izmaksas, kas veiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana, nepārsniedzot 1% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Neparedzētie izdevumi MK noteikumu 27.punkts. Norādām, ka neparedzētie izdevumi nepārsniedz 3% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Līdzekļus neparedzētiem izdevumiem izlieto, ja attiecīgie neparedzētie izdevumi ir iepriekš saskaņoti ar sadarbības iestādi saskaņā ar noslēgto vienošanos vai līgumu. | - |  |  |  |  |  |  | - |
|  | KOPĀ |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajā aktā par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

** Nomas gadījumā mērvienību norāda ar laika parametru (/gadā vai /mēnesī).

Projekta iesnieguma 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums” izmaksu pozīcijas ir definētas atbilstoši MK noteikumu 23., 23.1, 24. un 27.punktā nosauktajām attiecināmajām izmaksu pozīcijām, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 1.pielikumā norādīto izmaksu klasifikāciju.

Projekta iesniedzējs, aizpildot projekta iesnieguma 3.pielikumu “Projekta budžeta kopsavilkums”, var nodefinētajām pozīcijām izveidot apakšlīmeņus (pieļaujams definēt vēl trīs apakšlīmeņus). Piemēram, projekta iesniedzējs var nepieciešamības gadījumā veidot 3.1.1. un 3.1.2. izmaksu pozīcijas, ja nepieciešams definēto izmaksu pozīciju dalīt sīkāk. Jaunas papildu pozīcijas veidot projekta iesniedzējs nevar. Piemēram, projekta iesniedzējs nevar pievienot izmaksu pozīciju 3.3. Ja kādu no izmaksām nav iespējams iekļaut jau nodefinētajās, lūdzu konsultēties ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atlases nolikumā noteiktajā kārtībā. Papildus lūdzam ņemt vērā, ka summas pa pozīcijām jānorāda zemākajā apakšlīmenī, t.i. nevar būt situācija, kad summa ir norādīta virspozīcijā, bet nav apakšpozīcijā.

Plānojot projekta budžetu, jāievēro, ka projektā var iekļaut tikai tādas izmaksas, kas ir nepieciešamas projekta īstenošanai un to nepieciešamība izriet no projekta iesnieguma 1.5.punktā norādītajām projekta darbībām (tai skaitā 1.2., 1.3., 1.4.punktā iekļautajiem aprakstiem). Izmaksām ir jānodrošina rezultātu sasniegšana (1.5.punktā plānotie rezultāti) un jāveicina 1.6.punktā norādīto rādītāju sasniegšana.

Plānojot attiecināmās izmaksas, jāņem vērā MK noteikumos noteiktās izmaksu pozīcijas, to ierobežojumus un Vadošās iestādes Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā noteiktais. Vadlīnijas pieejamas Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv (http://www.esfondi.lv/page.php?id=1196 ).

Kolonnā “Izmaksu pozīcijas nosaukums” ir iekļautas tādas izmaksas, kas atbilst MK noteikumu 23., 23.1, 24. un 27.punktā noteiktajām pozīcijām.

Kolonnā “Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)” informācija norādīta atbilstoši MK noteikumiem.

Kolonnā “Daudzums” norāda, piemēram, līgumu skaitu, mēnešu skaitu. Norādītā informācija kolonnās “Daudzums” un “Mērvienība” nedrīkst būt pretrunīga ar projekta iesnieguma 1.5.punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādītajiem plānotajiem darbību rezultātiem.

Kolonnā “Mērvienība” norāda vienības nosaukumu.

Kolonnā “Projekta darbības Nr.” norāda atsauci uz projekta darbību, uz kuru šīs izmaksas attiecināmas. Ja izmaksas attiecināmas uz vairākām projekta darbībām - norāda visas. Projekta darbības numuram jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.5.punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādīto projekta darbības (vai apakšdarbības - ja attiecināms) numuru.

Kolonnā “Attiecināmās izmaksas” norāda attiecīgās izmaksas euro ar diviem cipariem aiz komata. Ja projektā attiecīgajā izmaksu pozīcijā vai kolonnā izmaksas netiek plānotas, norāda “0,00”.

Kolonnā “Kopā” “EUR” norāda summu, ko veido attiecināmās izmaksas, vienlaikus procentuālais apmērs tiek aprēķināts no projekta kopējām izmaksām.

Kolonnā “t.sk. PVN” norāda PVN apmēru, kas iekļauts kopējās attiecināmajās izmaksās, ja PVN projekta iesniedzējam nav atgūstams nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Netiešajām attiecināmajām izmaksām (1.izmaksu pozīcija), kā arī neparedzētajiem izdevumiem (15. izmaksu pozīcija) aile “t.sk. PVN” nav jāaizpilda.

MK noteikumos noteiktie izmaksu pozīciju kopējie ierobežojumi:

- netiešās attiecināmās izmaksas (1.izmaksu pozīcija) atbilstoši MK noteikumu 25. punktam nevar pārsniegt 15 % no tiešajām personāla izmaksām. Tiešās personāla izmaksas projekta budžeta kopsavilkumā veido izmaksu pozīcija 2.1. “Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas”(kopsumma) un izmaksu pozīcija 3.1.”Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas”(kopsumma);

- projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (3.1. izmaksu pozīcija) atbilstoši MK noteikumu 23.8.punktam nevar pārsniegt 12 % no izmaksu pozīciju Nr.5. un 6. kopsummas;

- informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas (10.1. izmaksu pozīcija) atbilstoši MK noteikumu 23.11.punktam nevar pārsniegt 1 % no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām;

- neparedzētie izdevumi (15. izmaksu pozīcija) atbilstoši MK noteikumu 27. punktam nepārsniedz 3% no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Līdzekļus neparedzētiem izdevumiem izlieto, ja attiecīgie neparedzētie izdevumi ir iepriekš saskaņoti ar sadarbības iestādi saskaņā ar noslēgto vienošanos vai līgumu.

# Footnotes

KOMISIJAS 2014. gada 17. jūnija REGULA (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regulai (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālo fondu, ESF, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālo fondu, ESF, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 (115. pants un XII pielikums), MK noteikumos noteiktajam, Ministru kabineta 2015. gada 17. februāra noteikumiem Nr.87 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana” un 2016. gada 30. decembra Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem

Projekta darbības numuram jāatbilst projekta iesnieguma punktā "1.5.Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti" norādītajam projekta darbības numuram.

Ja saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, projekta atbalstāmās darbības ir veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, tās jāatzīmē ar "P"; pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas plānotās darbības jāatzīmē ar "X".