2.pielikums

Projektu iesniegumu atlases nolikumam

7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa

“Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju

saglabāšanu un nodarbinātību”

projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

2016

Saturs

7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika	3

Eiropas Sociālā fonda projekta iesniegums	4

1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS	6

1.1.	Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti	6

1.2.	Projekta mērķis un tā pamatojums	6

1.3.	Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts	7

1.4.	Projekta mērķa grupas apraksts	7

1.5.	Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti	9

1.6.	Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma  īstenošanu norādītajiem	11

1.6.1. Iznākuma rādītāji	11

1.6.2. Rezultātu rādītāji	11

1.7.	Projekta īstenošanas vieta	11

1.9. Informācija par partneri (-iem)	12

2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA	13

2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte	13

2.2. Projekta īstenošanas, vadības un uzraudzības apraksts	15

2.3. Projekta īstenošanas ilgums	16

2.4. Projekta risku izvērtējums	17

2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem	20

3.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM	21

3.1. Saskaņa ar horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” apraksts	21

3.2. Projektā plānotie horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji	21

3.3. Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts	22

3.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji	22

5.SADAĻA - PUBLICITĀTE	23

7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI	24

8.SADAĻA - APLIECINĀJUMS	24

PIELIKUMI	26

# 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Metodika projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (turpmāk – metodika) ir sagatavota ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta (stājas spēkā 2016.gada 5.augustā) noteikumos Nr.504 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi), projektu iesniegumu atlases nolikumā (turpmāk – atlases nolikums) un projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā iekļautos skaidrojumus.

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmanto projekta iesnieguma veidlapu, kas pievienota atlases nolikumam un publicēta sadarbības iestādes tīmekļa vietnē www.cfla.gov.lv. Projekta iesnieguma sadaļu, punktu un apakšpunktu nosaukumus, rādītāju nosaukumus, izmaksu pozīciju nosaukumus nedrīkst mainīt un dzēst.

Visas projekta iesnieguma veidlapas sadaļas aizpilda latviešu valodā, datorrakstā. Projekta iesniegumam pievieno visus atlases nolikumā minētos pielikumus un, ja nepieciešams, papildu pielikumus, uz kuriem projekta iesniedzējs atsaucas projekta iesniegumā. Papildu informācija par iesniedzamo dokumentu noformēšanu norādīta atlases nolikuma III.sadaļā “Projektu iesniegumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība”.

Aizpildot projekta iesniegumu, jānodrošina projekta iesnieguma veidlapā sniegtās informācijas saskaņotība starp visām projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, kurās tā minēta vai uz kuru atsaucas.

Metodika ir veidota atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, skaidrojot, kāda informācija projekta iesniedzējam jānorāda attiecīgajās projekta iesnieguma veidlapas sadaļās, punktos un pielikumos. Visi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un paskaidrojumi un atsauces uz normatīvajiem aktiem ir noformēti slīprakstā un “zilā krāsā”.

Eiropas Sociālā fonda projekta iesniegums

| Projekta nosaukums: | Norāda projekta nosaukumu. Nosaukums nedrīkst pārsniegt vienu teikumu. Tam kodolīgi jāatspoguļo projekta mērķis. |
| --- | --- |
| Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums: | 7.3.2. Specifiskais atbalsta mērķis “Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” |
| Projekta iesniedzējs: | Norāda projekta iesniedzēja juridisko nosaukumu, neizmantojot tā saīsinājumus. Projekta iesniedzējs ir MK noteikumu 10.punktā minētā Nodarbinātības valsts aģentūra – iestāde, kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā. |
| Reģistrācijas numurs/ Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | Norāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru. |
| Projekta iesniedzēja veids: | Norāda atbilstošo projekta iesniedzēja veidu. Šajā SAM projekta iesniedzējs ir Valsts pārvaldes iestāde |
| Projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014 1.pielikumu): | Norāda N/A, jo uz šajā SAM noteikto projekta iesniedzēju neattiecas regulas 651/2014 1.pielikuma nosacījumi. |
| Valsts budžeta finansēta institūcija | Šajā SAM pasākumā projekta iesniedzējs ir valsts budžeta finansēta institūcija un norāda “Jā”. Izvēlas atbilstošo no klasifikatora: Jā– norāda tie finansējuma saņēmēji, kas saņem projekta priekšfinansējumu no valsts budžeta līdzekļiem Nē-visi pārējie. |
| Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE: | NACE kods | Ekonomiskās darbības nosaukums |
|  | Četru zīmju kods | Projekta iesniedzējs no NACE 2. redakcijas klasifikatora, kas pieejams http://www.csb.gov.lv/node/29900/list izvēlas savai pamatdarbībai atbilstošo ekonomiskas darbības nosaukumu atbilstoši NACE 2.redakcijai. Ja uz projekta iesniedzēju attiecas vairākas darbības, veidlapā norāda galveno pamatdarbību (arī ja tā ir atšķirīga no projekta tēmas). Šī informācija tiek izmantota statistikas vajadzībām. |
| Juridiskā adrese: | Norāda precīzu projekta iesniedzēja juridisko adresi, ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.: |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
|  | E-pasts |
|  | Tīmekļa vietne |
| Kontaktinformācija: | Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds Projekta iesniedzējs kā kontaktpersonu uzrāda atbildīgo darbinieku, kompetentu par projekta iesniegumā sniegto informāciju un projekta īstenošanas organizāciju, piemēram, plānotā projekta vadītāju. |
|  | Ieņemamais amats |
|  | Tālrunis |
|  | E-pasts |
| Korespondences adrese: (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses) | Norāda precīzu projekta iesniedzēja korespondences adresi (ja tā atšķiras no juridiskās adreses), ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
| Projekta identifikācijas Nr.*: | Aizpilda CFLA |
| Projekta iesniegšanas datums*: | Aizpilda CFLA |

*Aizpilda CFLA

1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS

Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti (< 2000 zīmes >) (informācija pēc projekta apstiprināšanas tiks publicēta):

Kopsavilkumu ieteicams rakstīt pēc visu pārējo sadaļu, punktu un apakšpunktu aizpildīšanas. Šajā punktā projekta iesniedzējs sniedz īsu, bet visaptverošu un strukturētu projekta būtības kopsavilkumu, kas rada priekšstatu par projekta ietvaros paveicamo. Kopsavilkumā norāda: norāda projekta mērķi (īsi); iekļauj informāciju par galvenajām projekta darbībām (atbilstoši MK noteikumu 16.punktam); informāciju par plānotajiem rezultātiem; sniedz informāciju par projekta kopējām izmaksām (var izcelt plānoto Eiropas Sociālā fonda atbalsta apjomu); kā arī norāda informāciju par projekta ilgumu. informāciju par projektā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošanas uzsākšanas datumu, ja to īstenošana ir uzsākta pirms vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas. Par plānoto projekta īstenošanas sākumu uzskatāms plānotais vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas datums. Saskaņā ar MK noteikumu 9. un 35.punktu projektā paredzētās darbības var īstenot no 2016.gada 5.augusta (MK noteikumu spēkā stāšanās) līdz 2022.gada 31.decembrim, t.i., MK noteikumu 17.punktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir radušās sākot ar MK noteikumu spēkā stāšanās dienu (2016.gada 5.augusts). Šī informācija par projektu pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas tiks publicēta Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv.

Projekta mērķis un tā pamatojums (< 2000 zīmes >):

Atlasē tiks atbalstīts projekts, kura mērķis atbilst SAM mērķim, kas norādīts MK noteikumu 2.punktā – veicināt gados vecāku nodarbināto personu darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību. Projekta mērķim jābūt: atbilstošam SAM mērķim. Projekta iesniedzējs argumentēti pamato, kā projekts un tajā plānotās darbības atbilst SAM mērķim, un kādu ieguldījumu projekta īstenošana dos SAM mērķa sasniegšanā; atbilstošam problēmas risinājumam (t.i., informācijai, kas minēta veidlapas 1.3.punktā), t.sk. projekta mērķis ir atbilstošs projekta mērķa grupai un projekta problēmsituācijai; sasniedzamam, t.i., projektā noteikto darbību īstenošanas rezultātā to var sasniegt. Definējot projekta mērķi, jāievēro, ka projekta mērķim ir jābūt atbilstošam projekta iesniedzēja kompetencei un tādam, kuru ar pieejamajiem resursiem var sasniegt projektā plānotajā termiņā. Projekta mērķi noformulē skaidri, lai projektam beidzoties var pārbaudīt, vai tas ir sasniegts. Ņemot vērā, ka projekts ir laikā ierobežots, arī mērķim jābūt sasniedzamam projekta laikā. Ieteicams projekta mērķi formulēt ne garāku par 400 zīmēm, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām publicitātes prasībām, par kurām detalizētāka informācija iekļauta šīs metodikas 5.sadaļā, mērķis jānorāda arī uz noteiktiem publicitātes materiāliem.

Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts (< 6000 zīmes >)

Identificē problēmu, norāda tās aktualitāti, īsi raksturo pašreizējo situāciju un pamato, kāpēc identificēto problēmu nepieciešams risināt konkrētajā laikā un vietā, kā arī norāda paredzamās sekas, ja projekts netiks īstenots. Sniegtajam problēmas un risinājuma aprakstam jāliecina, ka projekts palīdz veicināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību. Problēmas izklāstā vēlams izmantot statistikas datus (norādot atsauci), veiktās priekšizpētes rezultātus, atsauces uz pētījumiem, izvērtējumiem. Apraksta, kā projekta ietvaros paredzēts risināt identificēto problēmu un kāpēc projektā plānotās darbības spēs visefektīvāk sasniegt projekta mērķi, un atrisināt mērķa grupas problēmu. Problēmas risinājuma aprakstā jāsniedz skaidrs priekšstats par to, ka: izvēlētais risinājums nodrošina projekta mērķa sasniegšanu un veidlapas 1.4.punktā norādītās mērķa grupas problēmas risināšanu; veicamās darbības un to sasniedzamie rezultāti ir optimāli un pamatoti, un veicina identificētās problēmas risināšanu; projekta ietvaros plānotie atbalsta pasākumi ir saistīti ar Pasaules bankas veiktā pētījuma “Aktīvās novecošanās izaicinājumi ilgākam darba mūžam Latvijā” ietvaros sniegtajiem ieteikumiem.

Projekta mērķa grupas apraksts (< 4000 zīmes >)

Apraksta projekta mērķa grupu, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti. Pamato projekta darbību saistību ar mērķa grupas vajadzībām. Atlasē tiek atbalstīts projekts, kura mērķa grupa atbilst SAM mērķa grupai, kas norādīta MK noteikumu 3.punktā: bezdarba riskam pakļautas personas vecumā no 50 gadiem, t.sk. personas vecumā, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai personas, kurām valsts vecuma pensija nav piešķirta (t.sk. priekšlaicīgi) un kuras atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem (turpmāk – personas): personai obligātajā veselības pārbaudē konstatēta veselības stāvokļa neatbilstība veicamajam darbam vai arodslimību pazīmes vai persona nosūtīta uz ārpuskārtas obligāto veselības pārbaudi, vai persona darbnespējas dēļ ir atradusies ilgstošā prombūtnē (pēdējā gada laikā darbnespēja vismaz vienu mēnesi nepārtraukti vai divus mēnešus ar pārtraukumiem); personas izglītība nepārsniedz vidējo vispārējo vai profesionālo, vai arodizglītības līmeni; personai objektīvi apstākļi saistībā ar nepieciešamību aprūpēt kādu no ģimenes locekļiem kavē veikt darbu normāla darba laika ietvaros; persona nodarbināta nepilnu darba laiku un ar zemiem ienākumiem, kas ir mazāki par 80% no valstī noteiktās minimālās algas; komersanti un valsts vai pašvaldību institūcijas (turpmāk – darba devēji). Lai projekta vērtēšanas laikā atbilstoši vērtēšanas kritērijiem piešķirtu punktus, apraksta konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu tēmas, norādot, ka tiek plānots: nodrošināt nodarbinātām personām vecumā no 50 gadiem konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus, ietverot individuālas un grupu nodarbības, kas veicina viņu vispārējās darbam nepieciešamo prasmju pilnveidošanu; nodrošināt nodarbinātām personām vecumā no 50 gadiem konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus, ietverot individuālas un grupu nodarbības, kas veicina viņu veselības un fiziskā stāvokļa uzlabošanos; nodrošināt nodarbinātām personām vecumā no 50 gadiem konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus, ietverot individuālas un grupu nodarbības, kas veicina viņu kognitīvo un sociālo prasmju pilnveidošanu.

| Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti: |
| --- |
| N.p.k. | Projekta darbība* | Projekta darbības apraksts (< 2000 zīmes katrai darbībai >) | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē | Iesaistītie partneri** |
|  |  |  |  | Skaits | Mērvienība |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Piemēram: Karjeras konsultācijas | ... | Piemēram: Konsultāciju saņēmušo skaits | 100 | personas | 1.9.1.; 1.9.2 |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Projekta darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto. Jānorāda visas projekta ietvaros atbalstāmās darbības – gan tās, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, gan tās, ko plānots veikt pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.

** norāda iesaistītā partnera numuru no 1.9.tabulas

- Kolonnā “N.p.k.” norāda attiecīgās darbības numuru, numerācija tiek saglabāta arī sniedzot informāciju turpmākās projekta iesnieguma sadaļās, t.i., 1.pielikumā un 3.pielikumā;

- Kolonnā “Projekta darbība” norāda konkrētu darbības nosaukumu atbilstoši MK noteikumu 16.punktam, ja nepieciešams, tad papildina ar apakšdarbībām. Ja tiek norādītas apakšdarbības, tad tām noteikti jānorāda arī darbības apraksts un rezultāts, aizpildot visas kolonnas;

- Kolonnā “Projekta darbības apraksts” projekta iesniedzējs norāda aprakstu, kādi pasākumi un darbības tiks veiktas attiecīgās darbības īstenošanas laikā;

- Kolonnās “Rezultāts” un “Rezultāts skaitliskā izteiksme” norāda precīzi definētu un reāli sasniedzamu rezultātu, tā skaitlisko izteiksmi un atbilstošu mērvienību. Katrai darbībai vai apakšdarbībai definē tikai vienu rezultātu, kas raksturo konkrēto darbību vai apakšdarbību un izriet no šīs darbības vai apakšdarbības apraksta;

- Kolonnā “Iesaistītie partneri” norāda, vai konkrētās darbības īstenošanā paredzēts iesaistīt sadarbības partneri.

- Plānojot projekta darbības, projekta iesniedzējam ir nepieciešams apzināt un uzskaitīt veicamās darbības, kas vērstas uz projekta mērķa (1.2.punkts), plānoto iznākuma un rezultātu rādītāju (1.6.punkts) sasniegšanu.

- Projektā var plānot tikai tādas darbības, kas atbilst MK noteikumu 16.punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām:

- sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi ilgāka un labāka darba mūža veicināšanai, t.sk. informēšanas un izglītošanas pasākumi, konferences, reģionālie semināri, diskusijas, konsultācijas, veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi (turpmāk – sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi);

- darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējums, t.sk. izvērtējuma veikšanas metodikas, novecošanās pārvaldības plāna un rokasgrāmatu izstrāde novecošanās pārvaldībai darba devējiem un finansējuma saņēmēja darbiniekiem darbam ar mērķa grupu;

- atbalsta pasākumi projektā paredzētajai mērķa grupai atbilstoši plānam:

- karjeras konsultācijas;

- informālā izglītība (prasmju nodošanas pasākumi un mentorings);

- konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kas ietver arī individuālās un grupu nodarbības;

- darba vietu pielāgošana;

- veselības uzlabošanas pasākumi;

- finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla un finansējuma saņēmēja darbinieku (karjeras konsultantu) apmācība darbam ar personām un darba devējiem;

- MK noteikumu 16.2. un 16.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību starprezultātu novērtēšana;

- kolektīvo pārrunu veikšana novecošanās pārvaldības jautājumu iekļaušanai darba koplīgumos, darba līgumos vai citos darba devēju dokumentos, kas saistoši darba devējiem un darba ņēmējiem;

- informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

- projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

- Projekta darbību plānošanā ievēro MK noteikumu IV. nodaļas “Specifiskā atbalsta īstenošanas nosacījumi” definētos nosacījumus.

- Lai projektu apstiprinātu atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem projekta iesniegumā:

- projekta darbības ir precīzi definētas, t.i., no darbību nosaukumiem var spriest par to saturu, projekta darbības ir uzskaitītas ar apakšdarbībām, ja tas ir nepieciešams darbības satura precizēšanai;

- projekta darbības ir pamatotas, t.i., tās tieši ietekmē projekta mērķa un rezultāta sasniegšanu, bez kādas no darbībām projekta mērķa un rezultātu sasniegšana nav iespējama;

- projekta darbības ir mērķētas uz projekta iesnieguma veidlapas 1.3.punktā aprakstīto problēmu risinājumu un palīdz veicināt gados vecāku nodarbināto personu darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību.

Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem:

| 1.6.1. Iznākuma rādītāji |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Plānotā vērtība | Mērvienība |
|  |  | gads | starpvērtība | gala vērtība |  |
| 1. | Atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits (dalībnieki) | 2018.gads 31.decembris | skaits | skaits | Personas |

Projekta iesnieguma veidlapā sasniedzamais iznākuma rādītājs definēts atbilstoši MK noteikumu 4.1.1. un 4.2.1.apakšpunktā noteiktajam rādītājam.

- Rādītāju tabulā norādītajām vērtībām loģiski jāizriet no projektā plānotajām darbībām un norādītajiem rezultātiem pret darbībām, kā arī jānodrošina MK noteikumu 4.1.1. un 4.2.1.apakšpunktā noteiktā sasniedzamā rādītāja apjomu.

Kolonnā “starpvērtība” norāda skaitliski sasniedzamo rādītāja vērtību līdz 2018.gada 31.decembrim.

Kolonnā “gala vērtība” norāda projekta iesniegumā plānojamās kopējās vērtības, kas sakrīt ar MK noteikumos noteiktajām.

- Norāda sasniedzamā iznākuma rādītāja izmērāmu (skaitlisku) apjomu, t.i., norāda konkrētu skaitlisko apjomu sasniedzamajai mērvienībai gan projekta starpposmā (uz 2018.gada 31.decembri), gan gala vērtību pēc projekta īstenošanas pabeigšanas.

| 1.6.2. Rezultātu rādītāji |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Sākotnējā vērtība | Plānotā vērtība | Mērvienība |
|  |  | gads | vērtība |  |  |
| 1. | Atbalstu saņēmušo gados vecāku nodarbināto personu skaits labākā darba tirgus situācijā sešus mēnešus pēc atbalsta saņemšanas |  |  |  | Personas |

Projekta iesnieguma veidlapā sasniedzamais rezultāta rādītājs definēts atbilstoši MK noteikumu 4.2.2.apakšpunktā noteiktajam rādītājam.

- Rādītāju tabulā norādītajām vērtībām loģiski jāizriet no projektā plānotajām darbībām un norādītajiem rezultātiem pret darbībām, kā arī jānodrošina vismaz MK noteikumu 4.2.2.apakšpunktā noteikto sasniedzamo rādītāju apjomu.

Norāda sākotnējo vērtību un sākotnējās vērtības gadu atbilstoši darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājuma 2.pielikumā norādītajām konkrēto rādītāju sākotnējām vērtībām.

- Norāda sasniedzamā rezultāta rādītāja izmērāmu (skaitlisku) apjomu, ko paredzēts sasniegt projekta īstenošanas beigās, ja iespējams, tad norāda sākotnējo vērtību.

| Projekta īstenošanas vieta: |
| --- |
| 1.7.1. Projekta īstenošanas adrese Atzīmē “X” ailē “Visa Latvija”, ja projekta īstenošana aptver visu Latviju. Nav nepieciešams norādīt projekta iesniedzēja filiāļu adreses. |
| Visa Latvija |  |

| 1.9. Informācija par partneri (-iem) Ja projekta īstenošanai tiek piesaistīti vairāk kā viens partneris, attiecīgi informāciju norāda un tabulu aizpilda par katru partneri, turpinot numerāciju uz priekšu. Par pirmo partneri numerācija rindā “Partnera nosaukums” ir 1.9.1., norādot informāciju par otro partneri, šo tabulu nokopē un numurē rindā “Partnera nosaukums” attiecīgi - 1.9.2. Šos numurus var izmantot 1.5. sadaļā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādot informāciju par to, kurš partneris iesaistīsies attiecīgās projekta darbības īstenošanā. |
| --- |
| 1.9.1. Partnera nosaukums*: | Partnera nosaukumu norāda neizmantojot saīsinājumus, t.i., norāda juridisko nosaukumu. Saskaņā ar MK noteikumu 13.punktu, šajā SAM sadarbības partneris ir: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība; Latvijas Darba devēju konfederācija. |
| Reģistrācijas numurs/ Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | Norāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru vai reģistrācijas numuru. |
| Partnera veids: | Norāda atbilstošo sadarbības partnera veidu. Šajā SAM sadarbības partnera veids var būt, piemēram, biedrība |
| Juridiskā adrese: | Norāda precīzu sadarbības partnera juridisko adresi, ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Iela, mājas nosaukums, Nr./ dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
|  | E-pasts |
|  | Tīmekļa vietne |
| Kontaktinformācija: | Sniedz informāciju par kontaktpersonu, norādot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds |
|  | Ieņemamais amats |
|  | Tālrunis |
|  | E-pasts |
| Korespondences adrese (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses) | Norāda precīzu partnera korespondences adresi (ja tā atšķiras no juridiskās adreses), ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Iela, mājas nosaukums, Nr./ dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
| Partnera izvēles pamatojums (t.sk. Partnera ieguldījumi projektā un ieguvumi no dalības projektā) | Norāda informāciju: par projekta iesniedzēja un partnera noslēgto sadarbības līgumu vai nodomu protokolu, t.sk. norāda parakstītā dokumenta datumu un numuru. Ja sadarbības līgums nav noslēgts, tad norāda arī plānoto līguma parakstīšanas datumu; sniedz informāciju par sadarbības partneru pienākumiem un ieguldījumu projekta īstenošanā (pieredze konkrētā jomā, infrastruktūra vai cilvēkresursi u.tml.) un par to, kādus ieguvumus partneris gūs no projekta. Partneri īsteno MK noteikumu 16.6.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, t.i., kolektīvo pārrunu veikšana novecošanās pārvaldības jautājumu iekļaušanai darba koplīgumos, darba līgumos vai citos darba devēju dokumentos, kas saistoši darba devējiem un darba ņēmējiem. |

* ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri.

- Uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi finansējuma saņēmējam ir jābūt noslēgtiem sadarbības līgumiem vai nodomu protokoliem par sadarbību projekta īstenošanā ar sadarbības partneriem. Noslēgtie sadarbības līgumi vai nodomu protokoli ir jāpievieno projekta iesniegumam.

- Vēršam uzmanību, ka:

- gadījumā, ja sadarbības partneri paredzēts piesaistīt projekta īstenošanas laikā, tad pirms sadarbības līguma noslēgšanas, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datu bāzi (http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR), projekta iesniedzējam ir jāpārliecinās, ka sadarbības partnerim nav nodokļu parāda;

- projekta iesniedzējs ir atbildīgs par sadarbības partneru pienākumu izpildi projekta īstenošanā un sadarbības partnera īstenotajām funkcijām projektā, t.sk. dubultā finansējuma riska novēršanu;

- piesaistot partneri projekta īstenošanā, projekta iesniedzējam ar partneri nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurām izrietētu, ka šis darījums atbilst publiska iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam vai ka darījumam jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību.

2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA

| 2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte Projekta iesnieguma 2.1.punktā sniegtajai informācijai skaidri un nepārprotami jāliecina, ka projekta vadības personāls un tā funkcijas ir nodalītas no projekta īstenošanas personāla un tā funkcijām. Gadījumos, kad persona nav nodarbināta uz pilnu slodzi vai arī viens darbinieks ir iesaistīts gan projekta vadībā, gan projekta īstenošanā, norāda arī informāciju par attiecīgā darbinieka procentuālo slodzes apjomu projekta vadības un/vai īstenošanas funkciju veikšanai. |
| --- |
| Vadības kapacitāte (<4000 zīmes>) | Raksturojot projekta vadības kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par: projekta vadībai nepieciešamajiem speciālistiem, t.i., to ieņemamais amats, piemēram, projekta vadītājs, asistents, grāmatvedis u.tml.; speciālistu pienākumiem projekta vadībā sadalījumā pa galvenajām funkcijām un skaidru funkciju saturisko atšķirību starp speciālistiem. Nav nepieciešama tāda detalizācija kā amatu aprakstos; speciālistiem nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi, t.i., izglītība, tās joma un profesionālās kvalifikācijas līmenis, pieredze projekta ietvaros veicamo pienākumu jomās. Nav nepieciešama tāda detalizācija kā amatu aprakstos, bet, pamatojoties uz sniegto informāciju, var konstatēt, ka speciālistiem norādītā nepieciešamā kvalifikācija un prasmes ir atbilstošas projektā noteikto pienākumu veikšanai, piemēram, ja kā pienākums ir noteikts organizēt iepirkumu procedūras, tad arī pieredzei ir jābūt iepirkumu procedūru īstenošanā; nepieciešamo attiecīgās kvalifikācijas darbinieku skaitu; pamatojumu speciālistu skaita noteikšanai; projekta vadības sistēmu (t.i., kādas darbības plānotas, lai nodrošinātu sekmīgu projekta vadību, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei, t.sk. sadarbības partnera uzraudzības mehānismi u.tml.); projekta vadībai nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu, t.sk., nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu vienības nosaukumi, skaits, norādot, kas ir projekta iesniedzēja rīcībā un ko plānots iegādāties vai nomāt projekta ietvaros, kā arī precīzu materiāltehniskā nodrošinājuma piesaistes veidu. Materiāltehnisko līdzekļu nodrošinājums, kas nepieciešams projekta vadības personālam, ir jāvērtē pret piesaistīto speciālistu skaitu, piemēram, ja kopā plānoti 5 speciālisti, nav pamatota 10 darba galdu iegāde. Materiāltehniskā nodrošinājuma atspoguļošanai projekta iesniedzējs var izveidot atsevišķu tabulu un pievienot projekta iesnieguma veidlapas pielikumā. |
| Finansiālā kapacitāte (<4000 zīmes>) | Raksturojot projekta finansiālo kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par par pieejamajiem finanšu līdzekļiem projekta īstenošanai; par projekta finansējuma indikatīvo sadalījumu pa gadiem, atbilstoši MK noteikumu anotācijā iekļautajai informācijai par plānoto projekta finansējumu. Valsts budžeta iestāde norāda vai projekta izdevumus finansēs no 74.resora “Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” un valsts budžeta ilgtermiņa saistībās paredzētajiem līdzekļiem. |
| Īstenošanas kapacitāte (<4000 zīmes>) | Raksturojot projekta īstenošanas kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par: projekta darbību īstenošanai nepieciešamajiem speciālistiem, t.i., to ieņemamais amats, piemēram, aktivitātes koordinators, koordinējošais eksperts u.tml.; speciālistu pienākumiem projekta īstenošanā sadalījumā pa galvenajām funkcijām un skaidru funkciju saturisko atšķirību starp speciālistiem. Nav nepieciešama tāda detalizācija kā amatu aprakstos; speciālistiem nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi, t.i., izglītība, tās joma un profesionālās kvalifikācijas līmenis, pieredze projekta ietvaros veicamo pienākumu jomās. Nav nepieciešama tāda detalizācija kā amatu aprakstos, bet, pamatojoties uz sniegto informāciju, var konstatēt, ka speciālistiem norādītā nepieciešamā kvalifikācija un prasmes ir atbilstošas projektā noteikto pienākumu veikšanai, piemēram, ja pienākums ir noteikts veikt pakalpojuma koordinēšanu, pieredzei būtu jābūt vismaz tajā jomā, kurā plānots īstenot pakalpojumu; nepieciešamo attiecīgās kvalifikācijas darbinieku skaitu; pamatojumu speciālistu skaita noteikšanai; projekta ieviešanas sistēmu - apraksts par projekta ieviešanas sistēmu (t.i., kā plānota projekta īstenošanas un vadības personāla sadarbība, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei, t.sk. sadarbības partnera uzraudzības mehānismi u.tml.); projekta īstenošanai nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu, t.sk., uzrādot nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu vienības nosaukumu, skaitu, atšifrējot to, kas ir projekta iesniedzēja un ko plānots iegādāties vai nomāt projekta ietvaros (norādot arī precīzu materiāltehniskā nodrošinājuma piesaistes veidu). Materiāltehnisko līdzekļu nodrošinājums, kas nepieciešams projekta īstenošanas personālam, ir jāvērtē pret piesaistīto speciālistu skaitu (piemēram, ja kopā plānoti 5 speciālisti, nav pamatota 10 darba galdu iegāde). Materiāltehniskā nodrošinājuma atspoguļošanai projekta iesniedzējs var izveidot atsevišķu tabulu un pievienot projekta iesniegumam veidlapas pielikumā. |

2.2. Projekta īstenošanas, vadības un uzraudzības apraksts

Projekta iesniedzējs sniedz informāciju par: projekta vadības sistēmu, t.i., kādas darbības plānotas, lai nodrošinātu sekmīgu projekta vadību, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta vadības kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei u.tml.); projekta ieviešanas sistēmu, t.i., kā plānota projekta īstenošanas un vadības personāla sadarbība, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei; sadarbības mehānismu ar specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas uzraudzības padomi; komersantu un valsts vai pašvaldību institūciju atlases kritēriju definēšanas mehānismu, t.sk. grupēšanas principi pēc gados vecāku nodarbināto īpatsvara nozarē un komersantā un institūcijā, pārklājuma attīstības centru un pašvaldību griezumā, kā arī pēc komersanta lieluma, papildus aprakstot katra atlases kritērija aktualizācijas kārtību; mehānismu, kādā veidā plānots organizēt komersantu un valsts vai pašvaldību institūciju izvērtējuma un nodarbinātām personām sniegtā atbalsta novērtēšanu. Norāda kā tiks nodrošināta datu uzkrāšana par MK noteikumu 31.3.apakšpunktā noteiktajiem rādītājiem. Apraksta valsts atbalsta sniegšanas mehānismu, norādot, kā projekta darbību ietvaros paredzēts identificēt saimnieciskās darbības veicējus un kā tiks nodrošināta korekta komercdarbības atbalsta normu piemērošana, t.sk. ņemot vērā MK noteikumu 26.1.1.apakšpunktā noteikto.

| 2.3. Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos): | Norāda plānoto kopējo projekta īstenošanas ilgumu pilnos mēnešos. |
| --- | --- |

* Projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto periodu pēc līguma noslēgšanas

Norādītajam projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.1.punktā un laika grafikā (1.pielikums) norādīto informāciju par kopējo projekta īstenošanas ilgumu, ko laika grafikā apzīmē ar “X”.

Projekta kopējā īstenošanas ilgumā neieskaita to darbību īstenošanas ilgumu, kas veiktas pirms vienošanās noslēgšanas un laika grafikā (1.pielikums) atzīmētas ar “P”, t.i., projekta īstenošanas ilgumu, kas jānorāda 2.3.punktā, aprēķina sākot no plānotā vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas laika.

- Saskaņā ar MK noteikumu 35.punktu projektu īsteno ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim.

| 2.4. Projekta risku izvērtējums: |
| --- |
| N.p.k. | Risks | Riska apraksts | Riska ietekme (augsta, vidēja, zema) | Iestāšanas varbūtība (augsta, vidēja, zema) | Riska novēršanas/ mazināšanas pasākumi |
| 1. | Finanšu | Piemēram: Nepareizi saplānota finanšu plūsma ……. |  |  |  |
| 2. | Īstenošanas | Piemēram: Neprecīza darbību plānošana Iepirkumu procedūras norises aizkavēšanas ……. |  |  |  |
| 3. | Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas | Piemēram: Mērķa grupas nepietiekama iesaiste Attiecīgo speciālistu nepietiekamība ………. |  |  |  |
| 4. | Projekta vadības | Piemēram: Vadības komandas nespēja sastrādāties ……. |  |  |  |
| 5. | Cits | Piemēram: Līgumsaistību neievērošana Izmaiņas normatīvajos aktos …… |  |  |  |

Projekta iesniedzējs norāda iespējamos riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu, sasniegt projekta mērķi un rezultātus. Projekta iesniedzējs riskus identificē pret projekta darbībām vai projekta posmiem, uz kuriem minētie riski varētu attiekties, novērtē riska ietekmi uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu un riska iestāšanās varbūtību, un izstrādā pasākumu plānu risku mazināšanai vai novēršanai.

Projekta īstenošanas riskus apraksta, klasificējot tos pa risku grupām:

- finanšu riski – riski, kas saistīti ar projekta finansējumu, piemēram, priekšfinansējuma trūkums, tirgus cenu nepārzināšana, nepareizi saplānota finanšu plūsma, sadārdzinājumi un inflācija, kuras dēļ, uzsākot projekta īstenošanu, plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām, izmaiņas likumdošanā, kas ietekmē projekta finanšu plūsmu, kā arī dubultā finansējuma risks, ja iestāde īsteno vairākus projektus vienlaicīgi, neatbilstoši veikto izdevumu riski.

- īstenošanas riski – riski, kas rodas, ja procesi vai procedūras darbojas kļūdaini vai nedarbojas vispār, kā rezultātā tiek būtiski traucēta vai kavēta projekta īstenošana, piemēram, neprecīza/neloģiska darbību plānošana, nepilnīga/neatbilstoša organizatoriskā struktūra, īstenoto darbību neatbilstība plānotajam, u.c. riski, kas attiecas uz projekta īstenošanā iesaistīto personālu, piemēram, tā nepietiekamās zināšanas vai prasmes, personāla mainība, cilvēkresursu nepietiekamība institūcijā vai to neefektīvs sadalījums, lai veiktu projektā paredzētās darbības.

- rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas riski – riski, kas saistīti ar projekta darbību rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu, piemēram, nepietiekama mērķa grupas iesaistīšanās piedāvājos pasākumos.

- projekta vadības riski – riski, kas saistīti ar projekta vadību un iestādes administrācijas darbu saistībā ar projektu ieviešanu, kā arī projektā ieplānotā laika grafika izmaiņas, kas var radīt citu risku iespējamību. Piemēram, projekta vadības pieredzes trūkums, vadības komandas nespēja sastrādāties, iestādes vadības maiņa.

- citi riski - riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām vai to prasību neievērošanu, t.sk. Publisko iepirkumu likuma un Darba likuma normu neievērošanu, līgumsaistību neievērošanu un citiem juridiskiem aspektiem.

Kolonnā “Riska apraksts” sniedz konkrēto risku īsu aprakstu, kas konkretizē riska būtību vai raksturo tā iestāšanās apstākļus.

Kolonnā “Riska ietekme (augsta, vidēja, zema)” norāda riska ietekmes līmeni uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu. Novērtējot riska ietekmes līmeni, ņem vērā tā ietekmi uz projektu kopumā – projekta finanšu resursiem, projektam atvēlēto laiku, plānotajām darbībām, rezultātiem un citiem projektam raksturīgiem faktoriem. Var izmantot šādu risku ietekmes novērtēšanas skalu:

Riska ietekme ir augsta, ja riska iestāšanās gadījumā tam ir ļoti būtiska ietekme un ir būtiski apdraudēta projekta ieviešana, mērķu un rādītāju sasniegšana, būtiski jāpalielina finansējums vai rodas apjomīgi zaudējumi.

Riska ietekme ir vidēja, ja riska iestāšanās gadījumā, tas var ietekmēt projekta īstenošanu, kavēt projekta sekmīgu ieviešanu un mērķu sasniegšanu.

Riska ietekme ir zema, ja riska iestāšanās gadījumā tam nav būtiskas ietekmes un tas neietekmē projekta ieviešanu.

Kolonnā “Iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema)” analizē riska iestāšanās varbūtību un biežumu projekta īstenošanas laikā vai noteiktā laika periodā, piemēram, attiecīgās darbības īstenošanas laikā, ja risks attiecināms tikai uz konkrētu darbību. Riska iestāšanās varbūtībai var izmantot šādu skalu:

Iestāšanās varbūtība ir augsta, ja ir droši vai gandrīz droši, ka risks iestāsies, piemēram, reizi gadā;

Iestāšanās varbūtība ir vidēja, ja ir iespējams (diezgan iespējams), ka risks iestāsies, piemēram, vienu reizi projekta laikā;

Iestāšanās varbūtība ir zema, ja mazticams, ka risks iestāsies, var notikt tikai ārkārtas gadījumos.

Kolonnā “Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi” norāda projekta iesniedzēja plānotos un ieviešanas procesā esošos pasākumus, kas mazina riska ietekmes līmeni vai mazina iestāšanās varbūtību, t.sk. norāda informāciju par pasākumu īstenošanas biežumu un atbildīgos. Izstrādājot pasākumus, jāņem vērā, ka pasākumiem ir jābūt reāliem, ekonomiskiem (izmaksām ir jābūt mazākām nekā iespējamie zaudējumi), koordinētiem visos līmeņos un atbilstošiem projekta iesniedzēja izstrādātajiem vadības un kontroles pasākumiem (iekšējiem normatīvajiem aktiem), kas nodrošina kvalitatīvu projekta ieviešanu.

- Metodikā izmantotā risku klasifikācija atbilstoši projekta iesniegumā norādītajām grupām, kā arī piedāvātās skalas riska novērtēšanai ir informatīvas, un projekta iesniedzējs pēc analoģijas var izmantot iestādē izmantoto risku ietekmes novērtēšanas skalu, ja tā ir atbilstošāka izstrādātā projekta iesnieguma  vajadzībām.

| 2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem: |
| --- |
| N.p.k. | Projekta nosaukums | Projekta numurs | Projekta kopsavilkums, galvenās darbības | Papildinātības/demarkācijas apraksts | Projekta kopējās izmaksas (euro) | Finansējuma avots un veids (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits) | Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) |
|  |  |  |  |  |  |  | Projekta uzsākšana | Projekta pabeigšana |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Projekta iesniedzējs sniedz informāciju, kādā veidā finansējuma saņēmējs nodrošinās sinerģiju vai papildināmību ar darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”:

- 8.4.1. specifisko atbalsta mērķi “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”(piemēram, persona saskaņā ar novecošanās pārvaldības plānu tiek iesaistīta apmācībā);

- 7.3.1. specifisko atbalsta mērķi “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos”(piemēram, novecošanās pārvaldības plāna sastādīšanā tiek izmantoti pētījuma rezultāti par jaunu nodarbinātības formu ieviešanu);

- 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķi “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” (piemēram, iegūstot vispārīgu informāciju par veselības veicināšanu un slimību profilakses pakalpojumiem, persona konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros zināšanas papildinās ar specializētāku informāciju, kas vērsta tieši uz gados vecāku personu veselības veicināšanu).

Projekta iesniedzējs norāda projektus, ar kuriem saskata demarkāciju, piemēram:

- 1.2.2. specifisko atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos”1.2.2.1.pasākumu “Atbalsts nodarbināto apmācībām” un 1.2.2.3.pasākumu “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” (piemēram, personu neiesaista konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, ja tā bijusi iesaistīta līdzīga satura apmācībā 1.2.2.1. un 1.2.2.3.pasākumu ietvaros);

- 7.3.1. specifisko atbalsta mērķi “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” ( piemēram, sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumos neplāno līdzīga satura pasākumus kā sabiedrības izglītošanas, izpratnes veicināšanas un informēšanas pasākumos);

- 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1.pasākumu “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” (piemēram, saistībā ar darba vietas pielāgojumu)

- 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķi “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”;

- 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pasākumu “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” (piemēram, personu neiesaista konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos, ja tā bijusi iesaistīta līdzīga satura motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pasākumos; darba devējus un nodarbinātos neiesaista sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumos, ja tie bijuši iesaistīti līdzīga satura izglītojošos pasākumos par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem).

SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM

3.1. Saskaņa ar horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” apraksts (< 4000 zīmes >)

Projekta iesniedzējs sniedz informāciju, kā projekta mērķis un projektā plānotās darbības vērstas uz horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanu neatkarīgi no dzimuma, invaliditātes veida, vecuma un etniskās piederības. Lai projekta vērtēšanas laikā atbilstoši vērtēšanas kritērijiem nodrošinātu atbilstību, projektā jāparedz specifiskas darbības horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanai, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju mērķu sasniegšanu, piemēram: 1.Projektā paredzētas specifiskas darbības, kas veicina dzimumu līdztiesību, piemēram, informēšanas, sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumu un konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu saturā tiks integrēts dzimumu līdztiesības aspekts, t.sk. mazināti aizspriedumi par kādu no dzimumiem noteiktā profesionālā jomā u.c.; 2.Projektā paredzētas darbības, kas veicina personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu, piemēram, - projekta īstenošanā tiks nodrošināti apstākļi, kas nodrošina iespēju personai ar invaliditāti piedalīties projekta vadībā un īstenošanā; - tiks noteikts elastīgs darba laiks, ņemot vērā personas ar invaliditāti individuālās vajadzības; - projekta īstenošanas personāla apmācības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti, nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu iekļūšanai mācību telpā; - tiks nodrošinātas pielāgotas informācijas tehnoloģijas apmācībām personām ar funkcionāliem traucējumiem, ja nepieciešams; - projektā tiks īstenota darba vides un darbavietu pielāgošana mērķa grupas personām atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam; - informēšanas, izglītošanas, apmācību un konsultāciju saturā tiks mazināti aizspriedumi par invaliditāti u.c. 3.Projektā paredzētas specifiskas darbības, kas veicina nediskrimināciju vecuma un etniskās piederības dēļ, piemēram, - tiks sniegts individuāls atbalsts – īpaši grupām no nelabvēlīgas vides, t.sk. vecāka gadagājuma personām, migrantiem un romu tautības pārstāvjiem (piemēram, atkārtošana, paskaidrošana, apmācību ritma pielāgošana individuālajām spējām u.c.); - mazināti aizspriedumi par vecumu vai etnisko piederību; - jautājumi par aktīvu un veselīgu novecošanos, veselības veicināšanu darba vietā, drošu uzvedību darbā un drošām darba metodēm u.c. Vairāk informācijas par horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” Labklājības Ministrijas tīmekļa vietnē http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/

| 3.2. Projektā plānotie horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji: |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Sasniedzamā vērtība | Mērvienība | Piezīmes |
| 1. | Par vienlīdzīgu iespēju aspektiem (dzimumu līdztiesība, invaliditāte, vecums vai etniskā piederība) apmācītās personas | Skaits | Personas | Piemēram: Atbilstoši noslēgtajai vienošanās par projekta īstenošanu, dati tiks sniegti pēc fakta. |
| 2. | Atbalstu saņēmušo sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits | Skaits | Iedzīvotāji | Piemēram: Atbilstoši noslēgtajai vienošanās par projekta īstenošanu, dati tiks sniegti pēc fakta. |

Kolonnā “Sasniedzamā vērtība” norāda attiecīgajam rādītājam skaitlisko vērtību, kuru plānots sasniegt projekta īstenošanas rezultātā. Kolonnā “Piezīmes”, ja nepieciešams, sniedz informāciju, kas paskaidro norādītā attiecīgā rādītāja sasniedzamo vērtību.

Projekta iesnieguma veidlapas 3.2.punktā horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji definēti atbilstoši Labklājības ministrijas kā par horizontālo principu koordināciju atbildīgās iestādes izstrādātās metodikas horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā 1.pielikumā un MK noteikumu 31.4.apakšpunktu. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam par šiem rādītājiem jāsniedz dati reizi gadā.

- Ja uz projekta iesniegšanas brīdi nav iespējams noteikt vai plānot sasniedzamo vērtību, kolonnā “Sasniedzamā vērtība” projekta iesniedzējs attiecīgi atzīmē “-“ vai “0” un piezīmēs iekļauj informāciju, kas norāda, ka atbilstoši noslēgtajam līgumam par projekta īstenošanu dati tiks sniegti pēc fakta.

3.3. Saskaņa ar horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” apraksts (< 4000 zīmju skaits >)

Norāda informāciju, ja vismaz vienā projekta iepirkumā (iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos) ir piemērots vai plānots piemērot zaļo publisko iepirkumu principu. Sniedz informāciju par to, kā finansējuma saņēmējs uzkrāj informāciju par horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” horizontālā rādītāja “Zaļais iepirkums, zaļais publiskais iepirkums” sasniegšanu. Lai projekta iesniegums vērtēšanā saņemtu punktu par zaļā publiskā iepirkuma principu piemērošanu, ir jānorāda informācija par iepirkumiem, kuros tiek piemērots zaļais iepirkums. Jāieplāno arī sasniedzamā vērtība, piemēram, piemēroto zaļo publisko iepirkumu skaits. Ja projekta iesniegums vērtēšanā saņēmis punktus par zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu, finansējuma saņēmējam par sasniegto rādītāju ir jāsniedz informācija pēc projekta īstenošanas noslēguma maksājuma pieprasījumā. Papildu informācija par horizontālo principu “Ilgtspējīga attīstība” un zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu pieejama: VARAM izstrādātajā “Metodikā 2014. – 2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālās principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai” vietnē: http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Finansu_instrumenti/koh_f/nac_prog_2014_2020//metodika_HP_IA_DP_2015_2.zip Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) vietnē http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/. zaļā publiskā iepirkuma rokasgrāmatā, kas pieejama vietnē: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_lv.pdf

| 3.4. Projektā plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji: |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Sākotnējā vērtība | Sasniedzamā vērtība | Mērvienība | Piezīmes |
| 1. | Piemērots zaļais publiskais iepirkums | Skaits | Skaits | Iepirkumi | Piemēram: Dati par sasniegto vērtību tiks sniegti pēc projekta īstenošanas. |
| 5.SADAĻA - PUBLICITĀTE |

| Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi |
| --- |
| Pasākuma veids | Pasākuma apraksts | Īstenošanas periods | Skaits |
| Informatīvais plakāts | Piemēram, informatīvais plakāts finansējuma saņēmēja un sadarbības partneru telpās, nodrošinot... | Visu projekta īstenošanas laiku | … plakāti |
| Informācija tīmekļa vietnē | ... |  |  |
| Citi (lūdzu norādīt) |  |  |  |

Šajā projekta iesnieguma sadaļā projekta iesniedzējs apraksta plānotos publicitātes pasākumus, kurus tas paredz atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un saskaņā ar Vadošās iestādes 2015.gada 10.jūlijā apstiprinātajām ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām ES fondu finansējuma saņēmējiem, kas pieejamas Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf

- Attiecināmas ir tikai izmaksas par informatīvajiem un publicitātes pasākumiem, kas nodrošina obligāto minimālo publicitātes prasību izpildi.

Ailē “Informatīvais plakāts” iekļauj informāciju par plakātu, kas finansējuma saņēmējam un sadarbības partneriem jānovieto projekta īstenošanas vietās, sabiedrībai redzamā vietā, piemēram, pie ēkas ieejas vai pasākumu īstenošanas vietās, ar informāciju par projektu tostarp par finansiālo atbalstu no Eiropas Sociālā fonda. Plakāta minimālais izmērs A3.

Ailē “Informācija tīmekļa vietnē” norāda informāciju par finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē plānotajām publikācijām par projekta īstenošanu, tostarp tā mērķiem un rezultātiem, un uzsverot no Eiropas Sociālā fonda saņemto finansiālo atbalstu. Informācijas aktualizēšana finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē par projekta īstenošanu paredzēta ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Ja informāciju par projekta īstenošanu plānots izvietot arī sadarbības partneru tīmekļa vietnē, tad norāda arī attiecīgo sadarbības partneru tīmekļa vietnes adresi un plānoto publikāciju skaitu.

Ailē “Citi” norāda informāciju par plānotajiem pasākumiem, kas saistīti ar informēšanu par projektu, taču nav uzskatāmi par obligātajiem publicitātes pasākumiem.

Attiecīgi kolonnā “Pasākuma apraksts” sniedz informāciju par:

- projekta mērķa grupu, kas piedalās projekta darbību īstenošanā un tiek informēta, ka pasākums tiek līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda;

- dokumentā, kas paredzēts mērķa grupai (piemēram, izdales materiālos), ir plānota norāde, ka attiecīgo projekta darbību līdzfinansē no Eiropas Sociālā fonda.

Kolonnā “Pasākuma apraksts” sniedz informāciju par to, ko šis konkrētais pasākums ietver un kas to īstenos.

Kolonnā “Īstenošanas periods” norāda plānoto attiecīgā pasākuma īstenošanas laika posmu, piemēram, viss projekta īstenošanas laiks vai konkrēti gada periodi.

Kolonnā “Skaits” norāda kopējo plānoto attiecīgo pasākumu skaitu.

7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI

| 7.1. | Projekta īstenošanas veids: | Šajā SAM finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu, bet ir valsts atbalsta sniedzējs, tāpēc norāda “projektā finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu, bet ir valsts atbalsta, t.sk. de minimis atbalsta sniedzējs”. |
| --- | --- | --- |

8.SADAĻA - APLIECINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies (-usies), __________________________,

vārds, uzvārds

Projekta iesniedzēja ___________________________________,

projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona, _________________________________,

amata nosaukums

apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī,

- projekta iesniedzējs neatbilst nevienam no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 23.pantā pirmajā daļā minētajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;

- projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);

- projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;

- nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Sociālā fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Sociālā fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Sociālā fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu plānotais Eiropas Sociālā fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apzinos, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā.

Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies), ar attiecīgā Eiropas Sociālā fonda specifikā atbalsta mērķa vai tā pasākuma nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

Piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apzinos, ka projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti uzturēti atbilstoši projekta iesniegumā minētajam.

Paraksts*:

Datums:

dd/mm/gggg

* gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapa tiek iesniegta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.- 2020.gadam vai ar e-parakstu, paraksta sadaļa nav aizpildāma

Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona, kurai iestādē ir noteiktas paraksttiesības.

Ja projekta iesniegumu paraksta cita persona, tad projekta iesniegumam pievieno projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas parakstītu pilnvarojumu (pilnvara, rīkojums, u.c. iekšējais normatīvais dokuments), kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt un iesniegt projekta iesniegumu pretendēšanai uz Eiropas Sociālā fonda finansējumu.

Apliecinājumā norādītajam projekta iesniedzējam jāsakrīt projekta iesnieguma titullapā norādīto projekta iesniedzēju.

# PIELIKUMI

1.pielikums  projekta iesniegumam

Projekta īstenošanas laika grafiks

| Projekta darbības numurs | Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos) |
| --- | --- |
|  | 2016.gads | 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 1. | 1. | 2. | 3. | 4. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. |  |  | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norāda projekta plānoto darbību īstenošanas laiku.

Maksimālais projekta īstenošanas termiņš atbilstoši MK noteikumu 35.punktam ir ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim.

- Atbilstoši MK noteikumu 9.punktam specifiskā atbalsta ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmas sākot ar MK noteikumu spēkā stāšanās dienu, ja tās atbilst  MK  noteikumu 17. punktā minēto izmaksu pozīcijām.

Kolonnā “Projekta darbības numurs” norāda visu darbību un apakšdarbību numurus no projekta iesnieguma 1.5.punkta “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti”, attiecīgi ar zīmi “X” atzīmējot īstenošanas laiku.

- Projekta laika grafikā norādītajai informācijai par darbību īstenošanas ilgumu jāatbilst projekta finansēšanas plānā (2.pielikums) norādītajai informācijai par projekta finansējuma sadalījumu pa gadiem, kā arī 2.3.punktā "Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos)" norādītajai informācijai par īstenošanas ilgumu pēc vienošanās noslēgšanas.

Projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norāda:

- projekta īstenošanas laiku ceturkšņu un gadu sadalījumā pa veicamajām darbībām un apakšdarbībām, attiecīgos gada ceturkšņus atzīmējot ar “X” vai “P”, ja attiecīgās darbības tiek īstenotas līdz  projekta apstiprināšanai;

- katras darbības un apakšdarbības numuru, atbilstoši projekta iesnieguma 1.5.punktā "Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti" norādītajai secībai.

Projekta darbību īstenošanas uzsākšanas termiņš ir ne agrāk kā pēc MK noteikumu spēkā stāšanās dienas, bet projekta īstenošanas laiks nedrīkst pārsniegt 2022.gada 31.decembri.

Projekta laika grafikā norādītajai informācijai par darbību īstenošanas ilgumu jāatbilst projekta finansēšanas plānā (2.pielikums) norādītajai informācijai par projekta finansējuma sadalījumu pa gadiem, kā arī 2.3.punktā "Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos)" norādītajai informācijai par īstenošanas ilgumu pēc vienošanās noslēgšanas.

2.pielikums  projekta iesniegumam

Finansēšanas plāns

| Finansējuma avots | 2016.gads | 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | % |
| Eiropas Sociālā fonda finansējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attiecināmais valsts budžeta finansējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publiskās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Projekta “Finansēšanas plānā” (2.pielikums) norāda projektā plānoto izmaksu sadalījumu pa gadiem un finansēšanas avotiem, nodrošinot atbilstošu finansējuma sadalījuma proporciju katrā īstenošanas gadā, un ievērojot “Projekta īstenošanas laika grafikā” (1.pielikums) norādīto darbību īstenošanas laika periodu un attiecīgai darbībai nepieciešamo finansējuma apjomu.

Atbilstoši MK noteikumu 7.punktam maksimālā kopējo attiecināmo izmaksu summa, iesniedzot projekta iesniegumu, nevar pārsniegt 10 596 211 euro, t.sk. maksimālais Eiropas Sociālā fonda finansējums – 9 006 779 euro un valsts budžeta finansējums – 1 589 432 euro. Attiecīgi kolonnā “Kopā” norādītās summas attiecīgajās ailēs nevar pārsniegt šos maksimālo summu ierobežojumus.

Atbilstoši MK noteikumu 8.punktam Eiropas Sociālā fonda finansējums nevar pārsniegt 85% no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma, t.i., attiecīgi kolonnā “Kopā” norādītais procentuālais apmērs nevar pārsniegt 85%.

Finansēšanas plānā:

- visas attiecināmās izmaksas pa gadiem plāno aritmētiski precīzi (gan horizontāli, gan vertikāli viena gada ietvaros) ar diviem cipariem aiz komata, summas norādot euro.

- projekta iesniedzējs aizpilda tabulu, norādot attiecīgās summas “baltajās” šūnās, pārējie tabulas lauki aizpildās automātiski, taču projekta iesniedzēja pienākums ir pārliecināties par veikto aprēķinu pareizību;

- nodrošina, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas kolonnā “Kopā” atbilst “Projekta budžeta kopsavilkumā” (3.pielikums) ailē “KOPĀ” norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

- ja attiecīgajā gadā kādā ailē nav plānots finansējums, norāda “0,00”.

- Projekta finansēšanas plūsma jāplāno atbilstoši MK noteikumu 4.1.2.apakšpunktā noteiktajam sasniedzamajam finanšu rādītājam: līdz 2018.gada 31.decembrim sertificēti izdevumi 3 293 302 euro apmērā, lai būtu nodrošināta minētā finanšu rādītāja sasniegšana. Ja projekta iesnieguma

2.pielikumā “Finansēšanas plāns” norādītais projekta finansējuma plānojums pa gadiem nodrošina tādu finanšu plūsmu (maksājumu pieprasījumus), ka līdz 2017.gada beigām ir iesniegti maksājumu pieprasījumi MK noteikumos noteiktā finanšu rādītāja vērtības apmērā, t.i., 3 293 302 euro apmērā. Ja projektā plānotā finanšu plūsma līdz 2017.gada beigām nesasniedz noteiktā finanšu rādītāja apmēru, tad atbilstību kritērijam pārbauda pēc šāda algoritma: n1 + n2 + (n3 x 30%) ≥ 3 293 302, kurā n1 = projekta finansējums 2016.gadā, n2 = projekta finansējums 2017.gadā, n3 = projekta finansējums 2018.gadā.

Plānojot finansējuma sadalījumu pa gadiem, jāņem vērā, ka netiešās izmaksas sadarbības iestāde maksās 15% apmērā no reāli veiktajām vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām. Tādējādi, ja kādā gadā, piemēram, uzsākot projektu nepieciešamais netiešo izmaksu apmērs faktiski pārsniedz 15% no vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām, bet nākamajā gadā tās nepieciešamas mazākā apmērā, plānojot projekta budžeta sadalījumu pa gadiem, jāņem vērā, ka attiecīgi abos gados tiks maksāts pēc MK noteikumos noteiktās vienotās likmes, t.i. 15%, apmērā. Atbilstoši MK noteikumu 9.punktam netiešās izmaksas projektā var attiecināt no MK noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Projekta budžeta kopsavilkums

3.pielikums projekta iesniegumam

| Kods | Izmaksu pozīcijas nosaukums* | Izmaksu veids (tiešās/ netiešās) | Dau-dzums | Mēr-vienība *** | Projekta darbības Nr. | Izmaksas | KOPĀ | t.sk. PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | attiecināmās | EUR | % |  |
| 1. | Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi MK noteikumu 20.punkts Norāda summu, kas vienāda ar summu, kas iegūta saskaitot 15% no izmaksu pozīcijas Nr.2.1. kopsummas un 15% no izmaksu pozīcijas Nr.3.1.kopsummas. Izmaksas norāda kā vienu izmaksu pozīciju un tās nav nepieciešams atšifrēt sīkāk. | Netiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Projekta vadības izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas MK noteikumu 18.1.1.apakšpunkts Norāda finansējuma saņēmēja projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) MK noteikumu 16.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30% noslodze. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Pārējās projekta vadības izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Iekšzemes komandējumu (darba braucienu) izmaksas MK noteikumu 18.2.4.1.apakšpunkts Norāda iekšzemes komandējumu (darba braucienu) izmaksas projekta vadības personālam MK noteikumu 16.1., 16.2., 16.4. un 16.8.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošana | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas MK noteikumu 19.5.apakšpunkts Norāda darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas MK noteikumu 18.1.apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai plāno ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas 100% apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Veselības apdrošināšanas izmaksas finansējuma saņēmēja vadības personālam, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē MK noteikumu 19.4.apakšpunkts Norāda izmaksas veselības apdrošināšanai, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē MK noteikumu 18.1.1.apakšpunktā minētajam personālam. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100% apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosaka atbilstoši nepilna darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosaka atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai laikposmā, kad personāls ir nodarbināts projektā. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas MK noteikumu 18.2.5.apakšpunkts Norāda obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas MK noteikumu 18.1.1.apakšpunktā minētajam personālam (ja tās nav iekļautas šo noteikumu 19.4.apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā). | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Projekta īstenošanas personāla izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Finansējuma saņēmēja īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas MK noteikumu 18.1.1.apakšpunkts Norāda projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) MK noteikumu 16.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30% noslodze. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Sadarbības partnera īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas – Brīvo arodbiedrību savienība MK noteikumu 18.1.2.apakšpunkts Norāda projekta sadarbības partnera īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) MK noteikumu 16.6.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30% noslodze. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Sadarbības partnera īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas – Latvijas Darba devēju konfederācija MK noteikumu 18.1.2.apakšpunkts Norāda projekta sadarbības partnera īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) MK noteikumu 16.6.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30% noslodze. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Pārējās projekta īstenošanas personāla izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | Iekšzemes komandējumu (darba braucienu) izmaksas MK noteikumu 18.2.4.1.apakšpunkts Norāda projekta īstenošanas personāla iekšzemes komandējumu (darba braucienu) izmaksas MK noteikumu 16.1., 16.2., 16.4. un 16.8.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.2. | Darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas MK noteikumu 19.5.apakšpunkts Norāda darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas MK noteikumu 18.1.apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai plāno ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas 100% apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.3. | Veselības apdrošināšanas izmaksas, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē MK noteikumu 19.4.apakšpunkts Norāda izmaksas veselības apdrošināšanai, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja iestādē MK noteikumu 18.1.1.apakšpunktā minētajam personālam. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100% apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosaka atbilstoši nepilna darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosaka atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai laikposmā, kad personāls ir nodarbināts projektā. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.4. | Obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas MK noteikumu 18.2.5.apakšpunkts Norāda obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas MK noteikumu 18.1.1.apakšpunktā minētajam personālam (ja tās nav iekļautas MK noteikumu 19.4.apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā). | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Sadarbības partneru projekta īstenošanas personāla izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1. | Iekšzemes komandējumu (darba braucienu) izmaksas MK noteikumu 18.2.4.2.apakšpunkts Norāda projekta sadarbības partneru īstenošanas personāla iekšzemes komandējumu (darba braucienu) izmaksas MK noteikumu 18.1.2.apakšpunktā minētajam personālam MK noteikumu 16.6.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1.1. | Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1.2. | Latvijas Darba devēju konfederācija | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.2. | Darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas MK noteikumu 19.5.apakšpunkts Norāda darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas MK noteikumu 18.1.apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai plāno ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas 100% apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.2.1. | Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.2.2. | Latvijas darba devēju konfederācija | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas MK noteikumu 18.2.1.apakšpunkts Norāda pakalpojumu (uzņēmuma) līgumu izmaksas MK noteikumu 16.7.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja projekta obligāto informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojumu sniedzēju. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pārējās projekta īstenošanas izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Vienreizēja dotācija darba devējam darba vietas pielāgošanai MK noteikumu 18.2.2.apakšpunkts Norāda vienreizēju dotāciju darba devējam MK noteikumu 16.3.4.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros darba vietu pielāgošanai. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst plānam, bet ne vairāk kā 711 euro vienas darba vietas pielāgošanai, t.sk. piegādes un uzstādīšanas izmaksas. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Dotācija darba devējam darba vadītāja atlīdzībai MK noteikumu 18.2.3.apakšpunkts Norāda dotāciju darba devējam darba vadītāja atlīdzībai MK noteikumu 16.3.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros. Dotāciju piešķir proporcionāli prasmju nodošanas un mentoringa laikam (ne vairāk kā divas nedēļas), nepārsniedzot pusi, no minimālās mēnešalgas apmēra, ja persona pilda darba vadītāja funkcijas vai personai tiek nodrošināts darba vadītājs. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Iekšzemes komandējumu (darba braucienu) izmaksas finansējuma saņēmēja darbiniekiem (karjeras konsultantiem) MK noteikumu 18.2.4.1.apakšpunkts Attiecināmas būs komandējumu izmaksas MK noteikumu 16.2. un 16.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. | Pakalpojumu (uzņēmuma) līgumu izmaksas Attiecināmas būs izmaksas, kas radušās uz pakalpojumu (uzņēmuma līguma) pamata | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.1. | Izmaksas telpu īrei un nomai un kancelejas preču iegādei MK noteikumu 19.1.apakšpunkts Norāda izmaksas telpu īrei un nomai un kancelejas preču iegādei MK noteikumu 16.3.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.2. | Izmaksas veselības stāvokļa uzlabošanas pasākumiem MK noteikumu 19.2.apakšpunkts Norāda izmaksas veselības stāvokļa uzlabošanas pasākumiem – ne vairāk kā 250 euro vienai personai MK noteikumu 16.3.5.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.3. | Izmaksas transporta nomas pakalpojumiem MK noteikumu 19.3.apakšpunkts Norāda izmaksas transporta nomas pakalpojumiem MK noteikumu 16.4., 16.6. un 16.8.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.4. | Pārējās pakalpojumu (uzņēmuma) līgumu izmaksas MK noteikumu 18.2.1. apakšpunkts Norāda pakalpojumu (uzņēmuma) līgumu izmaksas MK noteikumu 16.1., 16.2., 16.3.3., 16.3.5., 16.4., 16.5. un 16.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. ! Projekta iesniedzējs, plānojot izmaksas šajā pozīcijā, veido papildus apakšpozīcijas, norādot konkrētu izmaksu pozīciju nosaukumus. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Neparedzētie izdevumi MK noteikumu 21.punkts Var plānot kā vienu izmaksu pozīciju, un tā nepārsniedz 1% no MK noteikumu 17.1.apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Neparedzēto izmaksu izlietošanu pirms izdevumu veikšanas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, ievērojot vienošanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajā aktā par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

** ja izmaksu pozīcijai tiek pielietota vienas vienības izmaksa, jānorāda “ir”, ja netiek - aile nav jāaizpilda (jāatstāj tukša)

*** Nomas gadījumā mērvienību norāda ar laika parametru (/gadā vai /mēnesī).

Projekta budžeta kopsavilkumā” (3.pielikums) izmaksu pozīcijas ir definētas atbilstoši MK noteikumu 18., 19., 20. un 21.punktā nosauktajām izmaksu pozīcijām un 16.punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 1.pielikumā norādīto izmaksu klasifikāciju.

Projekta iesniedzējs, aizpildot projekta iesnieguma 3.pielikumu “Projekta budžeta kopsavilkums”, var nodefinētajām pozīcijām izveidot apakšlīmeņus (pieļaujams definēt vēl trīs apakšlīmeņus). Piemēram, projekta iesniedzējs var nepieciešamības gadījumā veidot 3.1.1. un 3.1.2. izmaksu pozīcijas,, ja nepieciešams definēto izmaksu pozīciju dalīt sīkāk. Jaunas papildu pozīcijas projekta iesniedzējs nevar veidot. Piemēram, projekta iesniedzējs nevar pievienot izmaksu pozīciju 3.3. Ja kādu no izmaksām nav iespējams iekļaut jau nodefinētajās, lūdzu konsultēties ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atlases nolikumā noteiktajā kārtībā. Papildus lūdzam ņemt vērā, ka summas pa pozīcijām jānorāda zemākajā apakšlīmenī, t.i., nevar būt situācija, kad summa ir norādīta virspozīcijā, bet nav apakšpozīcijā.

Plānojot projekta budžetu, jāievēro, ka projektā var iekļaut tikai tādas izmaksas, kas ir nepieciešamas projekta īstenošanai un to nepieciešamība izriet no projekta iesnieguma 1.5.punktā norādītajām projekta darbībām (t.sk. 1.2., 1.3., 1.4.punktā iekļautajiem aprakstiem). Izmaksām ir jānodrošina rezultātu sasniegšana (1.5.punktā plānotie rezultāti) un jāveicina 1.6.punktā norādīto rādītāju sasniegšana.

Izmaksām ir jābūt atainotām tā, lai ir viennozīmīgi saprotams, kā projekta iesniedzējs katrai izdevumu pozīcijai ir aprēķinājis gala summu. Ja nepieciešams, tad projekta iesniegumam pielikumā var pievienot skaidrojumu vai pamatojumu par projekta budžeta kopsavilkumā iekļauto izmaksu summu noteikšanu, t.sk. izmaksu aprēķinu. Plānojot attiecināmās izmaksas, jāņem vērā MK noteikumos noteiktās izmaksu pozīcijas, to ierobežojumus un Vadošās iestādes Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā noteiktais. Vadlīnijas pieejamas Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv  (http://www.esfondi.lv/page.php?id=1196 ).

Kolonnā “Izmaksu pozīcijas nosaukums” ir iekļautas tādas izmaksas, kas atbilst MK noteikumu 18., 19., 20. un 21. punktā noteiktajām pozīcijām.

Kolonnā “Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)” informācija norādīta atbilstoši MK noteikumiem.

Kolonnā “Daudzums” norāda, piemēram, dalībnieku skaitu, mēnešu skaitu, komandējumu skaitu. Norādītā informācija kolonnās “Daudzums” un “Mērvienība” nedrīkst būt pretrunīga ar projekta iesnieguma 1.5.punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādītajiem plānotajiem darbību rezultātiem.

Kolonnā “Mērvienība” norāda vienības nosaukumu.

Kolonnā “Projekta darbības Nr.” norāda atsauci uz projekta darbību, uz kuru šīs izmaksas attiecināmas. Ja izmaksas attiecināmas uz vairākām projekta darbībām - norāda visas. Projekta darbības numuram jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.5.punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādīto projekta darbības (vai apakšdarbības - ja attiecināms) numuru. Jāievēro, ka darbībām jāatbilst MK noteikumu 16.punktā noteiktajām.

Kolonnā “Attiecināmās izmaksas” norāda attiecīgās izmaksas euro ar diviem cipariem aiz komata. Ja projektā attiecīgajā izmaksu pozīcijā vai kolonnā izmaksas netiek plānotas, norāda “0,00”.

Kolonnā “Kopā” “EUR” norāda summu, ko veido attiecināmās izmaksas, vienlaikus procentuālais apmērs tiek aprēķināts no projekta kopējām izmaksām.

Kolonnā “t.sk. PVN” informāciju norāda, ja projekta iesniedzējs ir reģistrējies kā PVN maksātājs un saskaņā ar MK noteikumu 22.punktu, pievienotās vērtības nodoklis nav atgūstams atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā

MK noteikumos noteiktie izmaksu pozīciju kopējie ierobežojumi:

- netiešās attiecināmās izmaksas (1.izmaksu pozīcija) atbilstoši MK noteikumu 20.punktam nevar pārsniegt 15% no tiešajām personāla izmaksām. Tiešās personāla izmaksas projekta budžeta kopsavilkumā veido izmaksu pozīcija 2.1. “Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas” (kopsumma) un izmaksu pozīcija 3.1. “Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas” (kopsumma). Netiešo attiecināmo izmaksu pozīcijas projektā jāplāno atbilstoši vadošās iestādes metodikai Nr.4.3. “Metodika par netiešo izmaksu vienotās likmes piemērošanu projekta izmaksu atzīšanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā”.

- neparedzētās izmaksas (izmaksu pozīcija Nr.15) atbilstoši MK noteikumu 21.punktam nevar pārsniegt 1% no tiešajām attiecināmajām izmaksām.

- Projekta ietvaros netiek attiecinātas tādu darbību izmaksas, kas ir fiziski pabeigtas vai pilnībā īstenotas, pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē, neatkarīgi no tā, vai finansējuma saņēmējs ir veicis visus saistītos maksājumus.

- Projekta iesniedzējs aizpilda tabulu, norādot attiecīgās summas “baltajās” šūnās, pārējie tabulas lauki aizpildās automātiski, taču projekta iesniedzēja pienākums ir pārliecināties par veikto aprēķinu pareizību.

# Footnotes

KOMISIJAS 2014.gada 17.jūnija REGULA (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulai (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, ESF, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, ESF, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 (115.pants un XII pielikums), MK noteikumos noteiktajam, Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra noteikumiem Nr.87 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana” un 2015.gada 10.jūlija Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteiktajam.

Projekta darbības numuram jāatbilst projekta iesnieguma punktā “1.5.Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādītajam projekta darbības numuram.

Ja saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, projekta atbalstāmās darbības ir veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, tās jāatzīmē ar “P”; pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas plānotās darbības jāatzīmē ar “X”.