2.pielikums

Projektu iesniegumu atlases nolikumam

9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)”

projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

2016

Saturs

Eiropas Sociālā fonda projekta iesniegums	4

1. SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS	6

1.1.	Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti	6

1.2.	Projekta mērķis un tā pamatojums	6

1.3.	Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts	7

1.4.	Projekta mērķa grupas apraksts	7

1.5.	Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti	8

1.6.	Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma  īstenošanu norādītajiem	11

1.6.1. Iznākuma rādītāji	11

1.6.2. Rezultāta rādītāji	11

1.7.	Projekta īstenošanas vieta	11

1.9. Informācija par partneri (-iem)	12

2. SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA	13

2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte	13

2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts	15

2.3. Projekta īstenošanas ilgums	15

2.4. Projekta risku izvērtējums	16

2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem	18

3. SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM	19

3.1. Saskaņa ar horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” apraksts	19

3.2. Projektā plānotie horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji	19

5. SADAĻA - PUBLICITĀTE	20

7. SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI…………………………………………………………………………… 21

8. SADAĻA - APLIECINĀJUMS	21

PIELIKUMI	23

9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Metodika projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (turpmāk – metodika) ir sagatavota ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 9. februāra noteikumos Nr.102 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi) projektu iesniegumu atlases nolikumā (turpmāk – atlases nolikums) un projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā iekļautos skaidrojumus.

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmanto projekta iesnieguma veidlapu, kas pievienota atlases nolikumam un publicēta sadarbības iestādes tīmekļa vietnē www.cfla.gov.lv. Projekta iesnieguma sadaļu un punktu nosaukumus, rādītāju nosaukumus, izmaksu pozīciju nosaukumus nedrīkst mainīt un dzēst.

Visas projekta iesnieguma veidlapas sadaļas un punktus aizpilda latviešu valodā, datorrakstā. Projekta iesniegumam pievieno visus atlases nolikumā minētos pielikumus un, ja nepieciešams, papildu pielikumus, uz kuriem projekta iesniedzējs atsaucas projekta iesniegumā. Papildu informācija par iesniedzamo dokumentu noformēšanu norādīta atlases nolikuma III. sadaļā “Projektu iesniegumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība”.

Aizpildot projekta iesniegumu, jānodrošina projekta iesnieguma veidlapā sniegtās informācijas saskaņotība starp visām projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, kurās tā minēta vai uz kuru atsaucas.

Metodika ir veidota atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, skaidrojot, kāda informācija projekta iesniedzējam jānorāda attiecīgajās projekta iesnieguma veidlapas sadaļās, punktos un pielikumos. Visi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un paskaidrojumi un atsauces uz normatīvajiem aktiem ir noformēti  slīprakstā un “zilā krāsā”.

Eiropas Sociālā fonda projekta iesniegums

| Projekta nosaukums: | Projekta nosaukums nedrīkst pārsniegt vienu teikumu. Tam kodolīgi jāatspoguļo projekta mērķis. |
| --- | --- |
| Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums: | 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4.pasākums “Dažādību veicināšana (diskrimināciju novēršana)” |
| Projekta iesniedzējs: | Norāda projekta iesniedzēja juridisko nosaukumu, neizmantojot tā saīsinājumus. Projekta iesniedzējs ir MK noteikumu 10.punktā minētā atvasinātā publiskā persona , kas veicina sabiedrības integrāciju atbilstoši Sabiedrības integrācijas fonda likumam, - Sabiedrības integrācijas fonds. |
| Reģistrācijas numurs/ Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | Norāda projekta iesniedzēja reģistrācijas numuru vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru. |
| Projekta iesniedzēja veids: | Norāda atbilstošu projekta iesniedzēja veidu. Šajā specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) pasākumā projekta iesniedzējs ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona. |
| Projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014 1.pielikumu): | Norāda N/A, jo uz šajā SAM pasākumā (MK noteikumu 10.punkts) noteikto projekta iesniedzēju neattiecas regulas 651/2014 1.pielikuma nosacījumi. |
| Valsts budžeta finansēta institūcija | Ja projekta iesniedzējs ir valsts budžeta finansēta institūcija, tad norāda “Jā”, ja nav valsts budžeta finansēta institūcija, tad norāda “Nē”. |
| Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE: | NACE kods | Ekonomiskās darbības nosaukums |
|  | Norāda projekta NACE 2.redakcijas klasi- četru ciparu kodu | Norāda precīzu projekta iesniedzēja ekonomiskās darbības nosaukumu, atbilstoši norādītajam NACE 2.redakcijas kodam. Projekta iesniedzējs izvēlas savai pamatdarbībai atbilstošo ekonomiskās darbības nosaukumu, ja uz projekta iesniedzēju attiecas vairāki darbības veidi, tad veidlapā norāda galveno pamatdarbību (arī tad, ja tā ir atšķirīga no projekta tēmas), jo šī informācija tiek izmantota statistikas vajadzībām NACE 2. redakcijas klasifikators pieejams LR Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē: http://www.csb.gov.lv/node/29900/list |
| Juridiskā adrese: | Norāda precīzu projekta iesniedzēja juridisko adresi, ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
|  | E-pasts |
|  | Tīmekļa vietne |
| Kontaktinformācija: | Sniedz informāciju par kontaktpersonu, norādot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Kā kontaktpersonu uzrāda atbildīgo darbinieku, kurš ir kompetents par projekta iesniegumā sniegto informāciju un projekta īstenošanas organizāciju, piemēram, plānotā projekta vadītāju. |
|  | Ieņemamais amats (< 100 zīmes >) |
|  | Tālrunis |
|  | E-pasts |
| Korespondences adrese (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses) | Norāda precīzu projekta iesniedzēja korespondences adresi (ja tā atšķiras no juridiskās adreses), ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
| Projekta identifikācijas Nr.*: | Aizpilda CFLA |
| Projekta iesniegšanas datums*: | Aizpilda CFLA |

*Aizpilda CFLA

1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS

Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti (< 2000 zīmes >) (informācija pēc projekta apstiprināšanas tiks publicēta):

Kopsavilkumu ieteicams rakstīt pēc visu pārējo sadaļu aizpildīšanas. Šajā sadaļā projekta iesniedzējs sniedz visaptverošu, strukturētu projekta būtības kopsavilkumu, kas jebkuram interesentam sniedz ieskatu par to, kas projektā plānots. Kopsavilkumā: norāda projekta mērķi (īsi); iekļauj informāciju par galvenajām projekta darbībām; informāciju par plānotajiem rezultātiem; sniedz informāciju par projekta kopējām izmaksām (var izcelt plānoto Eiropas Sociālā fonda atbalsta apjomu); informāciju par projektā paredzēto darbību īstenošanas uzsākšanas datumu, ja atbalstāmo darbību īstenošanu paredzēts uzsākt pirms vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas datuma. norāda informāciju par projekta ilgumu (norāda īstenošanas sākuma un beigu datumu). Par plānoto projekta īstenošanas sākumu uzskatāms plānotais vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas laiks. Saskaņā ar MK noteikumu 9. un 41.punktu projektā paredzētās darbības var īstenot no 2016. gada 4. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, t.i., projektā paredzēto darbību īstenošanu var uzsākt, kā arī projektā plānotās izmaksas ir attiecināmas pirms vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas. Šī informācija par projektu pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas tiks publicēta Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes tīmekļa vietnē www.esfondi.lv.

Projekta mērķis un tā pamatojums (< 2000 zīmes >):

Pasākuma ietvaros tiek atbalstīts projekts, kura mērķis atbilst SAM pasākuma mērķim, kas norādīts MK noteikumu 2.punktā – mazināt nodarbinātības un pilnvērtīgas sociālekonomiskas iekļaušanas šķēršļus sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautām personām, vienlaikus nodrošinot sabiedrības izpratnes paaugstināšanu par diskriminācijas novēršanu. Projekta mērķim jābūt: atbilstošam SAM pasākuma mērķim. Projekta iesniedzējs argumentēti pamato, kā projekts un tajā plānotās darbības atbilst SAM pasākuma mērķim un kā projekta īstenošana dos ieguldījumu SAM pasākuma mērķa sasniegšanā; atbilstošam problēmas risinājumam, t.sk. projekta mērķis ir atbilstošs tieši projekta mērķa grupai un projekta problēmsituācijai; sasniedzamam, t.i., projektā noteikto darbību īstenošanas rezultātā to var sasniegt. Definējot projekta mērķi, jāievēro, ka projekta mērķim ir jābūt atbilstošam projekta iesniedzēja kompetencei un tādam, kuru ar pieejamiem resursiem var sasniegt projektā plānotā termiņā. Projekta mērķi jānoformulē skaidri, lai projektam beidzoties var pārbaudīt, vai tas ir sasniegts. Ņemot vērā, ka projekts ir laikā ierobežots, arī mērķim jābūt sasniedzamam projekta laikā. Ieteicams projekta mērķi formulēt ne garāku par 400 zīmēm, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligātajām publicitātes prasībām, par kurām detalizētāka informācija iekļauta šīs metodikas 5.sadaļā, mērķis jānorāda arī uz noteiktiem publicitātes materiāliem.

Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts (< 4000 zīmes >)

Identificē problēmu, norāda tās aktualitāti, īsi raksturo pašreizējo situāciju un pamato, kāpēc identificēto problēmu nepieciešams risināt konkrētajā laikā un vietā, kā arī norāda paredzamās sekas, ja projekts netiks īstenots. Problēmas izklāstā vēlams izmantot statistikas datus (norādot atsauci), veiktās priekšizpētes rezultātus, atsauces uz pētījumiem, izvērtējumiem. Apraksta, kā projekta ietvaros paredzēts risināt identificēto problēmu un kāpēc projektā plānotās darbības spēs visefektīvāk sasniegt projekta mērķi un atrisināt mērķa grupas problēmu. Problēmas risinājuma aprakstā sniedz skaidru priekšstatu par to, ka: izvēlētais risinājums nodrošina projekta mērķa sasniegšanu un veidlapas 1.4.punktā norādītās mērķa grupas problēmas risināšanu; veicamās darbības un to sasniedzamie rezultāti ir optimāli un pamatoti, un palīdz problēmas risināšanā. Projekta iesnieguma 1.3.punktā sniegtais problēmas un risinājuma apraksts palīdz mazināt nodarbinātības un pilnvērtīgas sociālekonomiskas iekļaušanas šķēršļus sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautām personām, vienlaikus nodrošinot sabiedrības izpratnes paaugstināšanu par diskriminācijas novēršanu.

Projekta mērķa grupas apraksts (<4000 zīmes >)

Apraksta projekta mērķa grupu, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti. Pamato projekta darbību saistību ar mērķa grupas vajadzībām. Atlasē tiek atbalstīts projekts, kura mērķa grupa atbilst SAM pasākuma mērķa grupai, kas norādīta MK noteikumu 3.punktā: 1. šādas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu grupas: 1.1. personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam dzimuma dēļ, personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušas personas, personas, kuras kopj citu ģimenes locekli, un viena vecāka ģimenes pārstāvji; 1.2. personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam vecuma dēļ (personas pēc 50 gadu vecuma); 1.3. personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni; 1.4. personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam etniskās piederības dēļ, tai skaitā romi un citas etniskās minoritātes; 2. darba devēji un to darbinieki; 3. patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

| Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti: |
| --- |
| N.p.k. | Projekta darbība* | Projekta darbības apraksts (<2000 zīmes katrai darbībai >) | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē | Iesaistītie partneri** |
|  |  |  |  | Skaits | Mērvienība |  |
| 1. | Diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošana | … | Piemēram: Veikti diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošana | … | Piemēram: personas | Piemēram: 1.9.1. |
| 1.1. | Mērķa grupas profilēšana; | … | Veikta mērķa grupas profilēšana | … | … | … |
| 1.2. | Motivācijas paaugstināšana un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana | … | Nodrošināti motivācijas paaugstināšana un atbalsta pakalpojumi | … | … | … |
| 1.3. | Vidusposma izvērtējuma veikšana | … | Veikts vidusposma izvērtējums | … | … | … |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

* Projekta darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto. Jānorāda visas projekta ietvaros atbalstāmās darbības – gan tās, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, gan tās, ko plānots veikt pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.

** norāda iesaistītā partnera numuru no 1.9.tabulas

Kolonnā “N.p.k..” norāda attiecīgās darbības numuru, numerācija tiek saglabāta arī turpmākās projekta iesnieguma sadaļās un punktos, t.sk., 1.pielikumā un 3.pielikumā;

Kolonnā “Projekta darbība” norāda konkrētu darbības nosaukumu, ja nepieciešams, tad papildina ar apakšdarbībām.

Ja tiek norādītas apakšdarbības, tad tām noteikti jānorāda arī darbības apraksts un rezultāts, aizpildot visas kolonnas.

Kolonnā “Projekta darbības apraksts” projekta iesniedzējs apraksta, kādi pasākumi un darbības tiks veiktas attiecīgās darbības īstenošanas laikā.

Kolonnās  “Rezultāts” un “Rezultāts skaitliskā izteiksme” norāda precīzi definētu un reāli sasniedzamu rezultātu, tā skaitlisko izteiksmi (norāda tikai konkrētu skaitlisku informāciju) un atbilstošu mērvienību.

Katrai darbībai vai apakšdarbībai jānorāda viens sasniedzamais rezultāts, var veidot vairākas apakšdarbības, ja darbībām paredzēti vairāki rezultāti.

Plānojot projekta darbības, projekta iesniedzējam ir nepieciešams apzināt un uzskaitīt veicamās darbības, kas vērstas uz projekta mērķa (1.2.punkts), plānoto rādītāju (1.6.punkts) un rezultātu sasniegšanu. Projekta darbību plānošanā ievēro MK noteikumu nosacījumus.

Projektā var plānot tikai tādas darbības, kas atbilst MK noteikumu 16.punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām:

1. diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošana MK noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā:

1.1. mērķa grupas profilēšana (turpmāk – profilēšana);

1.2. motivācijas paaugstināšana un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana;

1.3. vidusposma izvērtējuma veikšana;

2. diskriminācijas novēršanas pasākumu īstenošana MK noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā:

2.1. izglītojoši pasākumi par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem;

2.2. atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai;

3. sociālā mentora un sociālā darbinieka pakalpojuma nodrošināšana MK noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;

4. izmēģinājumprojekta "Dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā" (gender budgeting) īstenošana un attiecīgu ieteikumu sniegšana;

5. sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošana par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem;

6. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

7. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

Lai projektu apstiprinātu atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem projekta iesnieguma 1.5. sadaļā:

- sniegtajai informācijai jāliecina, ka projekta ietvaros tiks veikta mērķa grupas personu situācijas priekšizpēte, kas mērķa grupas atlases procesā nodrošinās, ka tiek apzinātas mērķa grupas personu aktuālākās vajadzības un tādējādi tiks nodrošināts, ka motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi tiks sniegti tieši tām sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautām personām, kurām šie pakalpojumi ir visvairāk nepieciešami.

- sniegtajai informācijai jāliecina, ka projekta ietvaros tiks īstenoti tādi motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi, kas veicinās sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu veiksmīgu integrāciju sabiedrībā, kā arī iekļaušanos vai atgriešanos izglītības sistēmā vai nodarbinātībā.

- sniegtajai informācijai jāliecina, ka projekta ietvaros tiks nodrošinātas gan individuālas konsultācijas, piesaistot klienta vajadzībām atbilstošus speciālistus, gan grupu veidošana speciālistu vadībā (piemēram, atbalsta grupas, informatīvas grupas, pašpalīdzības grupas u.tml.), kurās tiks nodrošināti pasākumi, kas veicina, piemēram, personas pašapziņas celšanos, ticību saviem spēkiem, savu resursu apzināšanos, iepazīstināt ar veidiem kā pārtraukt vardarbības apli u.c.).

- jābūt sniegtai informācijai, ka projekta ietvaros sociālā darbinieka pakalpojums patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu tiks nodrošināts patvēruma meklētāju izmitināšanas centra “Mucenieki” telpās vai citās telpās, kas atrodas iespējami tuvu patvēruma meklētāju izmitināšanas centram “Mucenieki”. Savukārt projekta ietvaros patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu sociālais mentors tiks nodrošināts pēc iespējas tuvāk personas dzīves vietai atbalsta sniegšanai: nepieciešamības gadījumā klātienē – pavadīs mērķa grupas personas uz valsts vai pašvaldību iestādēm, izglītības iestādēm, pie potenciālajiem darba devējiem, utt.;attālināti būs pieejams steidzamu jautājumu risināšanai, izmantojot informācijas tehnoloģijas vai telekomunikācijas.

- sniegtajai informācijai jāliecina, ka sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums projekta ietvaros uzskatāms par pilnvērtīgi sniegtu, ja tā īstenošanas rezultātā tiek sasniegts pakalpojuma sniegšanas mērķis un rezultāts - izpildīts personas individuālais sociālekonomiskās integrācijas plāns.

- sniegtajai informācijai jāliecina, ka projekta ietvaros sociālais mentors sniegs praktisku atbalstu personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu patstāvīgas dzīvesvietas un darba vietas atrašanā, kā arī piemērotas izglītības iestādes atrašanā (ja nepieciešams).

- sniegtajai informācijai jāliecina, ka viens no projekta ietvaros piesaistāmajiem sociālajiem darbiniekiem pārraudzīs pārējo sociālo darbinieku darbu, kā arī konsultēs pārējos sociālos darbiniekus sarežģītu sociālo gadījumu vadībā, savukārt visi sociālie darbinieki pārraudzīs piesaistāmo sociālo mentoru darbu t.sk. izstrādājot atsevišķu sadarbības un atbildības kārtību.

- sniegtajai informācijai jāliecina, ka organizējot izglītojošus pasākumus par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem, darba devēju atlasē priekšroka tiks dota tiem darba devējiem, kuru darbiniekiem nav vai ir fragmentāra pieredze un informācija diskriminācijas mazināšanas jomā.

- sniegtajai informācijai jāliecina, ka darba devēju labās prakses veicināšanas pasākumi tiks balstīti uz darba devēju darba vides novērtējumu. Veicot darba devēju darba vides novērtējumus, tiks veiktas klātienes intervijas vismaz ar darba devēja vadītāju un cilvēkresursu nodaļas vadītāju, kā arī veikts darba devēja darba vides apsekojums.

Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem:

| 1.6.1. Iznākuma rādītāji |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Plānotā vērtība | Mērvienība |
|  |  | gads | starpvērtība | gala vērtība |  |
| 1. | Atbalstu saņēmušo nelabvēlīgā situācijā esošu iedzīvotāju skaits | 2023. gada 31. decembris | skaits | skaits | personas |
| 2. SIR* | Darba devēji, kuri piedalījušies izglītojošos pasākumos par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem (specifiskais) | 2023. gada 31. decembris | - | - | - |
| 3. SIR* | Atbalstu saņēmušie patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu (specifiskais) | 2023. gada 31. decembris | - | - | - |

*SIR – specifiskais iznākuma rādītājs, kuram plānoto vērtību nenorāda, taču projekta iesniedzējs nodrošina šī rādītāja datu uzkrāšanu.

Projekta iesnieguma veidlapā sasniedzamais iznākuma rādītājs 1.punktā definēts atbilstoši MK noteikumu 4.1.1. un 4.2.1. apakšpunktā noteiktajam rādītājam. Specifiskie iznākuma rādītāji 2.un 3.punktā definēti atbilstoši MK noteikumu 39.7.apakšpunktam.

Rādītāju tabulā 1.  un 2.punktā norādītajām  vērtībām loģiski jāizriet no projektā plānotajām darbībām un norādītajiem rezultātiem pret darbībām.

Kolonnā “starpvērtība” norāda skaitliski sasniedzamo rādītāja vērtību līdz 2018.gada 31.decembrim.

Kolonnā “gala vērtība” norāda projekta iesniegumā plānojamās kopējās vērtības, kas sakrīt ar MK noteikumos noteiktajām.

| 1.6.2. Rezultāta rādītāji |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Plānotā vērtība | Mērvienība |
| 1. | Nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kuri pēc aiziešanas (pēc dalības pasākumā) sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie | 1 800 | personas |

Projekta iesnieguma veidlapā sasniedzamais rezultāta rādītājs definēts atbilstoši MK noteikumu 4.2.2. apakšpunktā noteiktajam rādītājam. Rādītāju tabulā 1. punktā norādītajai vērtībai loģiski jāizriet no projektā plānotajām darbībām un norādītajiem rezultātiem pret darbībām.

| Projekta īstenošanas vieta: |
| --- |
| 1.7.1. Projekta īstenošanas adrese* |  |
| Visa Latvija | Atzīmē “X” ailē “Visa Latvija”, ja projekta īstenošana aptver visu Latviju. Nav nepieciešams norādīt projekta iesniedzēja filiāļu adreses. |

* Jānorāda faktiskā projekta īstenošanas vietas adrese, ja īstenošanas vietas ir plānotas vairākas, iekļaujot papildus tabulu/as

| 1.9. Informācija par partneri (-iem) Ja projekta īstenošanai tiek piesaistīti vairāk kā viens partneris, attiecīgi informāciju norāda un tabulu aizpilda par katru partneri, turpinot numerāciju uz priekšu. Par pirmo partneri numerācija rindā “Partnera nosaukums” ir 1.9.1., norādot informāciju par otro partneri, šo tabulu nokopē un numurē rindā “Partnera nosaukums” attiecīgi - 1.9.2. Šos numurus var izmantot 1.5. sadaļā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādot informāciju par to, kurš partneris iesaistīsies attiecīgās projekta darbības īstenošanā. |
| --- |
| 1.9.1. Partnera nosaukums*: | Partnera nosaukumu norāda neizmantojot saīsinājumus, t.i., norāda juridisko nosaukumu. Atbilstoši MK noteikumu 13.punktam, šajā SAM pasākumā kā sadarbības partneri ir: - Nodrošinājuma valsts aģentūra; - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. |
| Reģistrācijas numurs/ Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | Norāda reģistrācijas numuru. |
| Partnera veids: | Valsts pārvaldes iestāde. |
| Juridiskā adrese: | Norāda precīzu partnera juridisko adresi, ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Iela, mājas nosaukums, Nr./ dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
|  | E-pasts |
|  | Tīmekļa vietne |
| Kontaktinformācija: | Sniedz informāciju par kontaktpersonu, norādot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds |
|  | Ieņemamais amats (< 100 zīmes >) |
|  | Tālrunis |
|  | E-pasts |
| Korespondences adrese (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses) | Norāda precīzu partnera korespondences adresi (ja tā atšķiras no juridiskās adreses), ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. Iela, mājas nosaukums, Nr./ dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
| Partnera izvēles pamatojums (t.sk. Partnera ieguldījumi projektā un ieguvumi no dalības projektā) | Norāda informāciju par konkrētā partnera nepieciešamību projektā, tai skaitā sniedz informāciju par to, kādu ieguldījumu partneris dod projekta īstenošanā (pieredze konkrētā jomā, infrastruktūra vai cilvēkresursi). Sniedz informāciju par to, kādus ieguvumus partneris gūs no projekta (piemēram, darbinieku apmācības). Norāda informāciju par projekta iesniedzēja un partnera noslēgto sadarbības līgumu vai nodomu protokolu, t.sk. norāda parakstītā dokumenta datumu un numuru. Partneri var būt iesaistīti šādu projektā plānoto darbību īstenošanā: Nodrošinājuma valsts aģentūra sociālā darbinieka pakalpojuma īstenošanai nodrošina telpas patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā vai pēc iespējas tuvāk pakalpojuma saņēmējiem; Pilsonības migrācijas lietu pārvalde nodrošina darba vietas aprīkojumu (izņemot datortehniku) sociālā darbinieka pakalpojuma īstenošanas vietā un sniedz atbalstu sociālā darbinieka pakalpojuma nodrošināšanai. |

* ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri.

Vēršam uzmanību, ka piesaistot partneri projekta īstenošanā, finansējuma saņēmējam ar partneri nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurām izrietētu, ka šis darījums atbilst publiska iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam vai ka darījumam jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem.

2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA

| 2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte Projekta iesnieguma 2.1.sadaļā sniegtajai informācijai skaidri un nepārprotami jāliecina, ka projekta vadības personāls un tā funkcijas ir nodalītas no projekta īstenošanas personāla un tā funkcijām. Gadījumos, kad persona nav nodarbināta uz pilnu slodzi vai arī viens darbinieks ir iesaistīts gan projekta vadībā, gan projekta īstenošanā, norāda arī informāciju par attiecīgā darbinieka procentuālo slodzes apjomu projekta vadības un/vai īstenošanas funkciju veikšanai. |
| --- |
| Vadības kapacitāte (<4000 zīmes>) | Raksturojot projekta vadības kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par: projekta darbības vadībai nepieciešamajiem speciālistiem, t.i., to ieņemamais amats, piemēram, projekta vadītājs, asistents, grāmatvedis u.tml.; speciālistu pienākumiem projekta vadībā sadalījumā pa galvenajām funkcijām un skaidru funkciju saturisko atšķirību starp speciālistiem. Nav nepieciešama tāda detalizācija kā amatu aprakstos; speciālistiem nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi, t.i., izglītība, tās joma un profesionālās kvalifikācijas līmenis, pieredze projekta ietvaros veicamo pienākumu jomās. Nav nepieciešama tāda detalizācija kā amatu aprakstos, bet, pamatojoties uz sniegto informāciju, var konstatēt, ka speciālistiem norādītā nepieciešamā kvalifikācija un prasmes ir atbilstošas projektā noteikto pienākumu veikšanai, piemēram, ja kā pienākums ir noteikts organizēt iepirkumu procedūras, tad arī pieredzei ir jābūt iepirkumu procedūru īstenošanā; nepieciešamo attiecīgās kvalifikācijas darbinieku skaitu, t.sk. norādīt arī indikatīvo noslodzi; pamatojumu speciālistu skaita noteikšanai; projekta vadības sistēmu (t.i., kādas darbības plānotas, lai nodrošinātu sekmīgu projekta vadības īstenošanu, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta vadības kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei); projekta vadīšanai nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu, t.sk., nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu vienības nosaukumus, skaitu, norādot, kas ir projekta iesniedzēja rīcībā un ko plānots iegādāties vai nomāt projekta ietvaros, kā arī precīzu materiāltehniskā nodrošinājuma piesaistes veidu. Materiāltehnisko līdzekļu nodrošinājums, kas nepieciešams projekta vadības personālam, ir jāvērtē pret piesaistīto speciālistu skaitu, piemēram, ja kopā plānoti 10 speciālisti, nav pamatota 15 darba galdu iegāde. Materiāltehniskā nodrošinājuma atspoguļošanai projekta iesniedzējs var izveidot atsevišķu tabulu un pievienot projekta iesniegumam pielikumā. |
| Finansiālā kapacitāte (<4000 zīmes>) | Raksturojot projekta finansiālo kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju, ka: - projekta izdevumus finansēs no 74.resora “Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” un valsts budžeta ilgtermiņa saistībās paredzētajiem līdzekļiem; - MK noteikumu anotācijā ir iekļauta informācija par plānoto projekta finansējumu (t.sk., indikatīvais finansējuma sadalījums pa gadiem). |
| Īstenošanas kapacitāte (<4000 zīmes>) | projekta darbību īstenošanai nepieciešamo projekta īstenošanas personālu; speciālistu pienākumiem projekta īstenošanā sadalījumā pa galvenajām funkcijām un skaidru funkciju saturisko atšķirību starp speciālistiem. Nav nepieciešama tāda detalizācija kā amatu aprakstos; speciālistiem nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi, t.i., izglītība, tās joma un profesionālās kvalifikācijas līmenis, pieredze projekta ietvaros veicamo pienākumu jomās. Nav nepieciešama tāda detalizācija kā amatu aprakstos, bet, pamatojoties uz sniegto informāciju, var konstatēt, ka speciālistiem norādītā nepieciešamā kvalifikācija un prasmes ir atbilstošas projektā noteikto pienākumu veikšanai, piemēram, ja pienākums ir koordinēt diskriminācijas novēršanas pasākumu īstenošanu darba devējiem un to darbiniekiem, tad speciālistam jābūt pieredzei šāda veida pasākumu koordinēšanā ; nepieciešamo attiecīgās kvalifikācijas speciālistu skaitu, t.sk. norādīt arī indikatīvo noslodzi; pamatojumu speciālistu skaita noteikšanai; projekta ieviešanas sistēmu - apraksts par projekta ieviešanas sistēmu, t.i., kā plānota projekta īstenošanas un vadības personāla sadarbība, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei, t.sk., sadarbības partnera uzraudzības mehānismi u.tml.; projekta īstenošanai nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu, t.sk., uzrādot nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu vienību nosaukumus, skaitu, atšifrējot to, kas ir projekta iesniedzēja rīcībā un ko plānots iegādāties vai nomāt projekta ietvaros (norādot arī precīzu materiāltehniskā nodrošinājuma piesaistes veidu). Materiāltehnisko līdzekļu nodrošinājums, kas nepieciešams projekta īstenošanas personālam, ir jāvērtē pret piesaistīto speciālistu skaitu (piemēram, ja kopā plānoti 10 speciālisti, nav pamatota 15 darba galdu iegāde). Materiāltehniskā nodrošinājuma atspoguļošanai projekta iesniedzējs var izveidot atsevišķu tabulu un pievienot projekta iesniegumam pielikumā. |

2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts

Projekta iesniedzējs sniedz informāciju par: projekta vadības sistēmu, t.i., kādas darbības plānotas, lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta vadības kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei u.tml.); projekta ieviešanas sistēmu, t.i., kā plānota projekta īstenošanas un vadības personāla sadarbība, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei.

| 2.3. Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos): | Norāda plānoto kopējo projekta īstenošanas ilgumu pilnos mēnešos |
| --- | --- |

* Projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto periodu pēc līguma noslēgšanas

Norādītajam projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.1.sadaļā un laika grafikā (1.pielikums) norādīto informāciju par kopējo projekta īstenošanas ilgumu, ko laika grafikā apzīmē ar “X”.

Projekta kopējā īstenošanas ilgumā neieskaita to darbību īstenošanas ilgumu, kas veiktas pirms vienošanās noslēgšanas un laika grafikā (1.pielikums) atzīmētas ar “P”, t.i., projekta īstenošanas ilgumu, kas jānorāda 2.3.sadaļā, aprēķina sākot no plānotā vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas laika.

- Saskaņā ar MK noteikumu 41.punktu projektu īsteno ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

16

| 2.4. Projekta risku izvērtējums: |
| --- |
| N.p.k. | Risks | Riska apraksts | Riska ietekme (augsta, vidēja, zema) | Iestāšanas varbūtība (augsta, vidēja, zema) | Riska novēršanas/ mazināšanas pasākumi |
| 1. | Finanšu | Piemēram: Nepareizi saplānota finanšu plūsma ……. |  |  |  |
| 2. | Īstenošanas | Piemēram: Neprecīza darbību plānošana Iepirkumu procedūras norises aizkavēšanas ……. |  |  |  |
| 3. | Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas | Piemēram: Mērķa grupas nepietiekama iesaiste Attiecīgo speciālistu nepietiekamība ………. |  |  |  |
| 4. | Projekta vadības | Piemēram: Vadības komandas nespēja sastrādāties ……. |  |  |  |
| 5. | Cits | Piemēram: Līgumsaistību neievērošana Izmaiņas normatīvajos aktos …… |  |  |  |

Projekta iesniedzējs norāda iespējamos riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu, sasniegt projekta mērķi un rezultātus. Projekta iesniedzējs riskus identificē pret projekta darbībām vai projekta posmiem, uz kuriem minētie riski varētu attiekties, novērtē riska ietekmi uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu un riska iestāšanās varbūtību, un izstrādā pasākumu plānu risku mazināšanai vai novēršanai.

Projekta īstenošanas riskus apraksta, klasificējot tos pa risku grupām:

- finanšu riski – riski, kas saistīti ar projekta finansējumu, piemēram, priekšfinansējuma trūkums, tirgus cenu nepārzināšana, nepareizi saplānota finanšu plūsma, sadārdzinājumi un inflācija, kuras dēļ, uzsākot projekta īstenošanu, plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām, izmaiņas likumdošanā, kas ietekmē projekta finanšu plūsmu, kā arī dubultā finansējuma risks, ja iestāde īsteno vairākus projektus vienlaicīgi, neatbilstoši veikto izdevumu riski.

- īstenošanas riski – riski, kas rodas, ja procesi vai procedūras darbojas kļūdaini vai nedarbojas vispār, kā rezultātā tiek būtiski traucēta vai kavēta projekta īstenošana, piemēram, neprecīza/neloģiska darbību plānošana, nepilnīga/neatbilstoša organizatoriskā struktūra, īstenoto darbību neatbilstība plānotajam, u.c. riski, kas attiecas uz projekta īstenošanā iesaistīto personālu, piemēram, tā nepietiekamās zināšanas vai prasmes, personāla mainība, cilvēkresursu nepietiekamība institūcijā vai to neefektīvs sadalījums, lai veiktu projektā paredzētās darbības.

- rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas riski – riski, kas saistīti ar projekta darbību rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu, piemēram, nepietiekama mērķa grupas iesaistīšanās piedāvātajos pasākumos.

- projekta  vadības riski – riski, kas saistīti ar projekta vadību un iestādes administrācijas darbu saistībā ar projektu ieviešanu, kā arī projektā ieplānotā laika grafika izmaiņas, kas var radīt citu risku iespējamību. Piemēram, projekta vadības pieredzes trūkums, vadības komandas nespēja sastrādāties, iestādes vadības maiņa.

- citi riski - riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām vai to prasību neievērošanu, t.sk. Publisko iepirkumu likuma un Darba likuma normu neievērošanu, līgumsaistību neievērošanu un citiem juridiskiem aspektiem.

Kolonnā “Riska apraksts” sniedz konkrēto risku īsu aprakstu, kas konkretizē riska būtību vai raksturo tā iestāšanās apstākļus.

Kolonnā “Riska ietekme (augsta, vidēja, zema)” norāda riska ietekmes līmeni uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu. Novērtējot riska ietekmes līmeni, ņem vērā tā ietekmi uz projektu kopumā – projekta finanšu resursiem, projektam atvēlēto laiku, plānotajām darbībām, rezultātiem un citiem projektam raksturīgiem faktoriem.  Var izmantot šādu risku ietekmes novērtēšanas skalu:

Riska ietekme ir augsta, ja riska iestāšanās gadījumā tam ir ļoti būtiska ietekme un ir būtiski apdraudēta projekta ieviešana, mērķu un rādītāju sasniegšana, būtiski jāpalielina finansējums vai  rodas apjomīgi zaudējumi.

Riska ietekme ir vidēja, ja riska iestāšanās gadījumā, tas var ietekmēt projekta īstenošanu, kavēt projekta sekmīgu ieviešanu un mērķu sasniegšanu.

Riska ietekme ir zema, ja riska iestāšanās gadījumā  tam nav būtiskas ietekmes  un  tas  neietekmē projekta ieviešanu.

Kolonnā “Iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema)” analizē riska iestāšanās varbūtību un biežumu projekta īstenošanas laikā vai noteiktā laika periodā, piemēram, attiecīgās darbības īstenošanas laikā, ja risks attiecināms tikai uz konkrētu darbību. Riska iestāšanās varbūtībai var izmantot šādu skalu:

Iestāšanās varbūtība ir augsta, ja ir droši vai gandrīz droši, ka risks iestāsies, piemēram, reizi gadā;

Iestāšanās varbūtība ir vidēja, ja ir iespējams (diezgan iespējams), ka risks iestāsies, piemēram, vienu reizi projekta laikā;

Iestāšanās varbūtība ir zema, ja mazticams, ka risks iestāsies, var notikt tikai ārkārtas gadījumos.

Kolonnā “Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi” norāda projekta iesniedzēja plānotos un ieviešanas procesā esošos pasākumus, kas mazina riska ietekmes līmeni vai mazina iestāšanās varbūtību, tai skaitā norāda informāciju par pasākumu īstenošanas biežumu un atbildīgos. Izstrādājot pasākumus, jāņem vērā, ka pasākumiem ir jābūt reāliem, ekonomiskiem (izmaksām ir jābūt mazākām nekā iespējamie zaudējumi), koordinētiem visos līmeņos un atbilstošiem projekta iesniedzēja izstrādātajiem vadības un kontroles pasākumiem (iekšējiem normatīvajiem aktiem), kas nodrošina kvalitatīvu projekta ieviešanu.

- Metodikā izmantotā risku klasifikācija atbilstoši projekta iesniegumā norādītajām grupām, kā arī piedāvātās skalas riska novērtēšanai ir informatīvas, un projekta iesniedzējs pēc analoģijas var izmantot iestādē  izmantoto risku ietekmes novērtēšanas skalu, ja tā ir  atbilstošāka izstrādātā projekta iesnieguma  vajadzībām.

| 2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem: |
| --- |
| N.p.k. | Projekta nosaukums | Projekta numurs | Projekta kopsavilkums, galvenās darbības | Papildinātības/demarkācijas apraksts | Projekta kopējās izmaksas (euro) | Finansējuma avots un veids (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits) | Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) |
|  |  |  |  |  |  |  | Projekta uzsākšana | Projekta pabeigšana |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Projekta iesniedzējs sniedz informāciju par saistītajiem projektiem, ja tādi ir (norāda to informāciju, kas pieejama projekta iesnieguma aizpildīšanas brīdī), norādot informāciju par citiem 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķa projektiem, finanšu instrumentiem un atbalsta programmām, ar kuriem saskata papildināmību/demarkāciju. Piemēram:

Demarkācija ar:

- Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gadam ietvaros īstenotajiem atbalsta pasākumiem

- 9.1.1.2.pasākuma darbībām, kuru ietvaros tiks sniegti motivēšanas pasākumi ilgstošajiem bezdarbniekiem;

- 7.3.2. specifisko atbalsta mērķi "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību";

Pastarpināta sinerģija ar:

- 9.1.4.1.pasākumu, t.i., personai var tikt sniegti motivācijas pasākumi diskriminācijas mazināšanai pēc kvalifikācijas ieguves 9.1.4.1.pasākumā;

- 9.2.2.1.pasākumu, t.i., nepilngadīgas personas pēc atbalsta saņemšanas varētu izmantot uzlaboto invaliditātes ekspertīzes sistēmu un personai var tikt sniegti motivācijas pasākumi diskriminācijas mazināšanai pēc atbalsta saņemšanas.

- ELFLA ieguldījumiem Lauku attīstības programmas 4.2.9.17.pasākumā, kura ietvaros plānots veicināt lauku iedzīvotāju sociālo aktivitāti, t.sk. izglītības, kultūras, sporta un atpūtas jomās.

19

3.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM

3.1. Saskaņa ar horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” apraksts (< 4000 zīmes >)

Projekta iesniedzējs sniedz informāciju, kā projekta mērķis un projektā plānotās darbības vērstas uz horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanu neatkarīgi no dzimuma, invaliditātes veida, vecuma un etniskās piederība (piemēram, apmācību saturā (kur attiecināms) tiks iekļautas tēmas par vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas jautājumiem (dzimumu līdztiesība, invaliditāte, vecums, etniskā piederības). Lai projekta vērtēšanas laikā atbilstoši vērtēšanas kritērijiem piešķirtu punktus, projektā jāparedz specifiskas darbības horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanai, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju mērķu sasniegšanu: …piemēri katrā jomā, norādām no kritēriju piemērošanas metodikas (ja ir) vai no LM izstrādātās metodikas horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā (skatīt 1.pielikumā), kas pieejama tīmekļa vietnē zemāk. Vairāk informācijas par horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/.

| 3.2. Projektā plānotie horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji: |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Sasniedzamā vērtība | Mērvienība | Piezīmes |
| 1. | Par vienlīdzīgu iespēju aspektiem (dzimumu līdztiesība, invaliditāte, vecums vai etniskā piederība) apmācīto personu skaits |  |  | Piemēram: Atbilstoši noslēgtajai vienošanās par projekta īstenošanu, dati tiks sniegti pēc fakta. |
| 2. | Atbalstu saņēmušie sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Kolonnā “Sasniedzamā vērtība” norāda attiecīgajam rādītājam skaitlisko vērtību, kuru plānots sasniegt projekta īstenošanas rezultātā. Kolonnā “Piezīmes”, ja nepieciešams, sniedz informāciju, kas paskaidro norādītā attiecīgā rādītāja sasniedzamo vērtību.

Projekta iesnieguma veidlapas 3.2.sadaļā horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji definēti atbilstoši Labklājības ministrijas kā par horizontālo principu koordināciju atbildīgās iestādes izstrādātās metodikas horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā 1.pielikumā un MK noteikumu 39.10.apakšpunktam. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam par šiem rādītājiem jāsniedz dati reizi gadā.

! Ja uz projekta iesniegšanas brīdi nav iespējams noteikt vai plānot sasniedzamo vērtību, kolonnā “Sasniedzamā vērtība” projekta iesniedzējs attiecīgi atzīmē “-“ un piezīmēs iekļauj informāciju, kas norāda, ka atbilstoši noslēgtajai vienošanās par projekta īstenošanu dati tiks sniegti pēc fakta.

5.SADAĻA - PUBLICITĀTE

| Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi |
| --- |
| Pasākuma veids | Pasākuma apraksts | Īstenošanas periods | Skaits |
| Informatīvais plakāts | Piemēram, informatīvā plāksne/plakāts finansējuma saņēmēja telpās | Visu projekta īstenošanas laiku | 1 plakāts |
| Informācija tīmekļa vietnē | Piemēram, Norāda informāciju par finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē plānotajām publikācijām… | Projekta īstenošanas laikā | Ne retāk kā reizi trijos mēnešos |
| Citi (lūdzu norādīt) | … |  |  |

Šajā projekta iesnieguma sadaļā projekta iesniedzējs apraksta plānotos publicitātes pasākumus, kurus tas paredz atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un saskaņā ar Vadošās iestādes apstiprinātajām ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām ES fondu finansējuma saņēmējiem, kas pieejamas Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf.

Ailē “Informatīvais plakāts” iekļauj informāciju par plakātu, kas finansējuma saņēmējam jānovieto projekta īstenošanas vietās sabiedrībai redzamā vietā, piemēram, pie ēkas ieejas, ar informāciju par projektu, tostarp par finansiālo atbalstu no Eiropas Sociālā fonda. Plakāta minimālais izmērs A3.

Ailē “Informācija tīmekļa vietnē” norāda informāciju par finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē plānotajām publikācijām (aprakstiem) par projekta īstenošanu, tostarp tā mērķiem un rezultātiem, uzsverot no Eiropas Sociālā fonda saņemto finansiālo atbalstu. Informācijas aktualizēšana finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē par projekta īstenošanu paredzēta ne retāk kā reizi trijos mēnešos, atbilstoši MK noteikumu 39.9.apakšpunktam.

Ailē “Citi” norāda pasākumus, kas nav uzskatāmi par obligātajiem publicitātes pasākumiem, bet ir saistīti ar mērķa grupas un sabiedrības informēšanu par projektu, tā finansēšanu, īstenošanas gaitu un rezultātiem.

Kolonnā “Pasākuma apraksts” sniedz informāciju:

par projekta mērķa grupu, kas piedalās projekta darbību īstenošanā un tiek informēta, ka pasākums tiek līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda (ESF);

- vai dokumentā, kas paredzēts mērķa grupai (piemēram, sertifikāts, apliecinājums par dalību mācībās, mērķa grupas personai veiktais funkcionālais novērtējums u.c.), ir plānota norāde, ka attiecīgo projekta darbību līdzfinansē no Eiropas Sociālā fonda (ESF);

- par to ko šis konkrētais pasākums ietver un kas to īstenos un cik bieži.

Kolonnā “Īstenošanas periods” norāda plānoto attiecīgā pasākuma īstenošanas laika posmu, piemēram, viss projekta īstenošanas laiks vai konkrēti gada ceturkšņi.

Kolonnā “Skaits” norāda kopējo plānoto attiecīgo pasākumu skaitu.

! Obligāti jānorāda projekta iesniedzēja precīza tīmekļa vietnes adrese, kurā tiks ievietota ar projekta ieviešanu, īstenošanu un rezultātiem saistītā aktuālā informācija.

7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI

| 7.1. | Projekta īstenošanas veids: | Šajā SAM finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu, norāda „Projektā finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs”. |
| --- | --- | --- |

8.SADAĻA - APLIECINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies (-usies), __________________________,

vārds, uzvārds

Projekta iesniedzēja ___________________________________,

projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona, _________________________________,

amata nosaukums

apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī,

- projekta iesniedzējs neatbilst nevienam no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 23.pantā pirmajā daļā minētajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;

- projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);

- projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;

- nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Sociālā fonda  specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Sociālā fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Sociālā fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu plānotais Eiropas Sociālā fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apzinos, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā.

Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies), ar attiecīgā Eiropas Sociālā fonda specifikā atbalsta mērķa vai tā pasākuma nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

Piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apzinos, ka projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti uzturēti atbilstoši projekta iesniegumā minētajam.

Paraksts*:

Datums:  dd/mm/gggg

* gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapa tiek iesniegta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.- 2020.gadam vai ar e-parakstu, paraksta sadaļa nav aizpildāma

Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona, kurai iestādē ir noteiktas paraksttiesības.

Ja projekta iesniegumu paraksta cita persona, tad projekta iesniegumam pievieno projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas parakstītu pilnvarojumu (pilnvara, rīkojums, u.c. iekšējais normatīvais dokuments), kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt un iesniegt projekta iesniegumu pretendēšanai uz Eiropas Sociālā fonda finansējumu.

Apliecinājumā norādītajam projekta iesniedzējam jāsakrīt ar projekta iesnieguma titullapā norādīto projekta iesniedzēju.

23

# PIELIKUMI

1.pielikums

projekta iesniegumam

Projekta īstenošanas laika grafiks

| Projekta darbības numurs | Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos) |
| --- | --- |
|  | 2016.gads | 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Maksimālais projekta īstenošanas termiņš atbilstoši MK noteikumu 41.punktam ir līdz 2022. gada 31. decembrim. Kolonnā “Projekta darbības numurs” norāda visu darbību un apakšdarbību numurus no projekta iesnieguma 1.5.sadaļas “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti”, attiecīgi ar zīmi “X” atzīmējot īstenošanas laiku.

- Projekta laika grafikā norādītajai informācijai par darbību īstenošanas ilgumu jāatbilst projekta finansēšanas plānā (2.pielikums) norādītajai informācijai par projekta finansējuma sadalījumu pa gadiem, kā arī 2.3.sadaļā "Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos)" norādītajai informācijai par īstenošanas ilgumu pēc vienošanās noslēgšanas.

Projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norāda:

- projekta īstenošanas laiku ceturkšņu un gadu sadalījumā pa veicamajām darbībām un apakšdarbībām, attiecīgos gada ceturkšņus atzīmējot ar „X” vai "P",  ja attiecīgās darbības tiek īstenotas līdz  projekta apstiprināšanai;

- katras darbības un apakšdarbības numuru, atbilstoši projekta iesnieguma  1.5.sadaļā "Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti" norādītajai secībai.

- Projekta darbību īstenošanas uzsākšanas termiņš nav agrāks kā 2016. gada 4. janvāris, bet projekta īstenošanas laiks nedrīkst pārsniegt 2022. gada 31. decembri.

2.pielikums

projekta iesniegumam

Finansēšanas plāns

| Finansējuma avots | 2016.gads | 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | % |
| ESF finansējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attiecināmais valsts budžeta finansējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publiskās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Projekta “Finansēšanas plānā” (2.pielikums) norāda projektā plānoto izmaksu sadalījumu pa gadiem un finansēšanas avotiem, nodrošinot atbilstošu finansējuma sadalījuma proporciju katrā īstenošanas gadā, un ievērojot “Projekta īstenošanas laika grafikā” (1.pielikums) norādīto darbību īstenošanas laika periodu un attiecīgai darbībai nepieciešamo finansējuma apjomu.

Atbilstoši MK noteikumu 7.punktam maksimālā kopējo attiecināmo izmaksu summa, iesniedzot projekta iesniegumu, nevar pārsniegt 6 813 045  euro, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums – 5 791 088 euro un valsts budžeta finansējums 1 021 957euro. Attiecīgi kolonnā “Kopā” norādītās summas attiecīgajās ailēs nevar pārsniegt šos maksimālo summu ierobežojumus.

- Plānojot projekta finansēšanas plūsmu jāņem vērā MK noteikumu 4.1.2.apakšpunktā noteiktais sasniedzamais finanšu rādītājs - līdz 2018.gada 31.decembrim sertificēti izdevumi 2 430 894 euro apmērā un projekta finanses jāplāno tā, lai nodrošinātu šī rādītāja sasniegšanu, t.i., projekta finansējuma plānojumam pa gadiem jānodrošina tāda finanšu plūsma (maksājumu pieprasījumi), lai līdz 2017.gada beigām ir iesniegti maksājumu pieprasījumi MK noteikumos Nr.102 noteiktā finanšu rādītāja vērtības apmērā, t.i., 2 430 894 euro apmērā. Ja projektā plānotā finanšu plūsma līdz 2017.gada beigām nesasniedz noteiktā finanšu rādītāja apmēru, tad atbilstību kritērijam pārbauda pēc šāda algoritma: n1 + n2 + (n3 x 30%) ≥ 2 430 894, kurā n1 = projekta finansējums 2016.gadā, n2 = projekta finansējums 2017.gadā un n3 = projekta finansējums 2018.gadā.

Atbilstoši MK noteikumu 8.punktam Eiropas Sociālā fonda finansējums nevar pārsniegt 85% no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma, t.i., attiecīgi kolonnā “Kopā” norādītais  procentuālais apmērs nevar pārsniegt 85 %.

Finansēšanas plānā:

- visas attiecināmās izmaksas pa gadiem plāno aritmētiski precīzi (gan horizontāli, gan vertikāli viena gada ietvaros) ar diviem cipariem aiz komata, summas norādot euro.

- projekta iesniedzējs aizpilda tabulu, norādot attiecīgās summas “baltajās” šūnās, pārējie tabulas lauki aizpildās automātiski, taču projekta iesniedzēja pienākums ir pārliecināties par veikto aprēķinu pareizību;

- nodrošina, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas kolonnā “Kopā” atbilst “Projekta budžeta kopsavilkumā” (3.pielikums) ailē “KOPĀ” norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

- ja attiecīgajā gadā kādā ailē nav plānots finansējums, norāda “0,00”.

- Projekta finansēšanas plūsma jāplāno atbilstoši MK noteikumu 4.1.2.punktā noteiktajam sasniedzamajam finanšu rādītājam: līdz 2018.gada 31.decembrim sertificēti izdevumi 2 430 894 euro apmērā, lai  būtu nodrošināta minētā finanšu rādītāja sasniegšana.

Plānojot finansējuma sadalījumu pa gadiem, jāņem vērā, ka netiešās izmaksas sadarbības iestāde maksās 15% apmērā no reāli veiktajām vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām. Tādējādi, ja kādā gadā, piemēram, uzsākot projektu nepieciešamais netiešo izmaksu apmērs faktiski pārsniedz 15% no vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām, bet nākamajā gadā tās nepieciešamas mazākā apmērā, plānojot projekta budžeta sadalījumu pa gadiem, jāņem vērā, ka attiecīgi abos gados tiks maksāts pēc MK noteikumos noteiktās vienotās likmes, t.i. 15 %, apmērā.

3.pielikums

projekta iesniegumam

Projekta budžeta kopsavilkums

| Kods | Izmaksu pozīcijas nosaukums* | Izmaksu veids (tiešās/ netiešās) | Daudzums | Mēr-vienība ** | Projekta darbības Nr. | Attiecināmās izmaksas | KOPĀ | t.sk. PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | EUR | % |  |
| 1. | Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi MK noteikumu 20.punkts. Norāda summu, kas vienāda ar 15% no izmaksu pozīciju Nr.2.1. un 3.1. un kopsummas. Izmaksas norāda kā vienu izmaksu pozīciju un tās nav nepieciešams atšifrēt sīkāk. | Netiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Projekta vadības izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas MK noteikumu 18.1.apakšpunkts. Projekta vadības personāls tiek piesaistīts uz pilnu darba laiku vai nepilnu darba laiku, vai daļlaiku ne mazāk kā 30 procentu apmērā no normālā darba laika. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Pārējās projekta vadības izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Obligāto veselības pārbaužu un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas, veselības apdrošināšana MK noteikumu 18.2.4. un 19.7.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas MK noteikumu 19.6.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Iekšzemes komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas MK noteikumu 18.2.3.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Projekta īstenošanas personāla izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas MK noteikumu 18.1.apakšpunkts. Projekta īstenošanas personāls tiek piesaistīts uz pilnu darba laiku vai nepilnu darba laiku, vai daļlaiku ne mazāk kā 30 procentu apmērā no normālā darba laika. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Pārējās projekta īstenošanas personāla izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Obligāto veselības pārbaužu un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas, veselības apdrošināšana MK noteikumu 18.2.4. un 19.7.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Darba vietas aprīkojuma iegādes izmaksas MK noteikumu 19.6.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Iekšzemes komandējumu un darba (dienesta) braucienu izmaksas MK noteikumu 18.2.3.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas MK noteikumu 18.2.1.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pārējās projekta īstenošanas izmaksas Atbilstoši MK noteikumu 18.2.1.apakšpunktam - Pakalpojuma (uzņēmuma) līgumu izmaksas. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošanas izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1. | Mērķa grupas profilēšanas izmaksas MK noteikumu 16.1.1.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.2. | Mērķa grupas motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu īstenošanas izmaksas MK noteikumu 16.1.2.apakšpunkts.Atbilstoši MK noteikumu 19.1.apakšpunktam minēto motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu īstenošanai izmaksas nepārsniedz 700 euro vienai mērķa grupas personai. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.3. | Vidusposma izvērtējuma veikšanas izmaksas MK noteikumu 16.1.3.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Diskriminācijas novēršanas pasākumu īstenošanas darba devējiem un to darbiniekiem izmaksas MK noteikumu 16.2.apakšpunkts. Atbilstoši MK noteikumu 19.2.apakšpunktam vienas darba devēja veicināšanas balvas izmaksas nepārsniedz 70 euro. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma izmaksas MK noteikumu 16.3.apakšpunkts. Atbilstoši MK noteikumu 19.3.apakšpunktam izmaksas sociālā darbinieka un sociālā mentora piesaistei nepārsniedz 1 400 euro mēnesī par viena sociālā darbinieka pakalpojumu un 1 000 euro mēnesī par viena sociālā mentora pakalpojumu. Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma izmaksu apmēru mēnesī aprēķina proporcionāli piesaistītajam mērķa grupas personu skaitam, ievērojot MK noteikumu 32.3. un 33.3. apakšpunktā minētos nosacījumus. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. | Tehniskā aprīkojuma (portatīvās datortehnikas) iegādes izmaksas sociālā darbinieka pakalpojuma nodrošināšanai MK noteikumu 18.2.2.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5. | Izmēģinājumprojekta "Dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā" (gender budgeting) īstenošanas izmaksas MK noteikumu 16.4.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6. | Telpu īres un nomas izmaksas, kancelejas preču iegāde un kafijas paužu nodrošināšana MK noteikumu 19.4.apakšpunkts. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7. | Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu īstenošanas izmaksas MK noteikumu 16.5.apakšpunkts. Atbilstoši MK noteikumu 19.5.apakšpunktam minētās atbalstāmās darbības īstenošanai var plānot finansējumu ne vairāk kā 5 % apmērā no pasākuma kopējā attiecināmā finansējuma. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Neparedzētās izmaksas (≤1%) MK noteikumu 21.punkts. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajā aktā par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

** Nomas gadījumā mērvienību norāda ar laika parametru (/gadā vai /mēnesī).

Projekta iesnieguma 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums” izmaksu pozīcijas ir definētas atbilstoši MK noteikumu 17.punktā nosauktajām izmaksu pozīcijām, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 1. pielikumā norādīto izmaksu klasifikāciju.

Projekta iesniedzējs, aizpildot projekta iesnieguma 3.pielikumu “Projekta budžeta kopsavilkums”, var nodefinētajām pozīcijām izveidot apakšlīmeņus (pieļaujams definēt vēl trīs apakšlīmeņus). Piemēram, projekta iesniedzējs var nepieciešamības gadījumā veidot 3.1.4. un 3.1.5. izmaksu pozīcijas  , ja nepieciešams definēto izmaksu pozīciju dalīt sīkāk. Jaunas papildu pozīcijas veidot projekta iesniedzējs nevar. Piemēram, projekta iesniedzējs nevar pievienot izmaksu pozīciju 3.3. Ja kādu no izmaksām nav iespējams iekļaut jau nodefinētajās, lūdzu konsultēties ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atlases nolikumā noteiktajā kārtībā. Papildus lūdzam ņemt vērā, ka summas pa pozīcijām jānorāda zemākajā apakšlīmenī, t.i. nevar būt situācija, kad summa ir norādīta virspozīcijā, bet nav apakšpozīcijā.

Plānojot projekta budžetu, jāievēro, ka projektā var iekļaut tikai tādas izmaksas, kas ir nepieciešamas projekta īstenošanai un to nepieciešamība izriet no projekta iesnieguma 1.5.sadaļā norādītajām projekta darbībām (tai skaitā 1.2., 1.3., 1.4.sadaļā iekļautajiem aprakstiem). Izmaksām ir jānodrošina rezultātu sasniegšana (1.5.sadaļā plānotie rezultāti) un jāveicina 1.6.sadaļā norādīto rādītāju sasniegšana.

Plānojot attiecināmās izmaksas, jāņem vērā MK noteikumos noteiktās izmaksu pozīcijas, to ierobežojumus un Vadošās iestādes Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā noteiktais. Vadlīnijas pieejamas Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv  (http://www.esfondi.lv/page.php?id=1196 ).

Kolonnā “Izmaksu pozīcijas nosaukums” ir iekļautas tādas izmaksas, kas atbilst MK noteikumu 18.-22.punktā  noteiktajām pozīcijām.

Kolonnā “Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)” informācija norādīta atbilstoši MK noteikumiem.

Kolonnā “Daudzums” norāda, piemēram, pētījumu skaitu, dalībnieku skaitu, mēnešu skaitu, komandējumu skaitu.

Kolonnā “Mērvienība” norāda vienības nosaukumu.

Kolonnā “Projekta darbības Nr.” norāda atsauci uz projekta darbību, uz kuru šīs izmaksas attiecināmas. Ja izmaksas attiecināmas uz vairākām projekta darbībām - norāda visas. Projekta darbības numuram jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.5.sadaļā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādīto projekta darbības (vai apakšdarbības - ja attiecināms) numuru. Jāievēro, ka darbībām jāatbilst MK noteikumu 16.punktā noteiktajām.

Kolonnā “Attiecināmās izmaksas” norāda attiecīgās izmaksas euro ar diviem cipariem aiz komata. Ja projektā attiecīgajā izmaksu pozīcijā vai kolonnā izmaksas netiek plānotas, norāda “0,00”.

Kolonnā “Kopā” “EUR” norāda summu, ko veido attiecināmās izmaksas, vienlaikus procentuālais apmērs tiek aprēķināts no projekta kopējām izmaksām.

Kolonnā “t.sk. PVN” informāciju norāda, ja projekta iesniedzējs ir reģistrējies kā PVN maksātājs.

MK noteikumos noteiktie izmaksu pozīciju kopējie ierobežojumi:

- MK noteikumu 16.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai var plānot finansējumu ne vairāk kā piecu procentu apmērā no pasākuma kopējā attiecināmā finansējuma;

- netiešās attiecināmās izmaksas (1.izmaksu pozīcija) atbilstoši MK noteikumu 20.punktam nevar pārsniegt 15 % no tiešajām personāla izmaksām. Tiešās personāla izmaksas projekta budžeta kopsavilkumā veido izmaksu pozīcija 2.1. “Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas”(kopsumma) un izmaksu pozīcija 3.1.”Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas”(kopsumma);

- neparedzētās izmaksas (15. izmaksu pozīcija) atbilstoši MK noteikumu 21.punktam nepārsniedz 1% projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām;

- MK noteikumu 18.2.4. un 19.7.apakšpunktā noteiktās izmaksas nedrīkst savā starpā pārklāties.

# Footnotes

KOMISIJAS 2014. gada 17. jūnija REGULA (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulai (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, ESF, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, ESF, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 (115.pants un XII pielikums), MK noteikumos noteiktajam, Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra noteikumiem Nr.87 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana” un 2015.gada 31.marta Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteiktajam.

Projekta darbības numuram jāatbilst projekta iesnieguma sadaļā "1.5.Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti" norādītajam projekta darbības numuram.

Ja saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, projekta atbalstāmās darbības ir veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, tās jāatzīmē ar "P"; pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas plānotās darbības jāatzīmē ar "X".