****

|  |
| --- |
| **Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekta nosaukums: | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “A” ģimenes ārsta praksē un “B” ģimenes ārsta praksē. | | |
| Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums: | **9.3.2.** specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru**”** projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas pirmā apakškārta(3.atlase) | | |
| Projekta iesniedzējs: | “A” ģimenes ārsta prakse | | |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: | 90000812928 | | |
| Projekta iesniedzēja veids: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | | |
| Projekta iesniedzēja tips *(saskaņā ar regulas 651/2014[[1]](#footnote-1) 1.pielikumu*): | N/A | | |
| Valsts budžeta finansēta institūcija | Nē | | |
| Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE: | NACE kods | Ekonomiskās darbības nosaukums | |
| 86.21 | Vispārējā ārstu prakse | |
| Juridiskā adrese: | *Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.* | | |
| *Valsts pilsēta* | *Novads* | *Novada pilsēta vai pagasts* |
| *Pasta indekss* | | |
| *E-pasts* | | |
| *Tīmekļa vietne* | | |
| Kontaktinformācija: | *Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds* | | |
| *Ieņemamais amats* | | |
| *Tālrunis* | | |
| *E-pasts* | | |
| Korespondences adrese  *(aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses)* | *Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.* | | |
| *Valsts pilsēta* | *Novads* | *Novada pilsēta vai pagasts* |
| *Pasta indekss* | | |
| Projekta identifikācijas Nr.\*: | *Aizpilda CFLA* | | |
| Projekta iesniegšanas datums\*: | *Aizpilda CFLA* | | |

|  |
| --- |
| **1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS** |

|  |
| --- |
| * 1. **Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti** (informācija pēc projekta apstiprināšanas tiks publicēta): |
| Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu “A” ģimenes ārsta praksē un “B” ģimenes ārsta praksē. Projekta ietvaros tiks iegādāta datortehnika, mēbeles un medicīnas tehnoloģijas.  Projektu plānots īstenot 11 mēnešu laikā no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas brīža 2022.gada 2.ceturksnī, taču atsevišķu projektā iekļauto tehnoloģiju iegāde ir veikta jau 2020.gada martā un maijā. Projekta kopējās izmaksas ir 22 475,00 *euro.*  Projekta īstenošanas rezultātā tiks attīstītas divas ģimenes ārsta prakses, kā rezultātā uzlabosies pakalpojuma pieejamība un kvalitāte “A” ģimenes ārsta praksē un “B” ģimenes ārsta praksē reģistrētajiem pacientiem. |

|  |
| --- |
| * 1. **Projekta mērķis un tā pamatojums:** |
| Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu “A” ģimenes ārsta praksē un “B” ģimenes ārsta praksē*.* |

|  |
| --- |
| **Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts** |
| Izvērtējot abās ģimenes ārstu praksēs esošo situāciju ar tehnisko nodrošinājumu, t.sk. medicīnas tehnoloģijām, secināts, ka esošais prakšu aprīkojums ir novecojis vai atsevišķas medicīnas iekārtas un aprīkojums ģimenes ārstu praksēs nav pieejams, līdz ar to tiek apgrūtināta primāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana pacientiem.  Projekta ietvaros plānots veikt ieguldījumus primārās veselības aprūpes infrastruktūras tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai abās ģimenes ārstu praksēs, tādā veidā nodrošinot pacientu un personāla vajadzībām funkcionāli pielāgotu infrastruktūru un uzlabojot primāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu abu prakšu pacientiem.  “A” ģimenes ārsta prakse atrodas Meistaru ielā 10, Rīgā (201.kabinets) un projekta sadarbības partnera “B” ģimenes ārsta prakse atrodas šajā pašā adresē Meistaru ielā 10, Rīgā (202.kabinets), katrai ģimenes ārsta praksei ir noslēgts savs līgums par primāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu ar Nacionālo veselības dienestu.  “A” ģimenes ārsta praksē reģistrēti 608 pacienti (20.10.2021. dati atbilstoši NVD iesniegtajai informācijai).  “B” ģimenes ārsta praksē reģistrēti 954 pacienti (20.10.2021. dati atbilstoši NVD iesniegtajai informācijai).  Attālums (abas prakses atrodas vienā adresē) no tuvākās V līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"ir 13 km.  Projekta ietvaros paredzēts atbalsts individuālām ģimenes ārstu praksēm un “A” ģimenes ārsta praksei ir reģistrēta viena pieņemšanas vieta, kā arī “B” ģimenes ārsta praksei ir reģistrēta viena pieņemšanas vieta.  Projekta ietvaros netiek veidota sadarbības prakse un abas ģimenes ārstu prakses turpinās savu darbību kā līdz šim.  “A” ģimenes ārsta praksē līdz šim nav īstenoti projekti, kuru ietvaros būtu piesaistīts finansējums infrastruktūras, t.sk. aprīkojuma iegādei. “A” ģimenes ārsta prakse nav saņēmusi un neplāno saņemt valsts atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas paredzētas projekta iesniegumā. Ārsta prakse nodrošinās, ka projektā plānotās izmaksu un darbības nepārklāsies ar izmaksām un darbībām citos projektos.    “B” ģimenes ārsta prakse ir īstenojusi projektu Nr. 9.3.2.0/19/A/000 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “B” ģimenes ārsta praksē” par kopējo attiecināmo finansējumu 7444.96 *euro* apmērā, kura ietvaros tika veikta prakses telpu vienkāršotā atjaunošana, kā arī prakses darbiniekiem tika iegādāta jauna datortehnika (2 komplekti) un iegādātas medicīnas tehnoloģijas (regulējuma medicīniskā kušete un hemoglobinometrs), savukārt šī projekta ietvaros “B” ģimenes ārsta praksei tiks iegādāts cits medicīniskais aprīkojums līdz ar to projekta ietvaros nepastāv dubultā finansējuma risks, “B” ģimenes ārsta prakse pretendē uz finansējuma starpību. Ārsta prakse nodrošinās, ka projektā plānotās izmaksas un darbības nepārklāsies ar izmaksām un darbībām citos projektos.  “B” ģimenes ārsta prakse nav saņēmusi un neplāno saņemt valsts atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas paredzētas projekta iesniegumā. |
|  |
| * 1. **Projekta mērķa grupas apraksts** |
| Projekta mērķa grupa - ārstniecības iestādes, t.i., “A” ģimenes ārsta prakse un “B” ģimenes ārsta prakse. Projektā plānotās darbības ir orientētas uz Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti:** | | | | | | **Iesaistītie partneri \*\*** |
| **N.p.k.** | **Projekta darbība\*** | **Projekta darbības apraksts** | **Rezultāts** | **Rezultāts skaitliskā izteiksmē** | |
| **Skaits** | **Mērvienība** |
| 1. | Datortehnikas un mēbeļu iegāde “A” ģimenes ārsta praksei | Projekta īstenošanas laikā (pēc līguma noslēgšanas), “A” ģimenes ārsta prakses kabinets tiks aprīkots ar:   1. datoru un monitoru ģimenes ārstam un māsiņai (2 komplekti) un daudzfunkcionālo iekārtu - printeri (1 gab.); 2. mēbelēm:  * darbavietas aprīkojums ārstam un māsiņai, kas sastāv no darba galda un ergonomiskā krēsla (2 komplekti); * skapis (2 gab.); * apmeklētāju krēsli (6 gab.).   Darbības īstenošanas adrese ir Meistaru iela 10, Rīga, ģimenes ārsta kabinets atrodas ēkas 2.stāvā (201. un 203.kabinets).  Tehnoloģijas paliks “A” ģimenes ārsta prakses īpašumā. | Ģimenes ārsta praksei iegādātas mēbeles un datortehnika | 13 | gabali |  |
| 2. | Medicīnas tehnoloģiju iegāde “A” ģimenes ārsta praksei  (vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika) | “A” ģimenes ārsta prakse tiks aprīkota ar medicīnas tehnoloģijām.  Projekta īstenošanas laikā (pēc līguma noslēgšanas), piemērojot vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku, tiks iegādāts:   * Oftalmoskops (1 gab.); * Elektrokardiogrāfs ar EKG analizatoru ar galdu un somu (1 gab.); * Dermatoskops (1 gab.); * Sterilizators ( 1 gab.).   Darbības īstenošanas adrese ir Meistaru iela 10, Rīga, ģimenes ārsta kabinets atrodas ēkas 2.stāvā (201. un 203.kabinets).  Tehnoloģijas paliks “A” ģimenes ārsta prakses īpašumā. | Ģimenes ārsta praksei iegādātas tehnoloģijas un iekārtas | 4 | gabali |  |
| 3. | Medicīnas tehnoloģiju iegāde “A” ģimenes ārsta praksei (indikatīvais tehnoloģiju saraksts) | A” ģimenes ārsta prakse tiks aprīkota ar medicīnas tehnoloģijām.  Projekta īstenošanas laikā (pēc līguma noslēgšanas) atbilstoši indikatīvajam tehnoloģiju sarakstam ir paredzēts iegādāties   * Bezkontaktu roku dezinfekcijas stendu (1.gab); * Nokomplektētu ārsta somu (1 gab.)   Darbības īstenošanas adrese ir Meistaru iela 10, Rīga, ģimenes ārsta kabinets atrodas ēkas 2.stāvā (201. un 203.kabinets).  Tehnoloģijas paliks “A” ģimenes ārsta prakses īpašumā. | Ģimenes ārsta praksei iegādātas tehnoloģijas un iekārtas | 2 | gabali |  |
| 4. | Medicīnas tehnoloģiju iegāde “B” ģimenes ārsta praksei (vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika) | “B” ģimenes ārsta prakse tiks aprīkota ar medicīnas tehnoloģijām.  Piemērojot vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku, tiks iegādāts:   * medicīniskais ledusskapis ar saldētavu (1 gab.) – iegādāts pirms projekta īstenošanas uzsākšanas 2020.gada maijā; * portatīvais spirogrāfs ar rezultātu analīzi, ar iebūvētu termoprinteri un ekrānu (ar datora programmu) (1 gab.) – tiks iegādāts projekta īstenošanas laikā (pēc līguma noslēgšanas); * instrumentu galds (1 gab.) - tiks iegādāts projekta īstenošanas laikā (pēc līguma noslēgšanas).   Darbības īstenošanas adrese ir Meistaru iela 10, Rīga, ģimenes ārsta kabinets atrodas ēkas 2.stāvā (202. un 203. kabinets).  Tehnoloģijas paliks “B” ģimenes ārsta prakses īpašumā. | Ģimenes ārsta praksei iegādātas tehnoloģijas un iekārtas | 3 | gabali | 1 |
| 5. | Medicīnas tehnoloģiju iegāde “B” ģimenes ārsta praksei (indikatīvais tehnoloģiju saraksts) | “B” ģimenes ārsta prakse tiks aprīkota ar medicīnas tehnoloģijām, atbilstoši indikatīvajam tehnoloģiju sarakstam ir paredzēts iegādāties :   * pulsa oksimetru (1 gab.) - iegādāts pirms projekta īstenošanas uzsākšanas 2020.gada martā; * nokomplektētu ārsta somu (1 gab.) - tiks iegādāta projekta īstenošanas laikā (pēc līguma noslēgšanas).   Darbības īstenošanas adrese ir Meistaru iela 10, Rīga, ģimenes ārsta kabinets atrodas ēkas 2.stāvā (202. un 203. kabinets).  Tehnoloģijas paliks “B” ģimenes ārsta prakses īpašumā. | Ģimenes ārsta praksei iegādātas tehnoloģijas un iekārtas | 2 | gabali | 1 |
| 6. | Publicitātes nodrošināšana | Projekta īstenošanas laikā pie finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera projekta īstenošanas vietās (pie ģimenes ārstu kabinetiem) tiks izvietoti informatīvie plakāti (minimālais izmērs A3).  Ne retāk kā reizi pusgadā informācija par projekta īstenošanas gaitu tiks aktualizēta un ievietota projekta iesniedzēja tīmekļa vietnē [www.aaaaaaa.lv](http://www.aaaaaaa.lv) (“A” ģimenes ārsta prakse). Sadarbības partnerim savas tīmekļa vietnes nav.  Visos īstenotajos publicitātes pasākumos tiks nodrošināta obligāto publicitātes prasību ievērošana, t.sk. nodrošināta atbilstoša vizuālo elementu ansambļa lietošana. | Publicitātes pasākuma nodrošināšana | 1 | pasākumu kopums | 1 |

|  |
| --- |
| * 1. **Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem:** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.6.1. Iznākuma rādītāji** | | | | |
| **Nr.** | **Rādītāja nosaukums** | **Plānotā vērtība** | **Mērvienība** | **Piezīmes** |
| **gala vērtība** |
| 1. | Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai | 2 | Ārstniecības iestāžu skaits (ģimenes ārstu prakses) | “A” ģimenes ārsta prakse, “B” ģimenes ārsta prakse, kopā 2 ārstniecības iestādes. |
| 2. | Iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi | 1562 | Iedzīvotāju skaits | Uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi “A” ģimenes ārsta praksē reģistrēti 608 pacienti, “B” ģimenes ārsta praksē reģistrēti 954 pacienti, kopā abās ģimenes ārstu praksēs reģistrēti 1562 pacienti. |

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Projekta īstenošanas vieta:** | |
| **1.7.1. Projekta īstenošanas adrese\*** |  |
| Visa Latvija |  |
| Statistiskais reģions | Rīgas statistiskais reģions |
| Valstspilsēta vai novads | Rīga |
| Novada pilsēta vai pagasts | - |
| Iela | Meistaru iela |
| Mājas nosaukums/ Nr. /dzīvokļa nr. | 10 |
| Pasta indekss | LV - 1919 |
| Kadastra numurs vai apzīmējums | 97777777777 |
| Projekta īstenošanas vietas apraksts | Projekta īstenošanas vieta ir “A” ģimenes ārsta prakse, kas atrodas Rīgā, Meistaru ielā 10, 2.stāva 201.kabinetā . Prakses funkciju nodrošināšanai, kopā ar sadarbības partnera - “B” ģimenes ārsta praksi tiek izmantotas arī telpas Nr.203 (procedūru telpa), Nr.204 (uzgaidāmā telpa) un Nr.206 (WC). Telpas tiek nomātas no SIA “X” |
| **1.7.2. Projekta īstenošanas adrese\*** |  |
| Visa Latvija |  |
| Statistiskais reģions | Rīgas statistiskais reģions |
| Valstspilsēta vai novads | Rīga |
| Novada pilsēta vai pagasts | - |
| Iela | Meistaru iela |
| Mājas nosaukums/ Nr. /dzīvokļa nr. | 10 |
| Pasta indekss | LV - 1919 |
| Kadastra numurs vai apzīmējums | 97777777777 |
| Projekta īstenošanas vietas apraksts | Sadarbības partnera projekta īstenošanas vieta ir “B” ģimenes ārsta prakse, kas atrodas Rīgā, Meistaru ielā 10, 2.stāva 202.kabinetā. Prakses funkciju nodrošināšanai, kopā ar “A” ģimenes ārsta praksi tiek izmantotas arī telpas Nr.203 (procedūru telpa), Nr.204 (uzgaidāmā telpa) un Nr.206 (WC). Telpas tiek nomātas no SIA “X” |

\* *Jānorāda faktiskā projekta īstenošanas vietas adrese, ja īstenošanas vietas ir plānotas vairākas, iekļaujot papildus tabulu/as*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.8. Projekta finansiālā ietekme uz vairākām teritorijām:** | | |
| **Nr.** | **Lūdzam norādīt atbilstošās teritorijas nosaukumu \*** | **Lūdzam norādīt finansiālo ietekmi (%) no kopējā finansējuma** |
| 1. | Rīga | 100% |

*\* Jānorāda valsts pilsēta vai novads (norādot novadu, ja iespējams, norāda arī tā pilsētu/pagastu).*

*Ja projekta finansiālā ietekme aptver visus novadus un valsts pilsētas statistiskā reģiona ietvaros, lūdzam norādīt kopējo projekta finansiālo ietekmi dalījumā pa statistiskajiem reģioniem. Ja projekta ietekme ir uz visu Latviju, tad 1.8.sadaļa netiek norādīta PI veidlapā saskaņā ar normatīvā aktā par attiecīgā ES fonda SAM īstenošanu noteikto.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.9. Informācija par partneri (-iem)** | | | |
| 1.9.1. Partnera nosaukums\*: | “B” ģimenes ārsta prakse | | |
| Reģistrācijas numurs/  Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | 240489-12345 | | |
| Projekta partnera veids: | Fiziska persona | | |
| Juridiskā adrese: | *Iela, mājas nosaukums, Nr./ dzīvokļa Nr.* | | |
| *Valstspilsēta* | *Novads* | *Novada pilsēta vai pagasts* |
| *Pasta indekss* | | |
| *E-pasts* | | |
| *Tīmekļa vietne* | | |
| Kontaktinformācija: | *Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds* | | |
| *Ieņemamais amats* | | |
| *Tālrunis* | | |
| *E-pasts* | | |
| Korespondences adrese  *(aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses)* | *Iela, mājas nosaukums, Nr./ dzīvokļa Nr.* | | |
| *Valstspilsēta* | *Novads* | *Novada pilsēta vai pagasts* |
| *Pasta indekss* | | |
| **Partnera izvēles pamatojums**  *(t.sk. Partnera ieguldījumi projektā un ieguvumi no dalības projektā)* | “B” ģimenes ārsta prakse tiks aprīkota ar medicīnas tehnoloģijām, kas atradīsies telpās Nr.202 un Nr.203 . | | |

*\*Ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri.*

|  |
| --- |
| **2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte** | |
| Administrēšanas kapacitāte | N/A |
| Finansiālā kapacitāte | N/A |
| Īstenošanas kapacitāte | N/A |

|  |
| --- |
| **2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts** |
| N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.3. Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos):** | 11 |

*\* Projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto periodu pēc līguma noslēgšanas*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.4. Projekta risku izvērtējums:** | | | | | |
| **N.p.k.** | **Risks** | **Riska apraksts** | **Riska ietekme**  (augsta, vidēja, zema) | **Iestāšanas varbūtība**  (augsta, vidēja, zema) | **Riska novēršanas/ mazināšanas pasākumi** |
| 1. | Finanšu | N/A |  |  |  |
| 2. | Īstenošanas | N/A |  |  |  |
| 3. | Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas | N/A |  |  |  |
| 4. | Administrēšanas riski | N/A |  |  |  |
| 5. | Cits | N/A |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem:** | | | | | | | | |
| N.p.k. | Projekta nosaukums | Projekta numurs | Projekta kopsavilkums, galvenās darbības | Papildinātības/demarkācijas apraksts | Projekta kopējās izmaksas  *(euro)* | Finansējuma avots un veids (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits) | Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) | |
| Projekta uzsākšana | Projekta pabeigšana |
| 1 | Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “B” ģimenes ārsta praksē . | 9.3.2.0/19/A/000 | Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu “B” ģimenes ārsta praksē. Projekta ietvaros tika veikta prakses telpu vienkāršotā atjaunošana, atjaunojot sienu krāsojumu un grīda segumu, kā arī prakses darbiniekiem tika iegādāta jauna datortehnika un iegādātas medicīnas tehnoloģijas –regulējuma medicīniskā kušete un hemoglobinometrs. | Iesniegtais projekts veido papildinātību jeb sinerģiju ar īstenoto projektu, jo šajā projektā netiek paredzēti būvdarbi, kā arī “B” ģimenes ārsta praksei tiks iegādāts tikai tāds medicīniskais aprīkojums, kas netika iegādāts projekta 9.3.2.0/19/A/000 ietvaros. Savukārt “A” ģimenes ārsta praksē līdz šim nav veikti ieguldījumi SAM 9.3.2. ietvaros. | 7 444.96 *euro* | ERAF - 6 328.22 *euro*;  Valsts budžeta finansējums - 670.04 *euro*;  Privātais attiecināmais finansējums - 446.70 *euro*. | 16.07.2019. | 07.01.2020. |

# 

|  |
| --- |
| **3.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1. Saskaņa ar horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” apraksts** | | | | |
| Projekta ietvaros tiks īstenotas darbības, kas ir vērstas uz sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu situācijas uzlabošanu un nodrošina iespējas projekta dalībniekam saņemt vienlīdzīgus veselības aprūpes pakalpojumus neatkarīgi no dzimuma, invaliditātes veida, vecuma un citiem faktoriem*.* Projekta ietvaros visiem pacientiem tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas saņemt valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus. | | | | |
| **3.2. Projektā plānotie horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji:** | | | | |
| **Nr.** | **Rādītāja nosaukums** | **Sasniedzamā vērtība** | **Mērvienība** | **Piezīmes** |
| 1. | Objektu skaits, kuros ERAF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība | N/A |  |  |

|  |
| --- |
| **4.SADAĻA – PROJEKTA IETEKME UZ VIDI** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām** (lūdzam atzīmēt atbilstošo) | Izvērtējums nav nepieciešams | **X** |
| Nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums |  |
| Nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.2. Izvērtējums/novērtējums veikts:** | Nē | Datums\*: |
|  |

*\* Norāda ietekmes uz vidi novērtējuma vai sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanas datumu*

|  |
| --- |
| **5.SADAĻA - PUBLICITĀTE** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi** | | | |
| **Pasākuma veids** | **Pasākuma apraksts** | **Īstenošanas periods** | **Skaits** |
| Pagaidu informatīvais plakāts vai stends | Projekta īstenošanas vietās (telpās) pie finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera tiks izvietoti informatīvie plakāti (minimālais izmērs A3).Tiks nodrošināta obligāto publicitātes prasību ievērošana, t.sk. attiecībā uz vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu. | Visu projekta īstenošanas laiku | Vismaz 2 plakāti |
| Informācija tīmekļa vietnē | “A” ģimenes ārsta prakses tīmekļa vietnē [www.aaaaa.lv](http://www.aaaaa.lv) , sadaļā “Projekti”, ne retāk kā reizi pusgadā, tiks ievietota aktuālā informācija par projekta īstenošanas gaitu.  “B” ģimenes ārsta praksei nav savas tīmekļa vietnes. Tiks nodrošināta obligāto publicitātes prasību ievērošana, t.sk. attiecībā uz vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu. | Visu projekta īstenošanas laiku, ne retāk kā reizi pusgadā aktualizējot informāciju. | Vismaz 3 publikācijas |

|  |
| --- |
| **6.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA** |

|  |
| --- |
| **6.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas** |
| Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris nodrošinās projekta sasniegto rezultātu ilgtspēja vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas (noslēguma maksājuma veikšanas), bet ne mazāk kā infrastruktūrā (tehnoloģijas) veikto ieguldījumu amortizācijas termiņā. Ilgtspēja tiks nodrošināta no finansējuma saņēmēja un projekta sadarbības partnera pašu līdzekļiem. |

|  |
| --- |
| **7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Projekta īstenošanas veids: | Projektā finansējuma saņēmējs saņem valsts atbalstu un nav valsts atbalsta, t.sk. *de minimis* sniedzējs. Projektā sadarbības partneris saņem valsts atbalstu, bet nav valsts atbalsta, t.sk. *de minimis* atbalsta sniedzējs. | |
| 7.2. | Atbalsta instruments: | tiešais maksājums no valsts vai pašvaldības budžeta (subsīdija vai dotācija) | |
| 7.3. | Atbalsta mērķis jeb valsts atbalsta regulējums, atbilstoši kuram projekts tiek īstenots  (atzīmēt vienu vai vairākas atbilstošās vērtības) | | |
| 7.3.1. | Komisijas regula (ES) Nr. 1407/2013 (2013. gada 18. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu *de minimis* atbalstam | |  |
| 7.5. | Projekts nav uzsākts (atbilstoši specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma Ministru kabineta noteikumos noteiktajam termiņam) | | Projekts ir uzsākts |

|  |
| --- |
| **8.SADAĻA - APLIECINĀJUMS** |

Es, apakšā parakstījies (-usies), \_\_\_\_\_\_\_\_\_Jānis Bērziņš\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*vārds, uzvārds*

Projekta iesniedzēja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”A” ģimenes ārsta prakse \_,

*projekta iesniedzēja nosaukums*

atbildīgā amatpersona, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_valdes priekšsēdētājs \_,

*amata nosaukums*

apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī,

1. projekta iesniedzējs neatbilst nevienam no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 23.pantā pirmajā daļā minētajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;
2. projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);
3. projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;
4. nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apzinos, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā.

Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies), ar attiecīgā Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifikā atbalsta mērķa vai tā pasākuma nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

Piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apzinos, ka projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti jāuztur atbilstoši projekta iesniegumā minētajam.

*Paraksts\*:*

*Datums:*

*dd/mm/gggg*

*\* gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapa tiek iesniegta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.- 2020.gadam vai ar e-parakstu, paraksta sadaļa nav aizpildāma*

1.pielikums projekta iesniegumam

|  |
| --- |
| **Projekta īstenošanas laika grafiks** |

# **PIELIKUMI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta darbības numurs[[2]](#footnote-2) | Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)[[3]](#footnote-3) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020.gads | | | | 2021.gads | | | | 2022.gads | | | | 2023.gads | | | |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 4. |  | P |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 5. | P |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

2.pielikums projekta iesniegumam

|  |
| --- |
| **Finansēšanas plāns** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Finansējuma avots** | **2022.gads** | **2023.gads** | **Kopā** | |
|  | **Summa** | **Summa** | **Summa** | **%** |
| ERAF | 16 235.00 | 2 868.75 | **19 103.75** | 85.00 % |
| Valsts budžeta finansējums | 1 719.00 | 303.75 | **2 022.75** | 9.00 % |
| **Publiskās attiecināmās izmaksas** | **17 954.00** | **3 172.50** | **21 126.50** | **94.00 %** |
| Privātās attiecināmās izmaksas | 1 146.00 | 202.50 | **1 348.50** | 6.00 % |
| **Kopējās attiecināmās izmaksas** | **19 100.00** | **3 375.00** | **22 475.00** | **100.00 %** |
| Privātās neattiecināmās izmaksas | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00 %** |
| **Kopējās neattiecināmās izmaksas** | 0.00 | 0.00 | **0.00** | 0.00 % |
| ***Kopējās izmaksas*** | **19 100.00** | **3 375.00** | **22 475.00** | **100.00 %** |

3.pielikums projekta iesniegumam

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekta budžeta kopsavilkums** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kods** | **Izmaksu pozīcijas nosaukums\*** | **Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)** | **Vienas vienības izmaksu pielietojums (ir vai nav\*\*)** | **Daudzums** | **Mēr-vienība \*\*** | **Projekta darbības Nr.** | **Izmaksas** | | | **KOPĀ** | | **t.sk. PVN** | |
| **attiecināmās** | **neattiecināmās** | **EUR** | | **%** |  |
| **6.** | **Materiālu, aprīkojuma un iekārtu izmaksas** | **Tiešās** |  |  |  |  | **22 455.00** | **0.00** | **22 455.00** | | *99.91* | **3 897.14** |
| 6.2. | Aprīkojuma un iekārtu izmaksa | Tiešās |  |  |  |  | 22 455.00 | 0.00 | 22 455.00 | | *99.91* | 3 897.14 |
| **6.2.1.** | **Medicīnas aprīkojuma un iekārtu izmaksas atbilstoši vienas vienības izmaksu standarta likmēm** | **Tiešās** |  |  |  |  | **16 508.00** | **0.00** | **16 508.00** | | ***73.45*** | **2 865.02** |
| 6.2.1.1. | Medicīnisko tehnolģiju iegāde “A” ģimenes ārsta praksei | Tiešās |  |  |  |  | 9 633.00 |  | 9 633.00 | | 42.86 | 1671.84 |
| *6.2.1.1.1.* | *Oftalmoskops* | *Tiešās* | *ir* | *1* | *gab.* | *2.* | *201.00* | *0.00* | *201.00* | | *0.89* | *34.88* |
| *6.2.1.1.2.* | *Elektrokardiogrāfs ar EKG analizatoru ar galdu un somu* | *Tiešās* | *ir* | *1* | *gab.* | *2.* | *1 813.00* | *0.00* | *1 813.00* | | *8.07* | *314.65* |
| *6.2.1.1.3.* | *Dermatoskops* | *Tiešās* | *ir* | *1* | *gab.* | *2* | *3932.00* | *0.00* | *3932.00* | | *17.50* | *682.41* |
| *6.2.1.1.4.* | *Sterilizators* | *Tiešās* | *ir* | *1* | *gab.* | *2.* | *3 687.00* | *0.00* | *3687.00* | | *16.40* | *639.90* |
| 6.2.1.2 | Medicīnisko tehnoloģiju iegāde “B” ģimenes ārsta praksei | Tiešās |  |  |  |  | 6 875,00 | 0.00 | 6 875,00 | | 30.59 | 1193.18 |
| *6.2.1.2.1.* | *Medicīniskais ledusskapis ar saldētavu* | *Tiešās* | *ir* | *1* | *gab.* | *4.* | *4 104.00* | *0.00* | *4 104.00* | | *18.26* | *712.27* |
| *6.2.1.2.2.* | *Portatīvs spirogrāfs (ar datora programmu)* | *Tiešās* | *ir* | *1* | *gab.* | *4.* | *2 314.00* | *0.00* | *2 314.00* | | *10.30* | *401.60* |
| *6.2.1.2.3.* | *Instrumentu galds* | *Tiešās* | *ir* | *1* | *gab.* | *4.* | *457.00* | *0.00* | *457.00* | | *2.03* | *79.31* |
| **6.2.2.** | **Pārējo tehnoloģiju, ierīču un iekārtu iegāde, kas nav saistītas ar vienas vienības izmaksu standarta likmēm** | **Tiešās** |  |  |  |  | **5 947.00** | **0.00** | **5 947.00** | | **26.46** | **1 032.12** |
| 6.2.2.1 | Tehnoloģiju iegāde “A” ģimenes ārsta praksei | Tiešās |  |  |  |  | 5 357.00 | 0.00 | 5 357.00 | | 23,84 | 929.72 |
| *6.2.2.1.1.* | *Pārējo medicīnisko tehnoloģiju iegāde “A” ģimenes ārsta praksei* | *Tiešās* | *nav* | *2* | *gab.* | *3.* | *1 210.00* | *0.00* | *1 210.00* | | *5.38* | *210.00* |
| *6.2.2.1.2.* | *Datortehnikas iegāde “A” ģimenes ārsta praksei* | *Tiešās* | *nav* | *3* | *gab.* | *1.* | *2 210.00* | *0.00* | *2 210.00* | | *9.83* | *383.55* |
| *6.2.2.1.3.* | *Mēbeļu iegāde “A” ģimenes ārsta praksei* | *Tiešās* | *nav* | *10* | *gab.* | *1.* | *1 937.00* | *0.00* | *1 937.00* | | *8.62* | *336.17* |
| 6.2.2.2 | Tehnoloģiju iegāde “B” ģimenes ārsta praksei | Tiešās |  |  |  |  | 590.00 | 0.00 | 590.00 | | 2.62 | 102.40 |
| *6.2.2.2.1.* | *Pārējo medicīniso tehnoloģiju iegāde “B” ģimenes ārsta praksei* | *Tiešās* | *nav* | *2* | *gab.* | *5.* | *590.00* | *0.00* | *590.00* | | *2.62* | *102.40* |
| **10.** | **Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas** | **Tiešās** |  |  |  |  | **20.00** |  | **20.00** | | **0,09** | **3.48** |
| 10.1. | Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas (A ģimenes ārsta prakse) | Tiešās |  | 1 | plakāts | 6. | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | *0.045* | 1.74 |
| 10.2. | Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas (B ģimenes ārsta prakse) | Tiešās |  | 1 | plakāts | 6. | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | *0,045* | 1.74 |
|  | **KOPĀ** |  |  |  |  |  | **22 475.00** |  | **22 475.00** | | *100.00* | **3900.62** |

\* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajā aktā par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

\*\* ja izmaksu pozīcijai tiek pielietota vienas vienības izmaksa, jānorāda "ir", ja netiek - aile nav jāaizpilda (jāatstāj tukša)

1. *KOMISIJAS 2014. gada 17. jūnija REGULA (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu* [↑](#footnote-ref-1)
2. Projekta darbības numuram jāatbilst projekta iesnieguma punktā „1.5.Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādītajam projekta darbības numuram. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ja saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas plānotās darbības jāatzīmē ar „X”. [↑](#footnote-ref-3)