2.pielikums

Projektu iesniegumu atlases nolikumam

**9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas pirmās apakškārtas (ģimenes ārstu prakšu attīstība) veidlapas aizpildīšanas metodika**

**2019**

**Saturs**

[**Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums** 3](#_Toc1548213)

[**1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS** 5](#_Toc1548214)

[**1.1.** **Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti** 5](#_Toc1548215)

[**1.2.** **Projekta mērķis un tā pamatojums** 5](#_Toc1548216)

[**1.3.** **Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts** 6](#_Toc1548217)

[**1.4.** **Projekta mērķa grupas apraksts** 6](#_Toc1548218)

[**1.5.** **Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti** 8](#_Toc1548219)

[**1.6.** **Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem** 12](#_Toc1548220)

[**1.6.1. Iznākuma rādītāji** 12](#_Toc1548221)

[**1.7. Projekta īstenošanas vieta** 13](#_Toc1548222)

[**1.8. Projekta finansiālā ietekme uz vairākām teritorijām:** 15](#_Toc1548223)

[**1.9. Informācija par partneri (-iem)** 15](#_Toc1548224)

[**2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA** 17](#_Toc1548225)

[**2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte** 17](#_Toc1548226)

[**2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts** 18](#_Toc1548227)

[**2.3. Projekta īstenošanas ilgums** 18](#_Toc1548228)

[**2.4. Projekta risku izvērtējums** 19](#_Toc1548229)

[**2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem** 21](#_Toc1548230)

[**3.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM** 28](#_Toc1548231)

[**3.1. Saskaņa ar horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” apraksts** 28](#_Toc1548232)

[**3.2. Projektā plānotie horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji** 29](#_Toc1548233)

[**4.SADAĻA – PROJEKTA IETEKME UZ VIDI** 29](#_Toc1548234)

[**4.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām** 29](#_Toc1548235)

[**4.2. Izvērtējums/novērtējums veikts** 29](#_Toc1548236)

[**5.SADAĻA - PUBLICITĀTE** 30](#_Toc1548237)

[**6.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA** 31](#_Toc1548238)

[**6.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas** 31](#_Toc1548239)

[**6.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas** 31](#_Toc1548240)

[**7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI** 31](#_Toc1548241)

[**8.SADAĻA - APLIECINĀJUMS** 33](#_Toc1548242)

[**PIELIKUMI** 35](#_Toc1548243)

**9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas pirmās apakškārtas veidlapas aizpildīšanas metodika**

Metodika projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (turpmāk – metodika) ir sagatavota ievērojot Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.585 “Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu" (turpmāk – MK noteikumi) projektu iesniegumu atlases nolikumā (turpmāk – atlases nolikums) un projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā iekļautos skaidrojumus.

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmanto projekta iesnieguma veidlapu, kas pievienota atlases nolikumam un publicēta sadarbības iestādes tīmekļa vietnē www.cfla.gov.lv. Projekta iesnieguma sadaļu nosaukumus, rādītāju nosaukumus, izmaksu pozīciju nosaukumus nedrīkst mainīt un dzēst.

Visas projekta iesnieguma veidlapas sadaļas aizpilda latviešu valodā, datorrakstā. Projekta iesniegumam pievieno visus atlases nolikumā minētos pielikumus un, ja nepieciešams, papildu pielikumus, uz kuriem projekta iesniedzējs atsaucas projekta iesniegumā. Papildu informācija par iesniedzamo dokumentu noformēšanu norādīta atlases nolikuma III. sadaļā “Projektu iesniegumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība”.

Aizpildot projekta iesniegumu, jānodrošina projekta iesnieguma veidlapā sniegtās informācijas saskaņotība starp visām projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, kurās tā minēta vai uz kuru atsaucas.

Metodika ir veidota atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, skaidrojot, kāda informācija projekta iesniedzējam jānorāda attiecīgajās projekta iesnieguma veidlapas sadaļās, punktos un pielikumos. Visi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un paskaidrojumi un atsauces uz normatīvajiem aktiem ir noformēti slīprakstā un “*zilā krāsā*”.

****

|  |
| --- |
| **Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegums** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta nosaukums: | *Projekta nosaukums nedrīkst pārsniegt vienu teikumu. Tam kodolīgi jāatspoguļo projekta mērķis.*  *Piemēram:*  *Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana “A” ģimenes ārsta praksē.* | | | | |
| Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums: | **9.3.2.** specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru**”** projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas pirmā apakškārta | | | | |
| Projekta iesniedzējs: | *Projekta iesniedzējs, kas pēc sadarbības iestādes lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu kļūst par finansējuma saņēmēju, specifiskā atbalsta ceturtās kārtas pirmās apakškārtas projektu iesniegumu atlases ietvaros ir:*   * *ārstniecības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus;* * *ārstniecības iestāde, kas nodrošina telpas vai telpas un aprīkojumu valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai;* * *pašvaldība vai tās iestāde, kas nodrošina telpas vai telpas un aprīkojumu valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai.*   *Projekta iesniedzēja nosaukumu norāda neizmantojot saīsinājumus, t.i. norāda juridisko nosaukumu.* | | | | |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods: | *Norāda reģistrācijas kodu.*  *Fiziska persona norāda personas kodu vai individuālo personas kodu;* | | | | |
| Projekta iesniedzēja veids: | *Izvēlas atbilstošo iesniedzēja veidu no klasifikatora:*   1. *Sabiedrība ar ierobežotu atbildību* 2. *Akciju sabiedrība* 3. *Individuālais komersants* 4. *Valsts akciju sabiedrība* 5. *Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību* 6. *Pašvaldības iestāde* 7. *Pašvaldība* 8. *Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģentūra* 9. *Fiziska persona* | | | | |
| Projekta iesniedzēja tips *(saskaņā ar regulas 651/2014[[1]](#footnote-1) 1.pielikumu*): | *Izvēlas atbilstošo iesniedzēja veidu no klasifikatora:*  ***N/A*** *- ja nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju.* | | | | |
| Valsts budžeta finansēta institūcija | *Izvēlas atbilstošo no klasifikatora:*  ***Nē*** *- visi pārējie.* | | | | |
| Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE: | NACE kods | Ekonomiskās darbības nosaukums | | | |
| *Četru zīmju kods*  *Piemēram:*  *86.21 Vispārējā ārstu prakse;*  *Piemēram:*  *86.10 Slimnīcu darbība;* | *Projekta iesniedzējs no NACE 2. redakcijas klasifikatora, kas pieejams* [*http://www.csb.gov.lv/node/29900/list*](http://www.csb.gov.lv/node/29900/list) *izvēlas savai pamatdarbībai atbilstošo ekonomiskas darbības nosaukumu atbilstoši NACE 2.redakcijai. Ja uz projekta iesniedzēju attiecas vairākas darbības, veidlapā norāda galveno pamatdarbību (arī ja tā ir atšķirīga no projekta tēmas). Šī informācija tiek izmantota statistikas vajadzībām.* | | | |
| Juridiskā adrese: | *Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.*  *Norāda precīzu projekta iesniedzēja juridisko adresi, ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju.* | | | | |
| *Republikas pilsēta* | *Novads* | | *Novada pilsēta vai pagasts* | |
| *Pasta indekss* | | | | |
| *E-pasts* | | | | |
| *Tīmekļa vietne* | | | | |
| Kontaktinformācija: | *Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds*  *Sniedz informāciju par kontaktpersonu, norādot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju.*  *Projekta iesniedzējs kā kontaktpersonu uzrāda atbildīgo darbinieku, kompetentu par projekta iesniegumā sniegto informāciju un projekta īstenošanas organizāciju, piemēram, plānotā projekta vadītāju.* | | | | |
| *Ieņemamais amats* | | | | |
| *Tālrunis* | | | | |
| *E-pasts* | | | | |
| Korespondences adrese  *(aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses)* | *Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.*  *Norāda precīzu projekta iesniedzēja korespondences adresi (ja tā atšķiras no juridiskās adreses), ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju.* | | | | |
| *Republikas pilsēta* | | *Novads* | | *Novada pilsēta vai pagasts* |
| *Pasta indekss* | | | | |
| Projekta identifikācijas Nr.\*: | *Aizpilda CFLA* | | | | |
| Projekta iesniegšanas datums\*: | *Aizpilda CFLA* | | | | |

*\*Aizpilda CFLA*

|  |
| --- |
| **1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS** |

|  |
| --- |
| * 1. **Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti (< 2000 zīmes >)**   (informācija pēc projekta apstiprināšanas tiks publicēta): |
| ***Kopsavilkumu ieteicams rakstīt pēc visu pārējo sadaļu, punktu aizpildīšanas.***  *Šajā punktā projekta iesniedzējs sniedz projekta būtības kopsavilkumu, kas jebkuram interesentam sniedz ieskatu par to, kas projektā plānots.*  ***Kopsavilkumā:***   * *norāda projekta mērķi (īsi) (projekta iesnieguma 1.2.punktā “Projekta mērķis un tā pamatojums” norādītā informācija) ;* * *iekļauj informāciju par galvenajām projekta darbībām, norādot, ka paredzamas attīstības darbības infrastruktūrā, kas ir tieši saistīta ar ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanu vai nodrošina pieejamību ģimenes ārsta praksei (projekta iesnieguma 1.5.punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti:” norādītā informācija);* * *sniedz informāciju par projekta kopējām izmaksām (var izcelt plānoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apjomu);* * *norāda informāciju par projekta ilgumu (norāda plānoto īstenošanas sākumu un beigu datumu).*   ***Par plānoto projekta īstenošanas sākumu uzskatāms plānotais līguma vai vienošanās (turpmāk – līgums) par projekta īstenošanu parakstīšanas laiks.***  ***Saskaņā ar MK noteikumu 47. un 68. punktu projektā paredzētās darbības var īstenot no līguma par projekta īstenošanas noslēgšanas brīža līdz 2023. gada 31. decembrim.***  *Piemēram:*  *Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu “ A” ģimenes ārsta praksē. Projekta ietvaros tiks atjaunots ģimenes ārsta kabinets un iegādātas mēbeles un medicīnas tehnoloģijas.*  *Projektu plānots īstenot no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 8 000 euro.*  *Projekta īstenošanas rezultātā tika attīstīta viena ģimenes ārsta prakse, kā rezultātā uzlabosies pakalpojuma pieejamība un kvalitāte “ A” ģimenes ārsta praksē reģistrētajiem pacientiem.*  *Šī informācija par projektu pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas tiks publicēta Eiropas Savienības fondu vadošās iestādes tīmekļa vietnē* [*www.esfondi.lv*](http://www.esfondi.lv)*.* |

|  |
| --- |
| * 1. **Projekta mērķis un tā pamatojums (< 2000 zīmes >):** |
| *Atlasē tiek atbalstīti projekti, kuru mērķis atbilst SAM mērķim, kas norādīts MK noteikumu 5.punktā –****uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.***  *Piemēram:*  *Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu “ A” ģimenes ārsta praksē.* |

|  |
| --- |
| **Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājuma apraksts**  **(< 4000 zīmes >)** |
| *Identificē problēmu, īsi raksturo pašreizējo situāciju un pamato, kāpēc identificēto problēmu nepieciešams risināt konkrētajā laikā un vietā.*  ***Lai projekta iesniegums tiktu apstiprināts atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem projekta iesniegumā ir norādīta sekojošā informācija:***   * ***norāda katras projektā iesaistītās ģimenes ārsta prakses reģistrēto pacientu skaitu uz iepriekšējā mēneša 20.datumu no projekta iesnieguma iesniegšanas (NVD dati, kas katru mēnesi tiek izmantoti kapitācijas naudas aprēķinam).*** * ***Atlasē tiek atbalstīts projekts, ja katrā no projektā iesaistītās ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaits ir vismaz 600 pacienti;*** * ***norāda katras ģimenes ārsta prakses (ja ģimenes ārstu prakses atrodas dažādās adresēs) attālumu no tuvākās I - V līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 6.pielikumā norādītajām I – V ārstniecības iestādēm (piemēram, VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Cēsu klīnika", SIA "Alūksnes slimnīca", SIA "Bauskas slimnīca") ;*** * ***norāda vai projekta ietvaros paredzēts atbalsts ģimenes ārsta prakses papildus pieņemšanas vietas attīstībai, t.i., norāda informāciju par projektā iesaistīto konkrēto ģimenes ārsta praksi, kurai ir divas vai vairākas pakalpojumu sniegšanas vietas;*** * ***norāda vai projekta ietvaros paredzēts veicināt ģimenes ārstu prakšu sadarbību, t.i. norāda vai projekta ietvaros paredzēts atbalsts sadarbības praksēm, norādot konkrētas ģimenes ārsta prakses, kas veido sadarbību vai/un norāda, ka projektā paredzēts atbalsts individuālām ģimenes ārstu praksēm, norādot konkrētas individuālās ģimenes ārstu prakses.*** * ***Projekta iesniedzējs, kas plāno attīstīt MK noteikumu 48.2. apakšpunktā minēto ģimenes ārstu sadarbības praksi, projekta iesniegumam pievieno sadarbības līgumu par ģimenes ārstu sadarbības prakses izveidi, kurā iekļauj informāciju, kas pierāda ģimenes ārstu sadarbības prakses atbilstību MK noteikumu*** [***51.***](https://likumi.lv/ta/id/301850#p51)***punktā un*** [***2.***](https://likumi.lv/ta/id/301850#piel2)***pielikumā minētajām prasībām ģimenes ārstu sadarbības prakses modelim.*** |
| * 1. **Projekta mērķa grupas apraksts (<4000 zīmes >)** |
| *Atlasē tiek atbalstīti projekti, kuru mērķa grupa atbilst SAM mērķa grupai, kas norādīta MK noteikumu 6.punktā –* ***ārstniecības iestādes****.*  *Piemēram:*  *Projekta mērķa grupa - ārstniecības iestādes, t.i., ģimenes ārsta prakse “A”, ģimenes ārsta prakses “B”, ģimenes ārsta prakse “C”. Projektā plānotās darbības ir orientētas uz Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti:** | | | | | | **Iesaistītie partneri \*\*** |
| **N.p.k.** | **Projekta darbība\*** | **Projekta darbības apraksts**  **(<2000 zīmes katrai darbībai >)** | **Rezultāts** | **Rezultāts skaitliskā izteiksmē** | |
| **Skaits** | **Mērvienība** |
| 1. | *Projekta darbības ir precīzi jādefinē, t.i., no darbību nosaukumiem var spriest par to saturu, un atbilstību prioritārajām veselības jomām*  *Piemēram:*  *Atjaunots ģimenes ārsta kabinets* | *Katras darbības aprakstā ir pamatota tās nepieciešamība, aprakstīta tās ietvaros plānotā rīcība.* | *Katrai projekta darbībai ir jānorāda pamatots (skaidri izriet no attiecīgās projekta darbības), precīzi definēts un izmērāms rezultāts, kas katras projekta darbības rezultātā tiks sasniegts*  *Piemēram:*  *Atjaunots ģimenes ārsta kabinets* | *...*  *Piemēram: 1* | *…*  *Piemēram:*  *kabinets* |  |
| *2.* | *Piemēram:*  *Iekārtu un aprīkojuma iegāde “ A” ģimenes ārsta kabinetam* | ***Projekta darbību aprakstos, kas noteiktas atbilstoši MK noteikumu 36.2. apakšpunktam (tehnoloģiju piegāde), norādīts, kādas tieši tehnoloģijas tiks iegādātas.***  *Piemēram:*  *“A” ģimenes ārsta prakses kabinets tiks aprīkota ar daudzfunkcionālajiem (instrumentu) ratiņiem (1 gab.), datoru un monitoru (1 komplekts), kušeti (1 gab.).*  *Darbības īstenošanas adrese ir Meistaru iela 10, Rīga, ģimenes ārsta kabinets atrodas ēkas 2.stāvā (202.kabinēts).* | *Piemēram: Aprīkots ģimenes ārsta kabinets* | *Piemēram: 3* | *Piemēram: gabali* | *Piemēram:*  *1* |
| *3.* | *Piemēram:*  *Iekārtu un aprīkojuma iegāde “B” ģimenes ārsta kabinetam* | *Piemēram:*  *“B” ģimenes ārsta prakses kabinets tiks aprīkots ar datoru un monitoru (1 komplekts), ledusskapi (1 gab.).*  *Darbības īstenošanas adrese ir Meistaru iela 10, Rīga, ģimenes ārsta kabinets atrodas ēkas 2.stāvā (203.kabinēts).* | *Piemēram: Aprīkots ģimenes ārsta kabinets* | *Piemēram: 2* | *Piemēram: gabali* | *Piemēram:*  *2* |
| *4.* | *Piemēram:*  *“C” ģimenes ārsta prakses kabineta atjaunošana un aprīkošana* | *Veikta “C” ģimenes ārsta kabineta atjaunošana un aprīkošana ar medicīnas iekārtām.* |  |  |  | *Piemēram:*  *3* |
| *4.1.* | *Piemēram:*  *Apliecinājuma kartes izstrāde* | *Piemēram:*  *Apliecinājuma kartes izstrādes nodrošināšana “C” ģimenes ārsta prakses kabineta atjaunošanai.* | *Piemēram:*  *izstrādāta apliecinājuma karte* | *Piemēram: 1* | *Piemēram: apliecinājuma karte* | *Piemēram:*  *3* |
| *4.2.* | *Piemēram:*  *“C” ģimenes ārsta kabineta atjaunošanas darbi* | ***Projekta darbību aprakstos, kas noteiktas atbilstoši MK noteikumu 36.1.apakšpunktam (būvniecība), norāda:***   * ***īstenošanas vietas adrese (pilsēta vai novads vai pagasts, iela, mājas numurs), kadastra numurs vai apzīmējums un īpašuma tiesiskais statuss (īpašumā vai valdījumā);*** * ***attīstāmās infrastruktūras ietvaros konkrētas ēkas, telpu grupas, korpusi, ēkas stāvi vai kabineti;*** * ***būvdarbu raksturojums (atjaunošana vai pārbūve);*** * ***darbības ietvaros veicamo galveno darbu veidi, nenorādot konkrēto apjomu (piemēram, elektroinstalācija, kanalizācija, ūdensvads, logu nomaiņa, ventilācijas sistēma, grīdas segumi, sienu apdare utt.).***     *Piemēram:*  *Veikta “C” ģimenes ārsta kabineta atjaunošana, plānotie darbi - grīdas seguma nomaiņa, sienu apdare, divu logu nomaiņa, ventilācijas sistēmas ierīkošana.*  *Darbības īstenošanas adrese ir Meistaru iela 10, Rīga, ģimenes ārsta kabinets atrodas ēkas 2.stāvā (201.kabinētā), minētā ēka ir Rīgas pašvaldības īpašums, ģimenes ārsta prakse nomā minētās telpas.* | *Piemēram:*  *atjaunots ģimenes ārsta kabinets* | *Piemēram: 1* | *Piemēram: kabinets* | *Piemēram:*  *3* |
| *4.3.* | *Piemēram:*  *Būvuzraudzība* | *Piemēram:*  *Nodrošināta objekta būvuzraudzība saskaņā ar noslēgto līgumu.* | *Piemēram:*  *veikta objekta būvuzraudzība* | *Piemēram: 1* | *Piemēram:*  *Līgums/gabals* | *Piemēram:*  *3* |
| *4.4.* | *Piemēram:*  *Iekārtu un aprīkojuma iegāde “C” ģimenes ārsta kabinetam* | *Piemēram:*  *Pēc atjaunošanas darbiem “C” Ģimenes ārsta prakses kabinets tiks aprīkots ar datoru un monitoru (1 komplekts), biroja galdu (1 gab.), biroja krēslu (1 gab.).* | *Piemēram: Aprīkots ģimenes ārsta kabinets* | *Piemēram: 3* | *Piemēram: gabali* | *Piemēram:*  *3* |
| *5.* | *Piemēram:*  *Publicitātes nodrošināšana* | *Piemēram:*  *Projekta īstenošanas laikā pie finansējuma saņēmēja un sadarbības partneriem projekta īstenošanas vietās (pie ģimenes ārstu kabinetiem) tiks izvietoti informatīvie plakāti (minimālais izmērs A3).* | *Piemēram:*  *Publicitātes pasākuma nodrošināšana* | *Piemēram: 1* | *Piemēram: pasākumu kopums* | *Piemēram:*  *3* |

\* Projekta darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto. Jānorāda visas projekta ietvaros atbalstāmās darbības, kas tiks veiktas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.

\*\* norāda iesaistītā partnera numuru no 1.9. tabulas

*Kolonnā “N.p.k..” norāda attiecīgās darbības numuru, numerācija tiek saglabāta arī turpmākās projekta iesnieguma sadaļās, t.i., 1.pielikumā un 3.pielikumā;*

*Kolonnā “Projekta darbība” norāda konkrētu darbības nosaukumu, ja nepieciešams, tad papildina ar apakšdarbībām.*

***Ja tiek norādītas apakšdarbības, tad tām noteikti jānorāda arī darbības apraksts un rezultāts, aizpildot visas kolonnas.***

***Ja tiek veidotas apakšdarbības, tad virsdarbībai nav obligāti jānorāda informācija kolonnās “Rezultāts”, “Rezultāts skaitliskā izteiksmē”, jo nav nepieciešams dublēt informāciju, ko jau norāda par apakšdarbībām.***

*Kolonnā “Projekta darbības apraksts” projekta iesniedzējs apraksta, kādi pasākumi un darbības tiks veiktas attiecīgās darbības īstenošanas laikā.*

*Kolonnās “Rezultāts” un “Rezultāts skaitliskā izteiksme” norāda precīzi definētu un reāli sasniedzamu rezultātu, tā skaitlisko izteiksmi (norāda* ***tikai*** *konkrētu skaitlisku informāciju) un atbilstošu mērvienību.*

***Katrai darbībai vai apakšdarbībai jānorāda viens sasniedzamais rezultāts, var veidot vairākas apakšdarbības, ja darbībām paredzēti vairāki rezultāti.***

***MK noteikumu 36. punktā minētās atbalstāmās darbības ir atbalstāmas infrastruktūrā, kas ir tieši saistīta ar ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanu vai nodrošina pieejamību ģimenes ārsta praksei.***

***Projektā var plānot tikai tādas darbības, kas atbilst MK noteikumu 36. punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām:***

* + ***būvniecība (MK noteikumu 36.1.apakšpunkts);***
  + ***tehnoloģiju piegāde (MK noteikumu 36.2.apakšpunkts);***
  + ***informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana (MK noteikumu 36.3.apakšpunkts).***
* *Projektu darbības aprakstā sniegtajai informācijai nepārprotami jāliecina, ka projekta budžeta kopsavilkumā iekļautās izmaksas atbilst MK noteikumu 36.punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām un projekta darbību aprakstam jāliecina par atbilstību MK noteikumu noteiktajām attiecināmajām izmaksām.*

*Projekta darbības, kas tiek plānotas atbilstoši MK noteikumu 36.1. un 36.2. apakšpunktā (būvniecība un tehnoloģiju iegāde, piegāde un uzstādīšana) noteiktajām ir nodalītas un tiek plānotas kā atsevišķas darbības, t.i., būvdarbi katrā attīstāmā infrastruktūrā tiek plānoti kā atsevišķas darbības, ar apakšdarbībām izdalot projektēšanu, ekspertīzi, autoruzraudzību un obligāto apdrošināšanu, kā arī tehnoloģiju iegāde tiek plānotas kā atsevišķas darbības.*

* *Katra projekta sadarbības partnera darbības tiek nodalītas un plānotas atsevišķi, t.i., katram sadarbības partnerim tiek veidotas savas darbības.*

*Projekta darbību aprakstos, kas noteiktas atbilstoši MK noteikumu 36.1.apakšpunktam (būvniecība), norādīts:*

* *katras darbības īstenošanas vietas adrese (pilsēta vai novads vai pagasts, iela, mājas numurs), kadastra numurs vai apzīmējums un īpašuma tiesiskais statuss (īpašumā vai valdījumā);*
* *attīstāmās infrastruktūras ietvaros konkrētas ēkas, telpu grupas, korpusi, ēkas stāvi vai kabineti;*
* *būvdarbu raksturojums (atjaunošana vai pārbūve);*
* *darbības ietvaros veicamo galveno darbu veidi, nenorādot konkrēto apjomu (piemēram, elektroinstalācija, kanalizācija, ūdensvads, logu nomaiņa, ventilācijas sistēma, grīdas segumi, sienu apdare utt.), kā arī norādīti darbības ietvaros veicamo galveno infrastruktūras labiekārtošanas darbu veidi;*

*Projekta darbību aprakstos, kas noteiktas atbilstoši MK noteikumu 36.2. apakšpunktam (tehnoloģiju piegāde), norādīts, kādas tieši tehnoloģijas tiks iegādātas (nosaukums, vienību skaits)*

|  |
| --- |
| * 1. **Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem:** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.6.1. Iznākuma rādītāji** | | | | |
| **Nr.** | **Rādītāja nosaukums** | **Plānotā vērtība** | **Mērvienība** | **Piezīmes** |
| **gala vērtība** |
| 1. | Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai | *Skaits*  *Piemēram: 3* | *Piemēram:*  *Ārstniecības iestāžu skaits (ģimenes ārstu prakses)* | *Norāda atbilstoši plānotajiem ieguldījumiem, palielinot rādītāju par katru ģimenes ārsta praksi, kas saņem atbalstu projekta ietvaros.*  *Piemēram:*  *Sadarbības prakšu gadījumos, ja sadarbību izveido trīs prakses, kas neatrodas vienā adresē, un ārsta speciālista pieņemšanu visu prakšu pacientiem organizē tikai vienā praksē, ko attīsta šī konkrētā projekta ietvaros, ārsta prakšu, kas saņem atbalstu projekta ietvaros, skaitā var ieskaitīt visas sadarbības prakses.*  *Piemēram:*  *“A” ģimenes ārsta prakse, “B” ģimenes ārsta prakse, “C” ģimenes ārsta prakse, kopā 3 ārstniecības iestādes.* |
| 2. | Iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi | *Skaits*  *Piemēram: 4200* | *Piemēram:*  *Iedzīvotāju skaits* | *Norāda projektā iesaistīto ģimenes ārstu prakšu kopējo reģistrēto pacientu skaitu.*  *Piemēram:*  *Uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi “A” ģimenes ārsta praksē reģistrēti 1400 pacienti, “B” ģimenes ārsta praksē reģistrēti 1500 pacienti, “C” ģimenes ārsta praksē reģistrēti 1300 pacienti, kopā visās ģimenes ārstu praksēs reģistrēti 4200 pacienti.* |

*Projekta iesnieguma veidlapā sasniedzamie iznākuma rādītāji definēti atbilstoši MK noteikumu 7.2.1. un 7.2.2. apakšpunktā noteiktajiem rādītājiem.*

*Kolonnā “gala vērtība” norāda projekta iesniegumā plānojamās kopējās vērtības, atbilstoši projektā plānotajam līdz projekta īstenošanas beigām.*

* *Pie rādītāja Nr. 1 “Uzlaboto ārstniecības iestāžu skaits, kurās attīstīta infrastruktūra veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai” ārstniecības iestāžu skaitu finansējuma saņēmējs norāda atbilstoši plānotajiem ieguldījumiem, palielinot rādītāju par katru ģimenes ārsta paksi, papildus skatīt piemēru par sadarbības praksēm .*
* *Pie rādītāja Nr. 2. “Iedzīvotāju skaits, kuriem ir pieejami uzlaboti veselības aprūpes pakalpojumi” reģistrēto pacientu skaitu finansējuma saņēmējs norāda atbilstoši plānotajiem ieguldījumiem, norādot ģimenes ārsta praksē reģistrēto pacientu skaitu*

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. **Projekta īstenošanas vieta:** | |
| **1.7.1. Projekta īstenošanas adrese\*** |  |
| Visa Latvija |  |
| Statistiskais reģions | *Norāda projekta iesniedzēja atbilstošo projekta īstenošanas statistisko reģionu  (piem., Rīgas statistiskais reģions)* |
| Republikas pilsēta vai novads | *Norāda projekta īstenošanas novadu* |
| Novada pilsēta vai pagasts | *Norāda projekta īstenošanas pagastu* |
| Iela |  |
| Mājas nosaukums/ Nr. /dzīvokļa nr. |  |
| Pasta indekss |  |
| Kadastra numurs vai apzīmējums | *Norāda attiecīgos kadastra numurus vai apzīmējums projekta īstenošanas vietai, kurā tiek veiktas projekta darbības* |
| Projekta īstenošanas vietas apraksts |  |
| **1.7.2. Projekta īstenošanas adrese\*** |  |
| Visa Latvija |  |
| Statistiskais reģions | *Norāda projekta sadarbības partnera atbilstošo projekta īstenošanas statistisko reģionu  (piem., Rīgas statistiskais reģions)* |
| Republikas pilsēta vai novads | *Norāda projekta sadarbības partnera projekta īstenošanas novadu* |
| Novada pilsēta vai pagasts | *Norāda projekta sadarbības partnera projekta īstenošanas pagastu* |
| Iela |  |
| Mājas nosaukums/ Nr. /dzīvokļa nr. |  |
| Pasta indekss |  |
| Kadastra numurs vai apzīmējums | *Norāda attiecīgos kadastra numurus vai apzīmējums projekta īstenošanas vietai, kurā tiek veiktas projekta darbības* |
| Projekta īstenošanas vietas apraksts | *Piemēram: projekta darbība Nr. 2 “Iekārtu un aprīkojuma iegāde A ģimenes ārsta kabinetam” īstenos sadarbības partneris “ A” ģimenes ārsta prakse.* |
| **1.7.3. Projekta īstenošanas adrese\*** |  |
| Visa Latvija |  |
| Statistiskais reģions | *Norāda projekta sadarbības partnera atbilstošo projekta īstenošanas statistisko reģionu  (piem., Rīgas statistiskais reģions)* |
| Republikas pilsēta vai novads | *Norāda projekta sadarbības partnera projekta īstenošanas novadu* |
| Novada pilsēta vai pagasts | *Norāda projekta sadarbības partnera projekta īstenošanas pagastu* |
| Iela |  |
| Mājas nosaukums/ Nr. /dzīvokļa nr. |  |
| Pasta indekss |  |
| Kadastra numurs vai apzīmējums | *Norāda attiecīgos kadastra numurus vai apzīmējums projekta īstenošanas vietai, kurā tiek veiktas projekta darbības* |
| Projekta īstenošanas vietas apraksts | *Piemēram: projekta darbība Nr. 3 “Iekārtu un aprīkojuma iegāde B ģimenes ārsta kabinetam” īstenos sadarbības partneris “ B” ģimenes ārsta prakse.* |
| **1.7.3. Projekta īstenošanas adrese\*** |  |
| Visa Latvija |  |
| Statistiskais reģions | *Norāda projekta sadarbības partnera atbilstošo projekta īstenošanas statistisko reģionu  (piem., Rīgas statistiskais reģions)* |
| Republikas pilsēta vai novads | *Norāda projekta sadarbības partnera projekta īstenošanas novadu* |
| Novada pilsēta vai pagasts | *Norāda projekta sadarbības partnera projekta īstenošanas pagastu* |
| Iela |  |
| Mājas nosaukums/ Nr. /dzīvokļa nr. |  |
| Pasta indekss |  |
| Kadastra numurs vai apzīmējums | *Norāda attiecīgos kadastra numurus vai apzīmējums projekta īstenošanas teritorijai, kurā tiek veiktas projekta darbības* |
| Projekta īstenošanas vietas apraksts | *Piemēram:**projekta darbība Nr. 4 “C ģimenes ārsta prakses kabineta atjaunošana un aprīkošana” īstenos sadarbības partneris “ C” ģimenes ārsta prakse.* |

\* *Jānorāda faktiskā projekta īstenošanas vietas adrese, ja īstenošanas vietas ir plānotas vairākas, iekļaujot papildus tabulu/as*

***Norāda informāciju par projekta iesniedzēju un katru sadarbības partneri.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.8. Projekta finansiālā ietekme uz vairākām teritorijām:** | | |
| **Nr.** | **Lūdzam norādīt atbilstošās teritorijas nosaukumu \*** | **Lūdzam norādīt finansiālo ietekmi (%) no kopējā finansējuma** |
| 1. | *Norāda atbilstošo administratīvi teritoriālo vienību, t.i., Republikas novadu, pilsētu vai pagastu.* | *Norāda, cik liels procentuālais projekta finansējuma apmērs attiecināms uz konkrēto teritoriju (no 1% līdz 100%).*  ***Visu norādīto teritoriju finansiālās ietekmes (%) kopsummai ir jāsastāda 100 %.*** |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

*\* Jānorāda Republikas pilsēta vai novads (norādot novadu, ja iespējams, norāda arī tā pilsētu/pagastu).*

*Ja projekta finansiālā ietekme aptver visus novadus un republikas pilsētas statistiskā reģiona ietvaros, lūdzam norādīt kopējo projekta finansiālo ietekmi dalījumā pa statistiskajiem reģioniem. Ja projekta ietekme ir uz visu Latviju, tad 1.8.sadaļa netiek norādīta PI veidlapā saskaņā ar normatīvā aktā par attiecīgā ES fonda SAM īstenošanu noteikto.*

*.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.9. Informācija par partneri (-iem)** | | | |
| 1.9.1. Partnera nosaukums\*: | *Partnera nosaukumu norāda neizmantojot saīsinājumus, t.i., norāda juridisko nosaukumu.*  *Atbilstoši MK noteikumu 12.punktam, projekta iesniedzējs sadarbības partneru statusā var piesaistīt:*   * *ārstniecības iestādi, kas sniedz valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus (MK noteikumu 10.1.apakšpunkts);* * *ārstniecības iestādi, kas nodrošina telpas vai telpas un aprīkojumu valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai (MK noteikumu 10.2.apakšpunkts);* * *pašvaldību vai tās iestādi, kas nodrošina telpas vai telpas un aprīkojumu valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai (MK noteikumu 10.3.apakšpunkts).* * ***Izņēmums*** *- pašvaldība vai tās iestāde nevar piesaistīt kā sadarbības partneri citu - pašvaldību vai tās iestādi.* | | |
| Reģistrācijas numurs/  Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | *Norāda reģistrācijas numuru.*  *Fiziska persona norāda personas kodu vai individuālo personas kodu.* | | |
| Projekta partnera veids: | *Norāda atbilstošo partnera veidu.*  *Izvēlas atbilstošo partnera veidu no klasifikatora.*  *Partnera veids var būt, piemēram: fiziska persona, individuālais komersants, pašvaldība, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību.* | | |
| Juridiskā adrese: | *Norāda precīzu partnera juridisko adresi, ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju.*  *Iela, mājas nosaukums, Nr./ dzīvokļa Nr.* | | |
| *Republikas pilsēta* | *Novads* | *Novada pilsēta vai pagasts* |
| *Pasta indekss* | | |
| *E-pasts* | | |
| *Tīmekļa vietne* | | |
| Kontaktinformācija: | *Sniedz informāciju par kontaktpersonu, norādot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju.*  *Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds* | | |
| *Ieņemamais amats* | | |
| *Tālrunis* | | |
| *E-pasts* | | |
| Korespondences adrese  *(aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses)* | *Norāda precīzu partnera korespondences adresi (ja tā atšķiras no juridiskās adreses), ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju.*  *Iela, mājas nosaukums, Nr./ dzīvokļa Nr.* | | |
| *Republikas pilsēta* | *Novads* | *Novada pilsēta vai pagasts* |
| *Pasta indekss* | | |
| **Partnera izvēles pamatojums**  *(t.sk. Partnera ieguldījumi projektā un ieguvumi no dalības projektā)* | *Norāda informāciju par konkrētā partnera īstenoto darbību projekta ietvaros (informācija no projekta iesnieguma 1.5.punkts “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti”).*  *Norāda informāciju par projekta iesniedzēja un partnera noslēgto sadarbības līgumu, t.sk. norāda parakstītā dokumenta datumu un numuru, ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir noslēgts minētais līgums.* | | |

*ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri.*

* *Saskaņā ar MK noteikumu 14.punkts projekta iesniedzējs atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, slēdz sadarbības līgumu ar sadarbības partneri, kontrolē minētā līguma izpildi un novērš dubultā finansējuma riskus.*
* *Atbilstoši MK noteikumu 13.punktam sadarbības partneris var īstenot MK noteikumu 36. punktā minētās atbalstāmās darbības un veikt izmaksas atbilstoši MK noteikumu 38., 39. un 44. punktam.*
* *Sadarbības partneris var īstenot sekojošas darbības atbilstoši MK noteikumu 36.punktā noteiktajām:*
* *būvniecība;*
* *tehnoloģiju piegāde;*
* *informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.*

***MK noteikumu 36. punktā minētās atbalstāmās darbības ir atbalstāmas infrastruktūrā, kas ir tieši saistīta ar ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanu vai nodrošina pieejamību ģimenes ārsta praksei.***

|  |
| --- |
| **2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte**  * ***Sadaļu aizpilda tikai tad, ja projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu ir virs 50 000 euro, t.i., attiecināmo izmaksu summa ir no 50 000,01 euro.*** * ***Ja projekta kopējo attiecināmo izmaksu summa ir 50 000 euro vai mazāk, tad sadaļu neaizpilda un norāda “N/A”.*** | |
| Administrēšanas kapacitāte **(<4000 zīmes>)** | *Raksturojot projekta vadības kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par projekta administrēšanai nepieciešamajiem speciālistiem, t.i., aprakstīti to galvenie pienākumi, identificētas izmaksas administratīvo darbinieku atlīdzībai.*   * *Projekta iesnieguma 2.1.punktā norādītājām prasībām administrēšanas personālam jābūt pietiekamam projekta iesnieguma 2.2.punktā aprakstītā administrēšanas un vadības procesa nodrošināšanai.*   *Norādīta informācija par projekta vadībai un īstenošanai nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu.* |
| Finansiālā kapacitāte **(<4000 zīmes>)** | *Raksturojot finansiālo kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju:*   * *par pieejamajiem finanšu līdzekļiem projekta īstenošanai;* * *par avansa nepieciešamību projekta īstenošanai un projekta finansēšanas kārtību;* * *par* ***finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera, ja attiecināms****, privātā finansējuma pieejamību un projekta finansēšanas iespējām pirms gala atmaksas saņemšanas.* |
| Īstenošanas kapacitāte **(<4000 zīmes>)** | *Punktu neaizpilda un norāda “N/A”.* |

|  |
| --- |
| **2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts**  * ***Sadaļu aizpilda tikai tad, ja projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu ir virs 50 000 euro, t.i., attiecināmo izmaksu summa ir no 50 000,01 euro.*** * ***Ja projekta kopējo attiecināmo izmaksu summa ir 50 000 euro vai mazāk, tad sadaļu neaizpilda un norāda “N/A”.*** |
| *Projekta iesniedzējs sniedz informāciju:*   * *par projekta administrēšanas un vadības procesu, kas nodrošina kvalitatīvu un caurspīdīgu projekta darbību plānošanu, ieviešanu un rezultātu sasniegšanu, tai skaitā iesaistot sadarbības partnerus;* * *par projekta īstenošanas kapacitāti.* |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.3. Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos):** | *Norāda plānoto kopējo projekta īstenošanas ilgumu pilnos mēnešos* |

*\* Projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto periodu pēc līguma noslēgšanas*

*Norādītajam projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.1.sadaļā un laika grafikā (1.pielikums) norādīto informāciju par kopējo projekta īstenošanas ilgumu, ko laika grafikā apzīmē ar “X”.*

* *Saskaņā ar MK noteikumu 68. punktu projektu īsteno saskaņā ar līgumu par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.*
* ***Plānojot projekta īstenošanas ilgumu ņem vērā MK noteikumu Nr.784*** [[2]](#footnote-2) ***51.1punktā noteikto, ka projekta īstenošanas termiņu pamatotos gadījumos var pagarināt kopumā uz laiku līdz sešiem mēnešiem, kā arī MK noteikumu Nr.784 51.4 punktā noteikto.***

***Izstrādājot projektu iesniegumus, individuālos projektu īstenošanas termiņus plāno šādi:***

* *projektos, kur tiek veikta tikai MK noteikumu 36.2. apakšpunktā minētā darbība ( tehnoloģiju piegāde), plānotais projekta īstenošanas termiņš nepārsniedz 24 mēnešus;*
* *projektos, kur tiek veiktas MK noteikumu 36.1. apakšpunktā minētās darbības (būvniecība), plānotais projekta īstenošanas termiņš nepārsniedz 36 mēnešus.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.4. Projekta risku izvērtējums:**   * ***Sadaļu aizpilda tikai tad, ja projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu ir virs 50 000 euro, t.i., attiecināmo izmaksu summa ir no 50 000,01 euro.*** * ***Ja projekta kopējo attiecināmo izmaksu summa ir 50 000 euro vai mazāk, tad sadaļu neaizpilda un norāda “N/A”.*** | | | | | |
| **N.p.k.** | **Risks** | **Riska apraksts** | **Riska ietekme**  (augsta, vidēja, zema) | **Iestāšanas varbūtība**  (augsta, vidēja, zema) | **Riska novēršanas/ mazināšanas pasākumi** |
| 1. | Finanšu | *Piemēram:*   * *Nepareizi saplānota finanšu plūsma* * *Riski saistībā ar projekta īstenošanai un rezultātu uzturēšanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu* | *Piemēram: vidēja* | *Piemēram: zema* | *Piemēram:*   * *Par projekta īstenošanu atbildīgā persona sekos līdzi projekta finanšu plūsmai, sekos līdzi projekta darbību īstenošanas laikam. Riski tiks mazināti, rūpīgi plānojot projekta finanšu plūsmu un pārraugot īstenošanu.* * *…* |
| 2. | Īstenošanas | *Piemēram:*   * *Neprecīza darbību plānošana,* * *Iepirkumu procedūras norises aizkavēšanas*   *…….* | *Piemēram: vidēja* | *Piemēram:*  *vidēja* | *Piemēram:*   * *Tiek precīzi plānotas projekta darbības, organizatoriskā struktūra, laikus veicot nepieciešamos darbus. Darbības tiek plānotas ar laika rezervi, lai nelielas novirzes neietekmētu gala rezultātu. Jebkuras novirzes gadījumā tiks veiktas atbilstošas korekcijas, tādejādi nodrošinot elastīgu pieeju.* * … |
| 3. | Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas | *Piemēram:*   * *Attiecīgo speciālistu nepietiekamība,* * *…* | *Piemēram: zema* | *Piemēram:*  *zema* | *Piemēram:*   * *Projekta darbības plānotas reālistiski, atbilstoši ģimenes ārstu vajadzībām. Projekta vadības sekos līdzi rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas dinamikai.* * *…* |
| 4. | Administrēšanas riski | *Piemēram:*   * *Vadības komandas nespēja sastrādāties*   *…….* | *Piemēram: vidēja* | *Piemēram: zema* | *Piemēram:*   * *Riska novēršanai tiks nodrošināta regulāra informācijas apmaiņa organizējot projekta vadības grupas sanāksmes.* |
| 5. | Cits | *Piemēram:*  *- Izmaiņas normatīvajos aktos*  *……* | *Piemēram: vidēja* | *Piemēram: zema* | *Piemēram:*   * *Izmaiņām normatīvajos aktos tiks sekots līdzi un tās atbilstoši tiks ņemtas vērā projekta īstenošanā*. |

*Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris, ja attiecināms, norāda iespējamos riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu, sasniegt projekta mērķi un rezultātus. Projekta iesniedzējs riskus identificē pret projekta darbībām vai projekta posmiem, uz kuriem minētie riski varētu attiekties, novērtē riska ietekmi uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu un riska iestāšanās varbūtību, un izstrādā pasākumu plānu risku mazināšanai vai novēršanai.*

*Projekta īstenošanas riskus apraksta, klasificējot tos pa risku grupām:*

* *finanšu riski – riski, kas saistīti ar projekta finansējumu, piemēram, priekšfinansējuma trūkums, tirgus cenu nepārzināšana, nepareizi saplānota finanšu plūsma, sadārdzinājumi un inflācija, kuras dēļ, uzsākot projekta īstenošanu, plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām, izmaiņas likumdošanā, kas ietekmē projekta finanšu plūsmu, kā arī dubultā finansējuma risks, ja iestāde īsteno vairākus projektus vienlaicīgi, neatbilstoši veikto izdevumu riski.*
* *īstenošanas riski – riski, kas rodas, ja procesi vai procedūras darbojas kļūdaini vai nedarbojas vispār, kā rezultātā tiek būtiski traucēta vai kavēta projekta īstenošana, piemēram, neprecīza/neloģiska darbību plānošana, nepilnīga/neatbilstoša organizatoriskā struktūra, īstenoto darbību neatbilstība plānotajam, u.c. riski, kas attiecas uz projekta īstenošanā iesaistīto personālu, piemēram, tā nepietiekamās zināšanas vai prasmes, personāla mainība, cilvēkresursu nepietiekamība institūcijā vai to neefektīvs sadalījums, lai veiktu projektā paredzētās darbības.*
* *rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas riski – riski, kas saistīti ar projekta darbību rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu, piemēram, nepietiekama mērķa grupas iesaistīšanās piedāvātajos pasākumos.*
* *administrēšanas riski – riski, kas saistīti ar projekta vadību un iestādes administrācijas darbu saistībā ar projektu ieviešanu, kā arī projektā ieplānotā laika grafika izmaiņas, kas var radīt citu risku iespējamību. Piemēram, projekta vadības pieredzes trūkums, vadības komandas nespēja sastrādāties, iestādes vadības maiņa.*
* *citi riski - riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņām vai to prasību neievērošanu, t.sk. Publisko iepirkumu likuma un Darba likuma normu neievērošanu, līgumsaistību neievērošanu un citiem juridiskiem aspektiem.*

*Kolonnā “****Riska apraksts”*** *sniedz konkrēto risku īsu aprakstu, kas konkretizē riska būtību vai raksturo tā iestāšanās apstākļus.*

*Kolonnā “****Riska ietekme (augsta, vidēja, zema)”*** *norāda riska ietekmes līmeni uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu. Novērtējot riska ietekmes līmeni, ņem vērā tā ietekmi uz projektu kopumā – projekta finanšu resursiem, projektam atvēlēto laiku, plānotajām darbībām, rezultātiem un citiem projektam raksturīgiem faktoriem. Var izmantot šādu risku ietekmes novērtēšanas skalu:*

***Riska ietekme ir******augsta****, ja riska iestāšanās gadījumā tam ir ļoti būtiska ietekme un ir būtiski apdraudēta projekta ieviešana, mērķu un rādītāju sasniegšana, būtiski jāpalielina finansējums vai rodas apjomīgi zaudējumi.*

***Riska ietekme ir vidēja****, ja riska iestāšanās gadījumā, tas var ietekmēt projekta īstenošanu, kavēt projekta sekmīgu ieviešanu un mērķu sasniegšanu.*

***Riska ietekme ir zema****, ja riska iestāšanās gadījumā tam nav būtiskas ietekmes un tas neietekmē projekta ieviešanu.*

*Kolonnā* ***“Iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema)”*** *analizē riska iestāšanās varbūtību un biežumu projekta īstenošanas laikā vai noteiktā laika periodā, piemēram, attiecīgās darbības īstenošanas laikā, ja risks attiecināms tikai uz konkrētu darbību. Riska iestāšanās varbūtībai var izmantot šādu skalu:*

***Iestāšanās varbūtība ir augsta****, ja ir droši vai gandrīz droši, ka risks iestāsies, piemēram, reizi gadā;*

***Iestāšanās varbūtība ir vidēja****, ja ir iespējams (diezgan iespējams), ka risks iestāsies, piemēram, vienu reizi projekta laikā;*

***Iestāšanās varbūtība ir zema****,**ja mazticams, ka risks iestāsies, var notikt tikai ārkārtas gadījumos.*

*Kolonnā* ***“Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi”*** *norāda projekta iesniedzēja plānotos un ieviešanas procesā esošos pasākumus, kas mazina riska ietekmes līmeni vai mazina iestāšanās varbūtību, tai skaitā norāda informāciju par pasākumu īstenošanas* ***biežumu un atbildīgos****. Izstrādājot pasākumus, jāņem vērā, ka pasākumiem ir jābūt reāliem, ekonomiskiem (izmaksām ir jābūt mazākām nekā iespējamie zaudējumi), koordinētiem visos līmeņos un atbilstošiem projekta iesniedzēja izstrādātajiem vadības un kontroles pasākumiem (iekšējiem normatīvajiem aktiem), kas nodrošina kvalitatīvu projekta ieviešanu.*

* *Metodikā izmantotā risku klasifikācija atbilstoši projekta iesniegumā norādītajām grupām, kā arī piedāvātās skalas riska novērtēšanai ir informatīvas, un projekta iesniedzējs pēc analoģijas var izmantot organizācijā izmantoto risku ietekmes novērtēšanas skalu, ja tā ir atbilstošāka izstrādātā projekta iesnieguma vajadzībām.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem:**  *Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris, ja attiecināms, sniedz informāciju par saistītajiem projektiem, ja tādi ir (norāda to informāciju, kas pieejama projekta iesnieguma aizpildīšanas brīdī):*   * *izvērtē un, ja attiecināms (nav beidzies pēcuzraudzības periods - pieci gadi pēc noslēguma maksājuma veikšana), norāda informāciju arī par Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā īstenotajiem projektiem. Piemēram 3.1.5.1.1. apakšaktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” ietvaros****;*** * *izvērtē un, ja attiecināms, norāda informāciju par citiem Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķa projektiem, finanšu instrumentiem un atbalsta programmām, ar kuriem saskata* ***papildināmību/demarkāciju.*** * ***Ja projekta iesniedzējs un sadarbības partneris nesaskata papildināmību/demarkāciju ar citiem Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķa projektiem un citiem Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā īstenotajiem projektiem, tad projekta iesnieguma 2.5.punktu neaizpilda un norāda “N/A” un sniedz informāciju, ka projekta iesniegumam nav papildinātība/demarkācija ar citiem projektiem .*** | | | | | | | | |
| N.p.k. | Projekta nosaukums | Projekta numurs | Projekta kopsavilkums, galvenās darbības | Papildinātības/demarkācijas apraksts | Projekta kopējās izmaksas  *(euro)* | Finansējuma avots un veids (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits) | Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) | |
| Projekta uzsākšana | Projekta pabeigšana |
| *1.* | *Piemēram: Specifiskais atbalsta mērķis Nr.9.2.6. “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju”* | *Piemēram: Nr. 9.2.6.0/17/I/001* | *Piemēram:*  *SAM 9.2.6. mērķis ir uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju prioritārajās jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, un garīgās veselības jomā* | *Piemēram:*  *Finansējuma saņēmējs ir Veselības ministrija un šī projekta ietvaros plānots atbalsts ārstniecības personu, farmaceitu un sociālo darbinieku kvalifikācijas uzlabošana (plānots apmācīt 35 000 personas) prioritāro veselības aprūpes jomu ietvaros.*  *Abiem projektiem ir netieša papildinātība pieņemot, ka SAM 9.2.6. ietvaros slimnīcas personālam var tikt uzlabota kvalifikācija, tikt sniegtas jaunas prasmes darbam ar konkrētu tehnoloģiju, kas var tikt iepirkta SAM 9.3.2. projekta ietvaros.* | *Piemēram: 22 765 950* | *Piemēram: Kopējais attiecināmais finansējums ir 22 765 950 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 19 351 057 euro un valsts budžeta finansējums – 3 414 893 euro.* | *Piemēram: 19.09.2017* | *Piemēram: 31.12.2022* |
| *.* | *Piemēram: Specifiskais atbalsta mērķis Nr.9.2.5. “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas”* | *Piemēram: Nr.  9.2.5.0/17/I/001* | *Piemēram:*  *SAM 9.2.5. mērķis ir uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības jomā (turpmāk – prioritārās jomas) – iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas* | *Piemēram:*  *Finansējuma saņēmējs ir Veselības ministrija un šī projekta ietvaros plānots atbalsts ārstniecības personu piesaistei reģioniem prioritāro veselības aprūpes jomu ietvaros, paredzot, vienreizējas pārcelšanās kompensācijas, ikmēneša uzturēšanās izdevumu segšanu, ģimenes ārstu prakšu pārņemšanas kompensācijas, kā arī plānotas attālinātās konsultācijas, nodrošinot ģimenes ārstiem iespēju saņemt attālinātas (telefons, dators) konsultācijas ar kvalificētiem speciālistiem universitātes un reģionālo slimnīcu ietvaros par konkrētu gadījumu ārstēšanu.*  *Abiem projektiem ir netieša papildinātība pieņemot, ka SAM 9.2.5. ietvaros slimnīcai var tikt piesaistīts konkrēts speciālists darbam konkrētā profilā, savukārt SAM 9.3.2. projekta ietvaros var tikt uzlabota infrastruktūra (telpu atjaunošanas vai pārbūve) šī pakalpojuma sniegšanai.* | *Piemēram: 9 960 103* | *Piemēram: Kopējais attiecināmais finansējums ir 9 960 103 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 8 466 087 euro un valsts budžeta finansējums 1 494 016 euro* | *Piemēram: 01.12.2017* | *Piemēram: 30.09.2023* |
| 3. | *Piemēram: Specifiskais atbalsta mērķis Nr.9.3.2. “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”* | *-* | *Piemēram:*  *SAM 9.3.2. mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru.* | *Piemēram:*  *I.kārtas projektu iesniegumu atlases ietvaros IV – V līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes īsteno ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstības projektus.*  *II.kārtas projektu iesniegumu atlases ietvaros VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” īsteno infrastruktūras attīstības projektu.*  *III.kārtas projektu iesniegumu atlases ietvaros un saskaņā ar nosacījumiem finansējuma saņēmējs var izveidot sadarbību ar savas teritorijas vadošo ārstniecības iestādi, kas ir I un II kārtas finansējuma saņēmēji, pretendējot uz papildus ES fondu atbalstu, ko var attiecināt arī uz sadarbības slimnīcu. Tādejādi abiem projektiem ir svarīgi nodrošināt darbību nepārklāšanos un nodrošināt abu projektu papildinātību, attīstot sadarbības teritorijas, tādejādi nodrošinot pakalpojumu pieejamība un pakalpojumu izmaksu efektivitāti.* | *Piemēram: 194 364 718* | *Piemēram: Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 82 991 202 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 70 542 521 euro ;*  *Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 91 068 678 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 64 334 618 euro;*  *Trešās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 15 828 463 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 13 454 193 euro* | *Piemēram: 28.12.2016* | *Piemēram: 31.12.2023* |
|  | *Piemēram: Specifiskais atbalsta mērķis Nr.9.2.3. „Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai”* | *Piemēram: Nr. 9.2.3.0/15/I/001* | *Piemēram:*  *Projekta mērķis ir nodrošināt sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādi un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai. Projekta ietvaros tiks sagatavotas veselības tīklu attīstības vadlīnijas prioritārajās veselības jomās un izstrādāta vienota nacionālās veselības aprūpes kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurai tiks veikta pilotdarbināšana. Tāpat projekta ietvaros tiks sagatavotas klīniskās vadlīnijas prevencijai, agrīnai slimību diagnostikai un ārstēšanai prioritārajās veselības jomās un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanas laikā tiks nodrošinātas apmācības un metodiskais atbalsts ārstniecības iestādēm, kas nodrošina valsts apmaksātās stacionārās neatliekamās palīdzības sniegšanu, kā arī apmācībās tiks iesaistīti sabiedrisko organizāciju, citu ārstniecības iestāžu, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji un pacienti.* | *Piemēram:*  *Projektu īsteno Nacionālais veselības dienests, projekta ietvaros Pasaules banka izstrādāja pētījumu (vairāki nodevumi), uz kura pamata tika plānots SAM 9.3.2. atbalsts, tostarp atbalsts šim projektam. Līdz ar to SAM 9.2.3.pastāv sinerģija ar šo projektu, jo projektam ES fondu atbalsts tiek sniegts, ņemot vērā SAM 9.2.3. ietvaros Pasaules Bankas veikto izvērtējumu, tā secinājumus un ieteikumus.* | *Piemēram: 4 609 777* | *Piemēram: Kopējais attiecināmais finansējums ir 4 609 777 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 3 918 310 euro apmērā, valsts budžeta finansējums – 691 467 euro apmērā* | *Piemēram: 05.11.2014* | *Piemēram: 31.12.2022* |
| 4. | *Piemēram: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās"* | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |

*Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris, ja attiecināms, sniedz informāciju par saistītajiem projektiem, ja tādi ir (norāda to informāciju, kas pieejama projekta iesnieguma aizpildīšanas brīdī), norādot informāciju par citiem Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķa projektiem, finanšu instrumentiem un atbalsta programmām, ar kuriem saskata* ***papildināmību/demarkāciju.*** *Ja attiecināms, norāda informāciju arī par Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas periodā īstenotajiem projektiem.*

*Piemēram:*

*Norāda projekta ietvaros īstenojamo darbību sinerģiju ar:*

* *Veselības ministrijas pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķi Nr.9.2.3. „Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai”;*
* *Veselības ministrijas pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķi Nr.9.2.5. “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas”;*
* *Veselības ministrijas pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķi Nr.9.2.6. “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju.*
* *Specifisko atbalsta mērķi Nr. 9.3.2. "**Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" pirmās, otrās un trešās atlases kārtas projektiem.*

|  |
| --- |
| **3.SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1. Saskaņa ar horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” apraksts (< 4000 zīmes >)** | | | | |
| * *Projekta iesniedzējs sniedz informāciju kā projekta mērķis un projektā plānotās darbības vērstas uz horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas”, t.i. norādot darbības, kas ir vērstas uz sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu situācijas uzlabošanu un nodrošina iespējas projekta dalībniekam saņemt vienlīdzīgus pakalpojumus, preces, palīdzību un informāciju neatkarīgi no dzimuma, invaliditātes veida, vecuma un citiem faktoriem.*   *Piemēram:*  *Projekta ietvaros tiks īstenotas darbības, kas ir vērstas uz sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu situācijas uzlabošanu un nodrošina iespējas projekta dalībniekam saņemt vienlīdzīgus veselības aprūpes pakalpojumus neatkarīgi no dzimuma, invaliditātes veida, vecuma un citiem faktoriem.*   * *Ja projekta ietvaros ir paredzētas specifiskas darbības, vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai papildu būvnormatīvos noteiktajam, tad norāda konkrētās darbības (informāciju norāda, ja projekta ietvaros ir plānota būvniecība), piemēram:* * *personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju ekspertu konsultācijas;* * *vadulas – uz pārvietošanās virsmas izveidotas taktilas līnijas, kas palīdz orientēties un pārvietoties telpā;* * *taustāmi burti, cipari, zīmes, Braila raksts, piktogrammas, kas nodrošina informācijas pieejamību;* * *kontrasta marķējums – atšķirīgas krāsas atzīmes uz staigāšanas virsmas, līdzīgas atzīmes uz svarīgiem vides elementiem, kuri ir grūti pamanāmi – pakāpieni, caurspīdīgas durvis, elektrības slēdži u.c.* * *nodrošināts teksta kontrasts un atbilstošs burtu lielums, kā arī nemirgojošs teksta fons elektronisko ekrānu gadījumos;* * *aizsargmargas;* * *automātiski veramas durvis un fiksējoši durvju mehānismi;* * *ergonomiski rokturi un aprīkojums;* * *u.c. labās prakses piemēri un inovatīvi risinājumi.*   *Vairāk informācijas par*  *specifiskām darbībām vides un informācijas nodrošināšanai papildu būvnormatīvos noteiktajam skatīt Labklājības ministrijas materiālā "Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un pubiskajai ārtelpai" (*[*http://sf.lm.gov.lv/f/files/vienlidzigas\_iespejas\_2014-2020/pieejamiba\_12042018\_LM\_vadlinijas.pdf*](http://sf.lm.gov.lv/f/files/vienlidzigas_iespejas_2014-2020/pieejamiba_12042018_LM_vadlinijas.pdf)*) un interneta vietnē* [*http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/vides-pieejamiba/*](http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/vides-pieejamiba/) .  *Piemēram:*  *(atbilstoši plānotajām projekta darbībām): Projektā ir paredzētas specifiskas darbības, vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai papildu būvnormatīvos noteiktajam - automātiski veramas durvis un fiksējoši durvju mehānismi.*   * ***Ja projekta ietvaros darbības vides un informācijas pieejamības nodrošināšanai papildu būvnormatīvos noteiktajam, netiek plānotas, tad norāda, ka šādas darbības projektā netiek plānotas.*** | | | | |
| **3.2. Projektā plānotie horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji:** | | | | |
| **Nr.** | **Rādītāja nosaukums** | **Sasniedzamā vērtība** | **Mērvienība** | **Piezīmes** |
| 1. | Objektu skaits, kuros ERAF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība | *Piemēram:*  *1 objekts* | *Piemēram:  objekti* | *Piemēram:*  *Atbilstoši noslēgtajam līgumam par projekta īstenošanu, dati tiks sniegti pēc fakta.* |

* ***Ja projekta ietvaros nav plānotas darbības saskaņā ar MK noteikumu 36.1. apakšpunktu (būvniecība), tad 3.2. punktu neaizpilda, savukārt, ja projektā plānotas darbības saskaņā ar MK noteikumu 36.1.apakšpunktu, tad izvērtē projekta iesnieguma 3.2. punkta “Projektā plānotie horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji:” aizpildīšanu.***

*Kolonnā “Sasniedzamā vērtība” norāda attiecīgajam rādītājam skaitlisko vērtību, kuru plānots sasniegt projekta īstenošanas rezultātā. Kolonnā “Piezīmes”, ja nepieciešams, sniedz informāciju, kas paskaidro norādītā attiecīgā rādītāja sasniedzamo vērtību.*

*Projekta iesnieguma 3.2.sadaļā horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji definēti atbilstoši Labklājības ministrijas kā par horizontālo principu koordināciju atbildīgās iestādes izstrādātās metodikas horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā 1.pielikumā un MK noteikumu 66.2. apakšpunktam. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam par šiem rādītājiem jāsniedz dati reizi gadā.*

* ***Ja uz projekta iesniegšanas brīdi nav iespējams noteikt vai plānot sasniedzamo vērtību, kolonnā “Sasniedzamā vērtība” projekta iesniedzējs attiecīgi atzīmē “-“ vai “0” un piezīmēs iekļauj informāciju, kas norāda, ka atbilstoši noslēgtajam līgumam par projekta īstenošanu dati tiks sniegti pēc fakta.***

|  |
| --- |
| **4.SADAĻA – PROJEKTA IETEKME UZ VIDI** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām** (lūdzam atzīmēt atbilstošo) | Izvērtējums nav nepieciešams |  |
| Nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums |  |
| Nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.2. Izvērtējums/novērtējums veikts:** | *Jā/Nē* | Datums\*: |
| *dd.mm.gggg.* |

*\* Norāda ietekmes uz vidi novērtējuma vai sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanas datumu*

*Ja paredzētājām darbībām nav nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums projekta iesnieguma* ***4.1.punkta*** *attiecīgajā ailē atzīmē „****X****” .*

*Ja atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un 2015.gada 27.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.30 “Kārtība, kādā Vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” vai 2015.gada 13.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvalde uz projekta iesniegšanas brīdi ir veikusi projekta darbību sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu, projekta iesnieguma* ***4.2.punktā*** *norāda „****Jā****”, norāda datumu, kad izvērtējums veikts* *un izvērtējumu pievieno projekta iesnieguma pielikumā.*

*Ja darbībai sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu vēl nepieciešams veikt vai tas ir procesā, projekta iesnieguma* ***4.1.punkta*** *attiecīgajā ailē atzīmē „****X****”.*

*Ja atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” darbībai nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu un projekta iesniegšanas brīdi tas ir veikts, projekta iesnieguma 4.2.punktā norāda „Jā”, datumu, kad izvērtējums veikts un izvērtējumu pievieno projekta iesnieguma pielikumā.*

*Ja darbībai ietekmes uz vidi novērtējumu vēl nepieciešams veikt vai tas ir procesā, projekta iesnieguma 4.1.punkta attiecīgajā ailē atzīmē „X”.*

|  |
| --- |
| **5.SADAĻA - PUBLICITĀTE** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi** | | | |
| **Pasākuma veids** | **Pasākuma apraksts** | **Īstenošanas periods** | **Skaits** |
| Pagaidu informatīvais plakāts vai stends | *Piemēram:*  *Projekta īstenošanas vietās (telpās) pie finansējuma saņēmēja un sadarbības partneriem tiks izvietoti informatīvie plakāti (minimālais izmērs A3).*   * ***Ja projekts tiek īstenots kopā ar sadarbības partneriem, plakātu izvietošana ir obligāta visu sadarbības partneru projekta īstenošanas vietās.*** | *Piemēram:*  *Visu projekta īstenošanas laiku* | *Piemēram:*  *3 gab.* |
| Informācija tīmekļa vietnē | *Ja finansējuma saņēmējam ir sava tīmekļa vietne, tad publicē tajā īsu ar atbalsta apjomu samērīgu aprakstu (informāciju atbilstoši projekta iesnieguma 1.1. punktā norādītajām).*     * ***Ja finansējuma saņēmējam nav savas tīmekļa vietnes, šis publicitātes pasākums nav saistošs, bet finansējuma saņēmējs informāciju par projektu var ievietot arī projekta sadarbības partneru vai projekta īstenošanā iesaistīto iestāžu/organizāciju tīmekļa vietnes.***   *Informācija tīmekļa vietnē jāaktualizē ne retāk kā reizi pusgadā.*  *Piemēram:*  *Ne retāk kā pusgadā informācija par projekta īstenošanas gaitu tiks aktualizēta un ievietota tīmekļa vietnē www.xxxx.lv* . | *Piemēram:*  *Ne retāk kā reizi pusgadā* | *Piemēram:*  *Vismaz 3 publikācijas* |

*Šajā projekta iesnieguma sadaļā projekta iesniedzējs un sadarbības partneris, ja attiecināms, atbilstoši normatīvajos aktos[[3]](#footnote-3) noteiktajām prasībām, norāda informācijas un publicitātes pasākumus un sniedz pasākumu aprakstu (t.i., ko šis pasākums ietver, kas to īstenos, cik bieži), norāda īstenošanas periodu (piemēram, visu projekta īstenošanas laiku, konkrētus gada ceturkšņus), kā arī pasākumu skaitu.*

***Publicitātes pasākumu aprakstiem ir nepārprotami jāliecina, ka projekta iesniedzējs ir paredzējis nodrošināt visu obligāto publicitātes prasību ievērošanu, t.sk. atbilstošu vizuālo elementu ansambļa lietošanu.***

|  |
| --- |
| **6.SADAĻA – PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANA UN ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANA** |

|  |
| --- |
| **6.1. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (< 2000 zīmes >):** |
| *Punktu neaizpilda un norāda “N/A”.* |

|  |
| --- |
| **6.2. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rādītāju ilgtspēja pēc projekta pabeigšanas**  **(<2000 zīmes >):** |
| *Norāda kā projekta iesniedzējs un sadarbības partneris, ja attiecināms, atbilstoši MK noteikumu 66.6. un 66.7. apakšpunktam nodrošinās sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas (noslēguma maksājuma veikšanas), bet ne mazāk kā infrastruktūrā veikto ieguldījumu amortizācijas termiņā.*  *Piemēram:*  *Tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas (noslēguma maksājuma veikšanas), bet ne mazāk kā infrastruktūrā veikto ieguldījumu amortizācijas termiņā. Ilgtspēja tiks nodrošināta no finansējuma saņēmēja un projekta sadarbības partneru pašu līdzekļiem.* |

|  |
| --- |
| **7.SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Projekta īstenošanas veids: | *Šajā SAM projekta iesniedzējs no klasifikatora norāda atbilstošo projekta īstenošanas veidu:*   * *“****Projektā finansējuma saņēmējs saņem valsts atbalstu, bet nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs****”;* * *“****Projektā finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs. Projektā sadarbības partneris saņem valsts atbalstu, bet nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis atbalsta sniedzējs****”****;*** * ***“Projektā finansējuma saņēmējs saņem valsts atbalstu un nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs. Projektā sadarbības partneris saņem valsts atbalstu, bet nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis atbalsta sniedzējs.*** | |
| 7.2. | Atbalsta instruments: | *Šajā SAM projekta iesniedzējs no klasifikatora norāda “****tiešais maksājums no valsts vai pašvaldības budžeta (subsīdija vai dotācija)****”, jo valsts atbalsts pasākuma ietvaros tiek sniegts granta veidā.* | |
| 7.3. | Atbalsta mērķis jeb valsts atbalsta regulējums, atbilstoši kuram projekts tiek īstenots  *Šajā SAM projekta iesniedzējs no klasifikatora izvēlās:*   * *ja atbalstu piešķir kā MK noteikumu 16.punktā minēto de minimis atbalstu, tad no klasifikatora izvēlās –* ***“Komisijas 2013. gada 18. decembra Regula (ES) Nr.***[***1407/2013***](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407/oj/?locale=LV)***(2013.gada 18.decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam”*** *(turpmāk - Komisijas regula Nr.*[*1407/2013*](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407/oj/?locale=LV)*);* * *ja atbalsts piešķirams saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmumu Nr.*[*2012/21/ES*](http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2012/21/oj/?locale=LV)*par Līguma par Eiropas Savienības darbību*[*106. panta*](http://likumi.lv/ta/id/287656-noteikumi-par-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-3-2-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-kvalitativu-veselibas#p106)*2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk – Komisijas lēmums Nr. 2012/21/ES), tad no klasifikatora izvēlās –* ***“Atbalsts vispārējās tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem”.***   (atzīmēt vienu vai vairākas atbilstošās vērtības) | | |
| 7.3.1. | *Piemēram, Komisijas regula Nr.*[*1407/2013*](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407/oj/?locale=LV) | | *Šajā SAM finansējuma saņēmējs izvēlas atbilstošu klasifikatora vērtību.* |
| 7.3.2. | *Piemēram, Komisijas lēmums Nr.*[*2012/21/ES*](http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2012/21/oj/?locale=LV) | | *Šajā SAM finansējuma saņēmējs izvēlas atbilstošu klasifikatora vērtību.* |
| 7.5. | Projekts nav uzsākts (atbilstoši specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma Ministru kabineta noteikumos noteiktajam termiņam) | | * *7.5. sadaļa netiek aizpilda.* |

* *Ja projekta iesniedzējs ir ārstniecības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus vai, ārstniecības iestāde, kas nodrošina telpas vai telpas un aprīkojumu valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai (MK noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktā minētie finansējuma saņēmēji), tad atbalsts piešķirams saskaņā ar Komisijas regulu Nr.*[*1407/2013*](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407/oj/?locale=LV)*.  MK noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktā minētajos gadījumos, ja tiek piesaistīti sadarbības partneri, de minimis atbalstu uzskaita tam finansējuma saņēmējam vai sadarbības partnerim, kura īpašumā būs iegādājamās medicīniskās iekārtas vai kura īpašumā ir attīstāmās telpas.*
* *Ja finansējumu nevar piešķirt kā de minimis  atbalstu saskaņā ar Komisijas regula Nr.*[*1407/2013*](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407/oj/?locale=LV) *(gadījumā, ja de minimis atbalsts ir izsmelts, t.i., piešķirtais de minimis atbalsts kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados pārsniedz 200 000 euro), tad finansējumu MK noteikumu 10.1. un 10.2.apakšpunktā minētajiem finansējuma saņēmējiem piešķir kā atbalstu saskaņā ar Komisijas lēmumu Nr. 2012/21/ES..*
* *Ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība, kas iznomā sev piederošās telpas vai telpas un aprīkojumu ģimenes ārsta praksēm publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai atbilstoši normatīvajam regulējumam par publiskas personas mantas iznomāšanu (MK noteikumu 10.3. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs), tad finansējums MK noteikumu*[*36.*](https://likumi.lv/ta/id/301850#p36)*punktā minētajām atbalstāmajām darbībām nav kvalificējams kā valsts atbalsts MK noteikumu 10.3. apakšpunktā minētajiem finansējuma saņēmējiem. Atbalstu, kas aprēķināts kā starpība starp noteikto nomas maksu un tirgus nomas maksu, piešķir telpu vai telpu un aprīkojuma nomniekam kā de minimis atbalstu saskaņā ar MK noteikumu V. nodaļu vai kā kompensāciju par pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi saskaņā ar MK noteikumu VI. nodaļu.*

*Ja MK noteikumu 10.3.apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs iznomā sev piederošās telpas vai telpas un aprīkojumu ģimenes ārsta praksēm par tirgus cenu, tad MK noteikumu 10.3.apakšpunktā minētajiem finansējuma saņēmējiem finansējumu MK noteikumu*[*36.*](https://likumi.lv/ta/id/301850#p36)*punktā minētajām atbalstāmajām darbībām piešķir kā atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.*

|  |
| --- |
| **8.SADAĻA - APLIECINĀJUMS** |

Es, apakšā parakstījies (-usies), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*vārds, uzvārds*

Projekta iesniedzēja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*projekta iesniedzēja nosaukums*

atbildīgā amatpersona, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*amata nosaukums*

apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī,

1. projekta iesniedzējs neatbilst nevienam no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 23.pantā pirmajā daļā minētajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;
2. projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);
3. projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;
4. nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apzinos, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā.

Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies), ar attiecīgā Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifikā atbalsta mērķa vai tā pasākuma nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

Piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apzinos, ka projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti jāuztur atbilstoši projekta iesniegumā minētajam.

*Paraksts\*:*

*Datums:*

*dd/mm/gggg*

*\* gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapa tiek iesniegta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.- 2020.gadam vai ar e-parakstu, paraksta sadaļa nav aizpildāma*

*Projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona, kurai iestādē ir noteiktas paraksttiesības.*

*Ja projekta iesniegumu paraksta cita persona, tad projekta iesniegumam pievieno projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas parakstītu pilnvarojumu (pilnvara, rīkojums, u.c. iekšējais normatīvais dokuments), kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt un iesniegt projekta iesniegumu pretendēšanai uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.*

*Apliecinājumā norādītajam projekta iesniedzējam jāsakrīt ar projekta iesnieguma titullapā norādīto projekta iesniedzēju.*

1.pielikums

projekta iesniegumam

|  |
| --- |
| **Projekta īstenošanas laika grafiks** |

# **PIELIKUMI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekta darbības numurs[[4]](#footnote-4) | Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)[[5]](#footnote-5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019.gads | | | | | 2020.gads | | | | 2021.gads | | | | 2022.gads | | | | 2023.gads | | | |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | |
| *Piemēram: 1.* |  |  |  | *X* | *X* | | *X* | *X* | *X* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *Piemēram: 2.* |  |  |  | *X* | *X* | | *X* | *X* | *X* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *Piemēram: 3.* |  |  |  | *X* | *X* | | *X* | *X* | *X* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *Piemēram: 4.* |  |  |  | *X* | *X* | | *X* | *X* | *X* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *Piemēram: 4.1.* |  |  |  | *X* |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *Piemēram: 4.2.* |  |  |  | *X* | *X* | | *X* | *X* | *X* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *Piemēram: 4.3.* |  |  |  | *X* | *X* | | *X* | *X* | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *Piemēram: 4.4.* |  |  |  |  |  | |  |  | *X* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *Piemēram: 5* |  |  |  | *X* | *X* | | *X* | *X* | *X* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

*Projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norāda:*

* *projekta īstenošanas laiku ceturkšņu un gadu sadalījumā pa veicamajām darbībām un apakšdarbībām, attiecīgos gada ceturkšņus atzīmējot ar „X”;*
* *katras darbības un apakšdarbības numuru, atbilstoši projekta iesnieguma 1.5.sadaļā "Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti" norādītajai secībai.*
* ***Projekta darbību izmaksu rašanās termiņš nav agrāks kā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīdis, bet projekta īstenošanas laiks nedrīkst pārsniegt 2023. gada 31.decembri. Plānojot projekta īstenošanas ilgumu ņem vērā MK noteikumu Nr.784*** [[6]](#footnote-6) ***51.1punktā noteikto, ka projekta īstenošanas termiņu pamatotos gadījumos var pagarināt kopumā uz laiku līdz sešiem mēnešiem, kā arī MK noteikumu Nr.784 51.4 punktā noteikto.***
* ***Izstrādājot projektu iesniegumus, individuālos projektu īstenošanas termiņus plāno šādi:***

*- projektos, kur tiek veikta tikai MK noteikumu 36.2. apakšpunktā minētā darbība (tehnoloģiju piegāde), plānotais projekta īstenošanas termiņš nepārsniedz 24 mēnešus;*

*- projektos, kur tiek veiktas MK noteikumu 36.1. apakšpunktā minētās darbības (būvniecība), plānotais projekta īstenošanas termiņš nepārsniedz 36 mēnešus.*

* *Projekta laika grafikā norādītajai informācijai par darbību īstenošanas ilgumu jāatbilst projekta finansēšanas plānā (2.pielikums) norādītajai informācijai par projekta finansējuma sadalījumu pa gadiem, kā arī 2.3.sadaļā "Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos)" norādītajai informācijai par īstenošanas ilgumu pēc vienošanās noslēgšanas.*

2.pielikums

projekta iesniegumam

|  |
| --- |
| **Finansēšanas plāns** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansējuma avots | 2019.gads | 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads | 2023.gads | **Kopā** | |
|  | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | % |
| ERAF |  |  |  |  |  |  |  |
| Valsts budžeta finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
| **Publiskās attiecināmās izmaksas** |  |  |  |  |  |  |  |
| Privātās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kopējās attiecināmās izmaksas** |  |  |  |  |  |  |  |
| Privātās neattiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kopējās neattiecināmās izmaksas** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Kopējās izmaksas*** |  |  |  |  |  |  |  |

*Projekta “Finansēšanas plānā” (2.pielikums) norāda projektā plānoto izmaksu sadalījumu pa gadiem un finansēšanas avotiem, nodrošinot atbilstošu finansējuma sadalījuma proporciju katrā īstenošanas gadā, un ievērojot “Projekta īstenošanas laika grafikā” (1.pielikums) norādīto darbību īstenošanas laika periodu un attiecīgai darbībai nepieciešamo finansējuma apjomu.*

*Atbilstoši MK noteikumu 58.1. apakšpunktā noteiktajām pirmo projektu iesniegumu atlases apakškārtu izsludina par pieejamo attiecināmo finansējumu, kas nepārsniedz 3 726 375 euro.*

***Projektu iesniegumu atlases ceturtās kārtas pirmās apakškārtas ietvaros attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 85 %, bet nacionālais valsts budžeta finansējums – 9 % no MK noteikumu*** [***58.1.akakšpunktā***](http://likumi.lv/ta/id/296790-noteikumi-par-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-3-2-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-kvalitativu-veselibas#p9) ***minētā atlases apakškārtai plānotā kopējā attiecināmā finansējuma. Attiecīgi minimālais privātais finansējums veido 6 % no MK noteikumu*** [***58.1.akakšpunktā***](http://likumi.lv/ta/id/296790-noteikumi-par-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-3-2-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-kvalitativu-veselibas#p9) ***minētā atlases apakškārtai plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.***

* ***Izstrādājot projektu iesniegumus, plānojot projektam pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu ņem vērā:***
* *ja projekta ietvaros attīsta MK noteikumu 48.1. apakšpunktā minēto* ***individuālo ģimenes ārsta praksi*** *ar vienu pakalpojuma sniegšanas vietu, var pretendēt uz attiecināmo izmaksu kopsummu, kas nepārsniedz* ***8 000 euro*** *uz vienu projekta ietvaros attīstāmo ģimenes ārsta praksi;*
* *ja projekta ietvaros attīsta MK noteikumu 48.1. apakšpunktā minēto* ***individuālo ģimenes ārsta praksi ar divām vai vairākām pakalpojuma sniegšanas vietām****, var pretendēt uz attiecināmo izmaksu kopsummu, kas nepārsniedz* ***10 000 euro*** *uz vienu projekta ietvaros attīstāmo ģimenes ārsta praksi;*
* *ja projekta ietvaros attīsta MK noteikumu 48.2. apakšpunktā minēto* ***ģimenes ārstu sadarbības praksi****, var pretendēt uz attiecināmo izmaksu kopsummu, kas nepārsniedz* ***10 000 euro*** *uz vienu projekta ietvaros attīstāmo ģimenes ārsta praksi.*

*Piemēram, ja viena projekta ietvaros tiks attīstītas* ***trīs individuālo ģimenes ārsta prakses ar vienu pakalpojuma sniegšanas vietu*** *un* ***viena individuālā ģimenes ārstu prakse ar vairākām pakalpojumu sniegšanas vietām****, tad projekta kopējās attiecināmās izmaksas nevar pārsniegt 34 000 euro ( 3 ģimenes ārstu prakses ar vienu pakalpojumu sniegšanas vietu \* 8 000 euro + 1 ģimenes ārstu prakse ar vairākām pakalpojumu sniegšanas vietām \* 10 000 euro = kopā projektā 34 000 euro), tai skaitā ERAF finansējums – 28 900 euro (85%), valsts budžeta līdzfinansējums – 3060 euro (9%) , privātais finansējums 2040 euro (6%).*

*Piemēram, ja viena projekta ietvaros tiks attīstīta* ***ģimenes ārstu sadarbības prakse*** *(MK noteikumu 48.2.apakšpunkts) ar trīs ģimenes ārstiem, tad projekta kopējās attiecināmās izmaksas nevar pārsniegt 30 000 euro ( 3 ģimenes ārsti \* 10 000 euro = kopā projektā 30 000 euro), tai skaitā ERAF finansējums – 25500 euro (85%), valsts budžeta līdzfinansējums – 2700 euro (9%) , privātais finansējums 1800 euro (6%).*

***Finansēšanas plānā:***

* *visas attiecināmās izmaksas pa gadiem plāno aritmētiski precīzi (gan horizontāli, gan vertikāli viena gada ietvaros) ar diviem cipariem aiz komata, summas norādot euro;*
* *projekta iesniedzējs aizpilda tabulu, norādot attiecīgās summas “baltajās” šūnās, pārējie tabulas lauki aizpildās automātiski, taču* ***projekta iesniedzēja pienākums ir pārliecināties par veikto aprēķinu pareizību****;*
* *nodrošina, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas kolonnā “Kopā” atbilst “Projekta budžeta kopsavilkumā” (3.pielikums) ailē “KOPĀ” norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām;*
* *kolonnā “Kopā” norādītās summas attiecīgajās ailēs nevar pārsniegt projekta noteikto maksimālo summu ierobežojumus;*
* *ja attiecīgajā gadā kādā ailē nav plānots finansējums, norāda “0,00”.*

*Ja projektam finansējumu nevar piešķirt kā MK noteikumu 16. punktā minēto de minimis atbalstu, tad finansējumu MK noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktā minētajiem finansējuma saņēmējiem piešķir kā atbalstu saskaņā ar MK noteikumu VI. nodaļas noteikumiem. Attiecīgi privātā finansējuma apjoms projekta iesnieguma 2.pielikumā noteikts atbilstoši projekta iesnieguma 4.pielikumā publisko izmaksu maksimālā un privāto izmaksu minimālā apjoma aprēķinam.*

3.pielikums

projekta iesniegumam

|  |
| --- |
| **Projekta budžeta kopsavilkums** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kods** | **Izmaksu pozīcijas nosaukums\*** | **Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)** | **Vienas vienības izmaksu pielietojums (ir vai nav\*\*)** | **Daudzums** | **Mēr-vienība \*\*** | **Projekta darbības Nr.** | **Izmaksas** | | **KOPĀ** | | **t.sk. PVN** |
| **attiecināmās** | **neattiecināmās** | **EUR** | **%** |  |
| **6.** | **Materiālu, aprīkojuma un iekārtu izmaksas** | **Tiešās** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Aprīkojuma un iekārtu izmaksas  *MK noteikumu 39. punkts .*  *MK noteikumu 36.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības (tehnoloģijas piegāde) ietvaros ir attiecināmas ārstniecības procesam un ģimenes ārsta prakses telpu funkcionalitātes nodrošināšanai tieši nepieciešamo tehnoloģiju iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas, tai skaitā:*   * *medicīniskās tehnoloģijas, ierīces un iekārtas;* * *mēbeles;* * *saimnieciskās ierīces un aprīkojums;* * *informācijas tehnoloģiju aprīkojums.*   *Veselības ministrija nosaka un publicē savā tīmekļvietnē (http://esfondi.vm.gov.lv) MK noteikumu 39. punktā minēto tehnoloģiju sarakstu.*   * ***Ja projektā tiek iesaistīts sadarbības partneris projekta iesnieguma 3.pielikumā jāizdala finansējama saņēmēja un katra sadarbības partnera izmaksas atsevišķi, veidojot zemāka līmeņa papildus apakšpozīcijas.*** | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *6.2.1.* | *Piemēram, iekārtu un aprīkojuma iegāde “A” ģimenes ārsta kabinetam* | Tiešās |  | *Piemēram, 3* | *Piemēram, gabali* | *Piemēram, 2* |  |  |  |  |  |
| *6.2.2.* | *Piemēram, iekārtu un aprīkojuma iegāde “B” ģimenes ārsta kabinetam* | Tiešās |  | *Piemēram, 2* | *Piemēram, gabali* | *Piemēram, 3* |  |  |  |  |  |
| *6.2.3.* | *Piemēram, iekārtu un aprīkojuma iegāde “C” ģimenes ārsta kabinetam* | Tiešās |  | *Piemēram, 3* | *Piemēram, gabali* | *Piemēram, 4.4.* |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Būvniecības izmaksas** | **Tiešās** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Projektēšanas izmaksas  *MK noteikumu 38.1. apakšpunkts*  *Atbilstoši būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām -* ***būvniecības ieceres dokumentācijas (tai skaitā būvprojekta)*** *izstrādes izmaksas.*   * ***Ja projektā tiek iesaistīts sadarbības partneris projekta iesnieguma 3.pielikumā jāizdala finansējama saņēmēja un katra sadarbības partnera izmaksas atsevišķi, veidojot zemāka līmeņa papildus apakšpozīcijas.*** | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7.1.1.* | *Piemēram, Apliecinājuma kartes izstrāde (“C” ģimenes ārsta prakse)* | Tiešās |  | *Piemēram, 1* | *Piemēram, līgums* | *Piemēram, 4.1.* |  |  |  |  |  |
| *7.1.2.* | *…* | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Autoruzraudzības izmaksas  *MK noteikumu 38.1. apakšpunkts*  *Atbilstoši būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām -* ***autoruzraudzības izmaksas***   * ***Ja projektā tiek iesaistīts sadarbības partneris projekta iesnieguma 3.pielikumā jāizdala finansējama saņēmēja un katra sadarbības partnera izmaksas atsevišķi, veidojot zemāka līmeņa papildus apakšpozīcijas.*** | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7.2.1.* | … | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Būvuzraudzības izmaksas  *MK noteikumu 38.1. apakšpunkts*  *Atbilstoši būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām -* ***būvuzraudzības izmaksas***   * ***Ja projektā tiek iesaistīts sadarbības partneris projekta iesnieguma 3.pielikumā jāizdala finansējama saņēmēja un katra sadarbības partnera izmaksas atsevišķi, veidojot zemāka līmeņa papildus apakšpozīcijas.*** | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7.3.1.* | *Piemēram, Būvuzraudzības izmaksas (“C” ģimenes ārsta kabinetam)* | Tiešās |  | *Piemēram, 1* | *Piemēram, līgums* | *Piemēram, 4.3.* |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Būvdarbu izmaksas (ēkas), tai skaitā labiekārtošanas izmaksas  *MK noteikumu 38.2. apakšpunkts*  *Būvdarbu izmaksas, tai skaitā jaunas būvniecības, atjaunošanas un pārbūves izmaksas, būvlaukuma ierīkošanas un sakārtošanas izmaksas un apzaļumošanas izmaksas atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumam.*   * ***Ja projektā tiek iesaistīts sadarbības partneris projekta iesnieguma 3.pielikumā jāizdala finansējama saņēmēja un katra sadarbības partnera izmaksas atsevišķi, veidojot zemāka līmeņa papildus apakšpozīcijas.*** | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7.5.1.* | *Piemēram, Būvniecības izmaksas (C ģimenes ārsta kabinetam)* | Tiešās |  | *Piemēram, 1* | *Piemēram, objekts* | *Piemēram, 4.4.* |  |  |  |  |  |
| *7.5.2.* | … | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.6.** | **Citas izmaksas** | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7.6.1.* | Citas ar būvdarbu projektēšanu saistītās izmaksas  *MK noteikumu 38.1. apakšpunkts*  *Atbilstoši būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām -* ***būvprojekta ekspertīzes izmaksas.***   * ***Ja projektā tiek iesaistīts sadarbības partneris projekta iesnieguma 3.pielikumā jāizdala finansējama saņēmēja un katra sadarbības partnera izmaksas atsevišķi, veidojot zemāka līmeņa papildus apakšpozīcijas.*** | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7.6.1.1.* | *…* | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7.6.1.2.* | *…* | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas**  *MK noteikumu 44.punkts .*  *MK noteikumu 36.3. apakšpunktā minētā atbalstāmā darbība ietver informācijas un publicitātes nodrošināšanas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020. gada plānošanas periodā nodrošina komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošanu*   * ***Ja projektā tiek iesaistīts sadarbības partneris projekta iesnieguma 3.pielikumā jāizdala finansējama saņēmēja un katra sadarbības partnera izmaksas atsevišķi, veidojot zemāka līmeņa papildus apakšpozīcijas.*** | **Tiešās** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *10.1.* | *Piemēram, Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas (A ģimenes ārsta prakse)* | Tiešās |  | *Piemēram, 1* | *Piemēram, plakāts* | *Piemēram, 5.* |  |  |  |  |  |
| *10.2.* | *Piemēram, Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas (B ģimenes ārsta prakse)* | Tiešās |  | *Piemēram, 1* | *Piemēram, plakāts* | *Piemēram, 5.* |  |  |  |  |  |
| *10.3.* | *Piemēram, Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas (C ģimenes ārsta prakse)* | Tiešās |  | *Piemēram, 1* | *Piemēram, plakāts* | *Piemēram, 5.* |  |  |  |  |  |
| **15.** | **Neparedzētie izdevumi**  *MK noteikumu 45. punkts.*  *Saskaņā ar MK noteikumu 45.punktu atbalstāmo darbību īstenošanai ir attiecināmas neparedzētās izmaksas līdz 2 % no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, ko projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju (izmaksu pozīcija Nr. 15.) un izmanto projekta tiešo attiecināmo papildu īstenošanas izmaksu segšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvušas nepieciešamas projekta īstenošanai.*   * ***Ja projektā tiek iesaistīts sadarbības partneris projekta iesnieguma 3.pielikumā jāizdala finansējama saņēmēja un katra sadarbības partnera izmaksas atsevišķi, veidojot zemāka līmeņa papildus apakšpozīcijas.*** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *15.1.* | *…* | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *15.2.* | *…* | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KOPĀ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajā aktā par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

\*\* ja izmaksu pozīcijai tiek pielietota vienas vienības izmaksa, jānorāda "ir", ja netiek - aile nav jāaizpilda (jāatstāj tukša)

\*\*\*Nomas gadījumā mērvienību norāda ar laika parametru (/gadā vai /mēnesī).

* ***Ņemot vērā to, ka saskaņā ar MK noteikumu 17.7. apakšpunktu MK noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktā minētajos gadījumos (ārstniecības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātos ģimenes ārsta pakalpojumus vai, kas nodrošina telpas vai telpas un aprīkojumu valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai) , ja tiek piesaistīti sadarbības partneri, de minimis atbalstu uzskaita tam finansējuma saņēmējam vai sadarbības partnerim, kura īpašumā būs iegādājamās medicīniskās iekārtas vai kura īpašumā ir attīstāmās telpas, tādējādi, lai gūtu izpratni par to, kurai no projektā iesaistītajai personai (finansējuma saņēmējs, sadarbības partneris) tiks uzskaitīts de minimis atbalsts, tad ja projektā tiek iesaistīts sadarbības partneris, projekta iesnieguma 3.pielikumā jāizdala finansējama saņēmēja un katra sadarbības partnera izmaksas atsevišķi, veidojot zemāka līmeņa papildus apakšpozīcijas.***

*Projekta iesnieguma 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums” izmaksu pozīcijas ir definētas atbilstoši MK noteikumu 38., 39., 44., 45. punktā nosauktajām attiecināmajām izmaksu pozīcijām, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 1. pielikumā norādīto izmaksu klasifikāciju.*

*Projekta iesniedzējs, aizpildot projekta iesnieguma 3.pielikumu “Projekta budžeta kopsavilkums”, var nodefinētajām pozīcijām izveidot* ***apakšlīmeņus*** *(pieļaujams definēt vēl trīs apakšlīmeņus). Piemēram, projekta iesniedzējs var nepieciešamības gadījumā veidot 6.2.1. un 6.2.2. izmaksu pozīcijas, ja nepieciešams definēto izmaksu pozīciju dalīt sīkāk. Jaunas papildu pozīcijas veidot projekta iesniedzējs nevar. Piemēram, projekta iesniedzējs nevar pievienot izmaksu pozīciju 6.3. Ja kādu no izmaksām nav iespējams iekļaut jau nodefinētajās, lūdzu konsultēties ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atlases nolikumā noteiktajā kārtībā. Papildus lūdzam ņemt vērā, ka summas pa pozīcijām jānorāda zemākajā apakšlīmenī, t.i. nevar būt situācija, kad summa ir norādīta virspozīcijā, bet nav apakšpozīcijā.*

*Plānojot projekta budžetu, jāievēro, ka projektā var iekļaut tikai tādas izmaksas, kas ir nepieciešamas projekta īstenošanai un to nepieciešamība izriet no projekta iesnieguma 1.5.sadaļā norādītajām projekta darbībām (tai skaitā 1.2., 1.3., 1.4.punktā iekļautajiem aprakstiem). Izmaksām ir jānodrošina rezultātu sasniegšana (1.5.sadaļā plānotie rezultāti) un jāveicina 1.6.sadaļā norādīto rādītāju sasniegšana.*

*Plānojot attiecināmās izmaksas, jāņem vērā MK noteikumos noteiktās izmaksu pozīcijas, to ierobežojumus un Vadošās iestādes Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā noteiktais. Vadlīnijas pieejamas Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē* [*www.esfondi.lv*](http://www.esfondi.lv) *(*[*http://www.esfondi.lv/page.php?id=1196*](http://www.esfondi.lv/page.php?id=1196) *).*

*Kolonnā* ***“Izmaksu pozīcijas nosaukums”*** *ir iekļautas tādas izmaksas, kas atbilst MK noteikumu 38., 39., 44., 45. punktā noteiktajām pozīcijām.*

*Kolonnā* ***“Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)”*** *informācija norādīta atbilstoši MK noteikumiem.*

*Kolonnā* ***“Daudzums”*** *norāda, piemēram, līgumu skaitu, mēnešu skaitu. Norādītā informācija kolonnās “Daudzums” un “Mērvienība” nedrīkst būt pretrunīga ar projekta iesnieguma 1.5.sadaļā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādītajiem plānotajiem darbību rezultātiem.*

*Kolonnā* ***“Mērvienība”*** *norāda vienības nosaukumu.*

*Kolonnā* ***“Projekta darbības Nr.”*** *norāda atsauci uz projekta darbību, uz kuru šīs izmaksas attiecināmas. Ja izmaksas attiecināmas uz vairākām projekta darbībām - norāda visas. Projekta darbības numuram jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.5.sadaļā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādīto projekta darbības (vai apakšdarbības - ja attiecināms) numuru.*

*Kolonnā “****Attiecināmās izmaksas”*** *norāda attiecīgās izmaksas euro ar diviem cipariem aiz komata. Ja projektā attiecīgajā izmaksu pozīcijā vai kolonnā izmaksas netiek plānotas, norāda “0,00”. Plānoto izmaksu apjoms nedrīkst pārsniegt MK noteikumos noteikto izmaksu ierobežojumus gan procentuāli, gan uz vienu vienību, atbilstoši MK noteikumu 38.1. apakšpunktā un 45.punktā noteiktajām.*

*Kolonnā* ***“Neattiecināmās izmaksas”*** *norāda attiecīgās izmaksas euro ar diviem cipariem aiz komata. Ja finansējuma saņēmējiem finansējumu piešķir kā atbalstu saskaņā ar MK noteikumu VI. nodaļās “Nosacījumi atbalsta piešķiršanai kompensāciju veidā par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanu” noteikto un atbilstoši Publisko izmaksu maksimālā un privāto izmaksu minimālā apjoma aprēķinam minimālais privātais finansējums pārsniedz MK noteikumos noteikto minimālo privāto līdzfinansējumu, tad starpība piesaistāma kā neattiecināmais finansējums.*

*Kolonnā* ***“Kopā”*** *“EUR” norāda summu, ko veido attiecināmās izmaksas, vienlaikus procentuālais apmērs tiek aprēķināts no projekta kopējām izmaksām.*

*Kolonnā* ***“t.sk. PVN”*** *informāciju norāda, ja projekta iesniedzējs ir reģistrējies kā PVN maksātājs.*

*Atbilstoši MK noteikumu 46.punktam, pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, ir attiecināmās izmaksas, ja finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris tos nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem par pievienotās vērtības nodokli.*

* ***MK noteikumos noteiktie izmaksu pozīciju kopējie ierobežojumi:***

***Ja projektā tiek plānotas izmaksas saskaņā ar MK noteikumu 38.1. apakšpunktu (izmaksu pozīcijas Nr. 7.1., 7.2., 7.3., 7.6.1., 7.6.2.), ievēro izmaksu ierobežojumus:***

* *Saskaņā ar MK noteikumu 38.1. apakšpunktu ir attiecināmas šādas izmaksas: atbilstoši būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām - būvniecības ieceres dokumentācijas (tai skaitā būvprojekta) izstrādes izmaksas (izmaksu pozīcija Nr. 7.1.), būvprojekta ekspertīzes izmaksas (izmaksu pozīcija Nr. 7.6.1.), autoruzraudzības (izmaksu pozīcija Nr. 7.2.) un būvuzraudzības izmaksas (izmaksu pozīcija Nr. 7.3.), būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas izmaksas un citas ar projektēšanu saistītās izmaksas (izmaksu pozīcija Nr. 7.6.1.), kas nepārsniedz 10 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.* ***Tādējādi izmaksu pozīciju Nr. 7.1., 7.2., 7.3., 7.6.1., 7.6.2 kopējā izmaksu summa nevar pārsniegt 10% no kopējām projekta izmaksām.***
* *Saskaņā ar MK noteikumu 38.1. apakšpunktu ir attiecināmas šādas izmaksas: autoruzraudzības (izmaksu pozīcija Nr. 7.2.) un būvuzraudzības izmaksas (izmaksu pozīcija Nr. 7.3.) un būvniecības ieceres dokumentācijas (tai skaitā būvprojekta) izstrādes izmaksas (izmaksu pozīcija Nr. 7.1.) ir attiecināmas līdz 10 % no būvdarbu līguma summas (izmaksu pozīcija Nr. 7.5.) .* ***Tādējādi izmaksu pozīciju Nr. 7.1., 7.2., 7.3. kopējā summa nevar pārsniegt 10% no būvniecības izmaksu (****izmaksu pozīcija Nr. 7.5.)*

*Saskaņā ar MK noteikumu 45.punktu atbalstāmo darbību īstenošanai ir attiecināmas neparedzētās izmaksas līdz 2 % no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, ko projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju (izmaksu pozīcija Nr. 15.) un izmanto projekta tiešo attiecināmo papildu īstenošanas izmaksu segšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvušas nepieciešamas projekta īstenošanai.*

4.pielikums

projekta iesniegumam

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Publisko izmaksu maksimālā un privāto izmaksu minimālā apjoma aprēķins (EUR)** | | | | |
| **Kopējais finansējums (EUR)** | **Maksimālais publiskais finansējums (EUR)** | **Minimālais privātais finansējums (EUR)** | **Atsauce uz finansējuma saņēmēja rīkojumu, ar kuru apstiprināts informāciju pamatojošs aprēķins** |
| 1 | 2 | 3 = 1 – 2 | 4 |
|  |  |  |  |

#### **Projekta iesnieguma 4.pielikumu aizpilda tikai tad, ja projektam finansējumu nevar piešķirt kā MK noteikumu 16. punktā minēto de minimis atbalstu, un finansējumu MK noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktā minētajiem finansējuma saņēmējiem piešķir kā atbalstu saskaņā ar MK noteikumu VI. nodaļas “Nosacījumi atbalsta piešķiršanai kompensāciju veidā par vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanu” noteikumiem.**

*Projekta iesnieguma 4.pielikumā* “*Publisko izmaksu maksimālā un privāto izmaksu minimālā apjoma aprēķins (EUR)” informācija tiek norādīta atbilstoši MK noteikumu 1.pielikumam un ņemot vērā atlases nolikuma 6.pielikumā “Infrastruktūras izmantošanas valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai un citu darbību veikšanai proporcijas aprēķināšanas un aprēķina iekļaušanas projekta iesnieguma veidlapā metodika ” noteikto.*

*Saskaņā ar MK noteikumu 26.punktu finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķinus apstiprina ar finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera rīkojumu, aprēķina rezultātus norāda atbilstoši MK noteikumu 1. pielikumā minētajai veidlapai un pievieno kā pielikumu vienošanās dokumentam vai līgumam par projekta īstenošanu. Apstiprinātos finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera rīkojumus finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē:*

* *iesniedzot projekta iesniegumu;*
* *projekta īstenošanas laikā līdz attiecīgā gada 31. martam;*
* *pēc projekta pabeigšanas kopā ar attiecīgo ikgadējo pēcprojekta pārskatu.*

*Projekta iesnieguma 2.pielikumā privātā finansējuma apjomam jābūt noteiktam atbilstoši projekta iesnieguma 4.pielikumā publisko izmaksu maksimālā un privāto izmaksu minimālā apjoma aprēķinam, tai skaitā:*

* *Ja atbilstoši Publisko izmaksu maksimālā un privāto izmaksu minimālā apjoma aprēķinam minimālais privātais finansējums pārsniedz MK noteikumos noteikto minimālo privāto līdzfinansējumu, tad starpība piesaistāma kā neattiecināmais finansējums.*
* *Ja atbilstoši Publisko izmaksu maksimālā un privāto izmaksu minimālā apjoma aprēķinam minimālais privātais finansējums ir mazāks par MK noteikumos noteikto minimālo privāto līdzfinansējumu, tad projektam jāpiesaista privātais finansējums MK noteikumu noteiktā minimālā privātā līdzfinansējuma apjomā, proti ne mazāk kā 6%.*

1. *KOMISIJAS 2014. gada 17. jūnija REGULA (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”* [↑](#footnote-ref-2)
3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulai (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, ESF, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, ESF, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 (115.pants un XII pielikums), MK noteikumos noteiktajam, Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra noteikumiem Nr.87 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana” un 2016.gada 30.decenbra Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem [↑](#footnote-ref-3)
4. Projekta darbības numuram jāatbilst projekta iesnieguma punktā „1.5.Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādītajam projekta darbības numuram. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ja saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas plānotās darbības jāatzīmē ar „X”. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” [↑](#footnote-ref-6)