2.pielikums

Projektu iesniegumu atlases nolikumam

7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Saturs

Eiropas Sociālā fonda projekta iesniegums	4

1. SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS	6

1.1.	Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti	6

1.2.	Projekta mērķis un tā pamatojums	6

1.3.	Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājumu apraksts	7

1.4.	Projekta mērķa grupas apraksts	7

1.5.	Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti	8

1.6.	Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem	10

1.6.1. Iznākuma rādītāji	10

1.6.2. Rezultāta rādītāji:	10

1.7.1. Projekta īstenošanas adrese	11

2. SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA	12

2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte	12

2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts	13

2.3. Projekta īstenošanas ilgums	14

2.4. Projekta risku izvērtējums:	15

2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/īstenotiem/īstenošanā esošiem projektiem	17

3. SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM	18

3.1.Saskaņa ar horizontālo principu „Vienlīdzīgas iespējas” apraksts	18

3.2. Projektā plānotie horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji	19

5. SADAĻA – PUBLICITĀTE	20

Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi	20

7. SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI	21

8. SADAĻA – APLIECINĀJUMS	22

Pielikumi	24

7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika

Metodika projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (turpmāk – metodika) ir sagatavota ievērojot  Ministru kabineta  2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – SAM MK noteikumi) noteiktās projekta ieviešanas  prasības, Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”  projektu iesniegumu atlases nolikuma (turpmāk- atlases nolikums) un projekta iesniegumu vērtēšanas  kritēriju piemērošanas metodikā iekļautos skaidrojumus.

Projekta iesnieguma sagatavošanai izmanto projekta iesnieguma veidlapu, kas pievienota atlases nolikumam un publicēta sadarbības iestādes tīmekļa vietnē www.cfla.gov.lv. Projekta iesnieguma sadaļu, punktu un apakšpunktu nosaukumus, rādītāju nosaukumus, izmaksu pozīciju nosaukumus nedrīkst mainīt un dzēst.

Visas projekta iesnieguma veidlapas sadaļas aizpilda latviešu valodā, datorrakstā. Projekta iesniegumam pievieno visus atlases nolikumā minētos pielikumus un, ja nepieciešams, papildu pielikumus, uz kuriem projekta iesniedzējs atsaucas projekta iesniegumā. Papildu informācija par iesniedzamo dokumentu noformēšanu norādīta atlases nolikuma III. sadaļā “Projekta iesniegšanas un noformēšanas kārtība”.

Aizpildot projekta iesniegumu, jānodrošina projekta iesnieguma veidlapā sniegtās informācijas saskaņotība starp visām projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, kurās tā minēta vai uz kuru atsaucas.

Metodika ir veidota atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas sadaļām, skaidrojot, kāda informācija projekta iesniedzējam jānorāda attiecīgajās projekta iesnieguma veidlapas sadaļās, punktos un pielikumos. Visi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas ieteikumi un paskaidrojumi un atsauces uz normatīvajiem aktiem ir  noformēti  slīprakstā un “zilā krāsā”.

Eiropas Sociālā fonda projekta iesniegums

| Projekta nosaukums: | Projekta nosaukums nedrīkst pārsniegt vienu teikumu. Tam kodolīgi jāatspoguļo projekta mērķis. |
| --- | --- |
| Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums: | 7.1.1.specifiskais atbalsta mērķis “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” |
| Projekta iesniedzējs: | Projekta iesniedzējs ir iestāde, kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā. Projekta iesniedzēja nosaukumu norāda neizmantojot saīsinājumus, t.i., juridisko nosaukumu. |
| Reģistrācijas numurs/Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | Valsts budžeta iestāde norāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru. |
| Projekta iesniedzēja veids: | Izvēlas atbilstošo iesniedzēja veidu no klasifikatora: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Akciju sabiedrība Individuālais komersants Valsts akciju sabiedrība Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Valsts aģentūra Pašvaldības aģentūra Valsts pārvaldes iestāde Pašvaldības iestāde Biedrība Nodibinājums Kredītiestāde vai finanšu sabiedrība Kreditēšanā iesaistīta sabiedrība (piem., līzinga sabiedrība, brokeru sabiedrība) Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi Pašvaldība Plānošanas reģions Pilnsabiedrība Komandītsabiedrība Atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības un plānošanas reģionus) Atvasinātas publiskas personas izveidota publiska aģentūra Tiesu varas institūcija Šajā specifiskajā atbalsta mērķī projekta iesniedzējs ir - Valsts pārvaldes iestāde. |
| Projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014 1.pielikumu): | Izvēlas atbilstošo iesniedzēja veidu no klasifikatora: N/A - ja nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju. MVU - Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā ietilpst uzņēmumi, kam ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz EUR 50 miljonus un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz EUR 43 miljonus. Lielais uzņēmums – uzņēmumi, kam ir vairāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums pārsniedz EUR 50 miljonus un/vai gada bilances kopsumma pārsniedz EUR 43 miljonus. Šajā specifiskajā atbalsta mērķī projekta iesniedzējs norāda N/A. |
| Valsts budžeta finansēta institūcija | Izvēlas atbilstošo no klasifikatora: Jā– norāda tie finansējuma saņēmēji, kas saņem projekta priekšfinansējumu no valsts budžeta līdzekļiem Nē-visi pārējie. Šajā specifiskajā atbalsta mērķī projekta iesniedzējs ir valsts budžeta finansēta institūcija un norāda “Jā”. |
| Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE: | NACE kods | Ekonomiskās darbības nosaukums |
|  | Kods | Ekonomiskās darbības nosaukums Projekta iesniedzējs no NACE 2. redakcijas klasifikatora, kas pieejams (http://www.csb.gov.lv/node/29900/list izvēlas savai pamatdarbībai atbilstošo ekonomiskas darbības nosaukumu atbilstoši NACE 2.redakcijai. Ja uz projekta iesniedzēju attiecas vairākas darbības, veidlapā norāda galveno pamatdarbību (arī ja tā ir atšķirīga no projekta tēmas). Šī informācija tiek izmantota statistikas vajadzībām. |
| Juridiskā adrese: | Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
|  | E - pasts |
|  | Tīmekļa vietne |
| Kontaktinformācija: | Kontaktpersonas vārds uzvārds Projekta iesniedzējs kā kontaktpersonu uzrāda atbildīgo darbinieku, kompetentu par projekta iesniegumā sniegto informāciju un projekta īstenošanas organizāciju, piemēram, plānotā projekta vadītāju. |
|  | Ieņemamais amats |
|  | Tālrunis |
|  | E - pasts |
| Korespondences adrese (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses) | Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr. |
|  | Republikas pilsēta | Novads | Novada pilsēta vai pagasts |
|  | Pasta indekss |
| Projekta identifikācijas Nr.*: | Aizpilda CFLA |
| Projekta iesniegšanas datums*: | Aizpilda CFLA |

*Aizpilda CFLA

1. SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS

Projekta kopsavilkums: projekta mērķis, galvenās darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti (<2000 zīmes>): (informācija pēc projekta apstiprināšanas tiks publicēta)

Kopsavilkumu ieteicams rakstīt pēc visu pārējo sadaļu un apakšpunktu aizpildīšanas. Šajā punktā projekta iesniedzējs sniedz visaptverošu, strukturētu projekta būtības kopsavilkumu, kas jebkuram interesentam sniedz ieskatu par to, kas projektā plānots. Kopsavilkumā: norāda projekta mērķi (īsi); iekļauj informāciju par galvenajām projekta darbībām, piemēram, norādot, kādi atbalsta pasākumi būs pieejami mērķa grupai; informāciju par plānotajiem rezultātiem, piemēram, cik mērķa grupas dalībniekiem plānots sniegt atbalstu; sniedz informāciju par projekta kopējām izmaksām (var izcelt plānoto Eiropas Sociālā fonda atbalstu); kā arī norāda informāciju par projekta ilgumu, piemēram, plānoto projekta sākuma un beigu datumu. Šī informācija par projektu pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas tiks publicēta Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv

Projekta mērķis un tā pamatojums(<2000 zīmes>):

Atlasē tiek atbalstīts projekts, kura mērķis atbilst SAM mērķim, kas norādīts SAM MK noteikumu 2.punktā - veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū. Projekta mērķim jābūt: atbilstošam SAM mērķim. Projekta iesniedzējs argumentēti pamato, kā projekts un tajā plānotās darbības atbilst SAM mērķim, un kā projekta īstenošana dos ieguldījumu SAM mērķa sasniegšanā; atbilstošam problēmas risinājumam (informācija 1.3.punktā), tai skaitā projekta mērķis ir atbilstošs tieši projekta mērķa grupai un projekta problēmsituācijai; sasniedzamam, t.i., projektā noteikto darbību īstenošanas rezultātā to var sasniegt. Definējot projekta mērķi jāievēro, ka projekta mērķis ir tāds, kuru var sasniegt ar projektā pieejamajiem resursiem plānotajā termiņā, un kurš atbilst projekta iesniedzēja kompetencei. Projekta mērķi jānoformulē skaidri, lai projektam beidzoties var pārbaudīt, vai tas ir sasniegts. Ņemot vērā, ka projekts ir laikā ierobežots, arī mērķim jābūt sasniedzamam projekta laikā.

Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājumu apraksts (<8000 zīmes>):

Šajā punktā projekta iesniedzējs sniedz atbildes uz šādiem jautājumiem: kāda ir problēma mērķa grupai attiecīgajā jomā? Projekta iesniedzējs īsi raksturo pašreizējo situāciju ar projektu saistītajā nozarē, sniedz informāciju par to, kādas darbības līdz šim veiktas un kādi rezultāti sasniegti. Kādas ir problēmas, ko būtu nepieciešams uzlabot vai kādas darbības veikt? Sniedzot raksturojumu, vēlams izmantot statistikas datus (ja statistiskie dati, piemēram, par mērķa grupu sniegti 1.4. punktā, norāda atsauci), veiktās priekšizpētes rezultātus, atsauces uz pētījumiem, izvērtējumiem. kāpēc nepieciešams realizēt šo projektu, tā aktualitāte saistībā ar problēmu? Projekta iesniedzējs apraksta minētās problēmas risinājumu, t.i., pamato, kāpēc tieši projektā piedāvātās darbības spēs visefektīvāk risināt definētās problēmas attiecīgajā nozarē. Pamato savstarpējo sasaisti starp problēmu, projekta mērķi, plānotajām darbībām. kas notiks, ja minētā problēma netiks risināta? kāds ir piemērotākais risinājums? Projekta iesniegumā jāsniedz mērķa grupas vajadzību analīze un jānorāda iespējamie risinājumi (piemērotākie pakalpojumi). Informācijai par mērķa grupu jābūt saskaņotai ar 1.4.punktā sniegto aprakstu. Lai projekta iesniegums tiktu apstiprināts atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem, jāņem vērā, ka risinājumam jānodrošina, ka, plānojot pakalpojumus mērķa grupai, tiek ņemts vērā darba tirgus pieprasījums, t.sk., tiek nodrošināts, ka plānotie pakalpojumi atbilst aktuālajam un prognozētajam darba tirgus pieprasījumam, kā arī projektā jāparedz projekta pakalpojumu atbilstības darba tirgus pieprasījumam novērtējuma pārskatīšana.

Projekta mērķa grupas apraksts (<5000 zīmes>):

Atlasē tiek atbalstīti projekti, kuru mērķa grupa atbilst SAM mērķa grupai, kas norādīta SAM MK noteikumu 3.punktā - Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēti bezdarbnieki, īpaši bezdarbnieki ar zemu un darba tirgus prasībām neatbilstošu prasmju un kvalifikācijas līmeni. Lai projekta iesniegums tiktu apstiprināts atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem, projekta iesnieguma 1.4. punktā sniedz statistisku informāciju par mērķa grupu (t.sk. analīzi par mērķa grupas sastāvu, profilēšanas rezultātiem un bezdarbnieku izteiktās vēlmes piedalīties pasākumā), novadu teritoriālo vienību (t.sk. pagasta) līmenī uz projekta iesnieguma sagatavošanas brīdi. Projekta iesniegumam informācijas uzskatāmībai projekta iesniedzējs var pievienot informatīvu tabulu(-as), lietojot attiecīgās atsauces. Lai projekta iesniegums tiktu apstiprināts atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem, projekta iesniegumā jāiekļauj informācija par pasākumā iesaistīto personu skaita noteikšanas un uzraudzības mehānismu filiāļu līmenī, datus grupējot novada teritoriālo vienību (t.sk. pagasta) līmenī, t.i., jāiekļauj informācija par to, kādā veidā plānotie rādītāji tiek sadalīti filiāļu līmenī (var iekļaut atsauci uz projekta iesniedzēja izstrādātiem iekšējiem noteikumiem, ja tādi ir), jāsniedz informācija par to, kā tiek ņemts vērā projektā attiecīgajā gadā pieejamais finansējums, jāsniedz informācija par to, kā notiek mērķa grupas (iesaistāmo bezdarbnieku) uzskaite, analīze, un attiecīgo rādītāju pārskatīšana.

| Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti: |
| --- |
| Nr. | Projekta darbība* | Projekta darbības apraksts (<2000 zīmes, katrai darbībai>) | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |
|  |  |  |  | Skaits | Mērvienība |
| … | … |  |  |  |  |
| 2. | Piemēram: Kvalifikācijas paaugstināšana |  | kvalifikāciju paaugstinājušie bezdarbnieki | 3000 | bezdarbnieki |
| … |  |  |  |  |  |
| 4. | Piemēram: Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu izstrāde elastīgu apmācību formā un to īstenošana |  | izstrādāts un ieviests e-apmācību modulis kursam “Darba tiesības”. e-apmācību izmantojušie bezdarbnieki | 1 50 | apmācību modulis bezdarbnieki |
| … |  |  |  |  |  |

*Projekta darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto. Jānorāda visas projekta ietvaros atbalstāmās darbības - gan tās, kas ir veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, gan tās, ko tiek plānots veikt pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas.

Plānojot projekta darbības, projekta iesniedzējam ir nepieciešams apzināt un uzskaitīt veicamās darbības, kas vērstas uz projekta mērķa (1.2.punkts), plānoto rādītāju (1.6.punkts) un rezultātu sasniegšanu. Projektā var plānot tikai tādas darbības, kas atbilst SAM MK noteikumu 15.punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām:

- konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kas ietver individuālās konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas un citas nodarbības) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskajam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei, tai skaitā darba tiesisko attiecību veidošanā, darba tiesībās un darba aizsardzībā. Šīs projekta darbības aprakstā jāiekļauj informācija (vai atsauce uz informāciju), kas liecina par mehānismu, kā bezdarbnieku profilēšanas rezultātā nosaka bezdarbniekiem piemērotākos pasākumus, tai skaitā nodrošinot darba meklēšanas metožu apguvi, psiholoģiskam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju apguvi  elastīgu apmācību formā.

- profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana, kas ietver:

- profesionālās tālākizglītības programmu apguvi (tai skaitā elastīgu apmācību formā), kas dod iespēju bezdarbniekam iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;

- profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvi (tai skaitā elastīgu apmācību formā), kas bezdarbniekiem dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Bezdarbniekam, kurš sekmīgi apguvis profesionālās pilnveides programmu un nokārtojis noslēguma pārbaudījumu, saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz apliecību par profesionālās pilnveides izglītību;

Šīs projekta darbības aprakstā jāiekļauj informācija (vai atsauce uz informāciju), kas liecina par mehānismu, kā bezdarbnieku profilēšanas rezultātā nosaka bezdarbniekiem piemērotākos pasākumus, tai skaitā vērtē iespēju nodrošināt nepieciešamo programmu apguvi elastīgu apmācību formā:

- neformālās izglītības programmu apguve (tai skaitā elastīgu apmācību formā), kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus. Bezdarbniekam un darba meklētājam pēc neformālās izglītības programmu apguves izsniedz iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu;

- apmācība pie darba devēja;

- specifisku pakalpojumu sniegšana mērķa grupu bezdarbniekiem apmācību laikā (ergoterapeita un surdotulka pakalpojumi, specializēta transporta nodrošināšana bezdarbniekam ar invaliditāti);

- konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu izstrāde elastīgu apmācību formā un to īstenošana;

- atbalsts reģionālajai mobilitātei. Šīs projekta darbības aprakstā jāiekļauj informācija par attiecīgā pakalpojuma piešķiršanas mehānismu (vai vērtē transporta nodrošinājuma iespējas, izmaksu samērīguma izvērtēšanu salīdzinot transporta kompensāciju apmēru ar dzīvojamās telpas izmaksu kompensāciju.)

- projekta īstenošanas personāla apmācība darbam ar mērķa grupu;

- informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

- projekta vadība.

Lai projektu apstiprinātu atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem projekta iesniegumā:

- projekta darbības ir precīzi definētas, t.i., no darbību nosaukumiem var spriest par to saturu, projekta darbības var uzskaitīt ar apakšdarbībām, ja tas ir nepieciešams labākai uztveramībai. Informāciju par projekta darbībām norāda kolonnā “Projekta darbības”. Kolonnā “Nr.” darbības numurē un numerācija tiek saglabāta arī turpmākās projekta iesnieguma sadaļās. t.i. 1.pielikumā un 3.pielikumā;

- projekta darbības ir pamatotas, t.i., tās tieši ietekmē projekta mērķa (1.2.punktā) un rezultāta sasniegšanu, bez kādas no darbībām projekta mērķa un rezultātu sasniegšana nav iespējama. Projekta darbību rezultātiem jāveicina 1.6.1. un 1.6.2. apakšpunktā noteikto rādītāju sasniegšana. Kolonnā “Projekta darbības apraksts” projekta iesniedzējs norāda aprakstu, kādi pasākumi un darbības tiks veiktas attiecīgās darbības īstenošanas laikā;

- projekta darbības ir mērķētas uz projekta iesnieguma veidlapas 1.3. punktā aprakstīto problēmu risinājumu un palīdz veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū;

- projekta iesniegumā norāda precīzi definētus un izmērāmus sagaidāmos projekta rezultātus, kas paredzēti  attiecīgās darbības  ietvaros līdz projekta vai attiecīgās darbības īstenošanas beigām, to skaitlisko izteiksmi un mērvienību. Darbību rezultāti izriet no darbības satura un apraksta. Piemēri norādīti 1.5. punktā. Pret vienu darbību var plānot vairākus rezultātus, ja nepieciešams.

Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu norādītajiem:

| 1.6.1. Iznākuma rādītāji: |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Plānotā vērtība | Mērvienība |
|  |  | Starpvērtības gads | starpvērtība | gala vērtība |  |
| 1. | Bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki | 2018. gads | skaits | skaits | dalībnieki |
| 2. | Bezdarbnieki vecāki par 50 gadiem | 2018. gads | skaits | skaits | dalībnieki |

Projekta iesnieguma veidlapā sasniedzamie iznākuma rādītāji definēti atbilstoši SAM MK noteikumu 4.1. punktā noteiktajiem rādītājiem. Rādītāju tabulā 1. un 2. punktā norādītajām vērtībām loģiski jāizriet no projektā plānotajām darbībām un norādītajiem rezultātiem pret darbībām.

1.punktā atbilstoši SAM MK noteikumu 4.1.1. apakšpunktam norāda bezdarbnieku, tostarp ilgstošo bezdarbnieku skaitu, kas saņems atbalstu, uzsāks dalību projekta ietvaros plānotajos pasākumos. Šī punkta rādītājā, ieskaita arī 2. punktā norādāmo rādītāju, t.i., tai skaitā bezdarbnieki vecāki par 50 gadiem.

2. punktā atbilstoši SAM MK noteikumu 4.1.2. apakšpunktam norāda bezdarbnieku, tostarp ilgstošo bezdarbnieku skaitu, kas saņems atbalstu, uzsāks dalību projekta ietvaros plānotajos pasākumos, un kas ir vecāki par 50 gadiem.

Kolonnā “starpvērtība” norāda skaitliski sasniedzamo rādītāja vērtību līdz 2018.gada 31.decembrim.

Kolonnā “gala vērtība” norāda projekta iesniegumā plānojamās vērtības.

Lūdzam ņemt vērā, ka iznākuma rādītāja “Bezdarbnieki, tostarp ilgtermiņa bezdarbnieki” vērtības ir nepieciešams uzkrāt reģionu līmenī, par to atskaitoties maksājuma pieprasījumā.

| 1.6.2. Rezultāta rādītāji: |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Sākotnējā vērtība | Plānotā vērtība | Mērvienība |
|  |  | gads | vērtība |  |  |
| 1. | Kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki tūlīt pēc dalības apmācībās |  |  | skaits | dalībnieku skaits |
| 2. | Pasākuma dalībnieki nodarbinātībā sešus mēnešus pēc pasākuma beigām |  |  | skaits | dalībnieku skaits |

Projekta iesnieguma veidlapā sasniedzamie rezultāta rādītāji definēti atbilstoši SAM MK noteikumu 4.2. punktā noteiktajiem rādītājiem. Rādītāju tabulā 1. un 2. punktā norādītajām vērtībām loģiski jāizriet no projektā plānotajām darbībām un norādītajiem rezultātiem pret darbībām.

1.punktā norāda sākotnējo dalībnieku skaitu un sākotnējās vērtības gadu atbilstoši darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.7.sadaļas 2.7.1.tabulā norādītajam, kā arī plānoto dalībnieku skaitu atbilstoši SAM MK noteikumu 4.2.1. apakšpunktam, kas projekta ietvaros iegūs kvalifikāciju.

2. punktā norāda sākotnējo dalībnieku skaitu un sākotnējās vērtības gadu atbilstoši darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.7.sadaļas 2.7.1.tabulā norādītajam, kā arī plānoto dalībnieku skaitu atbilstoši SAM MK noteikumu 4.2.2. apakšpunktam – pasākuma dalībnieki nodarbinātībā sešus mēnešus pēc pasākuma beigām.

| 1.7. Projekta īstenošanas vieta: |
| --- |
| 1.7.1. Projekta īstenošanas adrese* |
| Visa Latvija | Atzīmē “X” ailē “Visa Latvija”, ja projekta īstenošana aptver visu Latviju. Nav nepieciešams norādīt projekta iesniedzēja filiāļu adreses. |

*Jānorāda faktiskā projekta īstenošanas vietas adrese, ja īstenošanas vietas ir plānotas vairākas, iekļaujot papildus tabulu/as

2. SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA

| 2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte (<6000 zīmes>) |
| --- |
| Administrēšanas kapacitāte | Raksturojot projekta vadības kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par: - projekta vadībai nepieciešamajiem speciālistiem, t.i., to ieņemamais amats, piemēram, projekta vadītājs, asistents, grāmatvedis u.tml.; - speciālistu pienākumiem projekta vadībā sadalījumā pa galvenajām funkcijām un skaidru funkciju saturisko atšķirību starp speciālistiem. Nav nepieciešama tāda detalizācija kā amatu aprakstos; - speciālistiem nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi, t.i., izglītība, tās joma un profesionālās kvalifikācijas līmenis, pieredze projekta ietvaros veicamo pienākumu jomās. Nav nepieciešama tāda detalizācija kā amatu aprakstos; - nepieciešamo attiecīgās kvalifikācijas darbinieku skaitu un pamatojumu speciālistu skaitam. Piemēram, Projekta vadītāja galvenie pienākumi ir plānot un koordinēt projekta īstenošanu un projekta iesniedzēja veiktos projekta uzraudzības pasākumus. Projekta vadītājam izvirzītās galvenās kvalifikācijas prasības – augstākā izglītība, vēlams sociālās vai tiesību zinātnēs, pieredze finansiāli ietilpīgu projektu vadībā, pieredze vadošā amatā un izpratne par ES fondu projekta ieviešanu. - projekta vadībai nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu, t.sk., nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu vienības nosaukumi, skaits, norādot, kas ir projekta iesniedzēja rīcībā un ko plānots iegādāties vai nomāt projekta ietvaros, kā arī precīzu materiāltehniskā nodrošinājuma piesaistes veidu. Speciālistu un materiāltehniskā nodrošinājuma atspoguļošanai projekta iesniedzējs var izveidot atsevišķu tabulu un pievienot projekta iesnieguma veidlapas pielikumā. |
| Finansiālā kapacitāte | Raksturojot projekta finansiālo kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par pieejamajiem finanšu līdzekļiem projekta īstenošanai. Valsts budžeta iestāde norāda, vai projekta izdevumus finansēs no 74.resora “Gadskārtēja valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” un valsts budžeta ilgtermiņa saistībās paredzētajiem līdzekļiem. |
| Īstenošanas kapacitāte | Raksturojot projekta īstenošanas kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par: - projekta darbību īstenošanai nepieciešamajiem speciālistiem, t.i., to ieņemamais amats, piemēram, darbības koordinators, koordinējošais eksperts u.tml.; - speciālistu pienākumiem projekta īstenošanā sadalījumā pa galvenajām funkcijām un skaidru funkciju saturisko atšķirību starp speciālistiem. Nav nepieciešama tāda detalizācija kā amatu aprakstos; - speciālistiem nepieciešamo kvalifikāciju un pieredzi, t.i., izglītība, tās joma un profesionālās kvalifikācijas līmenis, pieredze projekta ietvaros veicamo pienākumu jomās. Nav nepieciešama tāda detalizācija kā amatu aprakstos; - nepieciešamo attiecīgās kvalifikācijas darbinieku skaitu un pamatojumu speciālistu skaitam; - projekta īstenošanai nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu, t.sk., uzrādot nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu vienības nosaukumu, skaitu, atšifrējot to, kas ir projekta iesniedzēja rīcībā un ko plānots iegādāties vai nomāt projekta ietvaros (norādot arī precīzu materiāltehniskā nodrošinājuma piesaistes veidu). Speciālistu un materiāltehniskā nodrošinājuma atspoguļošanai projekta iesniedzējs var izveidot atsevišķu tabulu un pievienot projekta iesnieguma veidlapas pielikumā. |

2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts (<8000 zīmes>)

Šajā punktā projekta iesniedzējs sniedz informāciju par: projekta vadības sistēmu (t.i., kādas darbības plānotas, lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta administrēšanas kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei u.tml.); projekta ieviešanas sistēmu – apraksts par projekta ieviešanas sistēmu, t.i., kā plānota projekta īstenošanas un vadības personāla sadarbība, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei; mehānismu kvalitatīvai sniedzamo pakalpojumu īstenošanas nodrošināšanai, t.i., kā projekta iesniedzējs īstenošanas laikā uzraudzīs un nodrošinās sniedzamo pakalpojumu izpildi, vai paredz pārbaudes pakalpojumu sniegšanas vietās, vai ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti par sniegto pakalpojumu uzraudzību; de minimis atbalsta sniegšanas mehānismu, raksturojot galvenos pasākumus, kas tiek veikti, lai nodrošinātu piešķirtā atbalsta atbilstību normatīvajiem aktiem (nozaru ierobežojumus, piešķiramā atbalsta apmēru, kumulācijas normas un atbalsta pretendenta atbilstību SAM MK noteikumu sadaļai V. Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi).

| 2.3. Projekta īstenošanas ilgums* (pilnos mēnešos): | Mēnešu skaits |
| --- | --- |

*Projekta īstenošanas ilgumam jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādīto periodu pēc līguma noslēgšanas

Ja projekta iesnieguma 1.1.punktā norādīts termiņš “no- līdz”, nodrošina savstarpēju atbilstību, kā arī nodrošina savstarpēju atbilstību ar 1.pielikumā “Projekta īstenošanas laika grafiks” norādīto projekta īstenošanas ilgumu. Maksimālais projekta īstenošanas termiņš saskaņā ar SAM MK noteikumu 9. un 29.punktu ir no 2015.gada 2.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.

| 2.4. Projekta risku izvērtējums: |
| --- |
| Nr. | Risks | Riska apraksts | Riska ietekme (augsta, vidēja, zema) | Iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema) | Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi |
| 1. | Finanšu |  |  |  |  |
| 2. | Īstenošanas |  |  |  |  |
| 3. | Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas | Piemēram, 1.Nepietiekama mērķa grupas iesaistīšanās piedāvātajos pasākumos, ja mērķa grupai nav informācijas par NVA piedāvātajiem pakalpojumiem ES fondu projekta ietvaros vai samazinās mērķa grupas skaits. 2. Darba devēju nepietiekama iesaiste praktisko mācību nodrošināšanā, ja darba devējiem nav pietiekamas informācijas par iespēju piedalīties projektā, vai arī attiecīgajā reģionā nav pieejams pietiekams skaits darba vietu. | vidēja augsta | zema vidēja |  |
| 4. | Vadības |  |  |  |  |
| 5. | Cits |  |  |  |  |

Projekta iesniedzējs norāda iespējamos riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu, sasniegt projekta mērķi un rezultātus. Projekta iesniedzējs riskus identificē pret projekta darbībām vai projekta posmiem, uz kuriem minētie riski varētu attiekties, novērtē riska ietekmi uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu un riska iestāšanās varbūtību, un izstrādā pasākumu plānu risku mazināšanai vai novēršanai.

Metodikā izmantotā risku klasifikācija atbilstoši projekta iesniegumā norādītajām grupām, kā arī piedāvātās skalas riska novērtēšanai ir informatīvas, un projekta iesniedzējs pēc analoģijas var izmantot iestādē  izmantoto risku ietekmes novērtēšanas skalu, ja tā ir  atbilstošāka izstrādātā projekta iesnieguma  vajadzībām.

Kolonnā “Riska apraksts” sniedz aprakstu, kā identificētais risks ietekmē projekta ieviešanu, uz kurām darbībām attiecas, konkretizējot riska būtību, kā arī raksturojot, kādi apstākļi un informācija pamato tā iestāšanās varbūtību.

Projekta īstenošanas riskus apraksta, piemēram, klasificējot pēc to izcelsmes:

- Finanšu riski – riski, kas saistīti ar projekta finansējumu, piemēram, priekšfinansējuma trūkums, tirgus cenu nepārzināšana, nepareizi saplānota finanšu plūsma, sadārdzinājumi un inflācija, kuras dēļ, uzsākot projekta īstenošanu, plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām, izmaiņas likumdošanā, kas ietekmē projekta finanšu plūsmu, kā arī dubultā finansējuma risks, ja iestāde īsteno vairākus projektus vienlaicīgi, neatbilstoši veikto izdevumu riski.

- Īstenošanas riski – riski, kas rodas, ja procesi vai procedūras ( piemēram, 2.2. punktā norādītās kontroles) darbojas kļūdaini vai nedarbojas vispār, kā rezultātā tiek būtiski traucēta vai kavēta projekta īstenošana, piemēram, neprecīza/neloģiska darbību plānošana, nepilnīga/neatbilstoša organizatoriskā struktūra, īstenoto darbību neatbilstība plānotajam, u.c. Riski, kas attiecas uz projekta īstenošanā iesaistīto personālu, piemēram, tā nepietiekamās zināšanas vai prasmes, personāla mainība, cilvēkresursu nepietiekamība institūcijā vai to neefektīvs sadalījums, lai veiktu projektā paredzētās darbības.

- Vadības riski - riski, kas saistīti ar projekta vadību un iestādes administrācijas darbu saistībā ar projektu ieviešanu, kā arī projektā ieplānotā laika grafika izmaiņas, kas var radīt citu risku iespējamību. Piemēram, projekta vadības pieredzes trūkums, vadības komandas nespēja sastrādāties, iestādes vadības maiņa. Tai skaitā riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu prasību neievērošanu, t.sk.. Publisko iepirkumu likuma un Darba likuma normu neievērošanu, līgumsaistību neievērošanu un citiem juridiskiem aspektiem.

- Rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas riski  – riski, kas saistīti ar projekta darbību rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu, piemēram, nepietiekama mērķa grupas iesaistīšanās piedāvājos pasākumos, darba devēju nepietiekama iesaiste praktisko mācību nodrošināšanā.

- Citi riski.

Kolonnā “Riska ietekme (augsta, vidēja, zema)” norāda riska ietekmes līmeni uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu. Novērtējot riska ietekmes līmeni, ņem vērā tā ietekmi uz projektu kopumā – projekta  finanšu resursiem, projektam atvēlēto laiku, plānotajām darbībām, rezultātiem un citiem projektam raksturīgiem faktoriem. Var izmantot šādu risku ietekmes novērtēšanas skalu:

Riska ietekme ir augsta, ja riska iestāšanās gadījumā tam ir ļoti būtiska ietekme un ir būtiski apdraudēta projekta ieviešana, mērķu un rādītāju sasniegšana, būtiski jāpalielina finansējums vai rodas apjomīgi zaudējumi.

Riska ietekme ir vidēja, ja riska iestāšanās gadījumā, tas var ietekmēt projekta īstenošanu, kavēt projekta sekmīgu ieviešanu un mērķu sasniegšanu.

Riska ietekme ir zema, ja riska iestāšanās gadījumā tam nav būtiskas ietekmes un tas neietekmē projekta ieviešanu.

Kolonnā “Iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, zema)” analizē riska iestāšanās varbūtību un biežumu projekta īstenošanas laikā vai noteiktā laika periodā, piemēram, attiecīgās darbības īstenošanas laikā, ja risks attiecināms tikai uz konkrētu darbību. Riska iestāšanās varbūtībai var izmantot šādu skalu:

Iestāšanās varbūtība ir augsta, ja ir droši vai gandrīz droši, ka risks iestāsies, piemēram, reizi gadā.

Iestāšanās varbūtība ir vidēja gadījumā, ja ir iespējams (diezgan iespējams), ka risks iestāsies, piemēram, vienu reizi projekta laikā.

Iestāšanās varbūtība ir zema gadījumā, ja maz ticams, ka risks iestāsies, var notikt tikai ārkārtas gadījumos.

Kolonnā “Riska novēršanas/mazināšanas pasākumi” norāda projekta iesniedzēja plānotos un izstrādātos pasākumus, kas mazina riska ietekmes līmeni vai mazina iestāšanās varbūtību, tai skaitā norāda informāciju par pasākumu īstenošanas biežumu un atbildīgos. Izstrādājot pasākumus,  jāņem vērā, ka  pasākumiem ir jābūt  reāliem, ekonomiskiem ( izmaksām ir jābūt mazākām nekā iespējamajiem zaudējumiem), koordinētiem visos līmeņos un atbilstošiem projekta iesniedzēja  izstrādātajiem vadības un kontroles pasākumiem ( iekšējiem normatīvajiem aktiem), kas nodrošina kvalitatīvu projekta ieviešanu.

| 2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/īstenotiem/īstenošanā esošiem projektiem: |
| --- |
| Nr. | Projekta nosaukums | Projekta numurs | Projekta kopsavilkums, galvenās darbības | Papildināmības/demarkācijas apraksts | Projekta kopējās izmaksas (euro) | Finansējuma avots un veids (Valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits) | Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) |
|  |  |  |  |  |  |  | Projekta uzsākšana | Projekta pabeigšana |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Projekta iesniedzējs norāda informāciju par saistītajiem projektiem.

Norāda informāciju par:

- 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumiem. 	Kolonnā “Papildināmības/demarkācijas apraksts” norāda attiecīgi informāciju par šajā projektā paredzēto darbību demarkāciju ar   pasākumiem, kuros paredzēta konkurētspējas paaugstināšana, apmācības vai kuri paredz darba līgumu slēgšanu, tai skaitā informāciju  par to, kā pārliecinās par sniegtā atbalsta nedublēšanos.

- 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” pasākumiem (ja būs iesniegts uz projekta iesniegšanas brīdi). Kolonnā “Papildināmības/demarkācijas apraksts” norāda papildināmību  ar pasākumiem, kuros paredzēti subsidētās nodarbinātības pasākumi bezdarbniekiem ar invaliditāti un nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem un atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai, tai skaitā informāciju par to, kā nosaka mērķa grupai  vēlamo atbalsta pasākumu saņemšanas secību un nepieciešamo papildinātību.

- 2007.-2013. perioda projektiem, kurus turpina šī projekta ietvaros. Kolonnā “Papildināmības/demarkācijas apraksts” norāda, kuras šī projekta atbalstāmās darbības ir iepriekšējā projekta turpinājums.

- Finansējuma saņēmējs var norādīt arī citus projektus, ar kuriem saskata papildināmību/demarkāciju.

3. SADAĻA – SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM

3.1.Saskaņa ar horizontālo principu „Vienlīdzīgas iespējas” apraksts (<5000 zīmes>):

Projekta iesniedzējs sniedz informāciju par to, kā projektā plānotās darbības rada labvēlīgus apstākļus (netieši vērstas) sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām vai uzlabo to stāvokli. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumā var sniegt informāciju par mērķa grupu, raksturojot to pēc vecuma, dzimuma, invaliditātes veida, piederības etniskajai minoritāte vai migrantiem. Lai saņemtu papildu punktus kvalitātes kritērijā, projektā jāapredz specifiskas darbības horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanai, kas sekmē rādītāju sasniegšanu: Dzimumu līdztiesības jomā – piemēram, konkurētspējas paaugstināšanas, profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas, neformālās izglītības, projekta īstenošanas personāla apmācību darbam ar mērķa grupu pasākumos tiks ņemts vērā dzimumu aspekts, t.sk. mazināti aizspriedumi par kādu no dzimumiem noteiktā profesionālā jomā (piemēram, „dzimumam netipiskas profesijas”, „neatbilstošs amats vai nodarbošanās” u.c.), elastīgu apmācību formu izstrāde un īstenošana bezdarbniekiem, īpaši sievietēm, kuru aprūpē ir bērni vai citi aprūpējamie. Personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu – piemēram, projekta īstenošanā tiks nodrošināti apstākļi, kas sniedz iespēju personai ar invaliditāti piedalīties projekta vadībā un īstenošanā: iestādē ir personām ar invaliditāti pieejama vide, darbavieta, sanitārās telpas; nepieciešamības gadījumā tiks nodrošinātas pielāgotas informāciju tehnoloģijas; tiks noteikts elastīgs daba laiks, ņemot vērā personas ar invaliditāti individuālās vajadzības. Projekta īstenošanā tiks nodrošinātas specifiskas darbības, kas veicina mērķa grupas personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu un iekļaušanu: tiks sniegti specifiski pakalpojumi mērķa grupu bezdarbniekiem apmācību laikā (ergoterapeita, surdotulka un asistenta pakalpojumi, specializēta transporta nodrošināšana bezdarbniekam ar invaliditāti); elastīgu apmācību formu izstrāde un īstenošana bezdarbniekiem, t.sk. nodrošinot iespēju bezdarbniekiem ar invaliditāti piedalīties apmācību procesā piemērotā laikā un apmācību formā; apmācību procesā, kur nepieciešams, tiks izmantotas pielāgotas informāciju tehnoloģijas personām ar funkcionāliem traucējumiem; apmācības tiks īstenotas pielāgotās telpās personām ar invaliditāti; mācību materiāli būs pieejami arī elektroniski, nodrošinot iespēju personām ar redzes invaliditāti veikt materiāla tālummaiņu; personām ar dzirdes traucējumiem, tiks piemeklētas mācību telpas ar attiecīgo apskaņošanas audio tehniku. Nediskriminācija vecuma dēļ - piemēram, projekta ietvaros apmācību procesā tiks sniegts individuāls atbalsts – īpaši vecāka gadagājuma personām (piemēram, atkārtošana, paskaidrošana, apmācību ritma pielāgošana individuālajām spējām u.c.). Nediskriminācija etniskās piederības dēļ- piemēram, projekta ietvaros apmācību procesā tiks sniegts individuāls atbalsts grupām no nelabvēlīgas vides, ieskaitot migrantus un romu tautības pārstāvjus (piemēram, atkārtošana, paskaidrošana, apmācību ritma pielāgošana individuālajām spējām u.c.). Vairāk informācijas par horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/

| 3.2. Projektā plānotie horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji: |
| --- |
| Nr. | Rādītāja nosaukums | Sasniedzamā vērtība | Mērvienība | Piezīmes |
| 1. | Personu ar invaliditāti īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū nav mazāks par šo personu īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā | _ | % | Informācija par sasniegtajiem rādītājiem tiks sniegta pēc fakta reizi gadā. |
| 2. | Gados vecāku (54+) personu īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū nav mazāks par gados vecāku (54+) personu īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā | _ | % |  |
| 3. | Sieviešu īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū ir līdzvērtīgs sieviešu īpatsvaram reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā | _ | % |  |
| 4. | Etnisko minoritāšu pārstāvju īpatsvars atbalsta saņēmēju vidū nav mazāks par etnisko minoritāšu pārstāvju īpatsvaru reģistrēto bezdarbnieku kopskaitā | _ | % |  |
| 5. | Specifiskus pakalpojumus saņēmušo personu ar invaliditāti skaits (apmācību vai praktiskās apmācības vietu pielāgošana, ergoterapeita, surdotulka pakalpojumi un specializētā transporta pakalpojumi) | _ | Personu skaits |  |

Projektā iesnieguma veidlapā 3.2.punktā horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” ieviešanai sasniedzamie rādītāji definēti atbilstoši SAM MK noteikumu 27.11.apakšpunktā noteiktajiem rādītājiem. Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam par šiem rādītājiem jāsniedz dati reizi gadā.

Ja uz projekta iesniegšanas brīdi nav iespējams noteikt vai plānot sasniedzamo vērtību kādam no rādītājiem kolonnā “Sasniedzamā vērtība”, projekta iesniedzējs    attiecīgi atzīmē  “-“  un piezīmēs iekļauj informāciju, kas norāda, ka dati atbilstoši noslēgtajai vienošanās par projekta īstenošanu tiks sniegti pēc fakta.

5. SADAĻA – PUBLICITĀTE

| Projekta informatīvie un publicitātes pasākumi |
| --- |
| Pasākuma veids | Pasākuma apraksts | Īstenošanas periods | Skaits |
| Informatīvā plāksne | Piemēram, plakāts finansējuma saņēmēja telpās. | Visu projekta īstenošanas laiku. | 1 plakāts. |
| Informācija internetā |  |  |  |
| Citi (lūdzu norādīt) Piemēram, mērķa grupas informēšanas pasākumi | Piemēram, projekta mērķa grupa, kas piedalās projekta darbību īstenošanā, tiks informēta, ka pasākums tiek līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda, tai skaitā dokumentā, kas paredzēts mērķa grupai (piemēram, sertifikāts, apliecinājums par dalību apmācībās), tiks lietota norāde, ka attiecīgo projekta darbību līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. | Visu projekta īstenošanas laiku. | 80 mēneši. |

Šajā projekta iesnieguma sadaļā projekta iesniedzējs apraksta plānotos publicitātes pasākumus, kurus paredz atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un  saskaņā ar Vadošās iestādes 31.03.2015. apstiprinātajām ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām ES fondu finansējuma saņēmējiem, kas pieejamas ES fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv:

Ailē “Informatīvā plāksne” iekļauj informāciju par plakātu, kas finansējuma saņēmējam jānovieto projekta īstenošanas vietās sabiedrībai redzamā vietā, piemēram, pie ēkas ieejas, ar informāciju par projektu, tostarp par finansiālo atbalstu no Eiropas Sociālā fonda. Plakāta minimālais izmērs A3.

Ailē “Informācija internetā” norāda informāciju par finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē plānotajām publikācijām  par projekta īstenošanu, tostarp tā mērķiem un rezultātiem, un, uzsverot no Eiropas Sociālā fonda saņemto finansiālo atbalstu. Informācijas aktualizēšana finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē par projekta īstenošanu paredzēta ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

Ailē “Citi” norāda pasākumus, kas attiecas uz mērķa grupas informēšanu par dalību projektā. Attiecīgi kolonnā  “Pasākuma apraksts” sniedz informāciju par:

- projekta mērķa grupu, kas piedalās projekta darbību īstenošanā un tiek informēta, ka pasākums ir līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda;

- dokumentā, kas paredzēts mērķa grupai (piemēram, sertifikāts, apliecinājums par dalību apmācībās), ir plānota norāde, ka attiecīgo projekta darbību līdzfinansē no Eiropas Sociālā fonda.

Plānotos informatīvos pasākumus darba devēju informēšanai par iespēju iesaistīties/pieteikties projekta īstenošanā, atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” noteiktajam, nenorāda projekta iesnieguma 5.sadaļā, bet gan plāno kā projekta darbību /apakšdarbību  un  norāda  projekta iesnieguma 1.5.punktā.

7. SADAĻA – VALSTS ATBALSTA JAUTĀJUMI

| 7.1. | Projekta īstenošanas veids: | Projekta iesniedzējs izvēlas atbilstošo no klasifikatora: projektā finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu; projektā finansējuma saņēmējs saņem valsts atbalstu; projektā finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu, bet ir valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs; projektā finansējuma saņēmējs saņem valsts atbalstu un ir valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs. Šajā specifiskajā atbalsta mērķī finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu, bet ir valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs, tāpēc norāda „projektā finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu, bet ir valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs”. |
| --- | --- | --- |

8. SADAĻA – APLIECINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies (-usies), __________________________,

vārds, uzvārds

Projekta iesniedzēja ___________________________________,

projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona, _________________________________,

apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī,

- projekta iesniedzējs neatbilst nevienam no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 23.pantā pirmajā daļā minētajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem;

- projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);

- projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;

- nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Sociālā fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Sociālā fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Sociālā fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu plānotais Eiropas Sociālā fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apzinos, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā.

Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies), ar attiecīgā Eiropas Sociālā fonda specifikā atbalsta mērķa vai tā pasākuma nosacījumiem un atlases nolikumā noteiktajām prasībām.

Piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apzinos, ka projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti jāuztur atbilstoši projekta iesniegumā minētajam.

Paraksts*:

Datums:

dd/mm/gggg

* gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapa tiek iesniegta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.- 2020.gadam vai ar e-parakstu, paraksta sadaļu neaizpilda

# Pielikumi

1.pielikums

projekta iesniegumam

Projekta īstenošanas laika grafiks

| Projekta darbības numurs** |  | Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)* |
| --- | --- | --- |
|  | 2015.gads | 2016.gads | 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | 2021.gads |
| 1. | P | P | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

* Ja saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu, projekta atbalstāmās darbības ir veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, tās jāatzīmē ar "P"; pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas plānotās darbības jāatzīmē ar “X”.

** Projekta darbības numuram jāatbilst projekta iesnieguma sadaļā "1.5.Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti" norādītajam projekta darbības numuram.

Projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norāda projekta plānoto darbību īstenošanas laiku. Maksimālais projekta īstenošanas termiņš atbilstoši SAM MK noteikumu 9. un 29.punktam ir no 2015.gada 2.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim, izņemot darbības,  kas tiek   īstenotas saskaņā ar SAM MK noteikumu  22.punktu. Šīs darbības  īstenošanā  ņem vērā, ka bezdarbnieku iesaiste var notikt  līdz 2016.gada  1.aprīlim ( attiecīgi plānojot jāņem vērā arī nepieciešamais papildu laiks uzsāktās darbības pabeigšanai).

Kolonnā “Projekta darbības numurs” norāda visas darbības un apakšdarbības no projekta iesnieguma 1.5. punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti”, attiecīgi ar zīmi  “X” atzīmējot  īstenošanas laiku.

Ņemot vērā, ka projektu var uzsākt pirms vienošanās noslēgšanas, attiecīgi, darbības, kas tiek īstenotas līdz projekta apstiprināšanai, jānorāda ar zīmi “P”. Indikatīvi projekta apstiprināšana plānota 2015.gada 3.ceturksnī.

Informācijai 1.pielikumā pa gadiem ir jāatbilst projekta iesnieguma 2.pielikumam “Finansēšanas plāns”, kā arī jāatbilst 2.3. punktā “Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos)” norādītajai informācijai par projekta īstenošanas ilgumu.

2.pielikums

projekta iesniegumam

Finansēšanas plāns

| Finansējuma avots | 2015.gads | 2016.gads | 2017.gads | 2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | 2021.gads | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | Summa | % |
| Eiropas Sociālā fonda finansējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attiecināmais valsts budžeta finansējums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publiskās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Privātās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.pielikumā “Finansēšanas plāns” norāda projektā plānoto izmaksu sadalījumu pa gadiem un finansēšanas avotiem, ievērojot 1.pielikumā “Projekta īstenošanas laika grafikā” noradīto darbību īstenošanas laiku un attiecīgai darbībai nepieciešamo finansējumu.

Atbilstoši SAM MK noteikumu 7. un 10.punktam maksimālā Kopējo attiecināmo izmaksu summa, iesniedzot projekta iesniegumu, nevar pārsniegt 91 902 801 euro, tai skaitā maksimālais Eiropas Sociālā fonda finansējums – 78 117 381 euro, Attiecināmais valsts budžeta finansējums – 11 613 858 euro, Privātās attiecināmās izmaksas – 2 171 562 euro. Attiecīgi kolonnā “Kopā” norādītās summas attiecīgajās ailēs nevar pārsniegt šos maksimālo summu ierobežojumus.

Atbilstoši SAM MK noteikumu 8.punktam Eiropas Sociālā fonda finansējums nevar pārsniegt 85% no atbalsta mērķim pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma, t.i. Eiropas Sociālā fonda finansējuma kolonnā “Kopā” norādītais procentuālais apmērs nevar pārsniegt 85 %.

Finansēšanas plānā:

- visas attiecināmās izmaksas pa gadiem plāno aritmētiski pareizi (gan horizontāli, gan vertikāli viena gada ietvaros) ar diviem cipariem aiz komata, summas norādot euro. Projekta iesniedzējs aizpilda tabulu, norādot attiecīgās summas “baltajās” šūnās, pārējie tabulas lauki aizpildās automātiski;

- nodrošina, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas kolonnā “Kopā” atbilst 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums” ailē “KOPĀ” norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām;

- nodrošina, ka projekta kopējās izmaksas kolonnā “Kopā” atbilst 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums” ailē “KOPĀ” norādītajām kopējām izmaksām.

- Nodrošina, ka ailē “Privātās attiecināmās izmaksas” kolonnā “Kopā” norādītā summa atbilst 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums” izmaksu pozīcijā Nr.13.4.2. norādītajai attiecināmo izmaksu summai (attiecīgo summu veido privātais finansējums - darba devēja segtie izdevumi atbilstoši SAM MK noteikumu 7. un 17.3.6.punktiem).

- Ja attiecīgajā gadā kādā ailē nav plānots finansējums, norāda “0,00”.Precīzākai  finanšu  plānošanai aicinām  vispirms aizpildīt  projekta iesnieguma veidlapas 3.pielikumu “Projekta budžeta kopsavilkums”.

Plānojot finansējuma sadalījumu pa gadiem jāņem vērā, ka netiešās izmaksas sadarbības iestāde maksās 15% apmērā no reāli veiktajām vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām. Tādējādi, ja  kādā gadā, piemēram, uzsākot projektu nepieciešamais netiešo izmaksu apmērs faktiski pārsniedz  15% no vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām, bet nākamajā gadā tās nepieciešamas mazākā apmērā, plānojot projekta budžeta sadalījumu pa gadiem jāņem vērā, ka attiecīgi abos gados tiks maksāts pēc  SAM MK noteikumos noteiktās vienotās likmes, t.i. 15 %,  apmērā.  Atbilstoši SAM  MK noteikumu 35.punktam netiešās izmaksas  projektā var attiecināt  no 2015.gada 16.februāra.

3.pielikums

projekta iesniegumam

Projekta budžeta kopsavilkums

Projekta iesnieguma 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums” izmaksu pozīcijas ir definētas atbilstoši SAM MK noteikumu 16. 17, .18., 18.1. un 19.punktā nosauktajām izmaksu pozīcijām un SAM MK noteikumu 15.punktā minētajām atbalstāmajām darbībām, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 1. pielikumā norādīto izmaksu klasifikāciju.

Projekta iesniedzējs, aizpildot “Projekta budžeta kopsavilkumu”, var nodefinētajām pozīcijām izveidot apakšlīmeņus ( pieļaujams definēt vēl trīs apakšlīmeņus). Piemēram, projekta iesniedzējs var nepieciešamības gadījumā veidot 13.1.2.1. un 13.1.2.2. izmaksu pozīcijas, ja nepieciešams definēto izmaksu pozīciju dalīt sīkāk. Jaunas papildu pozīcijas veidot projekta iesniedzējs nevar. Piemēram, projekta iesniedzējs nevar pievienot izmaksu pozīciju 13.1.4. Ja kādu no izmaksām nav iespējams iekļaut jau nodefinētajās, lūdzu konsultēties ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atlases nolikumā noteiktajā kārtībā.

Plānojot projekta budžetu jāievēro, ka projektā var iekļaut tikai tādas izmaksas, kas ir nepieciešamas projekta īstenošanai un to nepieciešamība izriet no 1.5.punktā norādītajām projekta darbībām (tai skaitā 1.2., 1.3., 1.4. punktā iekļautajiem aprakstiem). Izmaksām ir jānodrošina rezultātu sasniegšana (1.5. punktā plānotie rezultāti) un jāveicina 1.6. punktā norādīto rādītāju sasniegšana. Piemēram, par nepieciešamām un pamatotām var uzskatīt izmaksas, ja projekta iesniegumā 1.5. punktā ir minēts, ka praktiskajā apmācībā tiks iesaistīti 1000 bezdarbnieki, katrs uz 6 mēnešiem, un plānotās izmaksas veido atlīdzība (ikmēneša dotācijas darba devējam veidā) par pirmajiem diviem mēnešiem – 160 EUR, par nākamajiem diviem mēnešiem 120 EUR un pēdējiem diviem mēnešiem – 90 EUR apmērā 1000 personām.

Projektā var iekļaut izmaksas, kas radušās ne agrāk kā 2015.gada 2.janvārī un projekta kopējā attiecināmo izmaksu summa nevar pārsniegt 91 902 801 euro.

Papildus jāņem vērā, ka saskaņā ar 26.05.2015.MK noteikumu Nr. 263 „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi" anotācijā sniegto informāciju izmaksas, kas radušas līdz vienkāršoto izmaksu piemērošanai (t.i., no 2015.gada 2.janvāra līdz 2015.gada 15.februārim), finansējuma saņēmējs uzskaita ārpus projekta un finansē no valsts pamatbudžeta.

Plānojot attiecināmās izmaksas, jāņem vērā SAM MK noteikumos noteiktās izmaksu pozīcijas, to ierobežojumus, kā arī noteiktos ierobežojumus par vienību un Vadošās iestādes Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā. Vadlīnijas pieejamas Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv (http://www.esfondi.lv/page.php?id=1196).

Netiešās izmaksas saskaņā SAM MK noteikumu 18.punktu plāno atbilstoši netiešo izmaksu vienotai likmei 15 % apmērā. Izmaksas norāda kā vienu izmaksu pozīciju un to plānoto izlietojumu nav nepieciešams norādīt projekta iesniegumā. Papildu informāciju par netiešajām izmaksām norādīta Vadošās iestādes Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā un Vadošās iestādes Metodikā par netiešo izmaksu vienotās likmes piemērošanu projekta izmaksu atzīšanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā. Metodika  pieejama Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv (http://www.esfondi.lv/page.php?id=1196)

Kolonnā “Izmaksu pozīcijas nosaukums” ir iekļautas tādas izmaksas, kas atbilst SAM MK noteikumu 16. 17., 18. un  18.1 punktā noteiktajām izmaksu pozīcijām.

Kolonnā “Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)” informācija norādīta atbilstoši SAM MK noteikumiem.

Kolonnā “Daudzums” norāda, piemēram, līgumu skaitu, dalībnieku skaitu, mēnešu skaitu, komandējumu skaitu.

Kolonnā “Mērvienība” norāda vienības nosaukumu.

Kolonnā “Projekta darbības Nr.” norāda atsauci uz projekta darbību, uz kuru šīs izmaksas attiecināmas. Ja izmaksas attiecināmas uz vairākām projekta darbībām - norāda visas darbības. Projekta darbības numuram jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.5. punktā “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” norādīto projekta darbības numuru (vai apakšdarbības - ja attiecināms). Jāievēro, ka darbībām jāatbilst SAM MK noteikumu 15. punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām.

Kolonnā “Attiecināmās izmaksas” norāda attiecīgās izmaksas euro ar diviem cipariem aiz komata. Ja projektā attiecīgajā izmaksu pozīcijā vai kolonnā izmaksas netiek plānotas, norāda izmaksas “0,00”.

Kolonnā “Kopā” “EUR” norāda summu, ko veido attiecināmās izmaksas, vienlaikus procentuālais apmērs tiek aprēķināts no projekta kopējām izmaksām.

SAM MK noteikumos noteiktie izmaksu pozīciju kopējie ierobežojumi:

- netiešās izmaksas (1. izmaksu pozīcija)  atbilstoši SAM MK noteikumu 18.punktam plāno 15 % apmērā no tiešajām personāla izmaksām;

- neparedzētās izmaksas (15. izmaksu pozīcija) atbilstoši 18.1punktam nepārsniedz 2% projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām..

Atsevišķu vienību ierobežojumi noteikti SAM MK noteikumu 17. punktā.

| Kods | Izmaksu pozīcijas nosaukums* | Izmaksu veids (tiešās/ netiešās) | Daudzums | Mērvienība*** | Projekta darbības Nr. | Attiecināmās izmaksas | KOPĀ | t.sk. PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | EUR | % |  |
| 1. | Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi | Netiešās | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.1. | Netiešās izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi 15% no tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām. (SAM MK noteikumu 18.punkts.) Izmaksu pozīcijā norāda summu, kas vienāda ar 15 % no izmaksu pozīciju Nr.2.1.1. un Nr. 3.1.1. kopsummas. | Netiešās | _ | _ | _ |  |  |  |  |
| 2. | Projekta vadības izmaksas. | Tiešās |  | _ | _ |  |  |  |  |
| 2.1. | Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas | Tiešās | 10 | Darba līgumi | Nr.10. | 600000,00 | 600000,00 | 5% | 0,00 |
| 2.1.1. | Projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas. (SAM MK noteikumu 17.1. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Plānojot izmaksas jāievēro, ka attiecināmas būs izmaksas, kas atbilst valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam. No projekta līdzekļiem nebūs attiecināma samaksa par virsstundām. Ja atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu papildu jāievēro, ka no projekta attiecināmas būs izmaksas, ja personāls projektā nodarbināts vismaz 30 % apmērā no noteiktā darba laika. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Pārējās vadības izmaksas: | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Darba vietu aprīkojuma iegādes izmaksas projekta vadības personālam. (SAM MK noteikumu 17.3.10. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Plānojot izmaksas jāievēro, ka attiecināmas izmaksas būs ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja projekta personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, darba vietas aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja nodarbināts nepilnu darba laiku vai atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma izmaksas būs attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas projekta vadības personālam (SAM MK noteikumu 17.3.11.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Transporta izmaksas projekta vadības personālam (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana) (SAM MK noteikumu 17.3.12.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas projekta vadības personālam (SAM MK noteikumu 17.3.13.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Plānojot izmaksas jāievēro, ka attiecināmas būs izmaksas, kas atbilst normatīvajiem aktiem par obligātajām veselības pārbaudēm. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Veselības apdrošināšanas izmaksas projekta vadības personālam (SAM MK noteikumu 17.3.14.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Plānojot izmaksas jāievēro, ka ja veselības apdrošināšanas izmaksas būs attiecināmas, ja tās ir paredzētas finansējuma saņēmēja iestādē kopumā, nevis tikai projekta darbiniekiem. Ja projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja projekta īstenošanas personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas proporcionāli atlīdzības procentuālajam sadalījumam. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Projekta īstenošanas personāla izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas. (SAM MK noteikumu 17.1.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Plānojot izmaksas jāievēro, ka attiecināmas būs izmaksas, kas atbilst valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam. No projekta līdzekļiem nebūs attiecināma samaksa par virsstundām. Ja atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu papildu jāievēro, ka no projekta attiecināmas būs izmaksas, ja personāls projektā nodarbināts vismaz 30 % apmērā no noteiktā darba laika. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Pārējās projekta īstenošanas personāla izmaksas: | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Darba vietu aprīkojuma iegādes izmaksas projekta īstenošanas personālam, (SAM MK noteikumu 17.3.10. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Plānojot izmaksas jāievēro, ka attiecināmas izmaksas būs ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja projekta personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, darba vietas aprīkojuma izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja nodarbināts nepilnu darba laiku vai atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma izmaksas būs attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas projekta īstenošanas personālam (SAM MK noteikumu 17.3.11.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Plānojot izmaksas jāievēro, ka attiecināmas būs izmaksas, kas veiktas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Transporta izmaksas projekta īstenošanas personālam (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana) (SAM MK noteikumu 17.3.12. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas projekta īstenošanas personālam (SAM MK noteikumu 17.3.13. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Plānojot izmaksas jāievēro, ka attiecināmas būs izmaksas, kas atbilst normatīvajiem aktiem par obligātajām veselības pārbaudēm. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Veselības apdrošināšanas izmaksas projekta īstenošanas personālam (SAM MK noteikumu 17.3.14. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Plānojot izmaksas jāievēro, ka ja veselības apdrošināšanas izmaksas būs attiecināmas, ja tās ir paredzētas finansējuma saņēmēja iestādē kopumā, nevis tikai projekta darbiniekiem. Ja projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts normālo darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja projekta īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja projekta īstenošanas personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas proporcionāli atlīdzības procentuālajam sadalījumam. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Atbalsts reģionālajai mobilitātei-finanšu atlīdzība transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz apmācību vai prakses vietu un atpakaļ un dzīvojamās telpas īres vai dienesta viesnīcas izdevumu kompensācijai (SAM MK noteikumu 15.7. apakšpunkta atbalstāmā darbība un SAM MK noteikumu 17.2. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Plānojot izmaksas jāievēro, ka attiecināmas būs izmaksas, kas par apmācību vai prakses pirmo mēnesi – avanss 100 euro apmērā, par nākamajiem mēnešiem ikmēneša finanšu atlīdzība nepārsniedz 100 euro/ mēnesī vienam bezdarbniekam. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas: | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu (SAM MK noteikumu 17.3.15. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Šīs izmaksas plāno obligāto projekta publicitātes pasākumu nodrošināšanai saskaņā ar projekta iesnieguma 5.sadaļā noradīto informāciju. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pārējās projekta īstenošanas izmaksas: | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošana izmaksas: (SAM MK noteikumu 15.1. apakšpunkta atbalstāmā darbība.) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1. | Uzņēmuma līguma izmaksas konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošanai (SAM MK noteikumu 15.1. apakšpunkta atbalstāmā darbība un SAM MK noteikumu 17.3.1. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.2. | Izdales materiālu sagatavošanas izmaksas konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošanai (SAM MK noteikumu 15.1. apakšpunkta atbalstāmā darbība un SAM MK noteikumu 17.3.2. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.3. | Telpu īres un nomas izmaksas konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošanai (SAM MK noteikumu 15.1. apakšpunkta atbalstāmā darbība un SAM MK noteikumu 17.3.2. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.4. | Biroja un kancelejas preču izmaksas konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošanai (SAM MK noteikumu 15.1. apakšpunkta atbalstāmā darbība un SAM MK noteikumu 17.3.3. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas izmaksas (SAM MK noteikumu 15.2. apakšpunkta atbalstāmā darbība.) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1. | Apmācību izmaksas (apmācību kupona izmaksas un SAM MK noteikumu 22. punktā minēto profesionālo tālākizglītības programmu īstenošanas izmaksas) (SAM MK noteikumu 17.3.4.1 apakšpunkta. attiecināmo izmaksu pozīcija.) Plānojot izmaksas jāievēro, ka attiecināmas būs izmaksas. kas veiktas atbilstoši normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem noteiktajai kārtībai un apmēram. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.2. | Stipendija atbilstoši izglītības iestādes iesniegtajam rēķinam un pārskatam par bezdarbnieku dalību (SAM MK noteikumu 17.3.4.2. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Plānojot izmaksas jāievēro, ka attiecināmas būs izmaksas, kas veiktas ievērojot normatīvos aktus par bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.3. | Specializētā transporta izmaksas bezdarbniekam ar invaliditāti (SAM MK noteikumu 17.3.4.3. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Plānojot izmaksas jāievēro, ka attiecināmas būs izmaksas, kas veiktas atbilstoši normatīvajiem aktiem par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.4. | Apmācību vietas pielāgošanas izmaksas bezdarbniekiem ar invaliditāti (SAM MK noteikumu 17.3.4.4. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Plānojot izmaksas jāievēro, ka attiecināmas būs iekārtu un aprīkojuma iegādes un tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksas, kuras piešķir kā vienreizēju dotāciju. Dotāciju piešķir atbilstoši izglītības iestādes iesniegtajai apmācības vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā EUR 711 apmērā par vienas apmācības vietas pielāgošanu. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Neformālās izglītības programmu apguves izmaksas (SAM MK noteikumu 15.3.apakšpunkta atbalstāmā darbība.) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.1. | Apmācību izmaksas (apmācību kupona izmaksas) (SAM MK noteikumu 17.3.4.1. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Plānojot izmaksas jāievēro, ka attiecināmas būs izmaksas, kas veiktas atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.2. | Stipendija atbilstoši izglītības iestādes iesniegtajam rēķinam un pārskatam par bezdarbnieku dalību apmācībās (SAM MK noteikumu 17.3.4.2. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Plānojot izmaksas jāievēro, ka attiecināmas būs izmaksas, kas veiktas ievērojot normatīvos aktus par bezdarbnieka stipendiju profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas laikā un neformālās izglītības ieguves laikā. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.3. | Specializētā transporta izmaksas bezdarbniekam ar invaliditāti (SAM MK noteikumu 17.3.4.3. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Plānojot izmaksas jāievēro, ka attiecināmas būs izmaksas, kas veiktas atbilstoši normatīvajiem aktiem par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.4. | Apmācību vietas pielāgošanas izmaksas bezdarbniekiem ar invaliditāti (SAM MK noteikumu 17.3.4.4. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Plānojot izmaksas jāievēro, ka attiecināmas būs iekārtu un aprīkojuma iegādes un tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksas, kuras piešķir kā vienreizēju dotāciju. Dotāciju piešķir atbilstoši izglītības iestādes iesniegtajai apmācības vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā EUR 711 apmērā par vienas apmācības vietas pielāgošanu. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. | Apmācību pie darba devēja izmaksas (SAM MK noteikumu 15.4. apakšpunkta atbalstāmā darbība.) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.1. | Sedz finansējuma saņēmējs no projekta līdzekļiem | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.1.1. | Ikmēneša darba algas dotācija praktiskajā apmācībā iesaistītajiem bezdarbniekiem (SAM MK noteikumu 17.3.5.1.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Izmaksas plāno šādā apmērā: 160 euro/ mēnesī par pirmajiem diviem mēnešiem; 120 euro/mēnesī par nākamajiem diviem mēnešiem un 90 euro/mēnesī par pēdējiem diviem mēnešiem. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.1.2. | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no 13.4.1.1.izmaksu pozīcijā minētās ikmēneša darba algas dotācijas daļas par praktiskajā apmācībā iesaistītajiem bezdarbniekiem (SAM MK noteikumu 17.3.5.2. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Plānojot izmaksas jāievēro, ka attiecināmas būs attiecināmas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kurš nodarbina bezdarbnieku kādā no šādām profesijām – asistents vai pavadonis personai ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs un speciālais pedagogs personām ar invaliditāti –, vai ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura statūti paredz atbalsta sniegšanu personām ar redzes invaliditāti. Kopējais nodarbināto bezdarbnieku skaits nepārsniedz 50 procentus no kopējā biedrībā vai nodibinājumā nodarbināto skaita. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.1.3. | Ikmēneša dotācija (piemaksa vai ikmēneša darba alga, ja ir noslēgts darba līgums par darba vadītāja pienākumu izpildi) praktiskajā apmācībā iesaistīto bezdarbnieku darba vadītājam (SAM MK noteikumu 17.3.5.3. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Plānojot izmaksas jāievēro, ka attiecināmas būs izmaksas vienam darba vadītājam 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.1.4. | Normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas (SAM MK noteikumu 17.3.5.4. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.1.5. | Praktiskās apmācības vietas pielāgošanas izmaksas bezdarbniekiem ar invaliditāti (SAM MK noteikumu 17.3.5.5.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija). Plānojot izmaksas jāievēro, ka attiecināmas būs iekārtu un aprīkojuma iegādes un tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksas, kuras piešķir kā vienreizēju dotāciju. Dotāciju piešķir atbilstoši darba devēja iesniegtajai praktiskās apmācības vietas pielāgošanas tāmei, kura atbilst ergoterapeita atzinumam, bet ne vairāk kā EUR 711 apmērā par vienas praktiskās apmācības vietas pielāgošanu. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.1.6. | Normatīvajos aktos par darba aizsardzības prasībām paredzēto individuālo aizsardzības līdzekļu izmaksas praktiskajā apmācībā iesaistītajiem bezdarbniekiem (SAM MK noteikumu 17.3.5.6.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija). Plānojot izmaksas jāievēro, ka attiecināmas būs izmaksas, kas nepārsniedz 50 euro vienam bezdarbniekam. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.2. | Sedz darba devējs | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.2.1. | Praktiskajā apmācībā iesaistīto bezdarbnieku darba algas daļa (SAM MK noteikumu 17.3.6.1.apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Plānojot izmaksas, jāievēro, ka darba devējam jānodrošina, lai kopā ar 13.4.1.1. pozīcijā plānotajām izmaksām katrā mēnesī apmērs sasniegtu vismaz valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru par normālo darba laiku. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.2.2. | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem (SAM MK noteikumu 17.3.6.2. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.). Plānojot izmaksas jāievēro, ka šeit jānorāda tās izmaksas, kas nav norādītas 13.4.1.2.pozīcijā) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.3. | Sludinājuma izmaksas plašsaziņas līdzekļos darba devēju piesaistei apmācību pie darba devēja īstenošanai (SAM MK noteikumu 15.4.apakšpunkta atbalstāmā darbība un MK noteikumu 17.3.7. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5. | Pakalpojumu izmaksas par ergoterapeita un surdotulka pakalpojumu sniegšanu bezdarbniekiem (SAM MK noteikumu 15.5. apakšpunkta atbalstāmā darbība un SAM MK noteikumu 17.3.8. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Plānojot izmaksas jāievēro, ka attiecināmas būs izmaksas par pakalpojumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem. | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6. | Uzņēmuma līguma izmaksas konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu izstrādei elastīgu apmācību formā un to īstenošanai (SAM MK noteikumu 15.6.apakšpunkta atbalstāmā darbība un SAM MK noteikumu 17.3.9. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7. | Uzņēmuma līguma izmaksas projekta īstenošanas personāla apmācību darbam ar mērķa grupu īstenošanai (SAM MK noteikumu 15.8. apakšpunkta atbalstāmā darbība un SAM MK noteikumu 17.3.9. apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) | Tiešās |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Neparedzētie izdevumi (SAM MK noteikumu 18.1 apakšpunkta attiecināmo izmaksu pozīcija.) Šī izmaksu pozīcija nepārsniedz 2 % no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, t.i. 2 % no izmaksu pozīciju Nr.2., 3., 4., 10. un 13. kopsummas. | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

*** Nomas gadījumā mērvienību norāda ar laika parametru (/gadā vai /mēnesī).

# Footnotes

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regulai (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, ESF, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, ESF, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 (115.pants un XII pielikums), SAM MK noteikumos noteiktajam, Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra noteikumiem Nr.87 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana” un 2015.gada 31.marta Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteiktajam.